

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П Р О Т О К О Л**

Заседания Управляющего совета (проектного комитета) по реализации программы развития Волчанского городского округа

09.10.2017 г. № 5

Кабинет главы Волчанского городского округа

Председательствующий Управляющим советом – Вервейн А.В., глава Волчанского городского округа

Ответственный секретарь – Феттер Е.В., начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа

Присутствовали:

Отраднов К.Ф., председатель местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Волчанского городского округа;

Пермяков А.Ю., председатель Волчанской городской Думы;

Смурыгина О.А., директор Фонда «Волчанский Фонд поддержки малого предпринимательства».

**Повестка:**

О реализации программы комплексного развития моногорода Волчанск за 9 месяцев.

*(докладчики: Вервейн А.В.; Феттер Е.В.)*

Создано 97 рабочих мест нарастающим итогом с 2016 года, что составляет 32,1 процент от планового назначения на 2017 год, за 9 месяцев 2017 года создано – 45 новых рабочих мест. Все рабочие места созданы в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе: 16 мест – розничная торговля и услуги, 17 мест – создала новая организация по пошиву спец. одежды.

Объем привлеченных инвестиций нарастающим итогом – 237,6 млн. рублей, в том числе инвестиции за 9 месяцев – 66,289 млн. рублей (выполнение плана – 144 процента). У градообразующего предприятия – Волчанского механического завода инвестиций за 9 месяцев 2017 года не было, нарастающим итогом с 2016 года показатель составляет – 79,66 млн. рублей.

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Рассмотреть внесение изменений в программу в части корректировки показателей.
3. Продолжить реализацию программы с соблюдением контрольных точек.

Голосовали «За» единогласно.

Председательствующий А.В. Вервейн

Секретарь Е.В. Феттер