ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

ЗА 2016 Г.

| №  п/п | Цели, задачи и  целевые  показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План2016 | Факт2016 |
| ПОДПРОГРАММА 1. «Экологическая безопасность в Волчанском городском округе на 2014-2020 года |
| 1. | Цель 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления |
| 1.1.1. | Целевой показатель 1Объем вывезенного и утилизированного ТБО | м3 | 22000 | 811 | 3,7 |  |
| 1.1.2. | Целевой показатель 2Сокращение количества несанкционированных свалок  | ед. | 12 | 15 | *125* |  |
| 1.1.3. | Целевой показатель 3Обеспечение экологически безопасного размещения ТБО | м3 | 22000 | 811 | 3,7 |  |
| 1.2. | Задача 2. Минимизация экологических рисков через формирование и обеспечение функционирования муниципальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Волчанского городского округа |
| 1.2.1. | Целевой показатель 4Мониторинг качества атмосферного воздуха, почвы, подземных вод | анализ, ед. | 6 | 6 | 100 |  |
| 2 | Цель 2 Формирование экологической культуры населения Волчанского городского округа |
| 2.1 | Задача 1. Экологическое просвещение населения Волчанского городского округа |
| 2.1.1. | Целевой показатель 5Удельный вес населения Волчанского городского округа, охваченного мероприятиями по повышению экологической культуры (от общей численности населения Волчанского городского округа) | % | 40 | 40 | 100 |  |
| 2.1.2. | Целевой показатель 6Обеспечение населения Волчанского городского округа возможностью ознакомления с информационными ресурсами о состоянии окружающей среды на территории Свердловской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Волчанского городского округа на 2014-2020 годы» |
| 3 | Цель 1 Обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей, включая обеспечение хозяйственно – питьевого водоснабжения населения подземными водами |
| 3.1. | Задача 1.Решение вопросов обустройства источников нецентрализованного водоснабжения |
| 2.2.1. | Целевой показатель 1Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества | чел. | 500 | 500 | 100 |  |

Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Топчу Т.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

ЗА 2016 Г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды | Цель, задачи,  программные  мероприятия | Срок выполнения (годы) | Финансирование  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| План2016 | Факт2016 | процент выполнения |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:  | 2016 | 300,0 | 300,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 300,0 | 300,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2014-2020 ГОДЫ» |
| 1.1.1.1. | Мероприятие 1 Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа |  | 300,0 | 300,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 300,0 | 300,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 |  |  |  |

Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Топчу Т.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

ЗА 2016 Г.

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение (1,0) |  Оценка  |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02  | Полное финансирование  |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение Q2 (1,0) |  Оценка  |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05  | Высокая результативность  |

Оценка муниципальной программы – 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

В 2016 году выявлено и ликвидировано 15 несанкционированных свалок. Вывезено мусора с несанкционированных свалок – 811 куб.м.

На территории Волчанского городского округа имеется всего 163 контейнерные площадки.