

## Свердловская область

## ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# постановление

\_от 14.11.2018\_\_ №537

г. Волчанск

***Об организации мероприятий по подготовке территории Волчанского городского округа к новогодним праздникам 2019 года***

С целью своевременной подготовки к новогодним праздникам 2018-2018 года, в рамках профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, обеспечении безопасности граждан, в соответствии с основным планом городских мероприятий на 2018 год, утвержденным постановлением главы Волчанского городского округа от 02 февраля 2018 года № 42 «Об утверждении Плана работы администрации Волчанского городского округа на 2018 год»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Организовать мероприятия по подготовке территории Волчанского городского округа к новогодним праздникам 2018 года.
2. Утвердить:
   1. состав организационного комитета по вопросам организации мероприятий по подготовке территории Волчанского городского округа к новогодним праздникам 2019 года (прилагается).
   2. План мероприятий по подготовке территории Волчанского городского округа к новогодним праздникам 2019 года (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам Бородулину И.В.

Глава городского округа А.В. Вервейн

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Волчанского городского округа

от 14 ноября 2018 года № 537

**СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Вервейн А.В. | - глава Волчанского городского округа, ***председатель оргкомитета;*** |
| Бородулина И.В. | - заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам, ***заместитель председателя оргкомитета;*** |
| Ройд Ю.А. | - исполняющий обязанности начальника организационного отдела администрации Волчанского городского округа, ***секретарь оргкомитета;*** |
| ***Члены оргкомитета:*** | |
| Адельфинская О.В. | - начальник муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования - Отдела образования Волчанского городского округа; |
|  |  |
| Брусов В.М. | - директор Волчанского механического завода – филиала АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского *(по согласованию)*; |
| Булах Т.С. | - исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско – юношеской спортивной школы; |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Бушуева Л.Н. | - директор муниципального унитарного предприятия «Волчанский автоэлектротранспорт»; |
| Воскобойников В.П. | - директор общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» *(по согласованию);* |
| Гараева Р.Р.  Докукин В.А. | -директор муниципального автономного учреждения культуры «Культурно – досуговый центр» Волчанского городского округа;  - директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»; |
|  |  |
|  |  |
| Зауэр А.В. | - начальник 267 пожарной части *(по согласованию);* |
| Карелина Т.Б. | - специалист 1 категории отделаО и ЧС администрации Волчанского городского округа; |
| Клементьева Ю.П. | - начальник отдела ЖКХ, градостроительства, архитектуры администрации Волчанского городского округа; |
| Кузьмина И.В. | - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования дом детского творчества; |
| Макарова М.В. | - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Волчанская городская больница» *(по согласованию);* |
| Недовесов С.В.  Палецких М.В. | - директор общества с ограниченной ответственностью «Комплекс Север» *(по согласованию);*  *-* главный редактор общественно-политической газеты «Волчанские вести» *(по согласованию);* |
|  |  |
| Светлова Е.В.  Симонова Т.В.  Стребков В.И. | - директор государственного автономного учреждения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Волчанска *(по согласованию);*  *-* начальник финансового отдела администрации Волчанского городского округа;  *-* начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Краснотурьинский» (*по согласованию).* |
| Теняева Е.Г. | - директор муниципального унитарного предприятия «Волчанский теплоэнергетический комплекс». |

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Волчанского городского округа

от 14 ноября 2018 года № 537

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ 2019 ГОДА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Дата, время проведения** | | **Ответственные** |
| 1. **Строительство ледовых городков** | | | | |
| 1.1. | Проведение запроса котировок на строительные работы.  Приобретение гирлянд на елку в южной части города. | До 6.12.2018 | | Докукин В.А.  Бургардт Г.А. |
| 1.2. | Проведение штаба по строительству ледовых городков | еженедельно  по вторникам в10.00ч. | | Бородулина И.В.  Докукин В.А.  Ройд Ю.А., подрядчик (по согласованию) |
| 1.3. | Расчистка площадей от снега южной и северной части для строительства ледовых фигур | до 07.12.18 | | Бушуева Л.Н. |
| 1.5. | Привоз, установка, украшение елок на площади южной и северной частях города. | до  17.12.2018 | | Бушуева Л.Н.  Брусов В.М.(по согласованию) |
| 1.6. | Ревизия, наладка, эксплуатация уличных гирлянд для елок, световых деревьев. Подключение гирлянд к эл.снабжению | До 14.12.2018  До22.12.2018 | | Бушуева Л.Н.  Теняева Е.Г.  Докукин В.А |
| 1.7. | При необходимости производить дополнительное включение уличного освещения (по распоряжению главы города) | С 22.12.2018 по 14.01.2019 | | Докукин В.А. |
| 1.8. | Наладка работы елочных гирлянд, световых деревьев при их отключении | В случаях отключения | | Теняева Е.Г.  Бушуева Л.Н. |
| 1.9. | Подготовка постановления о временном закрытии дорог, на время действия ледового городка в северной части города.  Подготовить временную насыпь. Поставить дорожные знаки ограничения. | До 22.12.2018 | | Докукин В.А.  Бушуева Л.Н. |
| 1.10 | Приемка ледовых городков | 24.12.2018  11.00 | | Приемочная комиссия |
| 1.11 | Открытие Ледовых городков  Северная часть  Южная часть | 24.12.2018 18.00  25.12.2018 18.00 | | Гараева Р.Р. |
| 1.12 | Фейерверк  Северная часть  Южная часть | 01.01.2019  02.00  02.00 | | Докукин В.А.  Зауэр А.В.  Рассохин Р.Ю |
| 1.13 | Обследование ледовых городков на их соответствие требованиям инженерно-технической укрепленности, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и готовности к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей | До 22.12.2018 | | Карелина Т.Б.  Зауэр А.В.  Рассохин Р.Ю.  Стребков В.И.  (по согласованию) |
| 1.14 | Обеспечение общественного порядка на территориях ледовых городков | С 24.12.2018 по 14.01.2019 | | Стребков В.И.  (по согласованию)  Общественные организации |
| 1.15 | Обеспечение безопасного проведения мероприятий | С 24.12.2018 по 14.01.2019 | | Карелина Т.Б.  Макарова М.В. |
| 1.16 | Ежедневное обследование ледовых городков на наличие разрушений, безопасной эксплуатации ледяных и деревянных конструкций.  По отдельному плану и создания комиссий. | С 24.12.2018 по 14.01.2019 | | Комиссии по обследованию |
| 1.17 | Уборка территории Ледовых городков | Еженедельно по графику | | Недовесов С.В.  Воскобойников В.П. |
| 1.18 | Установка горок.  Подготовка деревянного основания к горкам для заливки и безопасного ската. | До 21.12.2018 | | Воскобойников В.П. Недовесов С.В.  Бушуева Л.Н. |
| 1.19 | Заливка горок на территории ледовых городков:  в северной части;  в южной части | До 22.12.2018, | | Зауэр А.В.  Рассохин Р.Ю. |
| После 22.12.2018 | | Воскобойников В.П. Недовесов С.В. |
| 1.20 | Объявления в газету «Волчанский Вести» по открытию ледовых городков;  Афиша по городу.  Информация о новогодних мероприятиях | До 24.12.2018  До 14.01.2019 | | Гараева Р.Р.  Палецких М.В.  (по согласованию) |
| 1. **Подготовка плоскостных сооружений, проведение спортивно-массовых мероприятий** | | | | |
| 2.1. | Заливка кортов:  Южная часть (стадион)  Северная часть (Клуб «Луч», ДЮСШ) | По графику.  В соответствии с температурным режимом | | Булах Т.С.  Клуб «Луч» |
| 2.3. | Прокладка зимних трасс в южной части и северной части города | ноябрь-декабрь | | Булах Т.С. |
| 2.4. | Открытие зимнего сезона | 08.12.2018  12.00 | | Булах Т.С.  Кузьмина И.В.  Гараева Р.Р.  Руководители организаций |
| 2.5. | Всероссийский «День снега»  Северная часть города Волчанска | 19.01.2019г.  12: 00ч. | | Булах Т.С. Руководители организаций |
| 2.6. | Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры" - турнир по мини-футболу 4-10 классы в ДЮСШ | 11.01.2019г  в 15:00 4,5,6 классы . 12.01.2019г.  в 12:00 7,8.10 классы | | Булах Т.С. Руководители образовательных организаций. |
| 2.7. | Рождественский турнир по волейболу | 05.01.2019г.  в 11:00 | | Булах Т.С. Руководители образовательных организаций |
| 1. **Проведение новогодних праздников** | | | | |
| 3.1. | Общий контроль за организацией, безопасностью проведения новогодних праздников в образовательных учрежденияхи учреждениях культуры | С 22.12.2018г. по 14.01.2019г. | Адельфинская О.В.  Гараева Р.Р.  руководители организаций | |
| 3.2. | Дом культуры, ул. Уральского Комсомола, 4  для взрослого населения | 22.12.2018  19.00-01.00 | Гараева Р.Р. | |
| 3.3 | Дом культуры, ул. Уральского Комсомола, 4  Дети с ограниченными возможностями здоровья | 26.12.2018  16.00-17.30 | Гараева Р.Р. | |
| 3.4. | Дом культуры, ул. Уральского Комсомола, 4  Дети детского сада №1 / 70 человек | 27.12.2018  10.00-11.30 | Гараева Р.Р.  Тактаева О.Н. | |
| 3.5. | МАОУ СОШ № 26  в Доме культуры 1-2 классы/120 | 27.12.18  13.00-15.00 | Гетте И.Н.  Гараева Р.Р | |
| 3.6. | МАОУ СОШ № 26 3-4 классы/ 120  в Доме культуры | 28.12. 18  12.00 – 14.00 | Гетте И.Н.  Гараева Р.Р | |
| 3.7. | МАОУ СОШ № 26 5-7 классы/120  в Доме культуры | 28.12. 18  15.00 – 17.30 | Гетте И.Н.  Гараева Р.Р | |
| 3.8. | МАОУ СОШ № 26 в Доме культуры  8-11 классы/150 | 28.12. 18  18.00- 21.00 | Гетте И.Н.  Гараева Р.Р | |
| 3.9 | Библиотечно –музейный центр работает для населения (б-ка Барто –ул.Ур.Комсомола, 4;  б-ка Пушкина –ул. Проспект Комсомольский, 6; музей – ул. Копперативная, 22) | 04.01.2019  10.00-16.00 | Гараева Р.Р. | |
| 3.10 | Клуб поселка Вьюжный  Дети работников АО «Волчанское» | 28.12.2018  16-00 ч | Гараева Р.Р. | |
| 3.11 | Клуб поселка Вьюжный  Жители поселка /50 чел./ | 31.12.2018  22.00-04.00 | Гараева Р.Р. | |
| 3.12. | Дом культуры, ул. Уральского Комсомола, 4  Дети сотрудников бюджетных организаций, учреждений /100 чел./ | 05.01.2019  12.00-13.30 | Гараева Р.Р. | |
| 3.13. | Развлекательная рождественская программа для жителей посёлка Вьюжный | 05.01.2019  21.00-02.00 | Гараева Р.Р. | |
| 3.14. | Новогодние праздники в образовательных учреждениях (по отдельному плану) | С 22.12 по 29.12 2018 | Адельфинская О.В.  Руководители ОУ, ДОУ | |
| **4. Проведение конкурсов** | | | | |
| 4.1 | Проведение конкурса на лучшую елочную игрушку. | до  17.12.2018 | Гараева Р.Р. | |
| 4.2. | Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов, торговых залов объектов торговли | до 25.12.2018  (по отдельному положению) | Ройд Ю.А.  Смурыгина О.А.  руководители объектов торговли | |