ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от  планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» | | | | | | |
| 1. | Цель – Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Волчанского городского округа, создание условий для равной доступности культурных благ. | | | | | |
| *1.1.* | *Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры* | | | | | |
| 1.1.1. | Рост ежегодной посещаемости муниципального краеведческого музея | посещений | 676 | 676 | 100 |  |
| 1.1.2. | Число посещений муниципальных библиотек ВГО | посещений | 47507 | 47507 | 100 |  |
| 1.1.3. | Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2012 годом) | процентов | 138,7 | 138,7 | 100 |  |
| 1.1.4. | Посещаемость населением ВГО мероприятий проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями | единиц | 227,3 | 227,3 | 100 |  |
| 1.1.5. | Увеличение численности участников мероприятий | процентов | 146 | 146,9 | 100,6 |  |
| 1.1.6. | Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет | процентов | 125,9 | 126,3 | 100,3 |  |
| 1.1.7. | Количество лауреатов, дипломантов международных, всероссийских, областных, региональных конкурсов и фестивалей в сфере культуры | единиц | 36 | 36 | 100 |  |
| 1.1.8. | Посещаемость населением киносеансов проводимых Домом культуры | процентов | 71,3 | 69,4 | 97,8 | Планируемая численность меньше фактической за счет не состоявшихся сеансов. |
| 1.1.9. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек Волчанского городского округа в расчете на 1000 жителей | единиц | 161,9 | 161,9 | 100 |  |
| 1.1.10. | Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)» | процентов | 33,3 | 33,3 | 100 |  |
| 1.1.11. | Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 64 | 64 | 100 |  |
| 1.1.12. | Число передвижных музейных проектов | единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.1.13. | Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.14. | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | процентов | 66,7 | 66,7 | 100 |  |
| 1.1.15. | Модернизация рабочих мест. | единиц | 3 | 3 | 100 |  |
| *1.2.* | *Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры* | | | | | |
| 1.2.1. | Количество действующих виртуальных музеев | единиц | 8 | 8 | 100 |  |
| 1.2.2. | Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.3. | Создание информационной системы учета и ведения каталогов в электронном виде в муниципальном краеведческом музее | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.2.4. | Доля муниципальных музеев, в которых используется информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, в общем количестве муниципальных музеев | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.5. | Доля предметов основного фонда муниципальных музеев, отраженных в электронных каталогах | процентов | 0,06 | 0,06 | 100 |  |
| 1.2.6. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 25,4 | 25,4 | 100 |  |
| 1.2.7. | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек ВГО (по сравнению с предыдущим годом). | процентов | 25,4 | 25,4 | 100 |  |
| 1.2.8. | Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов | процентов | 1,9 | 1,9 | 100 |  |
| 1.2.9. | Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, от количества общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к сети Интернет | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.10. | Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» позволяющих получать информацию о культуре | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры | | | | | |
| 1.3.1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 83,9 | 83,9 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА» | | | | | | |
| 3. | Цель – Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Волчанского городского округа | | | | | |
| 3.1. | Задача 1. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры | | | | | |
| 3.1.1. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг | процентов | 76 | 76 | 100 |  |
| 3.1.2. | Уровень удовлетворенности граждан ВГО качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 76 | 76 | 100 |  |
| 3.1.3. | Доля муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1.4. | Доля руководителей учреждений культуры работающих на условиях «эффективного контракта» | процентов | 0 | 0 | 100 |  |
| 3.1.5. | Расходы на культуру в расчете на душу населения | рублей | 1860 | 1860 | 100 |  |
| 3.1.6. | Доля расходов на культуру в Бюджете Волчанского городского округа | процентов | 4,7 | 4,6 | 97,9 |  |
| 3.1.7. | Объем средств на культуру из внебюджетных источников | процентов | 9,8 | 7,8 | 80 | Планируемые суммы от доходов от кинопоказа меньше фактических, т.к. много не состоявшихся сеансов |

И.о. директора МАУК «КДЦ» ВГО Р.Р. Гараева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (годы) | Финансирование тыс. рублей | | | Причины отклонения от планового показателя |
| план | факт | процент выполнения |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2014-2020 | 19178,6 | 18944,722 | 98,8 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 17366,2 | 17366,2 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 1712,4 | 1478,5225 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме 1.  в том числе: | 2014-2020 | 927,507 | 927,507 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 827,507 | 827,507 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение (подписка) периодических изданий, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет | 2014-2020 | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Информатизация муниципального краеведческого музея, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музея к сети Интернет | 2014-2020 | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 40,0 | 40,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятия в сфере культуры, участие в межрегиональных, областных и окружных культурных акциях, конкурсах, фестивалях, подготовка профессиональных кадров работников культуры | 2014-2020 | 437,7975 | 437,7975 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 437,7975 | 437,7975 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 6. Проведение работ по ремонту памятников, которые расположены на территории ВГО | 2014-2020 | 149,7095 | 149,7095 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 149,7095 | 149,7095 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.  Осуществление мероприятий, за счет средств государственной поддержки в форме грантов, полученных по результатам конкурсного отбора. |  | 100,0 | 100 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 100,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ВОЛЧАНСКОМ ГРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА» | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме 3.  в том числе: | 2014-2020 | 18251,093 | 18017,2155 | 98,7 | Планируемые суммы от доходов от кинопоказа меньше фактических, т.к. много не состоявшихся сеансов |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 16538,693 | 16538,693 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 1712,4 | 1478,5225 |  |
|  | Мероприятие 12.Обеспечение деятельности «Досугового центра» | 2014-2020 | 12648,66796 | 12414,79046 | 98,1 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 10996,26796 | 10996,26796 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 1652,4 | 1418,5225 |  |  |
|  | Мероприятие 13.Обеспечение деятельности «Муниципального краеведческого музея» | 2014-2020 | 1415,47504 | 1415,47504 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1395,47504 | 1395,47504 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  | Мероприятие 14.Обеспечение деятельности «Централизованной библиотечной системы» | 2014-2020 | 4186,95 | 4186,95 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 4146,95 | 4146,95 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 40,0 | 40,0 |  |  |

И.о. директора МАУК «КДЦ» ВГО Р.Р. Гараева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ

ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2016 ГОД

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| 0,99 | Полное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| 1 | Высокая результативность |

Результирующая оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ

ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

Финансирование муниципальной программы в 2016 году составило 20747037,21 рублей, в том числе:

Федеральный бюджет –100 000,00 рублей;

Областной бюджет –0,00 рублей;

Местный бюджет – 17 366 200,00 рублей;

Внебюджетные источники – 1 478 522,50 рублей.

**Подпрограмма 1. «Развитие культуры»**

Финансирование муниципальной подпрограммы 1. «Развитие культуры» в 2016 году составило 927 507,00 рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 100 000,00 рублей;

Областной бюджет – 0,00 рублей;

Местный бюджет – 827 507,00 рублей.

**Подпрограмма 2. «Реализация приоритетных инвестиционных проектов (строительство и реконструкция зданий учреждений культуры)»**

Финансирование муниципальной подпрограммы 2. **«**Реализация приоритетных инвестиционных проектов (строительство и реконструкция зданий учреждений культуры)» в 2016 году составило 0,00 рублей.

**Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие культуры в Волчанском городском округе до 2020 года».**

Финансирование муниципальной подпрограммы 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие культуры в Волчанском городском округе до 2020 года» в 2016 году составило 18 017 215,50 рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 0,00 рублей;

Областной бюджет – 0,00 рублей;

Местный бюджет – 16 538 693,00 рублей;

Внебюджетные источники – 1 478 522,50 рубля.

Реализацию муниципальной программы осуществляют следующие учреждения культуры:

1) Библиотека имени А.С. Пушкина

2) Библиотека для взрослых

3) Детская библиотека имени А.Л. Барто

4) Муниципальный краеведческий музей

5) Дом Культуры

6) Клуб посёлка Вьюжный

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Факт за 2016 год |
|  | Количество посетителей ЦБС | 47 507 |
|  | Количество зарегистрированных пользователей | 4 233 |
|  | Количество массовых мероприятий | 267 |
|  | Книговыдача | 74 167 |
|  | Количество записей в электронном каталоге библиотек ВГО | 1 313 |
|  | Количество оцифрованных документов | 6 |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | 1 520 |
|  | Общее количество музейных предметов основного фонда | 8 633 |
|  | Количество экспонируемых предметов МКМ | 2 195 |
|  | Количество посетителей МКМ | 6 517 |
|  | Количество реализованных выставочных проектов | 64 |
|  | Количество экскурсий | 143 |
|  | Количество лекций | 92 |
|  | Количество посетителей Дома культуры | 39 694 |
|  | Количество участников мероприятий ДК+Кино | 35 340 |
|  | Количество мероприятий ДК | 178 |
|  | Количество мероприятий Вьюжный | 46 |
|  | Количество кружков и клубных формирований | 40 |
|  | Количество участников кружков и клубных формирований на постоянной основе | 403 |
|  | Количество детей до 14 лет посещающие к/ф на постоянной основе | 290 |
|  | Количество киносеансов | 824 |
|  | Количество зрителей на киносеансах | 6 689 |
|  | Среднемесячная заработная плата | 23 627 |
|  | Доходы от оказания платных услуг населению | 1 485 143 |

В муниципальном учреждение культуры Волчанского городского округа работает 57 человек, в том числе 32 человека основного персонала (творческих работников). Из них с высшим профессиональным образованием 19 человек и среднее профессиональное 23 человека.

В 2016 году прошли аттестацию 12 сотрудников учреждений культуры.

На 01.01.2017 год в МАУК «КДЦ» ВГО:

* высшую категорию имеют 4 сотрудника;
* первую категорию 9 сотрудника;
* вторую категорию 4 сотрудника

Сотрудники систематически проходят курсы повышения квалификации.

В 2016 году на курсах отучились 9 человек, по следующим темам:

* «Оперативное управление учреждением при переходе на политику эффективности»,
* «Управление мотивацией сотрудников»;
* «Массовая работа в системе информационно-библиотечного обслуживания,
* «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи»
* «Библиотечная и информационная деятельность»
* «Основы консервации и реставрации фотоматериалов в музее.
* Оказание первой медицинской помощи.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

В 2016 году Учреждения культуры участвовали в Грантовых отборах и конкурсах на предосталвение дополнительных областных субсидий для развитие учреждения. Клуб посёлка Вьюжный выиграл 100 000 рублей в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений. Денежные средства были потрачены на техническое оснащение клуба и косметический ремонт.

В 2016 году в клубе посёлка был реализован проект «Верим в село - гордимся Россией», посвященный 70-летию совхоза «Волчанский» и 50-летию присвоения поселку названия Вьюжный. Для реализации проекта было проведено несколько массовых мероприятий: Праздник «Зимняя забава» проводился совместно с дирекцией АО «Волчанское». Цели этого мероприятия: укрепление семьи, совместный отдых родителей и детей, привлечение жителей поселка к здоровому образу жизни. Для пожилых людей был проведен вечер «Нам года – не беда», в рамках проекта проводятся мастер классы и фотовыставки.

Творческая группа принимает активное участие в областных и городских фестивалях и конкурсах. В 2016 голу участвовали в IV Областном слете – конкурсе сельских учреждений культуры «Крутой маршрут».

*Поддержка одаренных детей.*

С одаренными детьми работают руководители высшей и первой категории образцовых студий и студий народного творчества, клубных формирований и кружков Дома Культуры. В настоящее время в учреждениях культуры работают 40 клубных формирований. Благодаря разнообразным направлениям работы Дома культуры, дети не испытывают дефицита в возможности саморазвития, самореализации и самоопределения.

Участие наших участников студий и кружков в мероприятиях различного уровня легло в основу модели выявления, поддержки и продвижения одаренного ребенка через конкурсно-состязательную среду от городского уровня до всероссийского и международного уровней.

В 2016 году участники образцового коллектива любительского художественного творчества вокальной студии «Мэри Поппинс», самодеятельной народной студии декоративно – прикладного творчества «Сувенир», хореографической студии «Мой Путь» стали дипломантами и лауреатами Международного фестиваля конкурса «Адмиралтейская звезда», Международного конкурса «Талантливая Россия».

В Доме культуры работают 2 коллектива, имеющих звание «Образцовый» и звание «Народный»:

1. Народная самодеятельная студия ДПТ «Сувенир» руководитель Коновалова Н.А.
2. Образцовый коллектив любительского художественного творчества вокальная студия «Мэри Поппинс», руководитель Герлейн Е.И.

*Старшее поколение*

Одним из важных направлений с населением является работа со старшим поколением. Основные задачи в работе с данной категорией населения – это восполнение дефицита общения, развитие творческих способностей, поддержка активной жизненной позиции, участие в общественной жизни города, создание условий для активного долголетия.

Людей пожилого возраста объединяют в Доме культуры такие любительские объединения как: клуб «Рябинушка», хор ветеранов «Уральские напевы», клуб «Здоровья».

Основной целью этих объединений является не только организация досуга и общение, но и посильная помощь в решении различных жизненных ситуаций, с которыми зачастую сталкиваются пожилые люди. Именно здесь они  получают заслуженное внимание, заводят новые знакомства и, самое главное, избавляются от чувства одиночества.

Так же организуем мероприятия для данной категории людей, которые прошли в городском округе. Наиболее значимыми были:

1. Вечер отдыха «Все на святки игры да колядки»;
2. Масленичная неделя «Тещины вечерки»;
3. Концерт «Фронтовые письма»
4. Выездной концерт в дом ветерана «Одна на всех победа»
5. День шахтера. Открытие галереи славы посвященное 115 летию разработки буроугольного месторождения
6. Вечер отдыха, ко Дню пожилых людей
7. Концерт праздничный ко дню пожилого человека «Бабушкин сундук»;
8. Выездной концерт «Молоды душой» в Дом Ветеранов.
9. Праздник «От сердца к сердцу»
10. и др.

*Работа с детьми – инвалидами.*

В Доме культуры была разработана программа индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в народной самодеятельной студии декоративно – прикладного творчества «Сувенир», руководитель Коновалова Наталья Анатольевна

Для решения проблемы досуговой занятости детей с нарушениями развития в 2008 году был разработан проект «Играйте на здоровье!» для воплощения идеи создать возможность детям с ограниченными возможностями здоровья культурного досуга и общения детей с их сверстниками и здоровыми детьми.

Проект «Играйте на здоровье!» включает, два на­правления:

* реабилитация инвалидов средствами культуры, различные формы досуговой деятельности
* реабилитация инвалидов средствами декоративно – прикладного творчества.

Проект «Играйте на здоровье» реализуется в течении года, 1 раз в квартал.

В 2016 году в рамках проекта, были проведены мероприятия:

* «Масленица»;
* «Оранжевое настроение»;
* «Наливное яблочко»;
* «Королевский новогодний бал».

Руководитель, народной самодеятельной студии декоративно-прикладного творчества «Сувенир», работает с тремя детьми-инвалидами индивидуально на дому 2 раза в неделю.

Указом Президента РФ 2016 год объявлен в России «Годом Российского кино».

В рамках Года Российского кино успешно реализуются областные кино-культурные проекты Свердловского областного фильмофонда:

1. «100 фильмов для школы»
2. «Каникулы в кино»
3. «Кино без границ»
4. «Киноларец»
5. «КиноПрофилактика»
6. «Молодёжь, в кино идёшь?»
7. Проект «Кино шагает по Уралу»
8. «Музыкальный кинофейрверк»
9. «Новогодний калейдоскоп»
10. «Юбилеи. Имена. Даты»

Благодаря этим проектам кинозал «Волчанский» продемонстрировали 28 Российских фильмов, которые посетили 1 258 человек.

Всем запомнились такие городские мероприятия, как:

* Старт года Российского Кино;
* Фестиваль «Старые песни о главном»
* Кино-ночь;
* Кино – фестиваль «Волчанский»
* и др.

Инновационные мероприятия:

* Выставка кошек «МИ-МИ»
* Масленичная неделя
* Домашний концерт бардовской песни «Песни нашего двора»
* Конкурс «Экскурсионно-туристический маршрут по городу Волчанску», посвящённый 60-летию Волчанска
* Городской праздник «День любви, семьи и верности»
* Конкурс красоты «Мисс Волчанск-2016»
* Кино-ночь
* Кинофестиваль «Волчанский».
* В течение всего года для детей и подростков проводились познавательно-игровые программы по датам народного календаря, которые знакомили подрастающее поколение с народными традициями России.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

Библиотеки города формируют и развивают читательскую культуру жителей всех возрастов. Обслуживают пользователей с учетом их возрастных особенностей, потребностей и возможностей. Предоставляют комплекс библиотечно-информационных услуг в удобном для жителей режиме, как в библиотеках, так и вне стен (книгоноша), а также по телефонам или с использованием ресурсов сети Интернет.

От города на расстоянии 3 км. находится посёлок Вьюжный, жители которого обслуживаются библиотекой им. А.С. Пушкина через книгоношу.

За 2016 год муниципальные библиотеки посетило 47 507 читателей.

*Главные события:*

- торжественное открытие Года российского кино;

- фестиваль семей «Семью сплотить сумеет мудрость книг»;

- областная акция «День чтения – 2016». В рамках данной акции были проведены Устный журнал «Путешествие в мир сказки» по книге Аксакова Аленький цветочек и День открытых дверей «Путешествие в Книгоград» к юбилею книги Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки;

- «Библиосумерки – 2016 «Читай кино!». Программа вечера посвящалась Году российского кино, Году В. Крапивина и 60-летнему юбилею г. Волчанска;

- тематические встречи, посвященные 120-летию со дня рождения четырежды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Г. Жукова;

- виртуальный концертный зал Свердловской филармонии. Литературно - музыкальный салон в режиме онлайн;

- военно-патриотическая акция «Помним подвиг Урала» и телемост «Реконструкция памяти». В рамках акции прошел час поэзии «Читаем детям о войне»;

- мероприятия, посвященные Дню народного подвига по формированию Уральского Добровольческого танкового корпуса»;

- акция «Читаем Шергина вместе». Чтение вслух лучших произведений Б. В. Шергина;

- культурно - просветительская акция «День музыки Чайковского». В рамках данной акции были проведены видеосалоны «Наш Чайковский»;

- культурно - образовательная акция «Ночь искусств - 2016» совместно с краеведческим музеем. В рамках данной акции была проведена программа «Путешествие в молодость», акция посвящена 60 –летнему юбилею присвоения статуса город Волчанск и Году российского кино;

- городской конкурс на самую оригинальную куклу «Чучело огородное мое» (в рамках Дня города Волчанска);

- заседание литературного клуба «Свеча» (встречи с местными поэтами);

- участие в конкурсах информационно – образовательного ресурса;

- благотворительные акции «Читаем всей семьей!», «Вешалка добра»;

- установка бесплатной связи Wi-Fi для пользователей во всех библиотеках ЦБС.

Централизованная библиотечная система Волчанского городского округа обладает универсальным фондом. В его составе книги, брошюры, периодические издания, аудиокниги (CD и CD-ROM-диски).

Фонд библиотек формируется в соответствии с целями и задачами библиотек, на основе принципа сочетания потребностей и интересов пользователей. Большое значение имеет изучение отказов пользователей, что способствует качественному комплектованию и использованию фондов, и наибольшему удовлетворению запросов читателей.

Единый универсальный фонд Волчанской ЦБС на 31 декабря 2016 года составил 72371 экз. без газет. Газеты – 774экз.

В 2016 году всего было приобретено 1520 экз. книг и журналов из них 98 аудиокниг (CD-диски).

Каждый год в библиотеку дарят много книг, часть из них поступает в фонд. В 2016 году актами дарения было обработано 446 экземпляров. Основную часть, составляют дары от читателей, жителей города.

В 2016 г. продолжалась работа по формированию Сводного электронного каталога ЦБС, создавались новые записи.

Осуществлялся ввод ретроспективной части фонда.

Объем электронного каталога на 01.01.2017г. составляет 6482 записей.

Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными библиотеками за 2016 год – 6 экземпляров, всего 20 экземпляров.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Муниципальный краеведческий музей пополнил свой фонд в течение года на 214 единицу, общий объем фонда на конец отчетного периода составил 8633 единиц, из них 2195 единицы были экспонированы в течение года. Посетителей постоянных экспозиций – 3480 человек.

В 2016 году приобретена автоматизированная система «Музей-3» для создания электронного каталога предметов муниципального краеведческого музея

За год муниципальный краеведческий музей организовал и провел 64 выставки, в том числе две передвижных.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Название выставки | Сроки проведения |
|  | Выставка (новогоднее оформление дома 60-70-х гг.) «Новый год на старый лад» | С 5.01. по 30.01 |
|  | Выставка (открытки, марки, значки) «Праздник в мелочах» | С 5.01. по 30.01 |
|  | Фотовыставка «Зимние зарисовки» | С 5.01. по 28 |
|  | Выставка, посвящённая ручному письму «И Пушкин тем пером писал…» | С 20.01 по 27.02. |
|  | Выставка одного дня (предмет фонда Журнал «НИВА») «Из истории празднования Рождества в России и за рубежом в конце XIX века» | 23.01. |
|  | Выставка, посвящённая воинам-интернационалистам «Горячие точки памяти» | С 6.02. по 6.03. |
|  | Передвижная фотовыставка на базе ДК «История Волчанска в фотографиях» | 06.02.  13.02. |
|  | Выставка самоваров (предметы фонда) «Он во главе стола - большой начальник» | С 2.02. по 2.03. |
|  | Выставка (предметы фонда) «Он был бывалым - первый наш утюг!» | С 9.02. по 9.03. |
|  | Выставка предметов фонда «Императорская Россия. Мода в фотографии конца 19 века» | С 1.03. по 1.04. |
|  | Выставка предметов фонда «Крестик влево, крестик вправо» | С 5.03. по 5.04. |
|  | Интерактивная выставка «Они сражались за Родину» | С 2.03. по 11.05 |
|  | Выставка одного дня на базе ДК (южная часть города) «Фотография на рубеже веков» | 4.03. |
|  | Выставка одного дня на базе ДК (южная часть города) «Городские коты Надежды Соколовой» | 5.03. |
|  | Выставка предметов ткачества «Волшебное веретено» | С 1.03. по 1.04. |
|  | Выставка копий фотографий, документов (места захоронений наших земляков, чьи имена запечатлены на нашем обелиске) «По всей России обелиски как пламя рвутся из земли» | С 1.04. по 20.04 |
|  | Выставка предметов фонда «Герои космоса» | С 1.04. по 1.05. |
|  | Выставка, посвящённая уральскому добровольческому танковому корпусу «Вклад уральцев в Победу» | С 1.04. по 31.05. |
|  | Выставка авторских постеров И. Абдулина «Мир Игоря Беляева» | С 1.04. по 1.05. |
|  | Выставка одного дня «Обрядовые куклы календарного цикла в традиционной и современной народной культуре» коллекция Каменской Олеси Сергеевны (в рамках традиционной Городской краеведческой конференции «Волчанск 2016») | 22.04. |
|  | Выставка предметов фонда «Пасхальная писанка» | С 20.04. по 20.05. |
|  | Фотовыставка одного дня (ДК южная часть города) «Зловещее пламя Чернобыля» | 26.04. |
|  | Выставка личных вещей ветеранов ВОВ с подлинными прижизненными воспоминаниями волчанцев-ветеранов «Солдаты Отечества» | С 9.05. по 22.06. |
|  | Выставка цветные копии плакатов времён Великой Отечественной войны «Окна ТАСС» | С 9.05. по 22.06. |
|  | Экспозиция - микст подлинных предметов военных лет – личные вещи солдат, документы, обмундирование, а также фотокопии и оригинальные новоделы «А на войне как на войне» | С 9.05. по 22.06. |
|  | Выставка, посвящённая Уральскому добровольческому танковому корпусу – дивизии чёрных ножей «Низкий поклон уралвагонзаводцам - ветеранам войны и труда» | С 9.05. по 22.06. |
|  | Выставка личных предметов и документов Героя Советского Союза Гайнутдинова М.Г. «О подвиге не по наслышке» | С 9.05. по 22.06. |
|  | Ностальгическая выставка «Афиши советского кино1956» , посвящённая Году Российского кино | С 18.05. по 30.06. |
|  | Выставка фоторабот волчанских фотолюбителей  - оригинальные фотографии с видами города «Моя малая родина» | С 18.05. по 30.06. |
|  | Выставка открыток , приурочена Году Российского кино «Актёры советского кино» | С 18.05. по 30.06. |
|  | Выставка предметов фонда «Ода 50-м» или угадай предмет» | С 18.05. по 30.06. |
|  | Выставка-фотовикторина – фотографии Волчанска 50-х годов ХХ века «Где эта улица? Где этот дом?» | С 18.05. по 30.06. |
|  | Выставка на базе ДК (южная часть города) «Предметы военного времени» | С 06.05. по 30.06. |
|  | Выставка предметов фонда, посвящённая Н.С. Коваль «В нашу гавань заходили корабли» | С 27.05 по 4.06. |
|  | Выставка кукол и игрушек «Старая-новая Букля» (выставка предметов фонда музея и привлечение частных коллекций) | С 1.07. по 20.07 |
|  | Фотовыставка работ волчанских фотолюбителей «Летнее разнотравье» | С 1.07. по 25.08. |
|  | Фотовыставка Коваль Н.С. «В краю озёр и рек» | С 1.07. по 25.08. |
|  | Выставка авторских постеров Ю. Буданова "Такой знакомый и не знакомый Юрий Буданов" | С 15.07. по 31.08. |
|  | Выставка одного дня «Волчанск – город шахтёрской славы!» в рамках встречи ветеранов-шахтёров | 22.07. |
|  | Выставка предметов домашнего обихода «От пуговки до радио… » | С 2.08. по 31.08. |
|  | Выставка одного дня на базе МАУК «КДЦ» ВГО (предметы фонда) «Ретровикторина» | 24.08. |
|  | Фотовыставка на базе МАУК «КДЦ» ВГО «Мой Волчанск» | С 24.08. по 26.08. |
|  | Выставка одного дня на базе МАУК «КДЦ» ВГО (предметы фонда) «Шахтёрская слава Волчанска» | 26.08. |
|  | Фотовыставка работ участников фотоконкурса «Волчанск мой любимый город» | С 1.09. по 30.09. |
|  | Выставка репродукций с картин Леонида Баранова ,посвящённая месячнику пенсионера Свердловской области "Жили-были" | С 1.09. по 30.09. |
|  | Выставка творческих работ жителей города, посвящённая 60-летию Волчанска «Волчанск – город мастеров» | С 1.09. по 5.11 |
|  | Выставка предметов фонда (предметы из уральских поделочных камней) «Малахитовая шкатулка» | С 1.09. по 5.11 |
|  | Выставка одного дня - музейная коллекция крынок «Под глянцевым слоем поливы» в рамках лекций для учащихся школ города | 16.09.  17.09. |
|  | Выставка предметов фонда «Сказка, застывшая в металле или традиции каслинского литья» | С 1.10. по 8.11. |
|  | Выставка предметов фонда «Жертвы политических репрессий» | С 29.10. по 26.11. |
|  | Выставка предметов фонда «Волчанскому трамваю - 65!» | С 18.10. по 8.11. |
|  | Фотовыставка волчанских фотолюбителей «Любимые мотивы»» | С 3.11. |
|  | Фотовыставка (фотографии работы над фильмами со съёмочных площадок Свердловской киностудии) «На съёмочной площадке» | С 3.11. |
|  | Выставка изобразительного творчества изостудии «Палитра» ДК им. 40 лет Октября «Радужная феерия» | С 3.11. |
|  | Выставка, посвящённая 80-летию киностудии «Союзмультфилм» «Крылатые фразы из советских мультфильмов» | С 3.11. |
|  | Выставка предметов фонда «Привет из 50-х» (ретро уголок) | С 3.11. |
|  | Выставка (предметов фонда, связанные с угледобычей на Волчанском угольном месторождении) «На чём держится прогресс» в рамках квест-игры «Хранитель. В поисках горюч-камня» | С 24.11. по 30.11. |
|  | Фотовыставка волчанских фотолюбителей «Волчанск зимою белоснежной» | С 13.012. по 31.01.2017 |
|  | Выставка музейной коллекции (игрушки, значки, открытки)«Новогодние кружева» | С 13.012. по 31.01.2017 |
|  | Выставка одного дня, посвящённая угледобыче на Волчанской буроугольной копи «Документы того времени» в рамках квест-игры «Хранитель. В поисках горюч-камня» | 07.12. |
|  | Выставка, посвящённая Дню Героев Отечества «Их имена навек останутся примером» | С 13.12. по 21.01.2017 |
|  | Выставка в условном интерьере квартиры 40-60-х годов ХХ века «Как у нашей ёлки…» (как выглядело новогоднее убранство того времени) | С 07.12. по 31.12.2017 |
|  | Выставка предметов фонда «От деревенской крынки до фарфорового сервиза» | С 01.12. по 24.12. |
|  | Интерактивная выставка копий картин русских художников и предметов фонда | С 13.012. по 31.01.2017 |

Сотрудниками музея провели в течение года 143 экскурсии и 92 лекции.

Мероприятия, направленные на обеспечение социокультурной реабилитации и развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (мероприятия для инвалидов):

1. Виртуальная экскурсия «Мир вокруг Волчанска. Виртуальное путешествие по достопримечательностям»
2. Мастер-классы на базе Дома ветеранов
3. Выездные лекции в Дом ветеранов
4. Встреча ветеранов горняков «Шахтёры - гвардия труда!», посвящённая юбилею волчанского угольного месторождения
5. Выставка творческих работ жителей города «Волчанск – город мастеров»
6. Выставка одного дня «Жили-были», посвящённая Дню пожилого человека на базе МАУК «КДЦ» ВГО
7. Музыкальный лекторий (прощание с Годом кино) «Новогодний альманах»
8. Передвижная выставка «Ода 50-м» или угадай для чего этот предмет»
9. Передвижная выставка «История Волчанска в фотографиях»
10. Вечер для творческих коллективов города «Новогодние огоньки»

Сотрудники музея участвуют в конференциях и семинарах.

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

МАУК «КДЦ» ВГО в 2016году

***Всего: 373 619,34***

*Итого федеральный бюджет – 26 600,00*

* *Лампы люминисцентные – 11700,00*
* *Принтер – 14 900,00*

*Итого местный бюджет – 374 019,34*

* Насос теплоносителя - 8000,00
* Насос циркуляцилнный – 6137,00
* Ремонт ДК –98 360
* Баннеры 2 шт. –3400
* Дорожные знаки (для ЛМБТ) 2 шт. – 3200
* Шторы в зал торжеств ДК 9 м. х 2,7 м. – 38 000
* Костюмы:
* Косынка голубая р-р 46 4 шт. – 800
* Сарафан «Хаки» р-р 38 11 шт. – 3850
* Пиджак белый концертный р-р 50 1 шт. – 3000
* Платье концертное белое р-р 50 1 шт. – 2350
* Костюмы: Охрана 2 шт, Петух –5004,00
* Маска карнавальная, парик карнавальный -1000,00
* Подписка на 2 полугодие 2016 – 26 081,66
* Подписка на 1 полугодие 2017 – 24 943,95
* Книги – 65 000,00
* Эл. книги – 83974,39

*Итого платные услуги: 91 310,00*

* Баннер 4000,00
* Звезды пластиковые для декораций (6 шт.) 9000,00
* Ультрафиолетовые лампы для сцены (2 шт.) 2 300,00
* Жесткий диск для ноутбука 4 689,00
* Кабель HDMIm 2 100,00
* Водосчетчики 1 398,00
* Сценические костюмы для Мэри Поппинс (6 платьев) 6 205,00
* Концертные шляпы (20 шт.)
* 3 000,00
* Приобретение вазонов уличных и кашпо подвесное – 17250 (для озеленения ДК)
* Приобретение запчастей для замены акустической системы: акустика DLS К5 – 5900
* Приобретение электроаппаратуры для ДК – 8448
* Костюм «Молдаванка» (юбка, пояс, венок) р-р 42-44 11 шт. –6600
* Болеро белое р-р 33 6 шт. – 3000
* Косынка голубая р-р 46 2 шт. – 400
* Костюмы: Принцесса, Осел, Пес, Король, Атаманша, Трубадур – 12000,00
* Набор слесарных инструментов – 2 900,00
* Магнитный контактор TDM-4 2120,00