ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2015 – 2018 ГОДЫ»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2015 – 2018 ГОДЫ»

ЗА 2015 ГОД

| №  п/п | Цели, задачи и  целевые  показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План 2015 | Факт 2015 |
| 1. | ПОДПРОГРАММА 1. «Социальная поддержка общественных организаций на территории Волчанского городского округа на 2115-2018 годы» |
| 2. | Цель: Развитие комплекса организационных и финансовых условий для усиления социальной поддержки общественных организаций на территории Волчанского городского округа. |
| 3. | Задача 1: повышение роли и значимости общественных организаций |
| 4. | **Целевой показатель 1**Количество граждан, принявших участие в мероприятиях общественных объединений в рамках Программы. | чел | не менее 740 | 740 | 100 |  |
| 5. | Задача 2: Организация взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций социальной направленности; |
| 6. | **Целевой показатель 2**Количество мероприятий, направленных на координацию работы администрации ВГО с общественными организациями | ед. | не менее 16 | 16 | 100 |  |
| 7. | Задача3: Оказание организационно – методической помощи и обеспечение финансовой поддержки общественным организациям в проведении мероприятий социальной значимости. |
| 8. | **Целевой показатель 3**Количество общественно значимых проектов и мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных общественными объединениями при поддержке администрации ВГО. | ед. | не менее 10 | 10 | 100 |  |
| 9. | **Целевой показатель 4**Количество мероприятий, направленных на информационное сопровождение работы общественных объединений. | ед. | не менее 4 | 4 | 100 |  |
| 10. | ПОДПРОГРАММА 2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Волчанского городского округа на 2015- 2018 годы». |
| 11. | Цель: Принятие организационных и финансовых мер для поддержки отдельных категорий граждан на территории Волчанского городского округа, преодоления критических жизненных ситуаций, вызываемых неблагоприятными экономическими условиями. |
| 12. | Задача 1: Содействие в социальной поддержке и интеграции отдельных категорий граждан в общество, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) нуждающихся в особой заботе государства, посредством участия в социокультурной жизни города. |
| 13. | **Целевой показатель 5**Количество мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан ВГО и стимулирование их инициативы. | ед. | не менее 10 | 10 | 100 |  |
| 14. | **Целевой показатель 6**Число лиц - федеральных льготников, получающих компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | ед. | не менее 650 | 650 | 100 |  |
| 15. | **Целевой показатель 7**Число лиц - областных льготников, получающих компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | ед. | не менее 1250 | 1250 | 100 |  |
| 16. | **Целевой показатель 8**Число семей, получающих субсидии а оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | ед. | не менее450 | 450 | 100 |  |
| 17. | **Целевой показатель 9:**Число лиц, получающих материальную помощь. | ед. | не менее 45 | 45 | 100 |  |
| 18. | **Целевой показатель 10:**Доля ветеранов Великой Отечественной войны, получающих единовременную материальную поддержку к Дню Победы. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 19. | **Целевой показатель 10:**Доля неработающих пенсионеров бюджетной сферы, получающих единовременную материальную поддержку к Дню пожилого человека. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 20. | ПОДПРОГРАММА 3. «Доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Волчанского городского округа на 2015-2018 годы» |
| 21. | Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Волчанском городском округе. |
| 22. | Задача 1: Совершенствование нормативно - правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Волчанском городском округе. |
| 23. | **Целевой показатель 11:**Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в ВГО. | проценты | 40 | 40 | 100 |  |
| 24. | **Целевой показатель 12:**Принятие нормативного правового акта в ВГО о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в ВГО | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 25. | Задача 2: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Волчанском городском округе. |
| 26. | **Целевой показатель 13:**Доля приоритетных объектов и услуг, нанесенных на карту доступности Свердловской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в ВГО. | проценты | 60 | 60 | 100 |  |
| 27. | **Целевой показатель 14:**Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетныхобъектов социальной, транспортной инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в ВГО. | проценты | 15 | 15 | 100 |  |
| 28. | **Целевой показатель 15:**Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в ВГО.  | проценты | 70 | 70 | 100 |  |
| 29. | **Целевой показатель 16:**Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в ВГО. | проценты | 11\* | 11 | 100 |  |
| 30. | **Целевой показатель 17:**Доля муниципальных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве муниципальных образовательных организаций ВГО. | проценты | 6\* | 6 | 100 |  |
| 31. | **Задача 3**: Повышение доступности и качества реабилитационных услуг, содействие социальной интеграции инвалидов Волчанского городского округа, их информационно – методическое и кадровое обеспечение. |
| 32. | **Целевой показатель 18:**Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в ВГО. | проценты | 5 | 5 | 100 |  |
| 33. | Задача 4: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Волчанском городском округе. |
| 34. | **Целевой показатель 19:**Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в ВГО. | проценты | 35 | 35 | 100 |  |

Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам Бородулина И.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ«СОЦИАЛЬНАЯПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2018 ГОДЫ»

| № п/п | Цель, задачи,  программные  мероприятия | Срок выполнения 2015 | Финансирование  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План2015 | Факт2015 | процент выполнения |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  |  | 33 448, 600 | 27 282, 338 | 81,6 | В связи с отсутсивем денежных средств в местном бюджете мероприятия полностью не выполнены |
| 2 | федеральный бюджет | 8 140, 000 | 5 397, 337  | 66,3 |
| 3 | областной бюджет | 24 280, 000 | 21 065, 338 | 86,8 |
| 4 | местный бюджет   | 1 028,60 | 819,663 | 79,7 |
| 5 | внебюджетные источники  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1. «Социальная поддержка общественных организаций на территории Волчанского городского округа на 2115-2018 годы» |
| 6 |  ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1. |  | 75,0 | 70,187 | 93,58 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9 | местный бюджет | 75,0 | 70,187 | 93,58 |  |
| 10 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11 | Мероприятие 1.Поддержка Волчанской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) |  |  |  |  |  |
| 12 | всего по мероприятию, в том числе | 22,0 | 30,244 | 137,5 |  |
| 13 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 14 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 15 | местный бюджет  | 22,0 | 30,244 | 137,5 |  |
| 16 | внебюджетные источники  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 17 | Мероприятие 2.Поддержка Волчанской городской общественной организации инвалидов |  |  |  |  |  |
| 18 | всего по мероприятию, в том числе | 39,0 | 31,915 | 81,8 |  |
| 19 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 20 | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 21 | местный бюджет  | 39,0 | 31,915 | 81,8 |  |
| 22 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 23 | Мероприятие 3. Поддержка Волчанской городской общественной организации слепых |  |  |  |  |  |
| 24 | всего по мероприятию, в том числе | 3,0 | 0,0 | 0 | Мероприятие проведено, в связи с нехваткой финансирования в 2015 году, оплата прошла только в 2016 году |
| 25 | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 26 | областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 27 | местный бюджет  | 3,0 | 0,0 | 0 |
| 28 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 29 | Мероприятие 4. Поддержка немецкого общества |  |  |  |  |  |
| 30 | всего по мероприятию, в том числе | 5,0 | 4,0 | 80 |  |
| 31 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 32 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 33 | местный бюджет  | 5,0 | 4,0 | 80 |  |
| 34 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 35 | Мероприятие 5. Поддержка татаро - башкирского общества |  |  |  |  |  |
| 36 | всего по мероприятию, в том числе | 6,0 | 4,028 | 67,1 |  |
| 37 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 38 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 39 | местный бюджет  | 6,0 | 4,028 | 67,1 |  |
| 40 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Волчанского городского округа на 2015-2018 годы» |
| 42 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2  |  | 33 373,600 | 27 212,151  | 81,54 |  |
| 43 | федеральный бюджет  | 8 140,00 | 5 397,337  | 66,3 |  |
| 44 | областной бюджет  | 24 280,00 | 21 065,338 | 86,8 |  |
| 45 | местный бюджет  | 953,600 | 749,476 | 78,6 |  |
| 46 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| 47 | Мероприятие 6. Проведение социально - значимых мероприятий. |  |  |  |  |  |
| 48 | всего по мероприятию, в том числе | 127,200 | 0,0 | 0 |  |
| 49 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | местный бюджет  | 127,200 | 0,0 | 0 |  |
| 52 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| 53 | Мероприятие 7.Осуществление ежемесячных выплат. |  |  |  |  |  |
| 54 | всего по мероприятию, в том числе | 275,900 | 248, 104 | 89,9 |  |
| 55 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 56 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 57 | местный бюджет | 275,900 | 248, 104 | 89,9 |  |
| 58 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 60 | Мероприятие 8.Материальная помощь отдельным категориям граждан. |  |  |  |  |  |
| 61 | всего по мероприятию, в том числе |  | 169, 000 | 153, 872 | 91 |  |
| 62 | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 63 | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 64 | местный бюджет | 169, 000 | 153, 872 | 91 |  |
| 65 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 67 | Мероприятие 9.Осуществление единовременных выплат  |  |  |  |  |  |
| 68 | всего по мероприятию, в том числе | 381,500 | 347, 500 | 91,1 | 95 500,0 -Выплаты к 9 мая252 000,0 – Выплаты к Дню пожилого человека |
| 69 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 70 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 71 | местный бюджет | 381,500 | 347, 500 | 91,1 |
| 72 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 74 | Мероприятие 10.Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |
| 75 | всего по мероприятию, в том числе | 8 140,00 | 5 397, 337 | 66,3 |  |
| 76 | федеральный бюджет | 8 140,00 | 5 397, 337 | 66,3 |  |
| 77 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 78 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 79 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 81 | Мероприятие 11.Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |
| 82 | всего по мероприятию, в том числе |  | 14 765,00 | 11 639,23 | 78,83 |  |
| 83 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 84 | областной бюджет | 14 765,00 | 11 639 23 | 78,83 |  |
| 85 | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 86 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 88 | Мероприятие 12. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |
| 89 | всего по мероприятию, в том числе | 9 515,00 | 9 426,108 | 99,1 |  |
| 90 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 91 | областной бюджет | 9 515,00 | 9 426,108 | 99,1 |  |
| 92 | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 93 | внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. «Доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Волчанского городского округа на 2015 – 2018 годы» |
| 95 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| 96 | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 97 | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 98 | местный бюджет  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 99 | внебюджетные источники  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 100 | Мероприятие 13.Организация доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения ВГО.  |  |  |  |  |  |
| 101 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 102 | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 103 | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 104 | местный бюджет  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 105 | внебюджетные источники  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам Бородулина И.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2018 ГОДЫ»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 (0,82) | Оценка |
| 0,5 <= Q1 < 0,98  | Неполное финансирование  |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 (1,0) | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05  | Высокая результативность  |

Оценка муниципальной программы – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Запланированные мероприятия, направленные на материальную поддержку отдельным категориям граждан проведены не в полном объеме.

Всего по муниципальной программе предусмотрено финансирование в размере 33 448,600 тысяч руб., фактически финансирование в 2015 году составило 27 282,337 тысяч руб., процент выполнения составил 81,56 процентов, т.к.:

1. В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете мероприятия не все выполнены.

Деятельность велась во исполнение законодательства:

Федеральный закон от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» - 9;

Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» - 94;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 566;

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» - 1;

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» - 1;

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» - 962;

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» - 207;

Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» - 74;

Закон Свердловской области от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» - 2;

Закон Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» - 1;

Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» - 4;

Всего 1921 человек получили денежные средства за 2015 год.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Льготы получили 507 человек в 2015году.

Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования в Волчанском ГО:

Постановление главы Волчанского городского округа от 13.02.2009 года № 120 «Об утверждении Положения об оказании материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим в Волчанском городском округе». За 2015 год – 55 чел., на сумму 153,872 тысяч рублей – местный бюджет. Средняя сумма выданной материальной помощи за счет средств местного бюджета составила 2798 рублей.

Единовременные выплаты:

9 мая – 95,5 тысяч рублей – 191 человек.

День пожилого человека – 252,2 тысяч рублей – 261 чел.

Выплаты почетным гражданам ВГО – 248,104 тысяч рублей – местный бюджет.

Финансирование общественных организаций:

Совет ветеранов: 30,244 тысяч рублей (суточные, подписка а газету «Муниципальный Вестник», аренда помещение в ДК «40 лет Октября» - дети войны, гор. мероприятия, День пенсионера и др.)

Общество инвалидов: 31,915 тысяч рублей (конфеты детям-инвалидам на Новый год, продукты питания на мероприятия, чайник, подарки активистам общества и др.)

Немецкое общество «Возрождение»: 4,0 тысячи рублей (гор. мероприятия «Католическое Рождество»)

Татаро-башкирское общество: 4,028 тысяч рублей (гор. мероприятия «Курбан-байрам»)

Дальнейшие предложения по реализации муниципальной программы: Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.