

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П Р О Т О К О Л**

Заседания Управляющего совета (проектного комитета) по реализации программы развития Волчанского городского округа

11.11.2019 г. № 4

Кабинет главы Волчанского городского округа

Председательствующий Управляющим советом – Вервейн А.В., глава Волчанского городского округа

Ответственный секретарь – Феттер Е.В., начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа

Присутствовали:

Пермяков А.Ю., председатель Волчанской городской Думы;

Смурыгина О.А., директор Фонда «Волчанский Фонд поддержки малого предпринимательства»;

Джавадов Р.А., директор ООО «Сосьва-Лес»;

Клементьева Ю.П., начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации ВГО;

Сандуляк Н.М., и.о. председателя Комитета по управлению имуществом ВГО.

**Повестка:**

О реализации программы комплексного развития моногорода Волчанск в 2019 году.

*(докладчики: Вервейн А.В.; Феттер Е.В.)*

На 01.11.2019 года создано 199 рабочих мест нарастающим итогом с 2016 года, за 2019 год создано – 38 новых рабочих мест. Все рабочие места созданы в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе: 24 места – ООО «Сосьва-Лес» (новый инвестиционный проект в сфере лесного хозяйства); 4 человека организовали ИП.; 8 рабочих мест – ООО «Хенан-Русь» (выкуплено бывшее здание авторем.завода под организацию производства, ведутся работы по очистке территории); 2 – рабочих места в сфере торговли у ИП. Временных рабочих мест создано: 478 рабочих мест нарастающим итогом с 2016 года, в том числе 105 рабочих мест на 01.11.2019 года, в том числе:

- организация общественных работ для безработных граждан и граждан, ищущих работу – 7 мест;

- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 6 мест;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 92 места.

Объем привлеченных инвестиций нарастающим итогом – 839,184 млн. рублей, в том числе инвестиции за 1 полугодие 2019 года – 82,629 млн. рублей.

Завершены работы по благоустройству Комсомольского парка (III этап), строительство 43-квартирного жилого дома для переселения из ветхого и аварийного жилого фонда и детей, оставшихся без попечения родителей. Завершены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог: М. Горького, Садовая. Ведется строительство станции биологической очистки хозяйственно-сточных бытовых сточных вод. Ведется подготовка участка под строительство общеобразовательного учреждения в южной части города. Начато строительство многоквартирных жилых домов по адресам: Пионерская, 2 и Парковая, 16. Проведен текущий ремонт улиц Мичурина, Угольная, Кооперативная. Ведется строительство пищеблока в МОЗЛ «Республика ГРИН», выполнены работы по модернизации уличного освещения по ул. Гоголя, ул. Труда, пер. Шевченко, ул. Кирова, ул. М. Горького, кварталов №№ 73а, 74б, 74, 75

Задачи на 2020 год:

1. Продолжение оформления участков под полигон ТБО и городское кладбище.
2. Разработка ПСД на строительство общеобразовательного учреждения.
3. Завершение строительства станции биологической очистки хозяйственно-сточных бытовых сточных вод.
4. Проведение капитальных и текущих ремонтов автомобильных дорог.
5. Завершение строительства пищеблока в МОЗЛ «Республика ГРИН».
6. Проведение благоустройства дворовой территории квартала 8, подготовка под благоустройство дворовой территории Краснотурьинская, 24.
7. Модернизация уличного освещения.

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению.

Голосовали «За» единогласно.

Председательствующий А.В. Вервейн

Секретарь Е.В. Феттер