ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2021-2026 ГОДЫ

за 2022 год

Муниципальная программа Волчанского городского округа «Управление муниципальными финансами Волчанского городского округа» на 2021-2026 годы утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 30.12.2020 года № 597, изменения в муниципальную программу вносились постановлениями  главы  Волчанского городского округа от  10.01.2022 года № 1, от 29.12.2022 № 572. Изменения  вносились в объемы расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Финансирование программы за 2022 год составило 5 404 189,89 рубля, что составило 99,99% от плановых значений 5 404 990,00 рублей. Значение показателя оценки полноты финансирования Q1 = 0,9999 соответствует оценке «Полное финансирование».

Выполнение целевых показателей  исполнено на 105,2 %. Оценка достижения плановых значений целевых показателей Q2 = 1,052 соответствует оценке высокая результативность.

Значение оценки эффективности муниципальной программы Волчанского городского округа «Управление муниципальными финансами  Волчанского городского округа» соответствует оценке 3 «Средний уровень эффективности  муниципальной программы». Дальнейшие действия: Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плановых значений. Необходима корректировка  муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана.

Основным «негативным» фактором, влияющим на низкое выполнение плана по целевым показателям, является отсутствие специалиста по финансовому контролю в связи с отсутствием кандидатур на данную должность с соответствующими квалификационными требованиями.

Также большое отклонение от плана произошло по показателю «Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (в сопоставимых условиях)», что по сути является положительным моментом по исполнению бюджета.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2021-2026 ГОДЫ

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2021-2026 ГОДЫ

ЗА 2022 ГОД

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Цель 1 «Повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа» |
| 1.1. | Задача «Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа» |
| 1.1.1 | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (в сопоставимых условиях) | процент | ≥ 1,5 | 6,4 | 426,7 |  |
| 1.1.2. | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | процентов | 100,0 | 101,4 | 101,4 |  |
| 1.1.3. | Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2. | Цель 2 «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» |
| 2.1. | Задача 1 «Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета» |
| 2.1.1 | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта местного бюджета | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.1.2 | Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.1.3 | Составление и ведение реестра расходных обязательств местного бюджета | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.1.4 | Формирование местного бюджета в программной структуре | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.2. | Задача 2 «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства» |
| 2.2.1. | Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета в установленные законодательством сроки | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.2.2. | Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.2.3. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | да/нет | да | нет | 0 |  |
| 2.3. | Задача 3 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета» |
| 2.3.1. | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.4. | Задача 4 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок» |
| 2.4.1. | Количество проверок исполнения бюджетного законодательства | единиц | 2 | 0 | 0 | План по проверкам не исполнен в связи с вакансией специалиста по финансовому контролю |
| 2.4.2. | Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок | единиц | 2 | 4 | 200 | План по проверкам не исполнен в связи с вакансией специалиста по финансовому контролю |
| 2.4.3 | Выполнение плана проверок | проценты | 100 | 50 | 50 | План по проверкам не исполнен в связи с вакансией специалиста по финансовому контролю |
| 2.4.4 | Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.5. | Задача 5 «Повышение эффективности управления средствами бюджета Волчанского городского округа» |
| 2.5.1. | Степень качества управления муниципальными финансами, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области | степень качества управления муниципальными финансами | II | III | 0 |  |
| 2.5.2 | Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом главными распорядителями бюджетных средств | да / нет | да | да | 100 |  |
| 3. | Цель 3 «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Волчанского городского округа и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств» |
| 3.1. | Задача 1 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Волчанского городского округа» |
| 3.1.1. | Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств | процент | ≤ 100 | 0 | 100 |  |
| 3.2. | Задача 2 «Учет долговых обязательств Волчанского городского округа и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке» |
| 3.2.1 | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да/нет | да | да | 100 |  |
| 3.2.2. | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. | Процентов | <50 | 33,3 | 100 |  |
| 3.3 | Задача 3 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Волчанского городского округа |
| 3.3.1 | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | <1 | 0,0027 | 100 |  |
| 4. | Цель 4 «Применение информационных технологий в сфере управления муниципальными финансами Волчанского городского округа» |
| 4.1. | Задача «Внедрение программных продуктов для автоматизации бюджетного процесса, развитие и модернизация информационных технологий управления финансами» |
| 4.1.1 | Доля участников и не участников бюджетного процесса задействованных в автоматизированном бюджетном процессе | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.1.2. | Бесперебойная работа аппаратно-технических средств и телекоммуникационной инфраструктуры, задействованных впроцессе управления финансами | да/нет | да | да | 100 |  |
| 5. | Цель 5 «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами» |
| 5.1. | Задача «Обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела администрации Волчанского городского округа по реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Управление муниципальными финансами Волчанского городского округа на 2021-2026 годы» |
| 5.1.1. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 105,2 | 1,052 |  |

Q 2 = 1,052 Высокая результативность

Начальник Финансового отдела

администрации Волчанского

городского округа                                             _________________                      Симонова Т.В.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2021-2026 ГОДЫ

ЗА 2022 год

| Коды | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Срок выполнения (годы) | Финансирование тыс. рублей | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 2022 | 5 404,99 | 5 404,18989 | 99,9 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 5 404,99 | 5 404,18989 | 99,9 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 16. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Волчанского городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований Волчанского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)** |  | 20,0 | 19,72496 | 98,6 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 20,0 | 19,72496 | 98,6 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 18. Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы |  | 561,58 | 561,58 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 561,58 | 561,58 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 19. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) |  | 4806,71 | 4806,18493 | 99,9 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 4806,71 | 4806,18493 | 99,9 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Q 1 = 0,99 - Полное финансирование

Начальник Финансового отдела

администрации Волчанского

городского округа                                             _________________                      Симонова Т.В.

| Наименование мероприятия | Выполнение мероприятия |
| --- | --- |
| Мероприятие 1. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов местного бюджета, крупнейшими налогоплательщиками городского округа | В рамках работы Межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Волчанского городского округа организовано взаимодействие с Межрайонной Инспекцией ФНС России № 14 по Свердловской области и главными администраторами доходов бюджета Волчанского городского округа |
| Мероприятие 2. Проведение заседаний межведомственной комиссии по укреплению финансовой устойчивости бюджета Волчанского городского округа | В 2021 году действовали ограничения Указа Губернатора от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в связи с этим работа Межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Волчанского городского округа проводилась путем направления хозяйствующим субъектам письменных обращений об имеющейся задолженности по налоговым и неналоговым доходам. По вопросу снижения недоимки были направлены письменные обращения 5 налогоплательщикам. Погашена задолженность по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет в сумме 661,5 тысяча рублей, количество налогоплательщиков погасивших недоимку полностью - 4. |
| Мероприятие 3. Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот | В 2021 году проведен анализ использования и эффективности применения налоговых льгот за 2020 год. В соответствии с Решением Волчанской городской Думы от 22.09.2011 года № 112 «Об установлении на территории Волчанского городского земельного налога» (в редакции Решений Волчанской городской Думы от 21.06.2012 года № 119, от 25.10.2012 года № 174, от 21.03.2013 года № 24, от 30.10.2013 года № 108, от 22.11.2014 года № 95, от 29.10.2015 года № 80) в 2020 году предоставлялись льготы по земельному налогу следующим категориям налогоплательщиков в виде полного освобождения от уплаты земельного налога: - пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации; - ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; - сумма исчисленного налога уменьшается на 100%, но не более чем на 500 рублей, в отношении одного земельного участка, налогоплательщиком которого является добровольный пожарный, внесенный в сводный реестр добровольных пожарных Свердловской области, утвержденный Главным управлением МЧС России по Свердловской области. Сумма выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот физическим лицам за 2020 год составила 230 тысяч рублей, что составляет 44 % от суммы поступившего за 2020 год земельного налога с физических лиц. По результатам проведенной оценки эффективности и обоснованности налоговых льгот, действующие налоговые льготы в виде полного или частичного освобождения по земельному налогу сохранены. |
| Мероприятие 4. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период | В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Волчанском городском округе, утвержденным Решением Волчанской городской Думы от 26.02.2014 года № 7, администрация ВГО вносит на рассмотрение городской Думы проект решения о бюджете не позднее 15 ноября текущего года. Проект Решения о бюджете Волчанского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предоставлен в Волчанскую городскую Думу 15 ноября 2021 года со всеми документами и материалами, предоставляемыми одновременно с проектом бюджета. |
| Мероприятие 5. Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной структуре | Постановлением главы Волчанского городского округа от 20.11.2013 года № 921 утвержден порядок формирования и реализации муниципальных программ Волчанского городского округа. В соответствии с данным порядком разработаны и утверждены 20 муниципальных программ. Доля расходов формируемых в рамках программ в 2021 году составила 98,9 % в общем объеме расходов. |
| Мероприятие 6. Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком | Составление и ведение сводной бюджетной росписи Волчанского городского округа осуществляется в соответствии с Порядком составления сводной бюджетной росписи Волчанского городского округа утвержденным приказом финансового отдела администрации ВГО от 14.12.2018 года № 24 |
| Мероприятие 7. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | Постановка на учет бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета осуществляется в соответствии с Порядком учета бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета утвержденным приказом Финансового отдела администрации ВГО от 26.12.2014 года № 32 |
| Мероприятие 8. Проведение санкционирования операций получателей бюджетных средств | Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета ВГО, применяется в целях исключения принятия к финансированию расходов и совершения платежей, не предусмотренных утвержденным Решением о бюджете. Санкционирование оплаты денежных обязательств проводится в соответствии с Порядком утвержденным приказом Финансового отдела администрации ВГО от 01.01.2011 года № 1б |
| Мероприятие 9. Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета | Ежемесячная, квартальная бюджетная отчетность об исполнении бюджета предоставляется в Министерство финансов Свердловской области ежемесячно до 10 числа, месяца, следующего за отчетным месяцем. Годовая бюджетная отчетность предоставляется в Министерство финансов Свердловской области в соответствии с ежегодно утвержденным графиком предоставления отчетности. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев предоставляется в городскую Думу и Контрольно-счетный орган не позднее 1 числа месяца после окончания отчетного периода. Годовой отчет об исполнении местного бюджета предоставляется в городскую Думу не позднее 1 мая текущего года. Сроки предоставления отчетности соблюдаются |
| Мероприятие 10. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства | Контроль за соблюдением бюджетного законодательства осуществляется в форме предварительного контроля с целью предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета |
| Мероприятие 11. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок | В 2021 году проверки соблюдения законодательства в сфере закупок не проводились в связи с вакансией специалиста по финансовому контролю. |
| Мероприятие 12. Разработка и утверждение постановлением главы Волчанского городского округа программы повышения эффективности управления муниципальными финансами Волчанского городского округа | Программа не разработана. |
| Мероприятие 13. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного и местного бюджетов, в соответствии с Порядками утвержденным Правительством Свердловской области и главой Волчанского городского округа | Мониторинг качества финансового менеджмента за 2020 год проведен в соответствии с постановлением главы Волчанского городского округа от 14.12.2012 года № 822. По результатам проведенного мониторинга, на основании рейтинговой оценки качества сформирован рейтинг главных распорядителей бюджетных средств. |
| Мероприятие 14. Подготовка программы муниципальных заимствований Волчанского городского округа | Программа муниципальных заимствований ежегодно утверждается Решением Волчанской городской Думы о бюджете на соответствующий год и плановый период с соблюдением норм, установленных бюджетным законодательством |
| Мероприятие 15. Ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком | Долговая книга Волчанского городского округа ведется в соответствии с порядком утвержденным решением Волчанской городской Думы от 31.01.2013 года № 15 «Об утверждении порядка осуществления муниципальных заимствований, обслуживания муниципального долга и управления им в Волчанском городском округе и порядка предоставления муниципальных гарантий из бюджета Волчанского городского округа» |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2021-2026 ГОДЫ»

## ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Значение Q1 (0,999) | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | Полное финансирование |

## ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Значение Q2 (0,828) | Оценка |
| --- | --- |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | Средняя результативность (недовыполнение плана) |

Оценка муниципальной программы – 3. Средний уровень эффективности  муниципальной программы