ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2016 Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | | | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | | | Причины  отклонения  от  планового  значения |
| план | факт |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 «ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | | | | | |
| 1. | Цель 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ И СВОЕВРЕМЕННОСТИ ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО ЗАКРЕПЛЕННЫМ ЗА КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТОЧНИКАМ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Целевой показатель 1.  Количество проведенных торгов и конкурсов муниципального имущества Волчанского городского округа | единиц | | | 6 | 6 | | 100 | |  |
| 1.1.2 | Целевой показатель 2.  Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | | | 7 | 7 | | 100 | |  |
| 2 | Цель 2. ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 2. ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ, КАДАСТРОВЫХ РАБОТ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПОСТАНОВКОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Целевой показатель 3.  Количество земельных участков, предоставленных однократно бесплатно | единиц | | | 3 | 3 | | 100 | |  |
| 2.1.2 | Целевой показатель 4.  Количество земельных участков предоставленных под строительство сформированных за счет местного бюджета | единиц | | | 2 | 2 | | 100 | |  |
|  | Задача 3. УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Целевой показатель 5.  Количество земельных участков зарегистрированных в муниципальную собственность | | единиц | 25 | | 25 | | 100 |  | |
| 3 | Цель 3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 4. Создание муниципальных унитарных предприятий на территории Волчанского городского округа в целях реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2008 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Целевой показатель 6.  Количество сформированных уставных капиталов при создании муниципальных унитарных предприятий | | единиц | 0 | | 0 | | 0 |  | |
|  | Задача 5. Качественное предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 7.  Количество электронных цифровых подписей (приобретенных вновь либо по которым продлен срок действия) | | единиц | 1 | | 1 | | 100 |  | |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА И АКТУАЛИЗАЦИЯ СВЕДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» | | | | | | | | | |
| 4. | Цель 4. НАПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ АКТУАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ | | | | | | | | | |
| 4.1. | Задача 6. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Целевой показатель 8.  Установление границ на местности городской черты города Волчанска | Да/нет | | | нет | нет | |  | |  |
| 5 | Цель 5. СОЗДАНИЕ ПОЛНОГО И ДОСТОВЕРНОГО ИСТОЧНИКА ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ | | | | | | | | | |
| 5.1. | Задача 6 УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, С ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Целевой показатель 9.  Количество объектов недвижимости по которым осуществлен государственный кадастровый учет | единиц | | | 7 | 7 | | 100 | |  |
| 5.1.2 | Целевой показатель 10.  Количество объектов недвижимости муниципальной собственности внесенных в Единый государственный реестр прав на недвижимое имуществом и сделок с ним | единиц | | | 7 | 7 | | 100 | |  |
| 5.2. | Задача 7. ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Целевой показатель 11.  Количество поставленных на учет бесхозяйных объектов недвижимости, в том числе автомобильных дорог | единиц | | | 0 | 0 | | 0 | |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» | | | | | | | | | |
| 6 | Цель 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | | |
| 6.1. | Задача 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Целевой показатель 12.  Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Волчанского городского округа до 2020 года» | % | | | 100 | 99,03 | | 99,03 | |  |

Председатель Комитета по управлению имуществом Волчанского городского округа Фишер Т.Л\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2016 Г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды | Цель, задачи,   программные   мероприятия | Срок  выполнения  (годы) | Финансирование   тыс. рублей | | | | | Причины   отклонения  от планового  значения | |
| план | факт | | | процент  выполнения |
|  | Всего  по муниципальной  программе,  в том числе: |  | 2341,148 | 2314,04363 | | | 98,8 |  | |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | | |  |  | |
|  | областной бюджет |  |  |  | | |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 2341,148 | 2314,04363 | | | 98,8 |  | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  | |
| 01. | ПОДПРОГРАММА 1 «ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме |  | 375,659 | 364,75813 | | 97,09 | |  | |
| 01.1.1.1. | Мероприятие 1.1 Формирование средств на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах по нежилым помещениям, находящимся в собственности Волчанского городского округа |  | 20 | 16,24205 | | 81,21 | | По жилым домам, в которых открыты спец. счета, счета на оплату не выставлялись.  . | |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
|  | областной бюджет |  |  |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | 20 | 16,24205 | | 81,21 | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | |
|  | Мероприятие 2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере управления муниципальной собственностью Волчанского городского округа, |  | 56 | 55,26038 | | 98,79 | | Погашена кредиторская задолженность за 2015 год в сумме 23,00 тыс. руб. | |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
|  | областной бюджет |  |  |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | 56 | 55,26038 | | 98,79 | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | |
|  | Мероприятие 2.2 Мероприятия по управлению и распоряжению земельными участками, в том числе приобретению в муниципальную собственность |  | 297,159 | 290,7557 | | 97,86 | | Погашена Кредиторская задолженность за 2015 г. сумме – 74,01 тыс. руб. | |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  |  |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | 297,159 | 290,7557 | | 97,85 | |  | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  | |
|  | Мероприятие 2.3 Мероприятия по формированию / увеличению уставных капиталов муниципальных предприятий |  | 0 | 0 | | 0 | | - | |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  |  |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | | 0 | |  | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  | |
|  | Мероприятие 2.4 Приобретение электронных цифровых подписей (приобретенных новь либо по которым продлен срок действия) |  | 2,5 | 2,5 | | 100 | |  | |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | |  | |
|  | областной бюджет |  |  |  | |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | 2,5 | 2,5 | | 100 | |  | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  | |
| 02. | ПОДПРОГРАММА 2 «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА И АКТУАЛИЗАЦИЯ СВЕДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме |  | 289,489 | 289,489 | | 100 | |  | |
|  | Мероприятие 3.1 Проведение землеустроительных работ по описанию границ городской черты города Волчанска |  | 0 | | 0 | - | |  | |
|  | федеральный бюджет |  |  | |  |  | |  | |
|  | областной бюджет |  |  | |  |  | |  | |
|  | местный бюджет |  | 0 | | 0 | - | |  | |
|  | внебюджетные источники |  |  | |  |  | |  | |
|  | Мероприятие 3.2 Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности Волчанского городского округа, |  | 289,489 | | 289,489 | 100 | | Погашена Кредиторская задолженность по договорам за 2014-2015 г. 217,9 тысяч рублей | |
|  | федеральный бюджет |  |  | |  |  | |
|  | областной бюджет |  |  | |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 289,489 | | 289,489 | 100 | |
|  | внебюджетные источники |  |  | |  |  | |
|  | Мероприятие 3.3 Выполнение работ в целях постановки на учет бесхозяйных объектов |  | 0 | | 0 | - | |  | |
| 03. | Подпрограмма 3 ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  | 1676,0 | | 1659,7965 | 99,03 | | |  |

Председатель Комитета по управлению имуществом Волчанского городского округа Фишер Т.Л\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 (0,68) | Оценка |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | Полное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение (1,4) | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | Высокая результативность |

Оценка муниципальной программы – 5. Высокий уровень эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

Для будущего строительства жилья и объектов социально-экономической сферы за 2016 год предоставлено 11 земельных участков (3,6509 Га), в том числе:

- 3 участка под малоэтажное строительство (0,591 Га);

- 4 участка для индивидуального жилищного строительства (0,6118 Га);

- 4 участка (2,4481 Га) предоставлено под прочее строительство.

Выполнены мероприятия по подготовке к торгам 7 объектов недвижимости.

Сформированы и предоставлены льготным категориям граждан 3 земельных участка, сформированы и зарегистрированы в муниципальную собственность 25 земельных участков.

В целях регистрации прав муниципальной собственности проведена техническая инвентаризация 7 объектов недвижимости.

Финансирование программы составило 2314,04 тысячи рублей или 98,8 процентов от плановых назначений. Погашена кредиторская задолженность за выполненные работы прошлых лет в размере 314,91 тысяч рублей.