ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Обеспечение доступным жильем молодых семей И Малоимущих граждан на территории Волчанского городского округа до 2026 года»

Муниципальная программа Волчанского городского округа «Обеспечение доступным жильем молодых семей на территории Волчанского городского округа до 2026 года» утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 04 декабря 2014 г. № 992.

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является одним из важнейших направлений жилищной политики Волчанского городского округа. На территории Волчанского городского округа финансовая поддержка молодых граждан при обеспечении жильем целенаправленно осуществляется с 2010 года, в рамках реализации мероприятий муниципальных целевых программ. Ежегодно в соответствии с планом программы реализуются мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. В 2022 году выданы свидетельства на приобретение жилого помещения 1 семье.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Обеспечение доступным жильем молодых семей И Малоимущих граждан на территории Волчанского городского округа до 2026 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Обеспечение доступным жильем молодых семей И Малоимущих граждан на территории Волчанского городского округа до 2026 года»

ЗА 2022 ГОД

Подпрограмма 1«Обеспечение жильем молодых семей на территории Волчанского городского округа»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от  планового  значения |
| план | факт |
| 1.1.1. | Целевой  показатель 1  Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от численности молодых семей, стоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 01.01.2016 года | % | 6,6 | 6,6 | 100 |  |
| 1.1.2 | Целевой  показатель 2  Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.2.3 | Целевой показатель 3. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий | семей | 0 | 0 | 100 |  |

Старший инспектор отдела ЖКХ, строительства и архитектуры

Кузеванова И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Обеспечение доступным жильем молодых семей И Малоимущих граждан на территории Волчанского городского округа до 2026 года»

ЗА 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Срок  выполнения  (годы) | Финансирование   тыс. рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | Всего  по муниципальной  программе,  в том числе: | 2022 | 1572385,32 | 1572385,32 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 260,099519 | 260,099519 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 919,1938 | 919,1938 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 393,09633 | 393,09633 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей на территории Волчанского городского округа на 2014-2026 годы» | | | | | |
|  | Всего  по подпрограмме,  в том числе: | 2022 | 1572385,32 | 1572385,32 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 260,099519 | 260,099519 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 919,1938 | 919,1938 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 393,09633 | 393,09633 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |

Старший инспектор отдела ЖКХ, строительства и архитектуры

Кузеванова И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным жильем молодых семей И Малоимущих граждан на территории Волчанского городского округа до 2026 года»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | Полное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | Высокая результативность |

Оценка муниципальной программы – 5. Высокая эффективность муниципальной программы