## Лист1
Информация о реализации инвестиционных проектов и их финансировании на 01.10.2014 года
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Инициатор проекта | Срок реализации проекта | Общая сметная стоимость проекта, млн. руб. | Наличие ПСД | Финансирование проекта, млн.руб. | [16 empty] | всего по проекту за весь период |  |  | Количество создаваемых рабочих мест, ед. |  |  | Количество модернизированных рабочих мест, ед.
[6 empty] | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | частные инвестиции
[6 empty] | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт
[7 empty] | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период | год/факт |  | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период | год/факт |  | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период | год/факт |  | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период | год/факт | оценка |  | факт | % выполнения |  | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период |  | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 16 | 13 | 14 | 15 | 21 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Проекты, включенные в комплексный инвестиционный план
| Создание завода по производству подвижного состава малых серий | Волчанский механический завод - филиал ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | 2014-2016 | 1338.8 | [13 empty] | 1338.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8
1. | программа закрытия "Волчанского разреза" ОАО "Волчанский уголь"(закрытие угледобывающего предприятия) | ОАО "Волчанский уголь" | 2005-2014 | 578.3 | [13 empty] | 578.3 | 552.712 | 0 |  |  | 578.3 | 552.712 | 95.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Развитие объектов коммунальной инфраструктуры (модернизация объектов ЖКХ) | администрация ВГО | 2011-2016 | 104.216 | [5 empty] | 71.603 | 2.215 | 2.215 |  | 32.613 | 43.325 | 8.398 | [6 empty] | 104.216 | 45.54 | 43.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Строительство и капитальный ремонт жилищного фонда городского округа (строительство жилых домов, капитальный ремонт жилого фонда) | администрация ВГО | 2010-2015 | 261.776 |  | 4.38 |  |  |  | 213.037 | 89.443 | 10.105 |  | 44.359 | 18.768 | 1.893 |  |  | 0.287 |  |  |  | 261.776 | 108.211 | 41.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6. | МЦП "Поддержка малого предпринимательства" | администрация ВГО | 2010-2015 | 19.659 |  | 0 |  |  |  | 0.497 | 0.258 | 0.033 |  | 0.531 | 0.436 | 0.049 |  | 18.63 | 48 | 0 |  |  | 19.659 | 48.694 |  | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2198.535 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 213.534 | 89.701 | 10.138 | 0 | 44.89 | 19.204 | 1.942 | 0 | 1935.73 | 600.999 | 0 | 0 | 0 | 859.735 | 709.617 | 82.1 | 44 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0
Проекты, дополнительно включенные в комплексный инвестиционный план, или планируемые к включению
1. | Строительство полигона (утилизация ТБО) | МУП "Волчанский автоэлектротранспорт" | 2013-2016 | 36.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4.464 | 2.252 | 0.193 | [6 empty] | 36.6 | 2.252 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Строительство Дома культуры (подготовка ПСД) | МКУК "КДЦ" | 2013-2014 | 85.654 | [5 empty] | 59.773 | 55 | 36.719 |  | 25.881 | 9.197 | 4.779 | [6 empty] | 85.654 | 64.197 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
3 | Реконструкция здания МБОУ ДОД ДЮСШ (пристрой зала боска) | Отдел образования ВГО | 2014-2016 | 35.301 | [5 empty] | 7.2 |  |  |  | 2.32 | [8 empty] | 35.301
4 | Благоустройство дворовой территории (10 квартал) | МКУ "УГХ" | 2014 | 12.564 | да |  |  |  |  | 11.498 | 6.718 | 6.718 |  | 1.066 | 0.605 | 0.605 | [6 empty] | 12.564 | 7.323 | 58.3
|  |  |  | 170.119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.471 | 61.718 | 43.437 | 0 | 33.731 | 12.054 | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.119 | 73.772 | 43.3649 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2368.654 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 292.005 | 151.419 | 53.575 | 0 | 78.621 | 31.258 | 7.519 | 0 | 1935.73 | 600.999 | 0 | 0 | 0 | 1029.854 | 783.389 | 76.068 | 44 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0