УТВЕРЖДАЮ

Первый Заместитель Губернатора Свердловской области

______________ А.В. Орлов

«___»___________ 2018 г.

Сводный план проекта
«Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»

| Руководитель проекта | А.В. Орлов – Первый заместитель Губернатора Свердловской области |
| --- | --- |
| Разработчик сводного плана | В.В. Казакова – Министр инвестиций и развития Свердловской области |

1. План проекта по контрольным точкам

| Номер строки | Наименование мероприятия/ контрольной точки | Дата начала | Дата окончания | Результат мероприятия/ контрольной точки | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Утвержден сводный план проекта | 12.02.2018 | 12.02.2018 | Проектный комитет по направлению социально-экономической политики Свердловской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» (далее – проектный комитет по направлению социально-экономической политики) | Министерство инвестиций и развития Свердловской области (далее – Министерство) | Совет |
| 1.2. | Утвержден рабочий план проекта | 20.03.2018 | 20.03.2018 | Рабочий план проекта | Министерство | проектный офис Свердловской области (далее – ПО СО) |
| 2. | Развитие сети инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленной на формирование сервисной модели поддержки МСП |
| 2.1. | Определение перечня муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования), в которых создаются Агентства развития, предоставляющие услуги по принципу «одного окна» | 01.02.2018 | 01.04.2018 | Протокол проектного офиса Министерства инвестиций и развития Свердловской области (далее – ВПО), утверждающий перечень муниципальных образований | Министерство | ПО СО |
| 2.2. | Внесение изменений в схему размещения центров оказания услуг | 01.02.2018 | 31.12.2018 | Протокол ВПО, утверждающий изменения в схему размещения центров оказания услуг | Министерство | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 2.3. | В 15 муниципальных образованиях на базе муниципальных фондов поддержки предпринимательства созданы Агентства развития, предоставляющие услуги по принципу «одного окна», в которых функционируют 18 центров оказания услуг | 01.12.2018 | 01.12.2018 | Открыты агентства развития в 15 муниципальных образованиях | Министерство, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) (далее – СОФПП), государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональ-ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Совет |
| 2.4. | Создание акселератора для социальных предпринимателей | 01.05.2018 | 12.07.2018 | Презентация проектов акселератора на ИННОПРОМ-2018 | Министерство социальной политики Свердловской области (далее – Минсоцполитики СО), СОФПП | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 2.5. | Организация и проведение мониторинга кластерной среды Свердловской области | 01.03.2018 | 31.05.2018 | Отчет о результатах мониторинга | СОФПП | ПО СО |
| 2.6. | На базе СОФПП создана организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП): Центр инноваций социальной сферы, Центр кластерного развития | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Приказы Директора СОФПП о создании Центра инноваций социальной сферы, Центр кластерного развития | Министерство, СОФПП | Совет |
| 3. | Создание и обеспечение функционирования единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки МСП |
| 3.1. | Формирование перечня организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 01.02.2018 | 01.05.2018 | Перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | СОФПП | ПО СО |
| 3.2. | Утверждение ключевых показателей эффективности (далее – KPI) для руководителей муниципальных фондов поддержки предпринимательства | 01.02.2018 | 01.05.2018 | Протоколы высших органов управления муниципальных фондов об утверждении KPI | СОФПП | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 3.3. | Разработаны и установлены KPI для руководителей организаций инфраструктуры поддержки, отражающие показатели проекта, и направленные на повышение качества предоставляемых сервисов и услуг | 01.06.2018 | 01.06.2018 | Протоколы высших органов управления организаций инфраструктуры поддержки, созданных с участием СОФПП, об установлении KPI для руководителей указанных организаций, отражающие показатели проекта, и направленные на повышение качества предоставляемых сервисов и услуг | Министерство, СОФПП | Совет |
| 3.4. | Определение СОФПП единым органом управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 01.02.2018 | 01.08.2018 | Нормативный правовой акт Правительства Свердловской области об определении СОФПП единым органом управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Министерство | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 3.5. | Разработка и утверждение нормативов материального стимулирования сотрудников организаций инфраструктуры в зависимости от доходности их деятельности для постепенного перехода на самоокупаемость | 10.01.2018 | 31.12.2018 | Приказ директора СОФПП, утверждающий нормативы материального стимулирования сотрудников организаций инфраструктуры | СОФПП | ПО СО |
| 3.6. | Сформирована модель управления инфраструктурой поддержки предпринимательства, определен единый оператор – СОФПП | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Сформированная модель управления инфраструктурой поддержки предпринимательства, определен единый оператор | Министерство | Совет |
| 4. | Информационная поддержка предпринимателей и популяризация осуществления предпринимательской деятельности |
| 4.1. | Обеспечение наполнения страниц муниципальных образований на портале малого и среднего бизнеса Свердловской области http://66msp.ru/ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Актуализированы страницы муниципальных образований на портале малого и среднего бизнеса Свердловской области | СОФПП, органы местного самоуправления Свердловской области (далее – ОМСУ СО) | ПО СО |
| 4.2. | Размещение ссылки на портал малого и среднего бизнеса Свердловской области (http://66msp.ru) на официальных сайтах исполнительных органов власти Свердловской области и ОМСУ СО | 01.01.2018 | 01.05.2018 | Ссылка на официальных сайтах исполнительных органов власти Свердловской области и ОМСУ СО на портал малого и среднего бизнеса Свердловской области | Министерство, Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее – Минпром СО), Минсоцполитики СО, Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее – МУГИСО), Департамент молодежной политики Свердловской области (далее – Департамент), Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее – Министерство АПК СО), ОМСУ СО | ПО СО |
| 4.3. | Проведение конкурса для молодежи с целью популяризации предпринимательства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Участниками конкурса для молодежи стали не менее 200 человек | СОФПП | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 4.4. | Актуализация перечня мер поддержки, предоставляемой субъектам МСП на каждом этапе развития бизнеса | 01.02.2018 | 31.12.2018 | Актуализирована схема предоставления поддержки субъектам МСП на каждом этапе развития бизнеса | СОФПП, Минпром СО, МУГИСО, Департамент, Министерство АПК СО | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 4.5. | Обеспечено применение комплексного подхода к оказанию информационной поддержки субъектов МСП и популяризации предпринимательской деятельности | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Информация о применении комплексного подхода к оказанию информационной поддержки субъектов МСП и популяризации предпринимательской деятельности | Министерство | Совет |
| 5. | Развитие молодежного предпринимательства |
| 5.1. | Подготовка плана мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность | 01.06.2018 | 01.07.2018 | Проект плана мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность | Департамент | ПО СО |
| 5.2. | Сформирован план мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность | 01.07.2018 | 01.07.2018 | Утвержден план мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность | Департамент | Совет |
| 5.3. | Оформление документов, необходимых для государственной регистрации центра молодежного инновационного творчества | 01.06.2018 | 30.11.2018 | Пакет документов, необходимых для государственной регистрации центра молодежного инновационного творчества | Департамент | ПО СО |
| 5.4. | Создан центр молодежного инновационного творчества | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Свидетельство о регистрации | Департамент | Совет |
| 5.5. | Обеспечение проведения игровых тренингов и иных проектов, образовательных курсов, конкурсов среди молодежи возрасте 14-17 лет | 01.09.2018 | 31.12.2018 | Привлечено не менее 700 участников игровых тренингов и иных проектов, образовательных курсов, конкурсов среди молодежи в возрасте 14-17 лет | Департамент | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 5.6. | Реализация программы по развитию предпринимательских компетенций у школьников «Школа бизнеса» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Реализована программа по развитию предпринимательских компетенций у школьников «Школа бизнеса» | ОМСУ СО | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 5.7. | Обеспечено проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Не менее трех новостных сообщений, размещенных на телевидении и радио каналах (ежемесячно) | Департамент, СОФПП | Совет |
| 5.8. | Подготовка регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» | 01.03.2018 | 31.12.2018 | Информирование о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» | Департамент | ПО СО |
| 5.9. | Обеспечено проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», награждение победителей в 4 номинациях | Департамент | Совет |
| 5.10. | Проведение заседания ТОП-клуба по теме «Наставничество в бизнесе» совместно с региональным представительством АСИ и общественными организациями | 15.02.2018 | 31.05.2018 | Итоговые материалы заседания | СОФПП | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 5.11. | Проведение анализа лучших региональных практик наставничества в предпринимательстве, в т.ч. Фонда «Агат», предприятий IT-кластера, субъектов МСП | 15.02.2018 | 31.08.2018 | Отчет по результатам анализа лучших региональных практик | СОФПП | ПО СО |
| 5.12. | Создание «Школы наставничества» для социальных предпринимателей | 01.03.2018 | 01.12.2018 | Оказано не менее 100 консультационных услуг, подготовлено не менее 30 проектов по социальному партнерству | СОФПП, Минсоцполитики СО | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 5.13. | Внедрен институт наставничества для начинающих предпринимателей | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Функционирование института наставничества для начинающих предпринимателей | Министерство, СОФПП | Совет |
| 5.14. | Заключение соглашения о методическом и информационном взаимодействии с Федеральным агентством по делам молодежи | 01.04.2018 | 01.05.2018 | Соглашение о методическом и информационном взаимодействии с Федеральным агентством по делам молодежи | Департамент | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 5.15. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (включая, проведение информационной кампании, отбор и организацию обучения физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью | 01.06.2018 | 31.12.2018 | По итогам реализации комплекса мероприятий привлечено не менее 500 участников | Департамент | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 5.16. | Оказание консультационных услуг физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), а также субъектам молодежного предпринимательства | 01.06.2018 | 31.12.2018 | Оказано не менее 250 консультаций физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), а также субъектам молодежного предпринимательства | Департамент | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 5.17. | Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Итоги мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение не менее 500 участников в предпринимательскую деятельность | Департамент | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 6. | Расширение финансовой поддержки субъектов МСП |
| 6.1. | Определение источников и разработка проекта механизма предоставления беспроцентных займов до 500 тыс. рублей для граждан, впервые открывших свое дело | 01.02.2018 | 01.04.2018 | Протокол ВПО о рассмотрении проекта механизма предоставления беспроцентных займов до 500 тыс. рублей для граждан, впервые открывших свое дело | СОФПП | ПО СО |
| 6.2. | Разработан и внедрен механизм предоставления беспроцентных займов до 500 тыс. рублей для граждан, впервые открывших свое дело | 01.07.2018 | 01.07.2018 | Информация о внедрении механизма предоставления беспроцентных займов до 500 тыс. рублей для граждан, впервые открывших свое дело | Министерство, СОФПП | Совет |
| 6.3. | Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП Министерством АПК СО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Предоставлена финансовая поддержка не менее 36 субъектам МСП | Министерство АПК СО | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 6.4. | Совершенствование гарантийной поддержки субъектов МСП через включение платы за поручительство в сумму кредита | 15.01.2018 | 01.12.2018 | Соглашения с банками-партнерами | СОФПП | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 6.5. | Выделение приоритетных видов деятельности в рамках гарантийной поддержки субъектов МСП | 15.01.2018 | 01.12.2018 | Утверждена новая редакция «Политики предоставления обеспечения по банковским кредитам» | СОФПП | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 6.6. | Формирование единой линейки мер возвратной финансовой поддержки субъектов МСП, в т.ч. в зависимости от уровня развития бизнеса | 15.01.2018 | 01.12.2018 | Актуализирована линейка мер возвратной финансовой поддержки субъектов МСП | СОФПП | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 6.7. | Увеличение до 600 млн. рублей капитализации фонда микрофинансирования | 15.01.2018 | 31.12.2018 | Отчет СОФПП об увеличении до 600 млн. рублей капитализации фонда микрофинансирования | СОФПП | ПО СО |
| 6.8. | Заключены агентские соглашения не менее чем с 15 организациями-партнерами | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Агентские соглашения не менее чем с 15 организациями-партнерами | СОФПП, Министерство | Совет |
| 7. | Расширение образовательной поддержки субъектов МСП |
| 7.1. | Согласование графика проведения тренингов по программам обучения АО «Корпорация МСП» | 01.02.2018 | 01.04.2018 | График проведения в 2018 году тренингов по программам обучения АО «Корпорация МСП» | СОФПП | ПО СО |
| 7.2. | Проведение не менее 8 тренингов по программам обучения АО «Корпорация МСП», в том числе не менее 1 тренинга по программе «Азбука предпринимателя», не менее 1 тренинга по программе «Школа предпринимательства» | 01.02.2018 | 31.12.2018 | Отчеты, направленные в АО «Корпорация МСП» | СОФПП | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 7.3. | Реализация программ обучения для субъектов МСП, в том числе для сельскохозяйственных кооперативов | 01.02.2018 | 31.12.2018 | Отчет о проведенных программах обучения для субъектов МСП, в том числе для сельскохозяйственных кооперативов | СОФПП | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 8. | Расширение доступа малых и средних предприятий к лизингу оборудования |
| 8.1. | Обеспечение направления предложений по включению в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2019 год мероприятия по созданию АО «Региональная лизинговая компания» и внесению в её уставный капитал взноса в размере 500 млн. рублей | 01.02.2018 | 15.07.2018 | Направлены соответствующие предложения по включению в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области | Министерство | ПО СО |
| 8.2. | Подготовка и внесение в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2019 год мероприятия по созданию АО «Региональная лизинговая компания» и внесению в её уставный капитал взноса в размере 500 млн. рублей | 15.07.2018 | 15.12.2018 | Внесены соответствующие изменения в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области | МУГИ СО | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 8.3. | Направление в адрес АО «Корпорация МСП» проектов от Свердловской области, финансирование которых может быть осуществлено в рамках деятельности Региональных лизинговых компаний, созданных в других субъектах Российской Федерации | 01.02.2018 | 31.12.2018 | Направленные проекты от Свердловской области, финансирование которых может быть осуществлено в рамках деятельности Региональных лизинговых компаний, созданных в других субъектах Российской Федерации | Министерство, Минпром СО, Министерство АПК СО | ПО СО |
| 9. | Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП |
| 9.1. | Подготовка соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета СОФПП | 01.05.2018 | 31.12.2018 | Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета СОФПП | Министерство | ПО СО |
| 9.2. | Обеспечена деятельность Центра кластерного развития | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Предоставлена субсидия из областного бюджета СОФПП на создание Центра кластерного развития | Министерство | Совет |
| 9.3. | Обеспечена деятельность Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП Свердловской области | 01.02.2018 | 31.12.2018 | Предоставлена субсидия из областного бюджета СОФПП на обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП Свердловской области | Министерство | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |
| 10. | Поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях |
| 10.1. | Проведение отбора монопрофильных муниципальных образований о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований | 01.03.2018 | 01.06.2018 | Утверждено распределение субсидий монопрофильным муниципальным образованиям | Министерство, ОМСУ СО монопрофильных муниципальных образований | ПО СО |
| 10.2. | Реализация мероприятий монопрофильными муниципальными образованиями в рамках заключенных соглашений | 01.06.2018 | 31.12.2018 | Предварительные итоги реализации мероприятий монопрофильными муниципальными образованиями | Министерство, ОМСУ СО монопрофильных муниципальных образований | проектный комитет по направлению социально-экономической политики |

2. План согласований и контрольных мероприятий проекта

| Номер строки | Наименование согласования/контрольного мероприятия | Ответственный за проведение | Месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сент | Окт | Ноя | Дек |
| Основное согласование |
|  | Согласование и утверждение сводного плана проекта | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласование и утверждение рабочего плана проекта | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и направление в проектный офис Свердловской области данных ежемесячного мониторинга реализации проекта | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение промежуточных результатов реализации проекта с участием общественно-делового совета и других заинтересованных представителей общественности | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одобрение проектным комитетом по направлению социально-экономической политики Свердловской области ежегодного отчета о ходе реализации проекта | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение Проектным комитетом Свердловской области ежегодного отчета о ходе реализации проекта | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласование и утверждение запроса на изменение сводного плана | руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольные мероприятия проектного офиса Свердловской области по проекту |
|  | Проведение оперативной оценки хода реализации проекта при прохождении ключевых этапов и контрольных точек | ПО СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение ежегодной комплексной оценки проекта, включающей оценку рисков и реализуемости проекта, оценку соответствия стратегическим задачам и приоритетам Свердловской области | ПО СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольные мероприятия участников реализации проектов |
|  | Проверка наличия утвержденного перечня услуг, предоставляемых центрах оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ) | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка выполнения «дорожной карты» по внедрению целевой модели малого и среднего предпринимательства в части создания ЦОУ в системе Регион ID | Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План финансового обеспечения проекта

| Номер строки | Наименование мероприятия | ГРБС | Бюджетные источники финансирования, тыс. рублей | Внебюджетные источники финансирования, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты |  |  |
| 2018 год* |
| Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» |
| 1. | Мероприятие 2.49-2. Предоставление субсидий из областного бюджета в бюджеты монопрофильных муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Министерство | 4 699,00 | 2 314,40 | 370,00 | 0,00 | 7 383,40 |
| 2. | Мероприятие 2.49-6. Предоставление субсидий из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Министерство | 0,00 | 39 811,60 | 18 570,61 | 0,00 | 58 382,21 |
| 3. | Мероприятие 2.49-7. Предоставление субсидий из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Министерство | 0,00 | 37 520,00 | 17 501,59 | 0,00 | 55 021,59 |
| 4. | Мероприятие 2.51-3. Обеспечение деятельности Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) | Министерство | 12 892,10 | 62 960,40 | 0,00 | 0,00 | 75 852,50 |
| 5. | Мероприятие 2.51-12. Развитие системы государственных поручительств по кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства | Министерство | 0,00 | 52 030,00 | 0,00 | 0,00 | 52 030,00 |
| 5. | Мероприятие 2.51-13. Увеличение капитализации фонда микрофинансирования | Министерство | 65 063,70 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 063,70 |
| 6. | Мероприятие 2.51-14. Обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области (Международный центр) | Министерство | 13 268,9 | 6 536,00 | 0,00 | 0,00 | 19 804,90 |
| 7. | Мероприятие 2.51-18. Предоставление услуг субъектам малого предпринимательства по принципу «одного окна» на основе создания центров оказания услуг | Министерство | 0,00 | 18 125,60 | 0,00 | 0,00 | 18 125,60 |
| 8. | Мероприятие 2.51-19. Создание центра инноваций социальной сферы | Министерство | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 9. | Мероприятие 2.51-20. Создание центров кластерного развития | Министерство | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 10. | Итого по мероприятиям программы |  | 95 923,70 | 291 598,00 | 36 442,20** | 0,00 | 423 963,9 |
| государственная программа Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» |
| 11. | Содействие развитию молодежного предпринимательства (вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность) | Департамент | 5 394,60 | 2 657,10 | 0,00 | 0,00 | 8 051,70 |
| 12. | Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | Департамент | 4 681,60 | 2 305,80 | 0,00 | 0,00 | 6 987,40 |
| 13. | Итого по мероприятиям программы |  | 10 076,20 | 4 962,90 | 0,00 | 0,00 | 15 039,10 |
| ИТОГО, тыс. рублей | 105 999,90 | 296 560,90 | 36 442,20** | 1 250 000,00 | 1 689 003,00 |
| 2019 год* |
| государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» |
| 14. | Мероприятие 2.49-2. Предоставление субсидий из областного бюджета в бюджеты монопрофильных муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Министерство | 2 947,00 | 1 451,50 | 231,50 | 0,00 | 4 630,00 |
| 15. | Мероприятие 2.49-6. Предоставление субсидий из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Министерство | 0,00 | 41 028,50 | 6 972,83 | 0,00 | 48 001,33 |
| 16. | Мероприятие 2.49-7. Предоставление субсидий из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Министерство | 0,00 | 37 520,00 | 6 158,67 | 0,00 | 43 678,67 |
| 17. | Мероприятие 2.51-3. Обеспечение деятельности Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) | Министерство | 5 582,30 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 582,30 |
| 18. | Мероприятие 2.51-10. Развитие системы льготного кредитования инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства | Министерство | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 19. | Мероприятие 2.51-12. Развитие системы государственных поручительств по кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства | Министерство | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 20. | Мероприятие 2.51-13. Увеличение капитализации фонда микрофинансирования | Министерство | 71 854,10 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 171 854,10 |
| 21. | Мероприятие 2.51-14. Обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области (Международный центр) | Министерство | 9 883,70 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 883,70 |
| 22. | Мероприятие 2.53. Развитие специализированной инфраструктуры, обеспечивающей расширение рынков сбыта для субъектов малого и среднего предпринимательства за пределами Свердловской области - развитие центра поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Свердловской области» на обеспечение расширения рынков сбыта для субъектов малого и среднего предпринимательства за пределами Свердловской области) | Министерство | 0,00 | 1 364,80 | 0,00 | 0,00 | 1 364,80 |
| 23. | Итого по мероприятиям программы |  | 90 267,10 | 386 364,80 | 27 100,00** | 0,00 | 503 731,90 |
| государственная программа Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2024 года» |
| 24. | Создание региональной лизинговой компании | МУГИСО | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 25. | Итого по мероприятиям программы |  | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| ИТОГО, тыс. рублей | 90 267,10 | 886 364,80 | 27 100,00** | 2 750 000,00 | 3 753 731,90 |
| 2020 год* |
| государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» |
| 26. | Мероприятие 2.49-2. Предоставление субсидий из областного бюджета в бюджеты монопрофильных муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Министерство | 2 947,00 | 1 451,50 | 231,50 | 0,00 | 4 630,00 |
| 27. | Мероприятие 2.49-6. Предоставление субсидий из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Министерство | 0,00 | 41 028,50 | 6 972,83 | 0,00 | 48 001,33 |
| 28. | Мероприятие 2.49-7. Предоставление субсидий из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Министерство | 0,00 | 37 520,00 | 6 158,67 | 0,00 | 43 678,67 |
| 29. | Мероприятие 2.51-3. Обеспечение деятельности Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) | Министерство | 12 624,40 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 624,40 |
| 30. | Мероприятие 2.51-10. Развитие системы льготного кредитования инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства | Министерство | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 31. | Мероприятие 2.51-12. Развитие системы государственных поручительств по кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства | Министерство | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 32. | Мероприятие 2.51-13. Увеличение капитализации фонда микрофинансирования | Министерство | 87 992,60 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 187 992,60 |
| 33. | Мероприятие 2.51-14. Обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области (Международный центр) | Министерство | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 34. | Мероприятие 2.53. Развитие специализированной инфраструктуры, обеспечивающей расширение рынков сбыта для субъектов малого и среднего предпринимательства за пределами Свердловской области - развитие центра поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидии автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Свердловской области" на обеспечение расширения рынков сбыта для субъектов малого и среднего предпринимательства за пределами Свердловской области) | Министерство | 0,00 | 6 306,90 | 0,00 | 0,00 | 6 306,90 |
| 35. | Мероприятие 2.56. Формирование комплексной инвестиционной поддержки реализации предпринимательских инициатив проектов (субсидия фонду "Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области" на инвестиционную поддержку реализации предпринимательских инициатив (проектов)) | Министерство | 0,00 | 121 639,40 | 0,00 | 0,00 | 121 639,4 |
| 36. | Мероприятие 2.57. Субсидии фонду "Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в Свердловской области" на увеличение капитализации | Министерство | 0,00 | 186 581,50 | 0,00 | 0,00 | 186 581,50 |
| 37. | Итого по мероприятиям программы |  | 113 564,00 | 699 527,80 | 27 100,00** | 0,00 | 860 191,80 |
| ИТОГО, тыс. рублей | 113 564,00 | 699 527,80 | 27 100,00** | 1 250 000,00 | 2 090 191,80 |
| ИТОГО по проекту, тыс. рублей | 309 831,00 | 1 882 453,50 | 90 642,20** | 5 250 000,00 | 7 532 926,70 |

* объемы финансирования мероприятий государственных программ Свердловской области в сфере реализации проекта подлежат приведению в соответствие объемам финансирования бюджета проекта без превышения общего объема финансирования утвержденных государственных программ Свердловской области.

** в соответствии с государственной программой Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП, объем финансирования мероприятия за счет средств местного бюджета составляет на 2018 год 39 035,80 тыс. рублей, на 2019 год 40 231,50 тыс. рублей, на 2020 год 40 231,50 тыс. рублей, в связи с чем приведенный объем финансирования подлежит корректировке при внесении изменений в паспорт проекта.

4. План управления проектом

4.1. Управление рисками проекта

| Номер строки | Наименование мероприятия | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска | Сроки и периодичность мониторинга | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Риск проекта | Отсутствие необходимого финансирования проекта или снижение его объемов | Не создана региональная лизинговая компания | Участие в конкурсах, проводимых федеральными органами государственной власти, федеральными институтами развития, в целях привлечения средств федерального бюджета на финансирование мероприятий, направленных на содействие развитию малого и среднего предпринимательства. Корректировка приоритетов финансирования, в том числе переход на самоокупаемость организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства | 11.12.2017 – 01.06.2021, ежегодно | Министерство, МУГИСО Министерство АПК, Минпром, Департамент |
| 2. | Риск проекта | Отсутствие/недостаток в муниципальных образованиях кадров, необходимых для обеспечения эффективной работы организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства | Низкий уровень удовлетворенности субъектов МПС качеством услуг | Проведение анализа потребностей в необходимых компетенциях. Включение в проект мероприятий по отбору и обучению специалистов | 11.12.2017 – 01.06.2021, ежегодно | СОФПП |
| 3. | Риск проекта | Низкий уровень удовлетворенности субъектов МСП качеством услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства | Снижение спроса у субъектов МСП на услуги, предоставляемые организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства | Применение системы контроля качества предоставляемых услуг, а также реализация комплекса мер по повышению удовлетворенности субъектов МСП (в том числе разработка и установление KPI в служебных контрактах руководителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства) | 11.12.2017 – 01.06.2021, ежегодно | СОФПП |

4.2. Структура органов управления проектом

| Номер строки | Роль в проекте | ФИО | Должность | Контактная информация | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель | Порядок подчинения в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор проекта | Куйвашев Е.В. | Губернатор Свердловской области | (343) 354-00-01 | согласование общих подходов к реализации проекта, взаимодействие с заказчиком проекта | - | Минэкономразвития России |
| 2. | Руководитель проекта | Орлов А.В. | Первый Заместитель Губернатора Свердловской области | (343) 362-17-00 | общая координация в рамках реализации проекта | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | куратор проекта, Проектный комитет Свердловской области |
| 3. | Руководитель ведомственного проектного офиса | Казакова В.В. | Министр инвестиций и развития Свердловской области | (343) 312-00-31 | руководство и контроль за исполнением проекта | Куйвашев Е.В., Губернатор Свердловской области | руководитель проекта |
| 4. | Заместитель руководителя ведомственного проектного офиса | Породнов А.В. | Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области | (343) 312-00-31 (доб. 200) | мониторинг реализации проекта и формирование отчетности | Казакова В.В., Министр инвестиций и развития Свердловской области, (343) 312-00-31 | руководитель проекта, руководитель ведомственного проектного офиса |
| 5. | Администратор проекта | Гольянова Е.А. | Директор департамента развития предпринимательства и туризма Министерства инвестиций и развития Свердловской области | (343) 362-17-66 | мониторинг реализации проекта и формирование отчетности | Породнов А.В., заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области | руководитель проекта, руководитель ведомственного проектного офиса |
| 6. | Участник проекта | Родионова Л.В. | Начальник отдела развития предпринимательства департамента развития предпринимательства и туризма Министерства инвестиций и развития Свердловской области | (343) 362-16-93 | Пункты 1.1, 1.2, 2.1., 2.2., 2.3., 2.6., 3.3., 3.4., 3.6., 4.2., 4.5., 5.13., 6.2., 6.8., 8.1., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3., 10.1., 10.2. Раздела 1 | Гольянова Е.А., Директор департамента развития предпринимательства и туризма Министерства инвестиций и развития Свердловской области (343) 312-00-31 (доб. 200) | руководитель проекта, руководитель ведомственного проектного офиса |
| 7. | Участник проекта | Хлыбова Е.А. | Заместитель Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области | (343) 312-00-07 | Строки 4.2, 4.4, 6.3, 8.3. раздела 1 | Дегтярев Д.С., Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области | руководитель проекта, руководитель ведомственного проектного офиса |
| 8. | Участник проекта | Мартынова Н.Н. | Заместитель Министра промышленности и науки Свердловской области | (343) 312-00-11 | Строки 4.2, 4.4, 8.3. раздела 1 | Пересторонин С.В., Министр промышленности и науки Свердловской области | руководитель проекта, руководитель ведомственного проектного офиса |
| 9. | Участник проекта | Сосновских С.А. | Заместитель Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области | (343) 358-18-30 | строки 4.2, 4.4., 8.2. раздела 1 | Зырянов С.М., исполняющий обязанности Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области | руководитель проекта, руководитель ведомственного проектного офиса |
| 10. | Участник проекта | Козлов В.В. | Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области | (343) 312-08-00 | строки 4.2. раздела 1 | Козлов В.В., Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области | руководитель проекта, руководитель ведомственного проектного офиса |
| 11. | Участник проекта | Злоказов А.В. | Министр социальной политики Свердловской области | (343) 312-00-08 | строки 2.4., 4.2, 5.12. раздела 1 | Злоказов А.В., Министр социальной политики Свердловской области | руководитель проекта, руководитель ведомственного проектного офиса |
| 12. | Участник проекта | Глацких О.В. | Директор Департамента молодежной политики Свердловской области | (343) 312-06-40 | строки 4.2., 4.4., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.7., 5.8., 5.9., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17. раздела 1 | Глацких О.В., Директор Департамента молодежной политики Свердловской области | руководитель проекта, руководитель ведомственного проектного офиса |
| 13. | Участник проекта | Копелян Е.А. | Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) | (343) 351-70-31 (доб. 011) | строки 2.3., 2.4.. 2.5., 2.6., 3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 4.1., 4.3., 4.4., 5.7., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 6.1., 6.2., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 7.1., 7.2., 7.3., раздела 1 | Гольянова Е.А., Директор департамента развития предпринимательства и туризма Министерства инвестиций и развития Свердловской области (343) 312-00-31 (доб. 200) | руководитель проекта, руководитель ведомственного проектного офиса |
| 14. | Участник проекта | Змеева Н.А. | Директор государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | (343) 354-73-00 | строки 2.3. раздела 1 | Рукавишников А.В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области (343) 312-00-50 | руководитель проекта, руководитель ведомственного проектного офиса |
| 15. | Участник проекта | Леонтьев Д.В. | Заместитель Директора Департамента информатизации и связи Свердловской области | (343) 354-73-00 | строка 4.2. раздела 1 | Рукавишников А.В., Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области (343) 312-00-50 | руководитель проекта, руководитель ведомственного проектного офиса |
| 16. | Участник проекта | - | органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (главы администраций) | - | строки 4.1., 4. 2., 5.6., 10.1., 10.2. раздела 1 | - | руководитель проекта, руководитель ведомственного проектного офиса |

Внебюджетные средства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)

В том числе 500 млн. рублей на создание Региональной лизинговой компании в 2019 году в случае выделения бюджетных ассигнований из областного бюджета.

В том числе 1 500 млн. рублей из средств АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на создание Региональной лизинговой компании в 2019 году в случае выделения бюджетных ассигнований из областного бюджета и признания Свердловской области победителем в конкурсном отборе.