ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2015 – 2018 ГОДЫ»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2015 – 2018 ГОДЫ»

ЗА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | | Причины  отклонения  от  планового  значения |
| план | факт |
| 1. | **Подпрограмма 1. «Социальная поддержка общественных организаций на территории Волчанского городского округа на 2015-2018 годы»** | | | | | | | |
| 2. | **Цель:** Развитие комплекса организационных и финансовых условий для усиления социальной поддержки общественных организаций на территории Волчанского городского округа. | | | | | | | |
| 3. | **Задача 1**: повышение роли и значимости общественных организаций | | | | | | | |
| 4. | **Целевой показатель 1**  Количество граждан, принявших участие в мероприятиях общественных объединений в рамках Программы. | | чел | не менее 740 | 750 | | 101,35 |  |
| 5. | **Задача 2**: Организация взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций социальной направленности; | | | | | | | |
| 6. | **Целевой показатель 2**  Количество мероприятий, направленных на координацию работы администрации ВГО с общественными организациями | | ед. | не менее 16 | 18 | | 112,5 |  |
| 7. | **Задача3**: Оказание организационно – методической помощи и обеспечение финансовой поддержки общественным организациям в проведении мероприятий социальной значимости. | | | | | | | |
| 8. | **Целевой показатель 3**  Количество общественно значимых проектов и мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных общественными объединениями при поддержке администрации ВГО. | | ед. | не менее 10 | 12 | | 120 |  |
| 9. | **Целевой показатель 4**  Количество мероприятий, направленных на информационное сопровождение работы общественных объединений. | | ед. | не менее 4 | 6 | | 150 |  |
| 10. | **Подпрограмма 2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Волчанского городского округа на 2015- 2018 годы».** | | | | | | | |
| 11. | **Цель:** Принятие организационных и финансовых мер для поддержки отдельных категорий граждан на территории Волчанского городского округа, преодоления критических жизненных ситуаций, вызываемых неблагоприятными экономическими условиями. | | | | | | | |
| 12. | **Задача 1:** Содействие в социальной поддержке и интеграции отдельных категорий граждан в общество, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) нуждающихся в особой заботе государства, посредством участия в социокультурной жизни города. | | | | | | | |
| 13. | **Целевой показатель 5**  Количество мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан ВГО и стимулирование их инициативы. | | ед. | не менее 10 | 11 | | 110 |  |
| 14. | **Целевой показатель 6**  Число лиц - федеральных льготников, получающих компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | | ед. | не менее 650 | 675 | | 103,85 |  |
| 15. | **Целевой показатель 7**  Число лиц - областных льготников, получающих компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | | ед. | не менее 1250 | 1300 | | 104 |  |
| 16. | **Целевой показатель 8**  Число семей, получающих субсидии а оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | | ед. | не менее450 | 475 | | 105,56 |  |
| 17. | **Целевой показатель 9:**  Число лиц, получающих материальную помощь. | | ед. | не менее 45 | 37 | | 82,22 | Заявительный характер |
| 18. | **Целевой показатель 10:**  Доля ветеранов Великой Отечественной войны, получающих единовременную материальную поддержку к Дню Победы. | | процент | 100 | 100 | | 100 |  |
| 19. | **Целевой показатель 10:**  Доля неработающих пенсионеров бюджетной сферы, получающих единовременную материальную поддержку к Дню пожилого человека. | | процент | 100 | 100 | | 100 |  |
| 20. | **Подпрограмма 3. «Доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Волчанского городского округа на 2015-2018 годы»** | | | | | | | |
| 21. | **Цель:** Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Волчанском городском округе. | | | | | | | |
| 22. | **Задача 1:** Совершенствование нормативно - правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Волчанском городском округе. | | | | | | | |
| 23. | **Целевой показатель 11:**  Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в ВГО. | | проценты | 40 | 40 | | 100 |  |
| 24. | **Целевой показатель 12:**  Принятие нормативного правового акта в ВГО о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в ВГО | | ед. | 1 | 1 | | 100 |  |
| 25. | **Задача 2**: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Волчанском городском округе. | | | | | | | |
| 26. | **Целевой показатель 13:**  Доля приоритетных объектов и услуг, нанесенных на карту доступности Свердловской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в ВГО. | | проценты | 60 | 60 | | 100 |  |
| 27. | **Целевой показатель 14:**  Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетныхобъектов социальной, транспортной инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в ВГО. | | проценты | 15 | 15 | | 100 |  |
| 28. | **Целевой показатель 15:**  Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в ВГО. | | проценты | 70 | 70 | | 100 |  |
| 29. | **Целевой показатель 16:**  Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в ВГО. | | проценты | 11\* | 11 | | 100 |  |
| 30. | **Целевой показатель 17:**  Доля муниципальных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве муниципальных образовательных организаций ВГО. | | проценты | 6\* | 6 | | 100 |  |
| 31. | **Задача 3**: Повышение доступности и качества реабилитационных услуг, содействие социальной интеграции инвалидов Волчанского городского округа, их информационно – методическое и кадровое обеспечение. | | | | | | | |
| 32. | **Целевой показатель 18:**  Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в ВГО. | | проценты | 5 | 5 | | 100 |  |
| 33. | **Задача 4**: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Волчанском городском округе. | | | | | | | |
| 34. | **Целевой показатель 19:**  Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в ВГО. | | проценты | 35 | 35 | | 100 |  |

Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам И.В. Бородулина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2018 ГОДЫ»

ЗА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи,   программные   мероприятия | Срок  выполнения  2016 | Финансирование   тыс. рублей | | | | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт | | | процент  выполнения | |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОРГРАММЕ,  В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 35 264,9 | 27 576,718 57 | | | 78,2 | |  |
| 2 | федеральный бюджет | 9 991,6 | 5 200,53532 | | | 52 | | Корректировка финансо- вых средств в течение года федерацией и субъектом |
| 3 | областной бюджет | 24 445,0 | 21 561,54932 | | | 88,2 | |
| 4 | местный бюджет | 828,3 | 814,63393 | | | 98,4 | |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |  |
| 6 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1.  «Социальная поддержка общественных организаций на территории Волчанского городского округа на 2015-2018 годы» |  | 103,3 | 101,01488 | | | 97,79 | |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 8 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 9 | местный бюджет | 103,3 | 101,01488 | | | 97,79 | |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 11 | Мероприятие 1.  Поддержка Волчанской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) |  |  |  | | |  | |  |
| 12 | всего по мероприятию, в том числе | 51,7 | 51,7 | | | 100 | |  |
| 13 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 14 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 15 | местный бюджет | 51,7 | 51,7 | | | 100 | |  |
| 16 | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 17 | Мероприятие 2.  Поддержка Волчанской городской общественной организации инвалидов |  |  |  | | |  | |  |
| 18 | всего по мероприятию, в том числе | 35,6 | 35,6 | | | 100 | |  |
| 19 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 20 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 21 | местный бюджет | 35,6 | 35,6 | | | 100 | |  |
| 22 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 23 | Мероприятие 3. Поддержка Волчанской городской общественной организации слепых |  |  |  | | |  | |  |
| 24 | всего по мероприятию, в том числе | 4,5 | 3,0 | | | 66,7 | | сумма ниже, чем в смете расходов (экономия фин. средств) |
| 25 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 26 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 27 | местный бюджет | 4,5 | 3,0 | | | 66,7 | |  |
| 28 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 29 | Мероприятие 4.  Поддержка немецкого общества |  |  |  | | |  | |  |
| 30 | всего по мероприятию, в том числе | 6,0 | 5,21488 | | | 87,0 | | сумма ниже, чем в смете расходов (экономия фин. средств) |
| 31 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 32 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 33 | местный бюджет | 6,0 | 5,21488 | | | 87,0 | |  |
| 34 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 35 | Мероприятие 5.  Поддержка татаро - башкирского общества |  |  |  | | |  | |  |
| 36 | всего по мероприятию, в том числе | 5,5 | 5,5 | | | 100 | |  |
| 37 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 38 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 39 | местный бюджет | 5,5 | 5,5 | | | 100 | |  |
| 40 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0 | |  |
| 41 | *Целевые показатели к мероприятиям 1-5: Увеличение количества граждан, принявших участие в мероприятиях общественных объединений. Увеличение количества мероприятий, направленных на координацию работы администрации ВГО с общественными организациями. Увеличение количества общественно значимых проектов и мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных общественными объединениями при поддержке администрации ВГО. Увеличение количества мероприятий, направленных на информационное сопровождение работы общественных объединений.* | | | | | | | | |
| 42 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Волчанского городского округа на 2015-2018 годы» |  | 35 161,6 | | 27 475,70 | 78,14 | | Корректировка финансо- вых средств в течение года | |
| 43 | федеральный бюджет | 9 991,6 | | 5 200,535 | 52,05 | |  | |
| 44 | областной бюджет | 24 445,0 | | 21 561,54 | 88,20 | |  | |
| 45 | местный бюджет | 725,0 | | 713,6190 | 98,43 | |  | |
| 46 | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | |
| 47 | Мероприятие 6.  Проведение социально - значимых мероприятий. |  |  | |  |  | |  | |
| 48 | всего по мероприятию, в том числе | 27,0 | | 22, 05005 | 81,67 | | сумма ниже, чем в смете расходов (экономия фин. средств) | |
| 49 | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | |
| 50 | областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | |
| 51 | местный бюджет | 27,0 | | 22, 05005 | 81,67 | |  | |
| 52 | внебюджетные источники |  | |  |  | |  | |
| 53 | Мероприятие 7.  Осуществление ежемесячных выплат. |  |  | |  |  | |  | |
| 54 | всего по мероприятию, в том числе | 275,9 | | 273,569 | 99,5 | |  | |
| 55 | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | |  | |
| 56 | областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | |  | |
| 57 | местный бюджет | 275,9 | | 273,569 | 99,5 | |  | |
| 58 | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | |
| 59 | *Целевой показатель к мероприятиям 6-7:Увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан ВГО и стимулирование их инициативы.* | | | | | | | | |
| 60 | Мероприятие 8.  Материальная помощь отдельным категориям граждан. |  |  | |  |  | |  | |
| 61 | всего по мероприятию, в том числе |  | 54,0 | | 51,3 | 95,0 | |  | |
| 62 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 63 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 64 | местный бюджет | 54,0 | | 51,3 | 95,0 | |  | |
| 65 | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 66 | *Целевой показатель к мероприятию 8: Число лиц, получающих материальную помощь.* | | | | | | | | |
| 67 | Мероприятие 9.  Осуществление единовременных выплат |  |  | |  |  | |  | |
| 68 | всего по мероприятию, в том числе | 368,1 | | 366,7 | 99,62 | |  | |
| 69 | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 70 | областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 71 | местный бюджет | 368,1 | | 366,7 | 99,62 | |  | |
| 72 | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 73 | *Целевые показатели к мероприятию 9: Доля ветеранов Великой Отечественной войны, получающих единовременную материальную поддержку ко Дню Победы. Доля неработающих пенсионеров бюджетной сферы, получающих единовременную материальную поддержку ко Дню пожилого человека.* | | | | | | | | |
| 74 | Мероприятие 10.  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. |  |  | |  |  | | Корректировка финансовых средств в течение года | |
| 75 | всего по мероприятию, в том числе | 9 981,0 | | 5 189,935 32 | 52,0 | |  | |
| 76 | федеральный бюджет | 9 981,0 | | 5 189,935 32 | 52,0 | |  | |
| 77 | областной бюджет | 0,0 | | 0,0 |  | |  | |
| 78 | местный бюджет | 0,0 | | 0,0 |  | |  | |
| 79 | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 |  | |  | |
| 80 | *Целевой показатель к мероприятию 10: Число лиц - федеральных льготников, получающих компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.* | | | | | | | | |
| 81 | Мероприятие 11.  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. |  |  | |  |  | |  | |
| 82 | всего по мероприятию, в том числе |  | 14 765,00 | | 12 426,619 16 | 84,16 | |  | |
| 83 | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 84 | областной бюджет | 14 765,00 | | 12 426,619 16 | 84,16 | |  | |
| 85 | местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 86 | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 87 | *Целевой показатель к мероприятию 11:* *Число лиц - областных льготников, получающих компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.* | | | | | | | | |
| 88 | Мероприятие 12.  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. |  |  | |  |  | |  | |
| 89 | всего по мероприятию, в том числе | 9 680,0 | | 9 134, 93016 | 94,37 | |  | |
| 90 | федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | |
| 91 | областной бюджет | 9 680,0 | | 9 134 ,93016 | 94,37 | |  | |
| 92 | местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 93 | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 94 | Мероприятие 13.  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |  | |  |  | |  | |
| 95 | всего по мероприятию, в том числе |  | 10,6 | | 10,6 | 100 | |  | |
| 96 | федеральный бюджет |  | 10,6 | | 10,6 | 100 | |  | |
| 97 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 98 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 99 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 100 | *Целевой показатель к мероприятию 12: Число семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.* | | | | | | | | |
| 101 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3  «Доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Волчанского городского округа на 2015 – 2018 годы»,  В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 102 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 103 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 104 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 105 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 106 | Мероприятие 13.  Организация доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения ВГО. |  |  | |  |  | |  | |
| 107 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 108 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 109 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 110 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 111 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 | 0 | |  | |
| 112 | *Целевые показатели к мероприятию 13:* Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Волчанском городском округе. Принятие нормативного правового акта в Волчанском городском округе о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Волчанском городском округе. Увеличение доли приоритетных объектов и услуг, нанесенных на карту доступности Свердловской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Волчанском городском округе. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Волчанском городском округе. Увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Волчанском городском округе. Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Волчанском городском округе. Увеличение доли специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Волчанском городском округе. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Волчанском городском округе. | | | | | | | | |

Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам И.В. Бородулина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2018 ГОДЫ»

ЗА 2016 ГОД

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 (0,78) | Оценка |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Неполное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 (1,0) | Оценка |
| 0,95<= Q2 <= 1,05 | Высокая результативность |

Оценка муниципальной программы – 4.

Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2018 ГОДЫ»

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Социальная поддержка общественных организаций на территории Волчанского городского округа на 2015-2018 годы»
2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Волчанского городского округа на 2015-2018 годы»

3. «Доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Волчанского городского округа на 2015 – 2018 годы».

Запланированные мероприятия, направленные на материальную поддержку отдельным категориям граждан проведены не в полном объеме.

Всего по муниципальной программе предусмотрено финансирование в размере 35 264,900 руб., фактически финансирование в 2016 году составило 27 282,337 96 руб., процент выполнения составил 78,2 %.

Всего 1921 человек получили различные виды пподержки (денежные средства) за 2016 год:

Федеральный закон от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» - 12;

Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» - 94;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 566;

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» - 1;

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» - 1;

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» - 962;

Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» - 207;

Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» - 74;

Закон Свердловской области от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» - 2;

Закон Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» - 1;

Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» - 4;

Постановление  Правительства Российской Федерации     от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении             субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных  услуг»  - 507 человек в 2016 году.