ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2015 г.

| №   п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | | | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | | Причины  отклонения  от  планового  значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2015 | Факт  2015 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 Программа управления муниципальной собственностью волчанского городского округа и приватизации муниципального имущества Волчанского городского округа | | | | | | | | |
| 1. | Цель 1. Обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет по закрепленным за комитетом по управлению имуществом Волчанского городского округа источникам доходов местного бюджета | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Целевой показатель 1.  Количество проведенных торгов и конкурсов муниципального имущества Волчанского городского округа | единиц | | | 4 | 0 |  | | 1.Не утвержден прогнозный план приватизации на 2015 год. 2. Отсутствие заявок на приобретение объектов муниципальной собственности |
| 1.1.2 | Целевой показатель 2.  Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | | | 9 | 2 | 22,2 | | 1.Договор заключен между Региональным Фондом содействия кап ремонту и Администрацией Волчанского городского округа. 2.По жилым домам, в которых открыты спец. счета, счета на оплату не выставлялись. |
| 2 | Цель 2. Формирование земельных участков для предоставления под строительство, в том числе обеспечение льготных категорий граждан земельными участками | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 2. Проведение оценки, кадастровых работ с последующей постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Целевой показатель 3.  Количество земельных участков, предоставленных однократно бесплатно | единиц | | | 2 | 5 | 250 | | Увеличение очереди на однократное бесплатное предоставление земельных участков под ИЖС |
| 2.1.2 | Целевой показатель 4.  Количество земельных участков предоставленных под строительство сформированных за счет местного бюджета | единиц | | | 3 | 3 | 100 | | Сформировано земельных участков пригодных под малоэтажное строительство 1. Предоставлен 1.  Под коммунальное строительство -2. Предоставлено 2. Один земельный участок сформирован под размещение дворовой территории.  Один земельный участок сформирован под строительство лыжероллерной трассы |
|  | Задача 3. Увеличение доли земельных участков зарегистрированных в муниципальную собственность | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Целевой показатель 5.  Количество земельных участков зарегистрированных в муниципальную собственность | | единиц | 3 | | 4 | 133,3 | В связи с внеплановой необходимостью по передаче объекта из частной в муниципальную собственность | |
| 3 | Цель 3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 4. Создание муниципальных унитарных предприятий на территории Волчанского городского округа в целях реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2008 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Целевой показатель 6.  Количество сформированных уставных капиталов при создании муниципальных унитарных предприятий | | единиц | 0 | | 0 | 100 |  | |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 Создание системы кадастра и актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в Волчанском городском округе | | | | | | | | |
| 4. | Цель 4. Наполнение государственного кадастра недвижимости актуальными данными | | | | | | | | |
| 4.1. | Задача 5. Описание границ городской черты Волчанского городского округа | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Целевой показатель 7.  Установление границ на местности городской черты города Волчанска | Да/нет | | | нет | нет |  | | В связи с необходимостью выполнения работ  по другим мероприятиям подпрограммы финансирование заложено не было |
| 5 | Цель 5. Создание полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости | | | | | | | | |
| 5.1. | Задача 6. Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности волчанского городского округа, с государственной регистрацией прав на объекты | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Целевой показатель 8.  Количество объектов недвижимости по которым осуществлен государственный кадастровый учет | единиц | | | 7 | 70 | 1000 | | При проведении технической инвентаризации сети водоснабжения и водоотведения определить на стадии планирования количество объектов подлежащих постановке на учет не представляется возможным |
| 5.1.2 | Целевой показатель 9.  Количество объектов недвижимости муниципальной собственности внесенных в Единый государственный реестр прав на недвижимое имуществом и сделок с ним | единиц | | | 7 | 139 | 1985,7 | | Регистрация прав осуществляется на основании постановки на учет о.н. в ГКН и является следствием процедуры технической инвентаризации объектов недвижимости, поэтому точное определение на стадии планирования количества объектов внесенных в ЕГРП также является проблематичным. |
| 5.2. | Задача 7. Постановка на учет бесхозяйных объектов недвижимости | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Целевой показатель 10.  Количество поставленных на учет бесхозяйных объектов недвижимости, в том числе автомобильных дорог | единиц | | | 3 | 0 |  | | В связи с отсутствием бесхозяйных объектов на территории ВГО финансирование не заложено |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Волчанского городского округа до 2020 года» | | | | | | | | |
| 6 | Цель 6. Реализация государственной политики в сфере управления и приватизации муниципального имущества Волчанского городского округа | | | | | | | | |
| 6.1. | Задача 8. Обеспечение выполнения мероприятий по реализации государственной политики в сфере управления и приватизации муниципального имущества Волчанского городского округа | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Целевой показатель 11.  Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Волчанского городского округа до 2020 года» | % | | | 100 | 88 | 88 | | Кредиторская задолженность в сумме 73,17 |
|  |  |  | | |  |  |  | |  |

Председатель Комитета по управлению имуществом Фишер Т.Л.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2015 Г.

| № п/п | Цель, задачи,   программные   мероприятия | Срок  выполнения  (годы) | Финансирование   тыс. рублей | | | | Причины   отклонения  от планового  значения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2015 | Факт  2015 | | процент  выполнения |
|  | ВСЕГО  по муниципальной  программе,  в том числе: |  | 3517,1 | 2402,797 | | 68,3 |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
|  | местный бюджет |  | 3542,1 | 2402,797 | | 68,3 |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
| 01. | ПОДПРОГРАММА 1 «ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | | | |
|  | ВСЕГО по подпрограмме: |  | 882,0 | 223,85 | | 25,37 |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
|  | местный бюджет |  | 882,0 | 223,85 | | 25,37 |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
|  | Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере управления муниципальной собственностью Волчанского городского округа, |  | 100,0 | 8,0 | | 8 |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | | 0 |
|  | местный бюджет |  | 100,0 | 8,0 | | 8 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | | 0 |
|  | Мероприятие 2 Формирование средств на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах по нежилым помещениям, находящимся в собственности Волчанского городского округа |  | 257,0 | 0 | | 0 |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
|  | местный бюджет |  | 257,0 | 0 | | 0 |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
|  | Мероприятие 3 Мероприятия по управлению и распоряжению земельными участками, в том числе приобретению в муниципальную собственность |  | 525,0 | 227,85 | | 43,4 |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
|  | местный бюджет |  | 525,0 | 227,85 | | 43,4 |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
|  | Мероприятие 4 Мероприятия по созданию муниципальных унитарных предприятий на территории Волчанского городского округа |  | 0 | 0 | | 0 | - | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
| 02. | ПОДПРОГРАММА 2 «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА И АКТУАЛИЗАЦИЯ СВЕДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме |  | 875,0 | 607,70 | | 69,45 |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
|  | местный бюджет |  | 875,0 | 607,7 | | 69,45 |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | | 0 |  | |
|  | Мероприятие 1 Проведение землеустроительных работ по описанию границ городской черты города Волчанска |  | 0 | | 0 | 0 |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | 0 | 0 |  | |
|  | областной бюджет |  | 0 | | 0 | 0 |  | |
|  | местный бюджет |  | 0 | | 0 | 0 |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | 0 | 0 |  | |
|  | Мероприятие 2 Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности Волчанского городского округа, |  | 875,0 | | 607,70 | 69,45 |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 875,0 | | 607,70 | 69,45 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 3 Выполнение работ в целях постановки на учет бесхозяйных объектов |  | 0 | | 0 | 0 |  | |
| 03. | Подпрограмма 3 ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА» | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме |  | 1760,1 | | 1571,23 | 89,27 | |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | 0 | 0 | |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | 0 | 0 | |  |
|  | местный бюджет |  | 1760,1 | | 1571,23 | 89,27 | |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | 0 | 0 | |  |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  | 1760,1 | | 1571,23 | 89,27 | |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | 0 | 0 | |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | 0 | 0 | |  |
|  | местный бюджет |  | 1760,1 | | 1571,23 | 89,27 | |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | 0 | 0 | |  |

Председатель Комитета по управлению имуществом Фишер Т.Л.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 (0,68) | Оценка |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Неполное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение (1,4) | Оценка |
| Q2 > 1,3 | Низкая результативность  (существенное перевыполнение плана) |

Оценка муниципальной программы – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

Предоставлено 3494 м² под строительство многоквартирного жилого дома по адресу улица Волчанская, 9, 12494 м² под индивидуальное жилищное строительство (10 объектов, в том числе 5 участков предоставлено многодетным семьям), 17662 м² под прочее строительство (5 объектов, в том числе: автостанция, гаражный бокс, ЛЭП, газопровод).

Финансирование программы составило 2402,797 тысяч рублей или 68,3 процентов. На сумму 257 тыс. руб. оплата по мероприятию 2 не производилась. Кредиторская задолженность по договорам заключенным в 2014 году составила 185,77 тысяч рублей. Кредиторская задолженность по договорам заключенным в 2015 году 154,03 тысяч рублей. Заключено договоров в 2015 году работы по которым не выполнены на сумму 116,79 тысяч рублей.

Дальнейшие предложения по реализации программы: Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы.