ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

НА 2014-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа Волчанского городского округа «Управление муниципальными финансами Волчанского городского округа» на 2014-2020 годы утверждена постановлением главы Волчанского городского округа от 30.12.2013 года № 1031, изменения в муниципальную программу вносились постановлениями главы Волчанского городского округа от 30.12.2014 года № 1147, от 11.06.2015 года № 410, от 24.12.2015 года № 933 изменения вносились в целевые показатели и объемы расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Фактически финансирование программы за 2015 год составило 3 906 046,70 рублей, что составило 90,3% от плановых значений. Значение показателя оценки полноты финансирования Q1 = 3 906,04670 / 4 326,35352 = 0,90 соответствует оценке «неполное финансирование».

Выполнение целевых показателей исполнено на 72 %. Оценка достижения плановых значений целевых показателей Q2 = 0,72 соответствует средней результативности (недовыполнение плана).

Значение оценки эффективности муниципальной программы Волчанского городского округа «Управление муниципальными финансами Волчанского городского округа» соответствует оценке 4 «Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы». Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

НА 2014-2020 ГОДЫ»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

НА 2014-2020 ГОДЫ»

ЗА 2015 Г.

| №   п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения от планового  значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2015 | Факт  2015 |
| 1. | Цель 1 «Повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа» | | | | | |
| 1.1. | Задача «Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа» | | | | | |
| 1.1.1 | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (в сопоставимых условиях) | процент | 5 | 0,81 | 16,2 | Невыполнение показателя обусловлено снижением поступлений по налогу на доходы физических лиц |
| 1.1.2. | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | процентов | 100,0 | 91,8 | 91,8 | 1) Неуплата текущих платежей по налогу на доходы физических лиц: ОАО "Волчанский уголь", ООО "Волчанский транспорт", МУП "Водоканал" - предприятия признаны несостоятельными (банкротами) и в отношении должников открыто конкурсное производство - задолженность в местный бюджет по налогу на доходы физических лиц возросла на 6 225 тысяч рублей. На предприятии Волчанский механический завод филиал ОАО "НПК "Уралвагонзавод" за счет сокращения рабочего времени (недели), периодически вводимого режима простоя снизился фонд оплаты труда, по сравнению с 2014 годом НДФЛ в местный бюджет от этого предприятия поступило меньше на 3 485 тысяч рублей;  2) Изменение (уменьшение, увеличение) базы для исчисления земельного налога, связанное с изменением (оспариванием) кадастровой стоимости земельных участков: по Волчанскому механическому заводу филиал ОАО "НПК "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского" по Решению Свердловского областного суда уменьшена кадастровая стоимость по 8 земельным участкам, по сравнению с 2014 годом от этого предприятия поступило земельного налога меньше на 1 907 тысяч рублей. |
| 1.1.3. | Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2. | Цель 2 «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» | | | | | |
| 2.1. | Задача 1 «Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета» | | | | | |
| 2.1.1 | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта местного бюджета | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.1.2 | Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.1.3 | Составление и ведение реестра расходных обязательств местного бюджета | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.1.4 | Формирование местного бюджета в программной структуре | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.2. | Задача 2 «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства» | | | | | |  | **Задача 2** «**Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства»** |
| 2.2.1. | Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета в установленные законодательством сроки | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.2.2. | Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.2.3. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | да/нет | нет | нет | 100 |  |
| 2.3. | Задача 3 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета» | | | | | |
| 2.3.1. | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.4. | Задача 4 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок» | | | | | |  | **Задача 4** **«Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок»** |
| 2.4.1. | Количество проверок исполнения бюджетного законодательства | единиц | 0 | 0 | 100 |  |
| 2.4.2. | Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок | единиц | 0 | 0 | 100 |  |
| 2.4.3 | Выполнение плана проверок | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4.4 | Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий | да/нет | да | да | 100 |  |
| 2.5. | Задача 5 «Повышение эффективности управления средствами бюджета Волчанского городского округа» | | | | | |  | **Задача 5** **«Повышение эффективности управления средствами бюджета Волчанского городского округа»** |
| 2.5.1. | Степень качества управления муниципальными финансами, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области | степень качества управления муниципальными финансами | II | II | 100 |  |
| 2.5.2 | Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом главными распорядителями бюджетных средств | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | | да | да | 100 |  |
| 3. | Цель 3 «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Волчанского городского округа и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств» | | | | | |
| 3.1. | Задача 1 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств Волчанского городского округа» | | | | | |
| 3.1.1. | Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств | процент | ≤ 100 | 184,3 | - 184,3 | Получено бюджетных кредитов на сумму 38 000 тысяч рублей, дефицит бюджета на 01.01.2016 года составляет 17 467,4 тысяч рублей, погашено бюджетных кредитов – 3 154,8 тысячи рублей. В связи с невыполнением доходной части бюджета, кредиты, полученные в октябре - декабре 2015 года не возвращены |
| 3.2. | Задача 2 «Учет долговых обязательств Волчанского городского округа и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке» | | | | | |  | **Задача 2 «Учет долговых обязательств Волчанского городского округа и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке»** |
| 3.2.1 | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да/нет | да | да | 100 |  |
| 3.2.2. | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. | Процентов | < 50 | 97,9 | **-** 97,9 |  |
| 3.3 | Задача 3 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Волчанского городского округа | | | | | |  | **Задача 3 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Волчанского городского округа»**  **»** |
| 3.3.1 | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | <1 | <1 | 100 |  |
| 3.3.2 | Заключение муниципальных контрактов, связанных с исполнением программы муниципальных внутренних заимствований по итогам проведения отборов исполнителей на оказание услуг | да/нет | да | нет | - | В соответствии программой муниципальных заимствований на 2015 год, утвержденной Решением Волчанской городской Думы от 25.12.2014 года № 100 «О бюджете Волчанского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» муниципальные внутренние заимствования предусмотрены за счет кредитов, привлекаемых от других бюджетной системы Российской Федерации. В связи с чем, в 2015 году отбор кредитных организаций на получение кредита не проводился. |
| 4. | Цель 4 «Применение информационных технологий в сфере управления муниципальными финансами Волчанского городского округа» | | | | | |  | **Цель 4 «Применение информационных технологий в сфере управления муниципальными финансами**  **Волчанского городского округа»** |
| 4.1. | Задача «Внедрение программных продуктов для автоматизации бюджетного процесса, развитие и модернизация информационных технологий управления финансами» | | | | | |  | **Задача «Внедрение программных продуктов для автоматизации бюджетного процесса,**  **развитие и модернизация информационных технологий управления финансами»** |
| 4.1.1 | Доля участников и не участников бюджетного процесса задействованных в автоматизированном бюджетном процессе | процентов | ≤ 7 | 7 | 100 |  |
| 4.1.2. | Бесперебойная работа аппаратно-технических средств и телекоммуникационной инфраструктуры, задействованных в процессе управления финансами | да/нет | да | да | 100 |  |
| 5. | Цель 5 «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами» | | | | | |  | **Цель 5 «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии**  **с установленными сроками и задачами»** |
| 5.1. | Задача «Обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела администрации Волчанского городского округа по реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Управление муниципальными финансами Волчанского городского округа на 2014-2020 годы» | | | | | |  | **Задача «Обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела администрации Волчанского городского округа по реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Управление муниципальными финансами Волчанского городского округа на 2014-2020 годы»** |
| 5.1.1. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 72 | 0,72 | Средняя результативность (недовыполнение плана) |

Начальник Финансового отдела администрации Волчанского городского округа Симонова Т.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

НА 2014-2020 ГОДЫ»»

ЗА 2015 Г.

| Коды | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Срок  выполнения  (годы) | Финансирование   тыс. рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2015 | Факт  2015 | процент  выполнения |
|  | Всего  по муниципальной  программе,  в том числе: | 2015 | 4 326,35352 | 3 906,04670 | 90,3 | Расходы исполнены в неполном объеме, в связи с невыполнением доходной части бюджета (налоговые и неналоговые доходы) |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 4 326,35352 | 3 906,04670 | 90,3 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 15. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Волчанского городского округа в соответствии с программой муниципальных заимствований Волчанского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)\*\* |  | 150,0 | 145,1 | 96,7 | Расходы на обслуживание муниципального долга производились в соответствии с условиями, предусмотренными соглашениями о реструктуризации муниципального долга в части долговых обязательств по бюджетным кредитам, договорами о предоставлении местному бюджету бюджетного кредита для покрытия временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 150,0 | 145,1 | 96,7 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 18.  Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы |  | 319,238 | 280,51890 | 87,9 | Расходы исполнены в неполном объеме, в связи с невыполнением доходной части бюджета (налоговые и неналоговые доходы) |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 319,238 | 280,51890 | 87,9 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 19.  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) |  | 3 857,11552 | 3480,41255 | 90,2 | Расходы исполнены в неполном объеме, в связи с невыполнением доходной части бюджета (налоговые и неналоговые доходы) |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 3 857,11552 | 3480,41255 | 90,2 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Начальник Финансового отдела администрации Волчанского городского округа Симонова Т.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2020 ГОДЫ»

за 2015 г.

по мероприятиям без финансирования

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Выполнение мероприятия |
| **Мероприятие 1.**  Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов местного бюджета, крупнейшими налогоплательщиками городского округа | В рамках работы Межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Волчанского городского округа взаимодействие с Межрайонной  Инспекцией ФНС России № 14  по Свердловской области, Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Карпинске и городе Волчанске Свердловской области, ГКУ «Карпинский центр занятости», Комитетом по управлению имуществом Волчанского городского округа, администрацией Волчанского городского округа |
| **Мероприятие 2.**  Проведение заседаний межведомственной комиссии по укреплению финансовой устойчивости бюджета Волчанского городского округа | Проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета, количество налогоплательщиков, приглашенных на заседания комиссии - 49 (10 - повторно), из них по вопросу снижения недоимки - 23 (9- повторно), по вопросу убыточности - 1 (1- повторно); по вопросу легализации заработной платы - 27 (1-повторно). Рассмотрено налогоплательщиков - 26 (3 - повторно), из них по вопросу снижения недоимки - 8 (3 - повторно), по вопросу легализации заработной платы - 19. Сумма погашенной недоимки хозяйствующих субъектов, заслушанных на комиссиях составила 4 168,8 тысяч рублей, в том числе по налогу на доходы физических лиц - 4 165,1 тысяч рублей. |
| **Мероприятие 3.**  Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот | Проведен анализ использования и эффективности применения налоговых льгот за 2014 год. В соответствии с Решением Волчанской городской Думы от 22.09.2011 года № 112 «Об установлении на территории Волчанского городского земельного налога» (в редакции Решений Волчанской городской Думы от 21.06.2012 года № 119, от 25.10.2012 года № 174, от 21.03.2013 года № 24, от 30.10.2013 года № 108, от 22.11.2014 года № 95) в 2014 году предоставлялись льготы по земельному налогу следующим категориям налогоплательщиков в виде полного освобождения от уплаты земельного налога:  - пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации;  - ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;  - сумма исчисленного налога уменьшается на 100%, но не более чем на 500 рублей, в отношении одного земельного участка, налогоплательщиком которого является добровольный пожарный, внесенный в сводный реестр добровольных пожарных Свердловской области, утвержденный Главным управлением МЧС России по Свердловской области.  Сумма выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот физическим лицам за 2014 год составила 356 тысяч рублей, что составляет 5,7 % от суммы поступившего за 2014 год земельного налога. По результатам проведенной оценки эффективности и обоснованности налоговых льгот предлагается действующие налоговые льготы в виде полного или частичного освобождения по земельному налогу сохранить. |
| **Мероприятие 4.**  Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период | В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Волчанском городском округе, утвержденным Решением Волчанской городской Думы от 26.02.2014 года № 7, Решением Волчанской городской Думы от 29.10.2015 года № 79 «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета Волчанского городского округа на 2016 год» администрация ВГО вносит на рассмотрение городской Думы проект решения о бюджете не позднее 25 ноября текущего года. Проект решения о бюджете Волчанского городского округа на 2016 год предоставлен в Волчанскую городскую Думу 24 ноября 2015 года со всеми документами и материалами, предоставляемыми одновременно с проектом бюджета. |
| **Мероприятие 5.**  Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной структуре | Постановлением главы Волчанского городского округа от 20.11.2013 года № 921 утвержден порядок формирования и реализации муниципальных программ Волчанского городского округа. В соответствии с данным порядком на сегодняшний день разработаны и утверждены 22муниципальные программы. Доля расходов формируемых в рамках программ в 2015 году составила 96,5% в общем объеме расходов. На реализацию муниципальных программ в 2016 году планируется направить 98,5% средств бюджета. |
| **Мероприятие 6.**  Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком | Составление и ведение сводной бюджетной росписи Волчанского городского округа осуществляется в соответствии с Порядком составления сводной бюджетной росписи Волчанского городского округа утвержденным приказом финансового отдела администрации ВГО от 25.12.2013 года № 43 |
| **Мероприятие 7.**  Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | До 01 января 2015 года постановка на учет бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета осуществлялась в соответствии с Порядком учета бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета утвержденным приказом финансового отдела администрации ВГО от 29.12.2007 года № 112. С 01 января 2015 года постановка на учет бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета будет осуществляться в соответствии с Порядком учета бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета утвержденным приказом Финансового отдела администрации ВГО от 26.12.2014 года №32 |
| **Мероприятие 8.**  Проведение санкционирования операций получателей бюджетных средств | Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета ВГО, применяется в целях исключения принятия к финансированию расходов и совершения платежей, не предусмотренных утвержденным Решением о бюджете. Санкционирование оплаты денежных обязательств проводится в соответствии с Порядком утвержденным приказом финансового отдела администрации ВГО от 01.01.2011 года №1б |
| **Мероприятие 9.**  Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета | Ежемесячная, квартальная бюджетная отчетность об исполнении бюджета предоставляется в Министерство финансов Свердловской области ежемесячно до 10 числа, месяца, следующего за отчетным месяцем. Годовая бюджетная отчетность предоставляется в Министерство финансов Свердловской области в соответствии с ежегодно утвержденным графиком предоставления отчетности.  Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяц предоставляется в городскую Думу и Контрольно-счетный орган не позднее 1 месяца после окончания отчетного периода.  Годовой отчет об исполнении местного бюджета предоставляется в городскую Думу не позднее 1 мая текущего года.  Сроки предоставления отчетности соблюдаются |
| **Мероприятие 10.**  Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства | Контроль за соблюдением бюджетного законодательства осуществляется в форме предварительного контроля с целью предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета |
| **Мероприятие 11.**  Обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок | В 2015 году контроль в сфере закупок не осуществлялся. Проведено 5 согласований по возможности заключения муниципальных контрактов. |
| **Мероприятие 10.**  Разработка и утверждение постановлением главы Волчанского городского округа программы повышения эффективности управления муниципальными финансами Волчанского городского округа | Распоряжением главы Волчанского городского округа от 17.03.2014 года № 84 утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Волчанского городского округа на 2014 – 2016 годы. Составление отчетности о выполнении плана мероприятий осуществляется ежеквартально не позднее 03 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала. |
| **Мероприятие 12.**  Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного и местного бюджетов, в соответствии с Порядками утвержденным Правительством Свердловской области и главой Волчанского городского округа | Мониторинг качества финансового менеджмента проводится ежегодно в течение 40 рабочих дней с момента предоставления годового отчета об исполнении бюджета главными распорядителями средств бюджета Волчанского городского округа в соответствии с постановлением главы Волчанского городского округа от 14.12.2012 года № 822. По результатам проведенного мониторинга, на основании рейтинговой оценки качества формируется рейтинг главных распорядителей бюджетных средств |
| **Мероприятие 13.**  Подготовка программы муниципальных заимствований Волчанского городского округа\* | Программа муниципальных заимствований ежегодно утверждается Решением Волчанской городской Думы о бюджете на соответствующий год и плановый период |
| **Мероприятие 14.**  Ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком | Долговая книга Волчанского городского округа ведется в соответствии с порядком утвержденным решением Волчанской городской Думы от 31.01.2013 года № 15 «Об утверждении порядка осуществления муниципальных заимствований, обслуживания муниципального долга и управления им в Волчанском городском округе и порядка предоставления муниципальных гарантий из бюджета Волчанского городского округа» |
| **Мероприятие 17.**  Проведение отборов исполнителей на оказание услуг, связанных с выполнением программы муниципальных внутренних заимствований Волчанского городского округа | В соответствии программой муниципальных заимствований на 2015 год, утвержденной Решением Волчанской городской Думы от 25.12.2014 года № 100 «О бюджете Волчанского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» муниципальные внутренние заимствования предусмотрены за счет кредитов, привлекаемых от других бюджетной системы Российской Федерации. В связи с чем, в 2015 году отбор кредитных организаций на получение кредита не проводился. |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2020 ГОДЫ»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 (0,9) | Оценка |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Неполное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение (0,72) | Оценка |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | Средняя результативность (недовыполнение плана) |

Оценка муниципальной программы – 4. Приемлемый уровень эффективности программы.