ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021-2026 ГОДЫ»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021-2026 ГОДЫ»

ЗА 2022 ГОД

| № п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от  планового  значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2022 | Факт  2022 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение мероприятий по защите населения и территории Волчанского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | |
| 1. | Цель1. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в Волчанском городском округе | | | | | |
| 1.1. | Задача. Реализация системы мер по защите и обучению населения в области гражданской обороны. | | | | | |
| 1.1.1. | Оснащенность учебно-консультационных пунктов учебно-методическими пособиями. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.2. | Количество отремонтированных сооружений гражданской обороны. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.3. | Количество разработанных паспортов безопасности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Цель 2. Обеспечение мероприятий по защите населения и территории Волчанского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропуска весеннего половодья, проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения в мирное и военное время, развитие системы оповещения и информирования населения Волчанского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций. | | | | | |
|  | Задача. Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств Волчанского городского звена областной подсистемы РСЧС | | | | | |
| 1.2.1. | Доля обеспеченных средствами защиты работников потенциально-опасных объектов и населения в целях гражданской обороны в общем количестве работников потенциально-опасных объектов и населения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля населения Волчанского городского округа, обученного безопасности жизнедеятельности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Уровень оснащенности узлами видеонаблюдения | процентов | 70 | 70 | 100 |  |
|  | Доля обученных специалистов единой дежурно-диспетчерской службы ВГО от ежегодных показателей | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Уровень готовности к использованию действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе систем оповещения населения об опасностях при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Волчанского городского округа | | | | | |
|  | Цель 3. Повышение уровня защиты населения и территории Волчанского городского округа от пожаров. | | | | | |
|  | Задача. Реализация системы мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Волчанского городского округа, обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны. | | | | | |
|  | Уменьшение неисправных пожарных гидрантов. | процентов | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Снижение количества пожаров по отношению к предыдущему году | случаев | 28 | 27 | 104 | Уменьшение количества пожаров в 2022 году на  1 случай |
|  | ПОДПРОГРАММА 3. Профилактика терроризма в Волчанском городском округе. | | | | | |
|  | Цель 4. Обеспечение антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и массовым пребыванием людей. | | | | | |
|  | Задача. Развитие системы мер профилактики терроризма. | | | | | |
|  | Доля объектов, находящихся на территории Волчанского городского округа с нарушениями антитеррористических требований | процентов | 0 | 0 | 100 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 4. Обеспечение осуществления первичного воинского учета на территории Волчанского городского округа. | | | | | |
|  | Цель 5. Обеспечение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территории Волчанского городского округа | | | | | |
|  | Задача. Обеспечение осуществления первичного воинского учета на территории Волчанского городского округа. | | | | | |
|  | Выполнение переданных Российской Федерацией полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территории Волчанского городского округа | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Карелина Т.Б., специалист 1 категории отдела ГО и ЧС администрации Волчанского городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021-2026 ГОДЫ»

ЗА 2022 ГОД

| № п/п | Цель, задачи,   программные   мероприятия | Срок  выполнения  (годы) | Финансирование   тыс. рублей | | | | | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2022 | | | Факт  2022 | | | процент  выполнения |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе | 2021-2026 | 9 556 712,48 | | | 9 506 614, 95 | | | 99,48 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 626 300,0 | | | 626 300,0 | | | 100,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | | | 0 | | | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 8 930 412,48 | | | 8 880 314,95 | | | 99,43 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1. | ПОДПРОГРАММА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. | | | | | | | | | |
|  | ВСЕГО по подпрограмме, в том числе | 2021-2026 | 8 838612,66 | | | 8 788 515,13 | | | 99,43 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | | | 0 | | | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | | | 0 | | | 0 |
|  | Местный бюджет |  | 8 838612,66 | | | 8 788 515,13 | | | 99,43 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения на территории ВГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 2 546,090 | 2 542,78397 | | | 99,9 | | |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | | |  | | |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | | |  | | |  |
|  | местный бюджет |  | 2 546,090 | 2 542,78397 | | | 99,9 | | |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | | |  | | |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1: Оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне учебно-методическими пособиями (литературы, листовок, наружной рекламы). | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 32,000 | | 31,244 | | 97,6 | | |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | 0 | |  | | |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | 0 | |  | | |  |
|  | местный бюджет |  | 32,000 | | 31,244 | | 97,6 | | |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | | 0 | |  | | |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2: Ремонт защитных сооружений гражданской обороны. | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3: Разработка паспортов безопасности и планов ликвидации аварий на потенциально-опасных объектах, переработка плана по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов. | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4: Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе: материально-технический резерв, ГСМ для тушения пожаров и весеннего половодья | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.5: Приобретение средств индивидуальной защиты | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.6: Проведение учений, тренировок, конкурсов, соревнований (приобретение призов, грамот, канцтоваров) | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.7: Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.8: Создание системы оповещения | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.9: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 2 514,090 | | | 2 511,53997 | | | 99,9 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | местный бюджет |  | 2 514,090 | | | 2 511,53997 | | | 99,9 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Волчанского городского округа | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 5 799,400 | | | 5 759,10933 | | | 99,3 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | местный бюджет |  | 5 799,400 | | | 5 759,10933 | | | 99,3 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
| 2 | ПОДПРОГРАММА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА*.* | | | | | | | | | |
|  | ВСЕГО по подпрограмме, в том числе | 2021-2026 | 91799,82 | | | 91799,82 | | | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |
|  | Местный бюджет |  | 91799,82 | | | 91799,82 | | | 100,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 3: Мероприятия по пожарной безопасности | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 153,910 | | | 153,910 | | | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | местный бюджет |  | 153,910 | | | 153,910 | | | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 3.1: Приобретение средств наглядной агитации в целях противопожарной пропаганды | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 5,000 | | | 5,000 | | | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | местный бюджет |  | 5,000 | | | 5,000 | | | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятие 3.2: Приобретение пожарного оборудования, пожарных рукавов, рукавного оборудования, ГСМ, огнетушителей для обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны. | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 48,950 | | | 48,950 | | | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | местный бюджет |  | 48,950 | | | 48,950 | | | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
| 2.3.3 | Мероприятие 3.3: Приобретение пожарных гидрантов | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 99,960 | | | 99,960 | | | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
|  | местный бюджет |  | 99,960 | | | 99,960 | | | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | | |  |  |
| 2.3.4 | Мероприятие 3.4: Установка средств обеспечения пожарной безопасности в бюджетных учреждениях | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | | 0 | | | |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | 0 | | | |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | 0 | | | |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | | 0 | | | |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | 0 | | | |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 4: Предоставление субсидий добровольным пожарным Добровольной пожарной охраны | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | | 0 | | | |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | 0 | | | |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | 0 | | | |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | | 0 | | | |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | 0 | | | |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА № 3. ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие 5: Мероприятия по профилактике терроризма | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе | 2021-2026 | 20,000 | | 20,000 | | | | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | | 0 | | | |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | 0 | | | |  |  |
|  | местный бюджет |  | 20,000 | | 20,000 | | | | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | 0 | | | |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА № 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. | | | | | | | | | |
| 4. | Мероприятие 13: Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 611,200 | | | 420,83208 | | 68,9 | |  |
|  | федеральный бюджет |  | 611,200 | | | 420,83208 | | 68,9 | |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | | | 0 | |  | |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | | | 0 | |  | |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | | | 0 | |  | |  |

Карелина Т.Б., специалист 1 категории отдела ГО и ЧС администрации Волчанского городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021-2026 ГОДЫ»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 (0,98) | Оценка |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | Полное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение (1,07) | Оценка |
| 1,05 <= Q2 < 1,3 | Средняя результативность (перевыполнение  плана) |

Оценка муниципальной программы – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021-2026 ГОДЫ» ЗА 2022 ГОД

Распространено среди населения 6686 памяток по пожарной безопасности, гражданской обороне. Размещено в местах массового пребывания людей  30 плакатов по противопожарной тематике. В целях обучения населения безопасности жизнедеятельности были проведены следующие мероприятия:

С 01.10.2022  г. по 31.10.2022 г. проведен месячник гражданской обороны на территории Волчанского ГО.

Работники ЕДДС МКУ «УГХ» проходили обучение в соответствии с графиком. Численность ЕДДС на 01.01.2022 года составляет 13 человек.

По состоянию на 01.01.2022 года числилось 6 неисправных пожарных гидрантов. В течение года произведена замена 3 пожарных гидрантов. На 01.01.2022 года количество неисправных гидрантов составляет  – 3 единицы.

На территории Волчанского городского округа за 2021 год зарегистрировано 28 пожаров, в 2022 году – 27 пожаров. В 2022 году уменьшение пожаров составляет - на 1 случай.

Погибло при пожарах в 2022 гибель людей составляет - 0 чел, травмировано – 2 человека, спасено – 0 человек. В 2021 году гибель при пожарах -1 человек.

В результате пожаров повреждено 6 строений (АППГ – 8), уничтожено – 0 строений (АППГ – 2).

По местам возникновения пожары распределились следующим образом:

- в частных домах – 3 пожара;

- в многоквартирных домах – 2 пожара;

- в садовых домиках – 0 пожар;

- в сараях, гаражах– 0 пожаров;

- на транспорте – 0 пожаров;

- в торговых объектах – 0 пожаров;

- открытая территория, б/х строения – 21 пожар;

Основными причинами пожаров явились:

- неосторожное обращение с огнем - 21 пожар;

- неисправное устройство и нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов – 3 пожара;

- печное отопление – 2 пожара;

- поджоги – 0 пожаров;

- детская шалость – 0;

- прочие – 1 пожар.

Проводится разъяснительная работа среди населения по предупреждению пожаров. С вручением памяток обучено мерам пожарной безопасности 6686 человек:

- работниками администрации Волчанского городского округа – 775 человек;

- внештатными инструкторами пожарной профилактики – 1240 человек;

- добровольными пожарными – 550 человек;

- работниками противопожарной службы – 1730 человек;

- работниками жилищных организаций – 1376 человек;

- работниками социальной защиты – 450 человек;

- в учебно-консультационных пунктах – 565 человек.

Размещено в местах массового пребывания людей, в организациях 30 плакатов  по пожарной безопасности.

Проведены массовые мероприятия:

-  День защиты детей - 01.06.2022 г.

- Месячник безопасности детей на территории Волчанского ГО с 20.08.2022 года по 20.09.2022 года.

- Сельские сходы в п. Вьюжный и частном секторе г.Волчанска.

- Открытые уроки ОБЖ на городских площадях 30.04.2022 и 04.10.2022

В целях профилактики терроризма проведены мероприятия:

- Распространено 2500 памяток  среди  населения  «Терроризму – нет!», «Действия населения при угрозе теракта», «Антитеррористическая безопасность»;

- Проведено мероприятие  03.09.2022 года «День солидарности в борьбе с терроризмом»;

- Размещено в местах массового пребывания людей 20 плакатов:

            «3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом», «Терроризму – нет!», «Терроризм – угроза обществу».

В течение 2022 года поставлено на учет: призывников – 49 человек, солдат (сержантов, матросов, старшин). В течение 2022 года призвано на военную службу 15 молодых людей, что составляет 100,0 процентов от плановой численности призывников.

Финансирование Программ выполнено на 96,9 процентов, в том числе:

На финансирование мероприятий по профилактике терроризма израсходовано 20,0 тыс. руб. на приобретение средств наглядной агитации по антитеррористической тематике.

За счет средств федерального бюджета обеспечено текущее содержание военно-учетного стола администрации Волчанского ГО.

Дальнейшие действия в отношении муниципальной программы: Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.