ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

ЗА 2015 Г.

| №   п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от  планового  значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 [Совершенствование](consultantplus://offline/ref=E89D58B2B1258AAF7235B1E0497B37E9261502273CDA4CA7B83AF39B3A2CB1AA0FC49D51C8514243DFEBC20BtCm1J) муниципального управления | | | | | |
| 1 | Цель 1. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | |
| 1.1 | Задача 1. Организация работы по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа | | | | | |
| 1.1.1 | Наличие программы по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение граждан доступом к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных услуг | | | | | |
| 1.2.1 | Доля граждан Волчанского городского округа, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе МФЦ | процентов | не менее 90 | 0,41 |  |  |
| 1.2.2 | Наличие филиалов МФЦ на территории Волчанского городского округа | единиц | 2 | 1 | 50 |  |
| 1.2.3 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 70 | 72,4 | 103,4 |  |
| 1.2.4 | Сокращение времени ожидания получателя услуг в очереди на подачу документов или на оказание консультации по порядку предоставления услуги | минут | 15 | 5 | в 3 раза |  |
| 1.3 | Задача 3. Снижение административных барьеров на основе совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях в соответствии с имеющимися у органов местного самоуправления Волчанского городского округа полномочиями | | | | | |
| 1.3.1 | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в ОМСУ для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единиц | 2 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. [Повы](consultantplus://offline/ref=E89D58B2B1258AAF7235B1E0497B37E9261502273CDA4CA7B83AF39B3A2CB1AA0FC49D51C8514243DFEBC20BtCm1J)шение инвестиционной привлекательности Волчанского городского округа | | | | | |
| 2 | Цель 2. Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной активности на территории Волчанского городского округа | | | | | |
| 2.1 | Задача 1. Улучшение условий ведения бизнеса на территории Волчанского городского округа | | | | | |
| 2.1.1 | Темп роста инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников (к предыдущему году в сопоставимых ценах) | процентов | 104,2 | 69,4 | 66,6 |  |
| 2.1.2 | Наличие Инвестиционной стратегии Волчанского городского округа | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.2 | Задача 2. Развитие практики государственно-частного партнерства | | | | | |
| 2.2.1 | Количество многоквартирных жилых домов, построенных частными инвесторами на территории Волчанского городского округа | единиц | 1 | 2 | 200 |  |
| 2.2.2 | Количество инвестиционных площадок, обустроенных объектами транспортной и инженерной инфраструктуры | единиц | 1 | 0 |  |  |
| 2.3 | Задача 3. Активное участие в реализации проектов и программ, финансируемых из бюджетов всех уровней | | | | | |
| 2.3.1 | Количество муниципальных программ, финансируемых из бюджетов всех уровней | единиц | 9 | 14 | 155,6 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Волчанском городском округе | | | | | |
| 3 | Цель 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Волчанском городском округе | | | | | |
| 3.1 | Задача 1. Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее доступности | | | | | |
| 3.1.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 19,59 | 21,5 | 109,7 |  |
| 3.1.2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения | единиц | 348 | 315,6 | 90,7 |  |
| 3.1.3 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 657,9 | 667,5 | 101,5 |  |
| 3.1.4 | Количество субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе улучшивших материально-техническую базу | единиц | 0 | 0 |  |  |
| 3.2 | Задача 2. Поддержка приоритетных бизнес-проектов по созданию новых конкурентоспособных производств и обеспечению предоставления широкого спектра услуг населению | | | | | |
| 3.2.1 | Доля привлеченных средств областного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства от средств бюджета Волчанского городского округа, выделенных на развитие малого и среднего предпринимательства | процентов | 58,1 | 67,2 | 115,7 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Волчанского городского округа» | | | | | |
| 4 | Цель 4. Обеспечение сбалансированного, динамичного социально-экономического развития Волчанского городского округа | | | | | |
| 4.1 | Задача 1. Формирование и проведение на территории Волчанского городского округа эффективной экономической и социальной политики | | | | | |
| 4.1.1 | Наличие Программы социально-экономического развития Волчанского городского округа | да/нет | да | да | 100 |  |
| 4.1.2 | Наличие Комплексного Инвестиционного плана развития Волчанского городского округа | да/нет | да | да | 100 |  |
| 4.2 | Задача 2. Обеспечение устойчивого экономического роста Волчанского городского округа | | | | | |
| 4.2.1 | Индекс промышленного производства | процентов | 107,0 | 35,3 | 33,0 |  |
| 4.2.2 | Фонд заработной платы в целом по Волчанскому городскому округу | млн. рублей | 784,8 | 607,2 | 77,4 |
| 4.3 | Задача 3. Повышение эффективности управления | | | | | |
| 4.3.1 | Отношение численности занятых в экономике к численности трудовых ресурсов | процентов | 63,6 | 41,3 | 64,9 |  |
| 5 | Цель 5. Обеспечение выработки и реализации долгосрочной демографической политики и повышения качества жизни населения Волчанского городского округа | | | | | |
| 5.1 | Задача 1. Обеспечение реализации демографической политики и приоритетных национальных проектов на территории Волчанского городского округа | | | | | |
| 5.1.1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | человек | 9725 | 9512 | 97,8 |  |
| 5.2 | Задача 2. Обеспечение взаимодействия по повышению качества жизни населения Волчанского городского округа на основе достижения на территории Волчанского городского округа важнейших целевых показателей, установленных Указами Президента РФ от 07.05.2012 года | | | | | |
| 5.2.1 | Достижение целевых показателей, установленных в Указах Президента РФ от 07.05.2012 года | процентов | 70 | 68 | 97,1 |  |
| 6 | Цель 6.Совершенствование бюджетной политики и мер налогового стимулирования | | | | | |
| 6.1 | Задача 1. Обеспечение реализации основных направлений бюджетной политики, совершенствование мер налогового стимулирования | | | | | |
| 6.1.1 | Отношение объема недополученных доходов от предоставления налоговых преференций, к объему налоговых и неналоговых доходов | процент | 0,31 | 0,31 | 100 |  |
| 6.2 | Задача 2. Обеспечение наращивания финансовых ресурсов Волчанского городского округа | | | | | |
| 6.2.1 | Наличие Инвестиционного паспорта Волчанского городского округа | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 6.3 | Задача 3. Реализация программно-целевого метода планирования бюджетных расходов | | | | | |
| 6.3.1 | Доля расходов местного бюджета, сформированных программно-целевым методом, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | не ниже 90 | 96,5 | 107,2 |  |

Феттер Е.В., начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

ЗА 2015 Г.

| № п/п | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Срок исполнения (годы) | Финансирование | | | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План 2015 | Факт  2015 | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе |  | 12789,58 | 11043,51 | 86,3 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 73,9 | 73,9 | 100 |
|  | Местный бюджет |  | 12715,68 | 10969,61 | 86,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 28,7 | 9,2 | 32,1 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 28,7 | 9,2 | 32,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |
| 1 | Координация реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | 2014-2018 | 28,7 | 9,2 | 32,1 |
| ПОДПРОГРАММА 2. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | |
| 2 | Разработка презентационных материалов Волчанского городского округа | 2014-2018 |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 60,0 | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
| Местный бюджет |  | 60,0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 183,9 | 183,9 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 73,9 | 73,9 | 100 |
|  | Местный бюджет |  | 110,0 | 110,0 | 100 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Предоставление субсидий фонду «Волчанский фонд поддержки малого предпринимательства» для создания и обеспечения информационной страницы в сети Интернет по поддержке и развитию малого предпринимательства | 2014-2018 |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 17,4 | 17,4 | 100 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 7,4 | 7,4 | 100 |
| Местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 100 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Предоставление субсидий фонду «Волчанский фонд поддержки малого предпринимательства»:  - на предоставление бесплатных консультационных услуг субъектам малого предпринимательства;  - на поддержку субъектов малого предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; организацию и проведение обучения начинающих и действующих предпринимателей по развитию предпринимательской грамотности и компетентности | 2014-2018 |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 139,1 | 139,1 | 100 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 59,1 | 59,1 | 100 |
| Местный бюджет |  | 80,0 | 80,0 | 100 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |
| 8 | Предоставление субсидий фонду «Волчанский фонд поддержки малого предпринимательства» на компенсацию затрат по изготовлению информационных справочников | 2015-2018 |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 17,4 | 17,4 | 100 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет |  | 7,4 | 7,4 | 100 |
| Местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 100 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |
| 9 | Предоставление субсидий фонду «Волчанский фонд поддержки малого предпринимательства» на возмещение понесенных затрат, связанных с проведением в ВГО выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций и организацией участия в них субъектов малого предпринимательства – производителей товаров и услуг | 2015-2018 |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет |  | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |
| 10 | Организация и проведение профессиональных праздничных мероприятий | 2014-2018 |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 10,0 | 10,0 | 100 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 100 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |
| 11 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в агропромышленном комплексе на возмещение части затрат по улучшению материально-технической базы, приобретение оборудования, сырья, инструментов и т.д. | 2014-2018 |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 | 100 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 0 | 0 | 100 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 12516,98 | 10850,41 | 86,7 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 12516,98 | 10850,41 | 86,7 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Функционирование высшего должностного лица (содержание главы Волчанского городского округа) | 2014-2018 |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 1155,0 | 1077,459 | 93,3 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 1155,0 | 1077,459 | 93,3 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа (центральный аппарат) (администрация Волчанского городского округа) | 2014-2018 |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 7766,63 | 7010,562 | 90,3 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 7766,63 | 7010,562 | 90,3 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Выполнение других обязательств муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию, в том числе |  | 3595,35 | 2762,389 | 76,8 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 3595,35 | 2762,389 | 76,8 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |

Феттер Е.В., начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 (0,86) | Оценка |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Неполное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение (0,95) | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | Высокая результативность |

Оценка муниципальной программы – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

Постановлением главы от 05.02.2014 года № 85 утверждена Программа по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа. Период действия Программы 2014-2016 годы, ежегодно формируется отчет о результатах реализации Программы.

Доля граждан, имеющих  доступ к услугам в электронном виде - 38 человек изъявивших желание и зарегистрированных в пункте подтверждения учетных записей на едином портале государственных и муниципальных услуг при администрации ВГО.

На территории Волчанского городского округа действует один филиал МФЦ в северной части, планировалось открыть филиал в южной части, но пока не подобрано помещение, отвечающее всем требованиям.

Для формирования рейтинга удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг  с анкетированием граждан (30 анкет в квартал = 120 чел).

Среднее время ожидания очереди при предоставлении муниципальных услуг 5 минут, по административным регламентам - 15 мин. При обращении в соответствующий орган за муниципальной услугой очередь чаще всего очередь отсутствует. Возникает в таких отделах как субсидии и компенсации, жилищный отдел, КУИ.

Обращений бизнес-сообщества в администрацию Волчанского городского округа для получения муниципальных услуг в 2015 году не было.

Объем инвестиций в основной капитал за 2015 год составил 81,049 млн. рублей (64,2 процента или 126,127 млн. руб. к уровню прошлого года), в т.ч.:

- собственные – 6,418 млн. рублей;

- привлеченные – 74,631 млн. рублей.

Инвестиции вложены в строительство многоквартирных жилых домов (переселение из ветхого и аварийного жилого фонда и для детей-сирот), реконструкцию здания МБОУ ДОД ДЮСШ (пристрой зала бокса).

Инвестиции за счет внебюджетных источников составили: в 2014 году – 21710,79 тысяч рублей, в 2015 году – 9578,584 тысяч рублей. Падение объемов вложенных средств произошло в связи с общей обстановкой в стране, падением объемов производства градообразующего предприятия, приостановлением реализации некоторых инвестиционных проектов.

Постановлением главы Волчанского городского округа от 28.01.2013 года № 73 утверждена Инвестиционная стратегия Волчанского городского округа на период до 2020 года, которая определяет направления инвестиционной политики Волчанского городского округа на период до 2020 года для обеспечения развития экономики в долгосрочной перспективе и улучшение благосостояния граждан Волчанского городского округа. Ежегодно формируется отчет о реализации Инвестиционной стратегии и размещается на официальном сайте Волчанского городского округа.

В 2015 году построено и сдано в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома по улице Базарная, 1а (18 квартир для детей сирот) и 3а (в целях переселения из ветхого и аварийного жилого фонда), построенных ООО «Гранит Плюс».

В 2015 году инвестиционные площадки не обустраивались инженерной инфраструктурой. Под строительство предоставляются земельные участки с подведенной инфраструктурой.

Количество муниципальных программ, финансируемых из средств бюджетов всех уровней в 2015 году - 14:

1. «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Волчанского городского округа на 2015-2020 годы»;
2. «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Волчанского городского округа на 2015-2020 годы» (строительство ИЖС в поселке Вьюжный для молодой семьи);
3. «Реализация прочих мероприятий в ВГО на период до 2018 года» (административная комиссия, архив);
4. «Социальная поддержка населения на территории ВГО на 2015-2018 годы» (предоставление гражданам субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения);
5. «Обеспечение доступным жильем молодых семей и малоимущих граждан на территории ВГО до 2020 года» (предоставление социальной выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий);
6. «Совершенствование социально-экономической политики на территории ВГО до 2018 года» (поддержка малого и среднего предпринимательства);
7. «Обеспечение общественной безопасности на территории ВГО на 2014-2020 годы» (осуществление первичного воинского учета);
8. «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий до 2018 года» (приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники для нужд ВГО; информатизация муниципальных библиотек);
9. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в ВГО до 2020 года» (строительство жилых домов, модернизация уличного освещения);
10. «Патриотическое воспитание молодых граждан в ВГО на 2014-2020 годы» (приобретение оборудования, участие в мероприятиях патриотической направленности);
11. «Развитие культуры в ВГО до 2020 года» (информатизация библиотек, комплектование книжного фонда);
12. «Развитие потенциала молодежи на 2014-2020 годы» (мероприятия по работе с молодежью);
13. «Развитие системы образования в ВГО до 2018 года» (оплата труда работников дошкольного, общего образования, приобретение учебников, игрушек, организация отдыха);
14. «Развитие физической культуры и спорта на территории ВГО до 2020 года» (строительство пристроя зала бокса).

В связи с закрытием Волчанского разреза ОАО «Волчанский уголь» численность занятых в экономике Волчанского городского округа уменьшилась и составила в 2015 году – 2134 человека, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства – 459 человек. Доля численности работников сферы предпринимательства в общей численности работников составляет 21,5 процентов.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства к уровню 2014 года уменьшилось на 2 единицы и составило 99,3 процента или 300 субъектов. Среднегодовая численность населения ВГО – 9512 человек, число субъектов на 10000 населения – 315,6 единиц. Не выполнение планового показателя на 9,3 процента.

Оборот розничной торговли составил 667,5 млн. рублей – 102,7 процентов к уровню прошлого года и 101,5 процент к плановому показателю.

На поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства было привлечено 73,9 тысячи рублей за счет средств областного бюджета и 110,0 тысяч рублей затрачено за счет средств местного бюджета (соотношение – 67,2 процента).

На территории Волчанского городского округа действует Программа социально-экономического развития ВГО на период до 2018 года, утвержденная решением Волчанской городской Думы от 30.10.2013 года № 103. Ежегодно отчет о реализации Программы рассматривается на очередном заседании Волчанской городской Думы. За 2015 год отчет рассмотрен и принят к сведению на очередном заседании 29 марта 2016 года (Решение № 20).

Комплексный инвестиционный план одобрен протоколом № 1 от 12.10.2010 года заседания рабочей группы по разработке и реализации Комплексного инвестиционного плана развития ВГО. Ежеквартальный отчет о реализации Плана предоставляется в Министерство инвестиций и развития Свердловской области и размещается на официальном сайте ВГО в сети Интернет.

Оборот по кругу крупных и средних организаций снизился и за 2015 год составил 1046,2 млн. руб. (35,3 % к уровню прошлого года) в том числе:

- *обрабатывающие производства* (Волчанский механический завод - филиал ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод») – 905,35 (37,4 %);

- *добыча полезных ископаемых* (Разрез «Волчанский» - филиал ОАО «Волчанский уголь») – 3,15 млн. руб. (0,9 %).

- *производство и распределение электроэнергии, газа и воды* (МУП «Водоканал», МУП «ВТЭК», ООО «Север») – 89,127 млн. руб. (102,4 %);

- *сельское хозяйство* (ОАО «Волчанское») – 48,6 млн. руб. (121,5 %).

Фонд заработной платы так же снизился и плановый показатель не выполнен на 22,6 процентов.

Снижение по показателям произошло ввиду закрытия угольного производства. В 2015 году добыча угля не велась, в мае 2015 года проведены последние сокращения работников предприятия, всего сокращено в 2015 году – 378 человек или 15 процентов работающего населения. В связи с этим и не достигнул планового значения показатель соотношения занятых в экономике и трудоспособного населения.

Ежегодно так же уменьшается среднегодовая численность населения ВГО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| человек | 10304 | 10248 | 10201 | 10142 | 9976 | 9843 | 9714 | 9512 |

В Волчанском городском округе выполняются все «майские» Указы Президента. Ежеквартальный отчет предоставляется в Администрацию Северного управленческого округа Свердловской области и размещается на официальном сайте ВГО в сети Интернет. Проблемы с достижением показателей возникают по демографической политике (№ 598). В 2015 году не выполнены показатели по производительности труда (№ 596) в связи с падением объемов производства практически во всех сферах.

Объем недополученных доходов от предоставления налоговых преференций – 0,31 процент. Преференции предоставляются по земельному налогу.

Ежегодно разрабатывается инвестиционный паспорт Волчанского городского округа, который размещается на Инвестиционном портале Министерства инвестиций и развития Свердловской области. Данные инвестиционного паспорта позволяют понять возможности привлечения инвестиций на территорию потенциальным инвесторам.

Бюджет ВГО формируется программно-целевым методом, но 100 процентов в этом показателе достичь невозможно, потому что непрограммными остаются расходы по Волчанской городской Думе и Контрольно-счетному органу ВГО.

Финансирование Программы выполнено на 86,3 процентов, в том числе:

Подпрограмма 1:

- приобретение ЭЦП органа власти (администрация ВГО) для работы в Реестре государственных услуг и в Системе межведомственного электронного взаимодействия, и ЭЦП специалиста (Ройд Ю.А.) для работы в Единой системе идентификации и аутентификации (пункт подтверждения учетных записей на едином портале государственных и муниципальных услуг при администрации ВГО) и добавочно права публикатора в РГУ.

Подпрограмма 2 выполнены мероприятия:

- создание и обеспечение информационной страницы в сети Интернет по поддержке и развитию малого предпринимательства было направлено 17,4 тыс. рублей (областной бюджет – 7,4 тыс. рублей; местный бюджет – 10,0 тыс. рублей.). Освоение 100%;

- обеспечение деятельности и содействие устойчивому развитию организации инфраструктуры в целях предоставления бесплатных услуг для субъектов малого предпринимательства; оказание консультационных услуг (за 2015 год оказано 730 консультаций (73,9%) для 70 субъектов малого предпринимательства); поддержка субъектов малого предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, организацию и проведение обучение начинающих и действующих предпринимателей освоено 139,1 тыс. рублей (областной бюджет – 59,1 тыс. рублей, местный бюджет – 80,0 тыс. рублей);

- компенсация затрат по изготовлению информационных справочников – 17,4 тыс. рублей (областной бюджет – 7,4 тыс. рублей; местный бюджет – 10,0 тыс. рублей);

- организация и проведение профессиональных праздничных мероприятий – 10,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

6 декабря 2015 года прошло обучение субъектов малого и среднего предпринимательства по теме «Технология достижения цели». Обучено 15 субъектов малого и среднего предпринимательства Волчанского городского округа.

Подпрограмма 3: презентационные материалы ВГО для мероприятий оплачивались по другим муниципальным программам.

Подпрограмма 4:

- содержание главы и администрации ВГО;

- по прочим мероприятиям проведены оплаты: городские мероприятия – 1153,7 тысяч рублей, оплата исполнительных листов – 1046,5 тысяч рублей; выплаты к грамотам главы ВГО – 14,0 тысяч рублей, оплата услуг БТИ, статистики.

Вывод по реализации муниципальной программы ВГО «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»:

Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.