## Лист1
Информация о реализации инвестиционных проектов и их финансировании на 01.10.2017 года
,
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Инициатор проекта | Срок реализации проекта | Общая сметная стоимость проекта, млн. руб. | Наличие ПСД | Финансирование проекта, млн.руб. | [16 empty] | всего по проекту за весь период |  |  | Количество создаваемых рабочих мест, ед. |  |  | Количество модернизированных рабочих мест, ед.
[6 empty] | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | частные инвестиции
[6 empty] | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт
[7 empty] | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период | год/факт |  | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период | год/факт |  | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период | год/факт |  | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период | год/факт | оценка |  | факт | % выполнения |  | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период |  | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 16 | 13 | 14 | 15 | 21 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Проекты, включенные в комплексный инвестиционный план
1 | Создание завода по производству подвижного состава малых серий | Волчанский механический завод - филиал ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | 2014-2020 | 1338.8 | [13 empty] | 1338.8 | 101.371 |  |  |  | 1339 | 101.37 | 7.6 |  |  |  | 8 | 0 | 0
2 | Развитие объектов инфраструктуры (модернизация объектов ЖКХ, в том числе газификация; транспорт; благоустройство) | администрация ВГО | 2011-2017 | 130.681 | [5 empty] | 22.329 | 22.329 | 9.563 |  | 117.915 | 30.945 | 25.915 | [6 empty] | 130.681 | 53.279 | 40.7703 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Строительство и капитальный ремонт жилищного фонда городского округа (в том числе инвестирование в строительство) | администрация ВГО | 2010-2017 | 291.622 |  | 0.813 | 0.813 |  |  | 210.988 | 254.214 | 77.456 |  | 78.988 | 66.601 | 17.812 |  | 0.831 | 0.831 |  |  |  | 291.62 | 320.81 | 110.0096 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | МЦП "Поддержка малого предпринимательства" | администрация ВГО | 2010-2017 | 2.922 |  | 0.189 | 0.189 |  |  | 1.584 | 1.584 | 0.517 |  | 1.149 | 1.149 | 0.3 | [6 empty] | 2.922 | 2.922 | 100 | 95 | 70 | 18 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1764.025 | 0 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 | 234.901 | 278.127 | 87.536 | 0 | 198.052 | 98.695 | 44.027 | 0 | 1339.631 | 102.202 | 0 | 0 | 0 | 1764.223 | 478.381 | 27.1157 | 95 | 70 | 18 | 8 | 0 | 0
Проекты, дополнительно включенные в комплексный инвестиционный план, или планируемые к включению
1 | Создание производства по пошиву спец.одежды ООО «Спецрегион» на территории ВГО | ИП Евстратов | 2014-2017 | 10.7 | да | [12 empty] | 10.7 | 5.16 | 5.16 |  |  | 10.7 | 5.16 | 48.2 |  | 17 | 17
2 | Строительство коровника на 140 голов КРС беспривязного содержания с роботодоением в поселке Вьюжный ВГО | АО "Волчанское" | 2015-2017 | 57.563 | да | [12 empty] | 57.563 | 57.925 | 57.425 |  |  | 57.563 | 57.925 | 100.6 | 6 | 3 | 3
|  |  |  | 68.263 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.263 | 63.085 | 62.585 | 0 | 0 | 68.263 | 63.085 | 148.8 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1832.288 | 0 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 | 234.901 | 278.127 | 87.536 | 0 | 198.052 | 98.695 | 44.027 | 0 | 1407.894 | 165.287 | 62.585 | 0 | 0 | 1832.486 | 541.466 | 29.5482 | 101 | 90 | 38 | 8 | 0 | 0