УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Волчанского городского округа

от 02.11.2018 года № 513

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТКЛЮЧЕНИЮ АНАЛОГОВОГО ВЕЩАНИЯ**

**И ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ**

**НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2018 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ответственный  орган | ФИО  ответственного исполнителя |
| 1. | Организация информирования населения Волчанского городского округа (далее – ВГО) о преимуществах цифрового телевещания и предстоящем отключении аналогового вещания и необходимости приобретения абонентского оборудования, поддерживающего формат DVB-T2 | До 14.12.2018 года | Организационный отдел администрации ВГО | Ройд Ю.А. |
| 2. | Организация размещения информационно-разъяснительных материалов по переходу на цифровое телевещание и отключению аналогового вещания на территории Свердловской области | Еженедельно  до 28.12.2018 года | Организационный отдел администрации ВГО | Ройд Ю.А. |
| 3. | Размещение информационно-разъяснительных материалов на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и стендах органов местного самоуправления и подведомственных организаций | По мере поступления информационно -разъяснительных материалов | Органы местного самоуправления и подведомственные организации ВГО | Адельфинская О.В.,  Закирова Т.Н.,  Пермяков А.Ю.,  Сандуляк Н.М. |
| 4. | Размещение информационно-разъяснительных материалов на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и стендах предприятий, организаций и учреждений ВГО | По мере поступления информационно -разъяснительных материалов | Предприятия, организации, учреждения ВГО, независимо от форм собственности | Руководители предприятий, организаций, учреждений ВГО |
| 5. | Размещение информационно-разъяснительных материалов в общественно – политической газете «Волчанские вести» с указанием даты отключения аналогового телевещания с 1 января 2019 года | По мере поступления информационно -разъяснительных материалов | Организационный отдел администрации Волчанского городского округа,  редакция общественно – политической газеты «Волчанские вести» | Ройд Ю.А.  Палецких М.В., |
| 6. | Привлечение волонтеров к участию в информировании населения ВГО о переходе на цифровое эфирное телевещание и отключении аналогового вещания на территории Свердловской области | Постоянно,  до 28.12.2018 года | Администрация ВГО,  городской Совет ветеранов (пенсионеров) | Бородулина И.В., Танасогло Н.С. |
| 7. | Оказание содействия пожилым одиноким людям по приобретению и установке абонентского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала (приставки) на территории ВГО | Постоянно,  до 28.12.2018 года | ГАУ СО СО «КЦСОН» | Светлова Е.В. |
| 8. | Информирование жителей поселка Вьюжный о переходе на цифровое телевещание и возможностях подключения спутникового телевидения | 16.11.2018 года | АО «Волчанское»,  МАУК «КДЦ» ВГО | Абашев Ф.Х.,  Гараева Р.Р.,  Фурсанова Л.Н. |
| 9. | Организовать размещение информационно – разъяснительных материалов по переходу на цифровое телевещание в общественном транспорте | 19.11.2018 года | МУП «ВАЭТ»  ООО «АПТ «Люкс» | Бушуева Л.Н.  Нащенков С.Е. |
| 10. | Оказание содействия по выявлению наличия у жителей ВГО оборудования, поддерживающего формат DVB-T2 (цифровых телевизоров или приставок) | 22.11.2018 года | ООО «Коммунальщик», ООО «Коммунальщик – 2»,  ООО  «Комплекс – Север» | Воскобойников В.П.,  Недовесов С.В. |
| 11. | Проведение мониторинга среди получателей социальных услуг, обслуживаемых на дому, по определению готовности к переходу на цифровое телевещание | 26.11.2018 года | ГАУ СО СО «КЦСОН» | Светлова Е.В. |
| 12. | Оказание содействия жителям поселка Вьюжный в формировании коллективных заявок на приобретение и установку спутникового абонентского оборудования, в случае невозможности подключения к цифровому телевещанию | 30.11.2018 года | АО «Волчанское»,  МАУК «КДЦ» ВГО | Абашев Ф.Х.,  Гараева Р.Р.,  Фурсанова Л.Н. |
| 13. | Оказание содействия по вопросу обеспечения жителей многоквартирных жилых домов системами коллективного приема телепрограмм | 01.12.2018 года | ООО «Коммунальщик», ООО «Коммунальщик – 2»,  ООО  «Комплекс – Север» | Воскобойников В.П.,  Недовесов С.В. |
| 14. | Размещение информации об отключении аналогового телевещания в 2019 году и контакты центра консультационной поддержки ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в квитанциях на оплату коммунальных услуг | 01.12.2018 года | ООО «Коммунальщик», ООО «Коммунальщик – 2»,  ООО  «Комплекс – Север» | Воскобойников В.П.,  Недовесов С.В. |
| 15. | Организовать в общеобразовательных учреждениях ВГО факультативные уроки с учащимися старших классов, а также родительские собрания по вопросу отключения аналогового телевещания и переходу на цифровое телевещание | 03.12.2018 года | Отдел образования ВГО | Адельфинская О.В |
| 16. | Предоставление малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам компенсации 90 % расходов на приобретение и установку пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала (для населенных пунктов, расположенных в зоне охвата цифрового телевещания) либо приема спутникового сигнала телевизионного вещания (для населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата цифрового телевещания) | С 01.01.2019 года | ТОИО ГВ СО - УСП | Рысьева Н.М. |