ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

ЗА 2022 ГОД

| № п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | | Значение   целевого  показателя | | | | Процент выполнения | Причины  отклонения  от  планового  значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2022 | | Факт  2022 | |
|  | ПОДПРОГРАММА 1  **«Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Волчанского городского округа до 2024 года»** | | | | | | | | |
|  | Цель:  Снижение (стабилизация) темпов распространения ВИЧ-инфекции  на территории ВГО | | | | | | | | |
|  | Задача 1:  Организация эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией | | | | | | | | |
| 1 | **Целевой показатель 1**  Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию | проценты | | 45 | | 53 | 100 | |  |
|  | Задача 2:  Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции  Задача 3:  Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп высокого риска по инфицированию ВИЧ | | | | | | | | |
| 2 | **Целевой показатель 2**  Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции; | проценты | | не менее  95 | | 95 | | 100 |  |
| 3 | **Целевой показатель 3**  Уровень повышения квалификации специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции | Чел в год | | Не менее10 | | 53 | | 100 |  |
| 4 | **Целевой показатель 4**  Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции | проценты | | не менее  70 | | 75 | | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 2.**  **«Предупреждение распространения туберкулеза** **на территории Волчанского городского округа до 2024 года»** | | | | | | | | |
|  | **Цель:** Снижение заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Волчанского городского округа. | | | | | | | | |
|  | **Задача 1:** Организация межведомственного взаимодействия по профилактике туберкулеза.  **Задача 2:** Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулез.  **Задача 3:** Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза. | | | | | | | | |
| 5 | **Целевой показатель 6**  Охват профилактическим обследованием населения на туберкулез. | проценты | | не менее  75/80 | | 85 | | 100 |  |
| 6 | **Целевой показатель 7**  Смертность населения от туберкулеза | Доля  на 100 тыс. населения | | не более 16,5 | | 0 | | 100 |  |
| 7 | **Целевой показатель 8**  Охват населения в возрасте 15 лет и старше рентген-флюорографическими осмотрами;  Охват детей в возрасте 0-14 лет методом туберкулино- диагностического обследования | проценты | | не менее  95 | | 87 | | Не выполнение |  |
| 8 | **Целевой показатель 9**  Доля выявленных больных туберкулезом при профилактическом осмотре | проценты | | не более  63 | | 40 | | 100 |  |
| 9 | **Задача 4:** Создание системы мониторинга эффективности проводимых профилактических и лечебно-диагностичес­ких мероприятий.  **Задача 5:** Осуществление мер социальной поддержки больных туберкулезом и сотрудников противотуберкулезной службы. | | | | | | | | |
| 10 | **Целевой показатель 10**  Число больных туберкулезом, находящихся  на амбулаторном этапе лечения, с целью их стимулирования (получение продуктовых наборов) | человек на 100 тыс. населения | | не менее 20 | | 20 | | 100 |  |
| **Подпрограмма 3. «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики на территории Волчанского городского округа до 2024 года»** | | | | | | | | | |
| **Цель:** Улучшение демографических показателей, на территории ВГО, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни. | | | | | | | | | |
| **Задача 1:** Реализация на территории ВГО унифицированного подхода к организации мероприятий по предупреждению возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики**.** | | | | | | | | | |
| 11 | **Целевой показатель 11**  Количество случаев инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики: |  | |  | |  | |  |  |
| 12 | 1. Уровень заболеваемости дизентерией Зонне | случаев на 100 тыс. | | до  3,0 | | 0 | | 100 |  |
| 13 | 1. Уровень заболеваемости гепатитом А | случаев на 100 тыс. | | до  2,5 | | 0 | | 100 |  |
| 14 | 1. Уровень заболеваемости коклюшем | случаев на 100 тыс. | | до  0, 8 | | 0 | | 100 |  |
| 15 | 1. Уровень заболеваемости ветряной оспой | случаев на 100 тыс. | | до  50,0 | | 12 | | 100 |  |
| 16 | 1. Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом | случаев на 100 тыс. | | до  4,0 | | 0,2 | | 100 |  |
| 17 | **Целевой показатель 12** Предотвращенный экономический ущерб от инфекционных болезней, управляемых средствами специфической профилактики. | миллиона рублей | | не менее  14,7 | | 19 | | 100 | Проведение прививочной кампании детского населения к летнему оздоровительному сезону. |
| 18 | **Целевой показатель 13**  Уровень информированности населения по проблеме иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, формирование приоритета здорового образа жизни. | проценты | | не менее  85 | | 95 | | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 4. «Формирование здорового образа жизни у населения Волчанского городского округа до 2024 года»** | | | | | | | | |
|  | **Цель:** Сохранение и укрепление здоровья населения ВГО и увеличение средней продолжительности жизни на основе создания системы формирования здорового образа жизни. | | | | | | | | |
|  | **Задача 1:** Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями на территории ВГО**.**  **Задача 2:** Реализация комплекса мер по ограничению потребления табака, алкоголя, профилактике табакокурения, потребления алкоголя | | | | | | | | |
| 19 | **Целевой показатель 14**  количество проведенных координационных комиссий по формированию здорового образа жизни среди населения ВГО | ед | | Не менее  15 | | 19 | | 100 | 4 - СЗЗ;  4 - СПК;  11 - оргкомитеты по проведению массовых мероприятий |
| 20 | **Целевой показатель 15**  Распространенность основных социально значимых неинфекционных заболеваний, среди различных групп населения (алкоголизм) | человек на 100 тысяч населения | | не более  770,2 | | 800 | | 0 |  |
| 21 | **Целевой показатель 16**  Распространенность основных социально значимых неинфекционных заболеваний, среди различных групп населения *(*наркомания) | человек на 100 тысяч населения | | не более  244,9 | | 114 | | 100 |  |
| 22 | **Целевой показатель 17**  Распространенность курения среди различных групп населения. | проценты | | не более  27 | | 50 | | 0 |  |
|  | **Задача 3:** Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности населения ВГО. | | | | | | | | |
| 23 | **Целевой показатель 18**  Доля населения, постоянно занимающегося физической культурой и спортом. | проценты | не менее  26,7 | | 55,2 | | | 100 |  |
| **Задача 4:** Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информированности граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья населения. | | | | | | | | | |
| 24 | **Целевой показатель 19**  Распространенность информации об основных социально значимых неинфекционных заболеваний: курении, алкоголизме, наркомании среди различных групп населения. | проценты | не менее  13,6 | | 98 | | | 100 |  |
|  | **Задача 5:** Реализация мероприятий по улучшению качества питания различных групп населения | | | | | | | | |
| 25 | **Целевой показатель 20**  Доля лиц, приверженных здоровому питанию. | проценты | не менее  10,8 | | 11 | | | 100 |  |

01.03.2023

Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам Бородулина И.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

за 2022 год

| № п/п | Цель, задачи,   программные   мероприятия | Срок  выполнения | Финансирование   тыс. рублей | | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2022 | Факт  2022 | | процент  выполнения |
| 1 | Всего  по муниципальной  программе,  в том числе: |  | 198,0 | 198,0 | | 100 |  |
| 2 | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 3 | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 4 | местный бюджет |  | 198,0 | 198,0 | | 100 |
| 5 | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 6 | **ПОДПРОГРАММА 1. «Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Волчанского городского округа»** | | | | | | |
| 7 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1.  В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 38,075 | | 38,075 | 100 |  |
| 8 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 9 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 10 | местный бюджет |  | 38,075 | | 38,075 | 100 |
| 11 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 12 | **Мероприятие 1.1.**  Организация работы муниципальной коорди­национной комиссии по противодействию распро­странению ВИЧ-инфекции |  |  | |  |  |  |
| 13 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 14 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 15 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 16 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 17 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 18 | **Мероприятие 1.2.**  Организация взаимодейст­вия учреждений, осуществляющих мероприятия по профилактике ВИЧ - инфекции |  |  | |  |  |  |
| 19 | всего по мероприятию, в том числе |  |  | |  |  |  |
| 20 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 21 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 22 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 23 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 24 | ***Целевой показатель к мероприятиям 1.1., 1.2.:*** *Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию* | | | | | | |
| 25 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2: ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ** | | | | | | |
| 26 | **Мероприятие 2.1.**  Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение по вопросам профилактики ВИЧ-инфек­ции:  - учащихся средних учебных заведений, специалистов учреждений образования;  - специалистов учрежде­ний социального обслужи­вания населения; |  |  | |  |  |  |
| 27 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 28 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 29 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 30 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 31 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 32 | **Мероприятие 2.2.**  Разработка и издание информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции для распространения среди различных групп населения |  |  | |  |  |  |
| 33 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 34 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 35 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 36 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 37 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 38 | **Мероприятие 2.3.**  Организация ежегодных социологических исследований среди населения с целью изучения информированности по проблеме ВИЧ-инфекции и опреде­ления уровня охвата профилактическими программами |  |  | |  |  |  |
| 39 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 40 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 44 | **Мероприятие 2.4.**  Организация телефона доверия по вопросам ВИЧ-инфекции, наркомании и инфекций, передаваемых половым путем |  |  | |  |  |  |
| 45 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 46 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 47 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 49 | *Целевые показатели к мероприятиям 2.1.,.2.2., 2.3., 2.4.: Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции; уровень повышения квалификации специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции.* | | | | | | |
| 50 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | |
| 51 | **Мероприятие 3.1.**  Проведение городских мероприятий по профилактике ВИЧ-ин­фекции |  |  | |  |  |  |
| 52 | всего по мероприятию, в том числе |  | 38,075 | | 38,075 | 100 |  |
| 53 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 54 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 55 | местный бюджет |  | 38,075 | | 38,075 | 100 |  |
| 56 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 57 | *Целевые показатели к мероприятиям 3.1.: Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции* | | | | | | |
| 58 | **ПОДПРОГРАММА 2. «Предупреждение распространения туберкулеза** **на территории Волчанского городского округа ДО 2024 ГОДА»** | | | | | | |
| 59 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2.,**  В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  | |  |  |  |
| 60 | всего по мероприятию, в том числе |  | 9,0 | | 9,0 | 100 |  |
| 61 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 62 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 63 | местный бюджет |  | 9,0 | | 9,0 | 100 |  |
| 64 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 65 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ПРОФИЛАКТИКИ** | | | | | | |
| 66 | **Мероприятие 1.1.**  Формирование и обеспечение работы межведомственной комиссии (далее - МВК) |  |  | |  |  |  |
| 67 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 68 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 69 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 70 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 71 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 72 | **Мероприятие 1.2.**  Заслушивание на заседаниях МВК вопросов:  - по организации и выполнению мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза.  -организации выявления, оказания лечебной помощи боль­ным туберкулезом и ее соответст­вия стандартам оказания медицин­ской помощи, вопросов монито­ринга смертности от туберкулеза. причин и разработка мероприятий по снижению смертности от туберкулеза |  |  | |  |  |  |
| 73 | ***Целевой показатель к мероприятиям 1.1., 1.2.:*** *Охват профилактическим обследованием населения на туберкулез* | | | | | | |
| 74 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2: ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ОСМОТРАМ** | | | | | | |
| 75 | **Мероприятие 2.1.**  Организация мероприятий по привлечению населения к профи­лактическим осмотрам населения на туберкулез всеми методами (флюорографический, рентгено­графический методы, туберкулинодиагностика, бактериоскопия мазка мокроты по Циль-Нильсену) |  |  | |  |  |  |
| 76 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 77 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 78 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 79 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 80 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 81 | **Мероприятие 2.2.**  Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение учащихся учебных заведений, специалистов учреждений образования по вопросам профилактики и раннего выявления и туберкулеза |  |  | |  |  |  |
| 82 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 83 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 84 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 85 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 86 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 87 | ***Целевые показатели к мероприятиям 2.1., 2.2.:*** *Охват населения в возрасте 15 лет и старше рентгенфлюорографическими осмотрами; Охват детей в возрасте 0-14 лет методом туберкулинодиагностического обследования на;*  *Доля выявленных больных туберкулезом при профилактическом осмотре.* | | | | | | |
| 88 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3: ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕКУЛЕЗА** | | | | | | |
| 89 | **Мероприятие 3.1.**  Финансирование мероприятий по формированию у больных туберкулезом приверженности к лечению на уровне муниципального образования (выделение продуктовых наборов) |  |  | |  |  |  |
| 90 | всего по мероприятию, в том числе |  | 9,0 | | 9,0 | 100 |  |
| 91 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 92 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 93 | местный бюджет |  | 9,0 | | 9,0 | 100 |  |
| 94 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 95 | ***Целевые показатели к мероприятиям 3.1.:*** *Число больных* *туберкулезом, находящиеся  на амбулаторном этапе лечения, с целью их стимулирования и получения продуктовых наборов* | | | | | | |
| 96 | **ПОДПРОГРАММА 3. «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики»** | | | | | | |
| 97 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3.,**  В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  | |  |  |  |
| 98 | всего по мероприятию, в том числе |  | 150,925 | | 150,925 | 100 |  |
| 99 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 100 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 101 | местный бюджет |  | 150,925 | | 150,925 | 100 |  |
| 102 | внебюджетные источники |  | 0, 0 | | 0, 0 |  |  |
| 103 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИММУННОПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ** | | | | | | |
| 104 | **Мероприятие 1.1.**  Проведение плановых прививок в рамках Национального и регионального календарей профилактических прививок, обеспечение проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 105 | всего по мероприятию, в том числе |  |  | |  |  |  |
| 106 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 107 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 108 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 109 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 110 | **Мероприятие 1.2.**  Разработка и издание информа­ционных материалов по профи­лактике прививаемых инфек­ций для распространения среди различных групп населения |  |  | |  |  |  |
| 111 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 112 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 113 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 114 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 115 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 116 | **Мероприятие 1.3.**  Организация массовых мероприятий но информированию населения о преимуществах вакцинопрофилактики и социально значимых последствиях отказа от иммунопрофилактики инфекционных болезней |  |  | |  |  |  |
| 117 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 118 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 119 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 120 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 121 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 122 | **Мероприятие 1.4.**  Приобретение для учреждений здравоохранения, учреждений образования медицинских иммунобиологических препа­ратов (юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд) |  |  | |  |  |  |
| 123 | всего по мероприятию, в том числе |  | 150,925 | | 150,925 | 100 | Стоимость вакцины |
| 124 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 125 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 126 | местный бюджет |  | 150,925 | | 150,925 | 100 |  |
| 127 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 128 | ***Целевые показатели к мероприятиям 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.:*** *количество случаев инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики; предотвращенный экономический ущерб от инфекционных болезней, управляемых средствами специфической профилактики; уровень информированности населения по проблеме иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, формирование приоритета здорового образа жизни.* | | | | | | |
| 129 | **ПОДПРОГРАММА 4. «Формирование здорового образа жизни у населения Волчанского городского округа до 2024 года»** | | | | | | |
| 130 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4.,**  В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  | |  |  |  |
| 131 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 | 100 |  |
| 132 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 133 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 134 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 100 |  |
| 135 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 136 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** | | | | | | |
| 137 | **Мероприятие 1.1.**  Формирование и организация работы координационной комиссии по формированию здорового образа жизни в муниципальном образовании среди населения, в том числе старшего поколения |  |  | |  |  |  |
| 138 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 139 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 140 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 141 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 142 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 143 | ***Целевые показатели к мероприятиям 1.1.:*** *количество проведенных координационных комиссий по формированию здорового образа жизни среди населения ВГО* | | | | | | |
| 144 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2: ПРОФИЛАКТИКА ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ИНФОРМИРОВАНИЕ** | | | | | | |
| 145 | **Мероприятие 2.1.**  Размещение роликов социаль­ной рекламы по профилактике:  - основных социально значимых неинфекционных заболеваний,  - табакокурения;  - пьянства и алкоголизма;  - наркомании.  Информирование о деятельности служб поддерж­ки, экстренной психологичес­кой и социально-правовой помощи в средствах массовой информации, в том числе через сеть Интернет |  |  | |  |  |  |
| 146 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 147 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 148 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 149 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 150 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 151 | ***Целевые показатели к мероприятиям 2.1.:*** *Распространенность информации об основных социально значимых неинфекционных заболеваний*: *курении, алкоголизме, наркомании среди различных групп населения.* | | | | | | |
| 152 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3: ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ** | | | | | | |
| 153 | **Мероприятие 3.1.**  Проведение информационно- коммуникационной кампании по пропаганде занятий физической культурой и спортом и формированию здорового образа жизни |  |  | |  |  |  |
| 154 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 155 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 156 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 157 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 158 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 159 | ***Целевые показатели к мероприятиям 3.1.:*** *Доля населения, постоянно занимающегося физической культурой и спортом* | | | | | | |
| 160 | **Мероприятие 3.2.**  Развитие волонтерского движения на территории муниципального образования, направленного на фор­мирование здорового образа жизни среди населения ВГО, в том числе в молодежной среде, в учреждениях образования |  |  | |  |  |  |
| 161 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 162 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 163 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 164 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 165 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 166 | **Мероприятие 3.3.**  Организация и проведение городских мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику зависимостей среди населения, в том числе среди подростков и молодежи |  |  | |  |  |  |
| 167 | всего по мероприятию, в том числе |  | 10,172 | | 10,172 | 100 |  |
| 168 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 169 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 170 | местный бюджет |  | 10,172 | | 10,172 | 100 |  |
| 171 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| 172 | ***Целевые показатели к мероприятиям 3.2., 3.3.:*** *Количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику зависимостей среди населения ВГО, в том числе подростков и молодежи* | | | | | | |
| 173 | **Мероприятие 3.4.**  Проведение тестирования обу­чающихся общеобразователь­ных учреждений и учреждений начального и среднего профес­сионального образование на наличие психоактивных веществ |  |  | |  |  |  |
| 174 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 175 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 176 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 177 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 178 | ***Целевой показатель к мероприятию 3.4.:*** *Общая заболеваемость наркоманией.* | | | | | | |
| 179 | **Мероприятие 3.5.**  Реализация физкультурно- оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  | |  |  |  |
| 180 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 181 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 182 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 183 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 184 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 185 | ***Целевой показатель к мероприятию 3.5.:*** *Доля населения, постоянно занимающегося физической культурой и спортом* | | | | | | |
| 186 | **Мероприятие 3.6.**  Обеспечение прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров, услуг общественного питания |  |  | |  |  |  |
| 187 | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 188 | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 189 | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 190 | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 191 | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 192 | ***Целевой показатель к мероприятию 3.6.:*** *Доля лиц, приверженных здоровому питанию.* | | | | | | |

01.03.2023

Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам Бородулина И.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| 0,98< Q1=1 <1,02 | Полное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| 0,7 < Q2=0,85 <= 0,95 | Средняя результативность (недовыполнение плана) |

Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы

Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

В 2022 ГОДУ

2022 год связан с продлением нового инфекционного заболевания – новой коронавирусной инфекцией COVID-19. К концу 2022 года вакцинация населения составила 65% (план выполнен) от проживающих в городе.

Не смотря на период заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 профилактическая деятельность проводилась в рамках Муниципальной программы «Профилактика социально – значимых заболеваний на территории Волчанского городского округа до 2024 года» состоит из 4 подпрограмм: 1. «Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Волчанского городского округа до 2024 года»; 2. «Предупреждение распространения туберкулеза на территории Волчанского городского округа до 2024 года»; 3. «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики на территории Волчанского городского округа до 2024 года»; 4. «Формирование здорового образа жизни у населения Волчанского городского округа до 2024 года».

План финансирования муниципальной программы – 198,0 тыс.руб., факт – 198 тыс.руб. (100 %).

За годы действия муниципальной программы реализуется система дополнительных мер по профилактике социально-значимых заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция, туберкулез, клещевой энцефалит другие. На основании анализа заболеваемости населения Волчанского городского округа в настоящий период, необходимо продолжить работу первичной профилактики, вакцинацию населения, привлечение к здоровому образу жизни. Данная работа представляет собой систему межведомственного взаимодействия организаций города, правовых, экономических, организационных и иных мер.

**Профилактика ВИЧ-инфекции**

1. Сведения о ВИЧ-инфицированных и по туберкулезу за 2022 год.

Всего на учете состоит 124 (АППГ 120 человек.) Взято на учет в 2022 г – 16 чел (АППГ 9 человек.), в том числе детей - 1. Диспансерное наблюдение 2 р в год. Обследование на ВИЧ беременных и их половых партнеров.

Проведение антиретровирусной терапии и химиопрофилактики ВИЧ: получают 60 человека, осмотр 1раз в квартал

Обследовано на ВИЧ-инфекцию – 1576 чел (АППГ 1448 чел.)

1. вновь выявлено больных – 16 чел (АППГ 9 чел.)
2. возрастная группа:

* от 0 до 17 лет - 1 чел.;
* от 18 до 50 лет - 15 чел (АППГ 9 чел.);

1. пол:

* мужчины – 7 (АППГ 2 чел.);
* женщины – 9 (АППГ 7 чел.)

1. путь передачи:

* наркотический – 0(АППГ 0 чел.);
* половой – 15 (АППГ 9 чел.);
* вертикальный (от матери плоду) – 1 (АППГ 0 чел.)

Проведено скрининг ВИЧ – 1448(АППГ 1226 чел.)

Проведено скрининг-обследование на гепатиты В и С обследовано – 182 (АППГ 182 чел.)

В 2022 году родился 1 (АППГ 3) ребенок от ВИЧ-положительной матери.

1. количество человек, подлежащих получению высокоактивной антивирусной терапии – 75 (АППГ 73) чел.;
2. умерло ВИЧ-инфицированных за 2022 год – 6 (АППГ 6) чел. За весь период регистрации на территории Волчанского городского округа умерло ВИЧ-инфицированных 92 чел., в том числе 43 чел, вследствие ВИЧ-инфекции (СПИДа).

Прогноз по ВИЧ-инфекции на территории ВГО остается неблагоприятным.

Антиретровирусную терапию проводят лицам, у которых IV стадия. Препараты поставляет ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД». Мероприятия по профилактике, проводимые ГБУЗ СО «Волчанская ГБ»:

* Организована «горячая» линия (тел. 8/34383/57292, 8/34383/57141) для ответов на вопросы населения о ситуации с ВИЧ/СПИД, мерах профилактики социально-значимых инфекций.
* Обеспечен доступ к бесплатному тестированию на ВИЧ/СПИД, особенно для групп «риска».
* Проводится бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию и RW лицам, отбывшим уголовное наказание.
* Обеспечено лечение ВИЧ-инфицированным больным.

**2. Организация работы координационной комиссии по противодействию и распространению ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путем на территории Волчанского городского округа.**

Реализуется муниципальная программа «Профилактика социально-значимых заболеваний на территории Волчанского городского округа до 2024 года» подпрограмма 1. «Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Волчанского городского округа до 2024 года»

Заседания координационной комиссии по противодействию и распространению ВИЧ-инфекции с заслушиванием всех субъектов профилактик проводятся ежеквартально (4 раза в год).

Комплексный план неотложных мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ - инфекции на территории Волчанского городского округа на 2022 год, утвержден постановление главы Волчанского городского округа от 02.06.2020 г. № 224

Запланированный объём финансирования – 35,828 тысяч рублей реализован 100 %.

**3.Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся образовательных учреждений**

В 3 образовательных организациях (100%) реализуется программа по профилактике ВИЧ-инфекции.

**4.Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях дополнительного образования (молодежная политика, культура, физкультура и спорт) и социального обслуживания населения.**

Прошли обучение в 2022 году: 53 человека, из них 44 чел. – работники дошкольных образовательных учреждений (вебинар однодневный с выдачей сертификата), 2 педагога общеобразовательных учреждений по теме «Первичная профилактика ВИЧ - инфекции среди молодежи».

Наличие волонтеров, обученных по проблеме ВИЧ-инфекции - 2

Во всех предприятиях, организациях города разработан план мероприятий по ВИЧ-инфекции, а также включен в инструктаж по охране труда вопрос по профилактике ВИЧ-инфекции, имеются в наличие информационные стенды с наглядной агитацией.

**5. Организация массовой информационной кампании**

Размещение информации на сайтах http://[www.volchansk-kultura.ru](http://www.volchansk-kultura.ru/) и http://volchansk-adm.ru/, в общественно-политической газете «Волчанские Вести».

На предприятиях, организациях и учреждениях города находятся информационные стенды, которые расположены в видных местах с информацией по ВИЧ–инфекции. Информация своевременно обновляется и пополняется.

В образовательных учреждениях города работает информационная кампания:

Оформлен информационный стенд по проблемам ВИЧ-СПИДА

Участие в онлайн - фестивале «Мир должен быть лучше».

Также вкладка - комиссии/советы-Комиссия по профилактике ВИЧ-инфекции.

Ежегодно с октября по декабрь проводится городской Фестиваль проводился в несколько этапов;

Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции - 96%

Сведения по туберкулезу за 2022 год:

В рамках муниципальной программы реализуется подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Волчанского городского округа до 2024 года» (запланировано - 9,0 тыс. рублей, освоено - 9,0 тыс. рублей).

Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза.

Организация раннего активного выявления туберкулеза (туберкулинодиагностика и флюорографическое обследование) и своевременное проведение противоэпидемических мероприятий в очагах является одним из основных разделов противотуберкулезной работы.

В рамках Национального календарь профилактических прививок, муниципальной программы «Профилактика социально-значимых заболеваний на территории Волчанского городского округа до 2024 года», подпрограммы 2. «Предупреждение распространения туберкулеза на территории Волчанского городского округа до 2024 года»: проведена туберкулинодиагностика детей и подростков; вакцинопрофилактика туберкулеза среди новорожденных: всего - 1822 ( 95%) (АППГ 1874 чел.)

Туберкулинодиагностика проводится 2 раза в год для детей и подростков группы риска и контактных с – туберкулезом - 733 (АППГ 65 чел.); для остальных детей и подростков – 1 раз в год.

Охват населения в возрасте 15 лет и старше рентгенфлюорографическими осмотрами – 6137 чел (АППГ 5556 чел.). Группа риска – 605 чел. Диагностика - 83 чел., охват ФЛГ - 87 %.

Реакция Манту – до-14 лет- 1553 ребенка, от 15-17 – 321 (98%) чел, до 2-х мес. привито 4 (100%) чел, Re в 7 лет – 48 (100%) чел. Проводится в роддоме – 70.

Доля выявленных больных туберкулезом при профилактическом осмотре – 40 % ( 4 чел)

Приобретены продуктов для больных туберкулезом - 14 наборов.

Вновь выявленные случаи заболеваемости туберкулезом: 10 (АППГ 3 чел.)

Смертность от туберкулеза за 2022 год: 0 чел. (АППГ 2 чел.)

В течение 2022 года проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия в 12 (АППГ 9) очагах туберкулеза.

Проведено обучение 230 чел.

Медицинский работник проводит беседы с учениками; оформление тематических стендов. Информирование через СМИ не реже 1 раз в неделю, в общественно-политической газете «Волчанские вести» еженедельно.

Выпуск санбюллетеней, информационных листов. Ежеквартальное обновление 15 стендов в учреждениях и предприятиях.

Лекции, беседы

Проведение бесед в школах и на предприятиях по профилактике алкогольной зависимости и табакокурения.

* акции «Всемирный день без табака» были проведены конкурсы рисунков и плакатов, о вреде курения. Так же в образовательных учреждениях прошел Всемирный день здоровья, проведены следующие мероприятия:

- в детских садах проводятся круглые столы на тему «Профилактика туберкулеза детей дошкольного возраста» и «Залог здорового образа жизни», просветительная работа с родителями и коллективом по профилактике туберкулеза (беседы, консультации «Туберкулез его признаки и лечение», выступления на собраниях, оформление информации в уголке здоровья «Что такое туберкулез»);

- в школах показ видеороликов (во время перемен), оформление уголков здоровья по тематике Всемирного дня здоровья, информационные минутки о здоровом образе жизни, общешкольная зарядка, классные часы;

-в учреждениях дополнительного образования детей проведен урок по ведению здорового образа жизни.

Ограничение курения в общественных местах 100 листовок;

Выпуск информационных листков и сан бюллетеней. Информация в каждом выпуске общественно-политической газеты «Волчанские вести». Информированность населения 15 – 49 лет – 98%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям: Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы

**Дальнейшие действия в отношении муниципальной программы:** будетпроведена корректировка муниципальной программы в части корректировки целевых показателей –пересмотр плановых значений.