ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

ЗА 2016 Г.

| №п/п | Цели, задачи и  целевые  показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План2016  | Факт2016 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение мероприятий по защите населения и территории Волчанского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
|  1.  | Цель1. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в Волчанском городском округе |
|  1.1.  | Задача. Реализация системы мер по защите и обучению населения в области гражданской обороны. |
| 1.1.1.  | Оснащенность учебно-консультационных пунктов учебно-методическими пособиями. | процентов | 70 | 70 | 100 |  |
| 1.1.2. | Количество отремонтированных сооружений гражданской обороны. | процентов | 70 | 70 | 100 |  |
| 1.1.3. | Количество разработанных паспортов безопасности | процентов | 70 | 70 | 100 |  |
|  1.2.  | Цель 2. Обеспечение мероприятий по защите населения и территории Волчанского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропуска весеннего половодья, проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения в мирное и военное время, развитие системы оповещения и информирования населения Волчанского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций. |
|  | Задача. Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств Волчанского городского звена областной подсистемы РСЧС |
| 1.2.1.  | Доля обеспеченных средствами защиты работников потенциально-опасных объектов и населения в целях гражданской обороны в общем количестве работников потенциально-опасных объектов и населения | процентов | 70 | 70 | 100 |  |
|  | Доля населения Волчанского городского округа, обученного безопасности жизнедеятельности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля обученных специалистов единой дежурно-диспетчерской службы ВГО от ежегодных показателей | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Уровень готовности к использованию действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе систем оповещения населения об опасностях при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Волчанского городского округа |
|  | Цель 3. Повышение уровня защиты населения и территории Волчанского городского округа от пожаров. |
|  | Задача. Реализация системы мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Волчанского городского округа, обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны. |
|  | Уменьшение неисправных пожарных гидрантов. | процентов | 3 | 2,9 | 96,7 |  |
|  | Снижение количества пожаров по отношению к предыдущему году | случаев | 9 | +6 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3. Профилактика терроризма в Волчанском городском округе. |
|  | Цель 4. Обеспечение антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и массовым пребыванием людей. |
|  | Задача. Развитие системы мер профилактики терроризма. |
|  | Доля объектов, находящихся на территории Волчанского городского округа с нарушениями антитеррористических требований | процентов | 55 | 55 | 100 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 4. Обеспечение осуществления первичного воинского учета на территории Волчанского городского округа. |
|  | Цель 5. Обеспечение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территории Волчанского городского округа |
|  | Задача. Обеспечение осуществления первичного воинского учета на территории Волчанского городского округа. |
|  | Выполнение переданных Российской Федерацией полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территории Волчанского городского округа | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Специалист 1 категории отдела ГО и ЧС администрации Волчанского городского округа Карелина Т.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

ЗА 2016 ГОД

| № п/п | Цель, задачи,  программные  мероприятия | Срок выполнения (годы) | Финансирование  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План2016 | Факт2016 | процент выполнения |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе | 2014-2020 | 3158,879 | 2931,287 | 92,8 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 425,2 | 425,2 | 100 |
|  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 2733,679 | 2506,087 | 91,7 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |
|  1.  | ПОДПРОГРАММА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. |
|  | ВСЕГО по подпрограмме, в том числе | 2014-2020 | 2579,679 | 2356,553 | 91,3 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 2579,679 | 2356,553 | 91,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения на территории ВГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 104,0 | 50,5 | 48,6 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 104,0 | 50,5 | 48,6 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1: Оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне учебно-методическими пособиями (литературы, листовок, наружной рекламы). |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 53,7 | 10,5 | 19,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 53,7 | 10,5 | 19,5 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2: Ремонт защитных сооружений гражданской обороны. |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3: Разработка паспортов безопасности и планов ликвидации аварий на потенциально-опасных объектах, переработка плана по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов. |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4: Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе: материально-технический резерв, ГСМ для тушения пожаров и весеннего половодья |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.5: Приобретение средств индивидуальной защиты |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.6: Проведение учений, тренировок, конкурсов, соревнований (приобретение призов, грамот, канцтоваров) |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.7: Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 50,3 | 40,0 | 79,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 50,3 | 40,0 | 79,5 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.8: Создание системы оповещения |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.9: Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Волчанского городского округа |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 2475,679 | 2306,053 | 93,1 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 2475,679 | 2306,053 | 93,1 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 | ПОДПРОГРАММА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА*.* |
|  | ВСЕГО по подпрограмме, в том числе | 2014-2020 | 154,0 | 149,534 | 97,1 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 154,0 | 149,534 | 97,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 3: Мероприятия по пожарной безопасности |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 154,0 | 149,534 | 97,1 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 154,0 | 149,534 | 97,1 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 3.1: Приобретение средств наглядной агитации в целях противопожарной пропаганды |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 41,0 | 37,8 | 92,2 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 41,0 | 37,8 | 92,2 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятие 3.2: Приобретение пожарного оборудования, пожарных рукавов, рукавного оборудования, ГСМ, огнетушителей для обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны. |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 19,0 | 18,084 | 95,2 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 19,0 | 18,084 | 95,2 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.3.3 | Мероприятие 3.3: Приобретение пожарных гидрантов |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 94,0 | 93,65 | 99,6 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 94,0 | 93,65 | 99,6 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.3.4 | Мероприятие 3.4: Установка средств обеспечения пожарной безопасности в бюджетных учреждениях |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 4: Предоставление субсидий добровольным пожарным Добровольной пожарной охраны |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА № 3. ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ |
| 3. | Мероприятие 5: Мероприятия по профилактике терроризма |
|  | Всего по мероприятию, в том числе | 2014-2020 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА № 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. |
| 4. | Мероприятие 13: Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 425,2 | 425,2 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 425,2 | 425,2 | 100 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |

Специалист 1 категории отдела ГО и ЧС администрации Волчанского городского округа Карелина Т.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение Q1 (0,93) |  Оценка  |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Неполное финансирование  |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение (0,7) |  Оценка  |
| 0,7 <= Q2 < 0,95  | Средняя результативность (недовыполнение плана)  |

Оценка муниципальной программы – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

В 2016 году на 10,0 тыс. руб. были подготовлены плакаты, памятки по гражданской обороне. Распространено среди населения 3000 памяток по гражданской обороне. Размещено в местах массового пребывания людей 12 плакатов по гражданской обороне. На 500 руб. изготовлены журналы для секретного делопроизводства.

В целях обучения населения безопасности жизнедеятельности были проведены следующие мероприятия:

С 04.09.2016 г. по 04.10.2016 г. проведен месячник по подготовке населения Волчанского городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

С 04.10.2016 г. по 03 11.2016 г. проведен месячник гражданской обороны на территории Волчанского ГО.

Работники ЕДДС МКУ «УГХ» проходили обучение в соответствии с графиком.

По состоянию на 01.01.2016 года числилось 17 неисправных пожарных гидрантов, в течение 2016 года проведена замена 5 неисправных гидрантов, на 01.01.2017 года количество неисправных гидрантов – 12 единиц.

На территории Волчанского городского округа за 2016 год зарегистрировано 47 пожаров (на 6 пожаров или 14,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года), в том числе подлежащих государственному статистическому учету – 15 (уровень прошлого года – 11 пожаров).

В результате пожаров повреждено 10 строений, уничтожено 8 строений.

Погибших при пожарах за 2016 год 4 человека, из них – 3 детей.

Проводится разъяснительная работа среди населения по предупреждению пожаров. С вручением памяток обучено с начала года мерам пожарной безопасности 8423 человека:

- работниками пожарных подразделений – 4111 человек;

- работниками Управления социальной политики – 600 человек;

- добровольными пожарными – 550 человек;

- работниками жилищных организаций – 2500 человек;

- в учебно-консультационных пунктах – 316 человек;

- администрацией Волчанского ГО – 346 человек.

Размещено в местах массового пребывания людей, в организациях 86 плакатов по пожарной безопасности.

Проведены массовые мероприятия:

- Месячник по обучению населения мерам пожарной безопасности на территории Волчанского городского округа в период с 01 по 30 апреля 2016 года;

- Противопожарная ярмарка 27.04.2016 года;

- Месячник безопасности детей на территории Волчанского ГО с 20.08.2016 года по 20.09.2016 года.

В целях профилактики терроризма проведены мероприятия:

- Распространено 1500 памяток среди населения «Терроризму - нет», «Действия населения при угрозе теракта», «Антитеррористическая безопасность»

- Размещено в местах массового пребывания людей 10 плакатов «Терроризм – угроза обществу»;

- Проведено массовое мероприятие 03.09.2016 года на площади им. В.П.Гогия «День солидарности в борьбе с терроризмом»;

- Размещено в местах массового пребывания людей 10 плакатов «3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом».

В течение 2016 года поставлено на учет: призывников – 19 человек, солдатов (сержантов, матросов, старшин) – 84 человек. В течение 2016 года призвано на военную службу 26 молодых человека, что составляет 104,0 процента от плановой численности призывников.

Финансирование Программы выполнено на 92,8 процентов, в том числе:

Оснащение УКП: приобретены плакаты, памятки, листовки на сумму 10,5 тыс. руб.;

На сумму 40,0 тыс. руб. разработан план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Волчанского городского округа;

Приобретено 9 пожарных гидрантов на сумму - 93,650 тысяч рублей;

Приобретены средства наглядной агитации по пожарной безопасности: памятки, листовки, плакаты на сумму 37,8 тысяч рубле;

ГСМ для ликвидации пожаров - 18,084 тысяч рублей;

Финансирование мероприятий по профилактике терроризма не производилось ввиду отсутствия денежных средств в бюджете ВГО.

За счет средств федерального бюджета обеспечено текущее содержание военно-учетного стола администрации ВГО.

Дальнейшие действия в отношении муниципальной программы: Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.