

## 

## Свердловская область

## ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# постановление

05.09.2017 год № 426

г. Волчанск

***Об организации проектной деятельности***

***в Волчанском городском округе***

В соответствии с [пунктом 2](http://docs.cntd.ru/document/420379481) постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», в целях организации внедрения проектно-ориентированной системы управления в органах местного самоуправления Волчанского городского округа и структурных подразделениях администрации Волчанского городского округа,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в Волчанском городском округе (далее - План).

2. Определить заместителя главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам (Бородулина И.В.) ответственным за организацию проектной деятельности в Волчанском городском округе.

3. Руководителям органов местного самоуправления Волчанского городского округа, государственных и муниципальных учреждений Волчанского городского округа и структурных подразделений администрации Волчанского городского округа:

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана.

3.2. Организовать взаимодействие с ответственными исполнительными органами государственной власти Свердловской области по реализации на территории Волчанского городского округа приоритетных проектов и программ.

1. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет <http://www.volchansk-adm.ru/>.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа А.В. Вервейн

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Волчанского городского округа

от 05.09.2017 года № 426

**ПЛАН  
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нормативное и методическое обеспечение | | | |
| 1.1. | Разработка методических рекомендаций по осуществлению проектной деятельности в Волчанском городском округе | в течение 2017 года | методические рекомендации, в том числе формы разработки и мониторинга проектов | Муниципальный проектный офис администрации Волчанского городского округа |
| 1.2. | Методическое сопровождение организации проектной деятельности на муниципальном уровне, в том числе по отраслевым направлениям | в течение 2017 года | определение единых подходов, доведение информации в части организации проектной деятельности до органов местного самоуправления Волчанского городского округа | Муниципальный проектный офис администрации Волчанского городского округа |
| 1.3. | Информирование участников проектной деятельности по вопросам организации проектной деятельности | в течение 2017 года | доведение методических и организационных требований до участников проектной деятельности | Муниципальный проектный офис администрации Волчанского городского округа |
| 2. | Организационные мероприятия | | | |
| 2.1. | Рассмотрение вопросов организации в Волчанском городском округе проектной деятельности | в течение 2017 года | протокол заседания Управляющего совета (Проектного комитета) | Муниципальный проектный офис администрации Волчанского городского округа |
| 2.2. | Определение руководителей органов местного самоуправления Волчанского городского округа и структурных подразделений администрации Волчанского городского округа, ответственных за организацию проектной деятельности | в течение 2017 года | внесение изменений в должностные инструкции | Органы местного самоуправления Волчанского городского округа, организационный отдел администрации Волчанского городского округа |
| 2.3. | Формирование рабочих групп по реализации проектов социально-экономического развития Волчанского городского округа | при необходимости | составы рабочих групп | руководители проектов |
| 3. | Обеспечение реализации проектов социально-экономического развития Волчанского городского округа | | | |
| 3.1. | Координация работы и обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области с участниками проектной деятельности в Волчанском городском округе | постоянно | реализация проектов социально-экономического развития Волчанского городского округа | руководители проектов |
| 3.2. | Мониторинг хода реализации проектов социально-экономического развития Волчанского городского округа | постоянно | формирование отчетных данных о ходе реализации проектов социально-экономического развития Волчанского городского округа | Муниципальный проектный офис администрации Волчанского городского округа |
| 4. | Обеспечение реализации федеральных и областных приоритетных проектов и программ (далее - приоритетные проекты)  на территории Волчанского городского округа | | | |
| 4.1. | Координация работы по реализации приоритетных проектов на территории Волчанского городского округа, обеспечение взаимодействия с проектными комитетами исполнительных органов государственной власти Свердловской области | постоянно | реализация на территории Волчанского городского округа приоритетных проектов, достижение ожидаемых результатов приоритетных проектов | Муниципальный проектный офис администрации Волчанского городского округа, руководители проектов |
| 4.2. | Мониторинг хода реализации приоритетных проектов на территории Волчанского городского округа | постоянно | формирование отчетных данных о ходе реализации приоритетных проектов на территории Волчанского городского округа | Муниципальный проектный офис администрации Волчанского городского округа, руководители проектов |
| 4.3. | Обеспечение привлечения к рассмотрению результатов реализации приоритетных проектов на территории Волчанского городского округа представителей общественных организаций, общественных советов, экспертных групп (далее - общественные организации) | постоянно | участие представителей общественных организаций в реализации приоритетных проектов на территории Волчанского городского округа, выработка решений с учетом мнения представителей общественных организаций | Муниципальный проектный офис администрации Волчанского городского округа, руководители проектов |