ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

ЗА 2022 Г.

| №   п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | | Единица  измерения | | Значение   целевого  показателя | | | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от  планового  значения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | | факт | |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 [Совершенствование](consultantplus://offline/ref=E89D58B2B1258AAF7235B1E0497B37E9261502273CDA4CA7B83AF39B3A2CB1AA0FC49D51C8514243DFEBC20BtCm1J) муниципального управления | | | | | | | | | | |
| 1 | Цель 1. Совершенствование муниципального управления | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1. Организация работы по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Наличие Плана мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа | | единиц | | да | | да | | 100 |  | |
| 1.1.2 | Доля показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ ВГО, включенных в «дорожную карту» по достижению целевых показателей эффективности деятельности ОМСУ ВГО | | процентов | | 100 | | 100 | | 100 |  | |
| 2 | Задача 2. Повышение качества государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение граждан доступом к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме и в ГБУ СО «МФЦ» | | процентов | | 90 | | 72,8 | | 80,9 | По количеству поступивших запросов | |
| 1.2.2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | | процентов | | 93 | | 99,4 | | 106,9 |  | |
| 1.2.3 | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | | минут | | 4 | | 4 | | 100 |  | |
| 1.3 | Задача 3. Совершенствование регуляторной политики | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Предоставление информации в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области информации для формирования рейтинга качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в муниципальных образованиях Свердловской области | | единиц | | 1 | | 1 | | 100 |  | |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. [Повы](consultantplus://offline/ref=E89D58B2B1258AAF7235B1E0497B37E9261502273CDA4CA7B83AF39B3A2CB1AA0FC49D51C8514243DFEBC20BtCm1J)шение инвестиционной привлекательности Волчанского городского округа | | | | | | | | | | |
| 2 | Цель 2. Обеспечение благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Волчанского городского округа | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача 1. Улучшение условий ведения бизнеса на территории Волчанского городского округа | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет вех источников финансирования | | млн. рублей | | 400,0 | | 383,5 | | 95,8 |  | |
| 2.1.2 | Наличие Стратегии социально-экономического Волчанского городского округа | | единиц | | 1 | | 1 | | 100 |  | |
| 2.1.3 | Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых, включая микропредприятия, средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | | процентов | | 8,4 | | 16,4 | | 195,2 |  | |
| 2.2 | Задача 2. Создание условий для эффективной реализации системы топливообеспечения жилищно-коммунального комплекса | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Количество многоквартирных жилых домов, построенных частными инвесторами на территории Волчанского городского округа | | единиц | | 1 | | 1 | | 100 |  | |
| 2.2.2 | Количество инвестиционных площадок, обустроенных объектами транспортной и инженерной инфраструктуры | | единиц | | 1 | | 1 | | 100 |  | |
| 2.3 | Задача 3. Обеспечение сопровождения планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории Волчанского городского округа | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Наличие Инвестиционного уполномоченного на территории Волчанского городского округа | | да/нет | | да | | да | | 100 |  | |
|  | ПОДПРОГРАММА 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Волчанском городском округе | | | | | | | | | | |
| 3 | Цель 3. Повышение эффективности системы поддержки малого и среднего предпринимательства в Волчанском городском округе | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Задача 1. Содействие снижению расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с прохождением административных процедур | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Срок предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) | | рабочих дней | | 7 | | 1 | | *14,3* | Показатель улучшен | |
| 3.1.2 | Срок получения разрешения на строительство | | рабочих дней | | 1 | | 1 | | 100 |  | |
| 3.1.3 | Предельный срок предоставления ордера на проведение земляных работ | | рабочих дней | | 1 | | 1 | | 100 |  | |
| 3.1.4 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения | | единиц | | 179,7 | | 179,7 | | 100 |  | |
| 3.2 | Задача 2. Повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в моногороде Волчанск, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета | | процентов | | - | | - | | - | В 2022 году поддержка МСП из средств бюджета субъекта и Федерации не осуществлялась | |
| 3.3 | Задача 3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Волчанском городском округе | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | | единиц | | не менее 80 | | 80 | | 100 |  | |
| 3.4 | Задача 4. Стимулирование предпринимательской активности | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Количество участников образовательных программ (ежегодно) | | человек | | Не менее 20 | | 20 | | 100 |  | |
| 3.4.2 | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий | | человек | | Не менее 10 | | 10 | | 100 |  | |
| 3.4.3 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | | человек | | 63 | | 115 | | 182,5 |  | |
|  | ПОДПРОГРАММА 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Волчанского городского округа» | | | | | | | | | | |
| 4 | Цель 4. Реализация полномочий органов местного самоуправления Волчанского городского округа | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Задача 1. Обеспечение исполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Волчанского городского округа | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Выполнение целевых показателей государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Волчанского городского округа до 2024 года» | | процентов | | 100 | | 83,3 | | 83,3 |  | |
| 5 | Цель 5. Совершенствование бюджетной политики Волчанского городского округа | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Задача 1. Обеспечение реализации основных направлений бюджетной политики, совершенствование мер налогового стимулирования | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Отношение объема недополученных доходов от предоставления налоговых преференций, к объему налоговых и неналоговых доходов | | процентов | | 0,6 | | 0,1 | | 16,7 |  | |
| 5.2 | Задача 2. Обеспечение реализации программно-целевого метода планирования использования бюджетных средств | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Доля расходов местного бюджета, сформированных программно-целевым методом, в общем объеме расходов местного бюджета | | процентов | | не ниже 90 | | 99,0 | | 110,0 |  | |
| 6.1 | Задача 3. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа, за исключением нормативно-правовых актов, в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Волчанского городского округа | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Площадь размещённой информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Волчанск (кроме НПА) | кв.см | | 5000 в квартал | | 5000 | | 100 | | |  |
| 6.1.2 | Количество реализованных социально значимых проектов | ед. | | не менее 1 | | 5 | | 100 | | |  |
| 6.1.3 | Распространение информации: реализация продукции СМИ | процентов | | не менее 70 % от общего объёма | | 70 | | 100 | | |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 5. Развитие системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Волчанского городского округа | | | | | | | | | | |
| 7 | Цель 6. Обеспечение сбалансированного социально-экономического развития Волчанского городского округа | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Задача 1. Формирование и проведение на территории Волчанского городского округа долгосрочной и среднесрочной экономической и социальной политики | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Наличие прогноза социально-экономического развития Волчанского городского округа на среднесрочную перспективу, одобренного главой Волчанского городского округа | | да/нет | | да | | да | | 100 |  | |
| 7.1.2 | Наличие долгосрочного прогноза социально-экономического развития Волчанского городского округа, утвержденного главой Волчанского городского округа | | да/нет | | да | | да | | 100 |  | |
|  | ПОДПРОГРАММА 6. Комплексное развитие человеческого капитала | | | | | | | | | | |
| 8 | Цель 7. Обеспечение выработки и реализации демографической политики и повышение качества жизни населения Волчанского городского округа | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Задача 1. Координация вопросов кадрового обеспечения экономики | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Отношение численности занятых в экономике к численности трудовых ресурсов | | процентов | | 46,0 | | 43,4 | | 94,3 |  | |
| 8.2 | Задача 2. Обеспечение взаимодействия по повышению качества жизни населения Волчанского городского округа на основе достижения на территории Волчанского городского округа важнейших целевых показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, и Концепции повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года  «Новое качество жизни уральцев» | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Достижение целевых показателей, установленных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года (национальные проекты) | | процентов | | 100 | | 100 | | 100 |  | |

Q2 = 0,961 высокая результативность

Федоренко Л.А., начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

21.02.2023 г.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

ЗА 2022 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Срок исполнения (годы) | Финансирование , тыс. руб. | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе | 2014-2024 | 33583,49668 | 33578,4714 | 100 |  |
| 2 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Областной бюджет |  | 478,69000 | 478,69000 | 100 |  |
| 4 | Местный бюджет |  | 33104,80668 | 33099,78140 | 100 |  |
| 5 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | | | | | | |
| 6 | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 10,6 | 10,6 | 100 |  |
| 7 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Местный бюджет |  | 10,6 | 10,6 | 100 |  |
| 10 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Мероприятие 1. Координация реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | 2014-2024 |  |  |  |  |
| 12 | Всего по мероприятию, в том числе |  | 10,6 | 10,6 | 100 |  |
| 13 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Местный бюджет |  | 10,6 | 10,6 | 100 |  |
| 16 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | |
| 17 | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 51,6 | 51,6 | 100 |  |
| 18 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Местный бюджет |  | 51,6 | 51,6 | 100 |  |
| 21 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | Мероприятие 2. Разработка презентационных материалов Волчанского городского округа | 2014-2024 |  |  |  |  |
| 23 | Всего по мероприятию, в том числе |  | 51,6 | 51,6 | 100 |  |
| 24 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | Местный бюджет |  | 51,6 | 51,6 | 100 |  |
| 27 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ | | | | | | |
| 28 | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 450,0 | 450,0 | 100 |  |
| 29 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | Местный бюджет |  | 450,0 | 450,0 | 100 |  |
| 32 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | Мероприятие 6. Предоставление субсидий фонду «Волчанский фонд поддержки малого предпринимательства» | 2014-2024 |  |  |  |  |
| 34 | Всего по мероприятию, в том числе |  | 450,0 | 450,0 | 100 |  |
| 35 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | Местный бюджет |  | 450,0 | 450,0 | 100 |  |
| 38 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | Мероприятие 6.1 Создание и (или) обеспечение деятельности Фонда «Волчанский фонд поддержки малого предпринимательства» | | | | | |
| 40 | Всего по мероприятию, в том числе |  | 450,0 | 450,0 | 100 |  |
| 41 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 | Местный бюджет |  | 450,0 | 450,0 | 100 |  |
| 44 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | | |
| 45 | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 33071,29668 | 33066,2714 | 100 |  |
| 46 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 | Областной бюджет |  | 478,69000 | 478,69000 | 100 |  |
| 48 | Местный бюджет |  | 32592,60668 | 32587,58140 | 100 |  |
| 49 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | Мероприятие 10. Функционирование высшего должностного лица (содержание главы Волчанского городского округа) | 2014-2024 |  |  |  |  |
| 51 | Всего по мероприятию, в том числе |  | 5033,46 | 5033,40559 | 100 |  |
| 52 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 53 | Областной бюджет |  | 426,61 | 426,61 | 100 |  |
| 54 | Местный бюджет |  | 4606,85 | 4606,79559 | 100 |  |
| 55 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 56 | Мероприятие 11. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа (центральный аппарат) (администрация Волчанского городского округа) | 2014-2024 |  |  |  |  |
| 57 | Всего по мероприятию, в том числе |  | 12201,37 | 12201,3689 | 100 |  |
| 58 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 59 | Областной бюджет |  | 52,08 | 52,08 | 100 |  |
| 60 | Местный бюджет |  | 12149,29 | 12149,28890 | 100 |  |
| 61 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 62 | Мероприятие 12. Выполнение других обязательств муниципального образования | 2014-2024 |  |  |  |  |
| 63 | Всего по мероприятию, в том числе |  | 15060,46668 | 15055,674 | 100 |  |
| 64 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 65 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 66 | Местный бюджет |  | 15060,46668 | 15055,674 | 100 |  |
| 67 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 68 | Мероприятие 13. Освещение в средствах массовой информации вопросов о деятельности органов местного самоуправления | 2014-2024 |  |  |  |  |
| 69 | Всего по мероприятию, в том числе |  | 776,0 | 775,82293 | 100 |  |
| 70 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 71 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 72 | Местный бюджет |  | 776,0 | 775,82293 | 100 |  |
| 73 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |

Q1 = 1,0 высокая результативность

Федоренко Л.А., начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

21.02.2023 г.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 (1,0) | Оценка |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | Полное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение (0,961) | Оценка |
| 0,95 <= Q 2 <= 1,05 | Высокая результативность |

Оценка муниципальной программы – 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

ЗА 2022 ГОД

Количество обращений для доступа к услугам в электронном виде в 2022 году – 10608 обращение.

На территории Волчанского городского округа действует один филиал МФЦ в северной части.

Среднее время ожидания очереди при предоставлении муниципальных услуг 4 минуты. При обращении в соответствующий орган за муниципальной услугой очередь чаще всего очередь отсутствует. Возникает в таких отделах как субсидии и компенсации, жилищный отдел.

Объем инвестиций в основной капитал за 2022 составил 383,478 млн. рублей (145,8 процентов к уровню 2021).

В сфере жилищно-коммунального хозяйства – капитальный ремонт и модернизация инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, реконструкция Северо-Волчанского водозаборного узла, начало строительства блочно-модульных котельных в поселке Вьюжном на 1,2 МВт и в северной части города на 32,5 МВт, строительство жилого дома на 59 квартир; в сфере благоустройства – начало комплексного благоустройства Набережной по ул. Волчанская в северной части города, капитальный ремонт МКД (замена кровель, ремонт фасадов); в сфере дорожного хозяйства – капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог.

Постановлением главы Волчанского городского округа от 13.09.2019 года № 342 утверждена Инвестиционная стратегия Волчанского городского округа до 2035 года, которая определяет направления инвестиционной политики Волчанского городского округа на период до 2035 года для обеспечения развития экономики в долгосрочной перспективе и улучшение благосостояния граждан Волчанского городского округа. Ежегодно формируется отчет о реализации Инвестиционной стратегии и размещается на официальном сайте Волчанского городского округа.

Актуализирован План мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности Волчанского городского округа на 2019-2022 годы.

Разработан план мероприятий («дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Волчанского городского округа. Утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов в Волчанском городском округе. Определен инвестиционный уполномоченный.

В 2022 году завершено строительство многоквартирного жилого дома по ул. Малая Окружная, 99.

В 2022 году под строительство многоквартирных жилых домов выделялись инвестиционные площадки, обустроенные инженерной инфраструктурой.

Количество муниципальных программ, финансируемых из средств бюджетов всех уровней в 2022 году - 21:

1. «Развитие муниципальной службы в Волчанском городском округе до 2026 года»;
2. «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Волчанского городского округа до 2026 года»;
3. «Реализация прочих мероприятий в Волчанском городском округе на период до 2024 года» (в том числе административная комиссия, архив);
4. «Социальная поддержка населения на территории Волчанского городского округа до 2024 года» (предоставление гражданам субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения);
5. «Профилактика социально-значимых заболеваний на территории Волчанского городского округа до 2024 года»;
6. «Укрепление общественного здоровья в Волчанском городском округе до 2024 года»;
7. «Формирование современной городской среды в Волчанском городском округе на 2018-2027 годы» (реализация проектов благоустройства);
8. «Развитие транспорта Волчанского городского округа на 2019-2024 годы» (содержание трамвая);
9. «Развитие жилищного хозяйства Волчанского городского округа до 2026 года» (капитальный ремонт МКД и муниципального жилого фонда);
10. «Обращение с твердыми коммунальными отходами и обеспечение безопасного природопользования на территории Волчанского городского округа до 2024 года»;
11. «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года»;
12. «Развитие культуры в Волчанском городском округе до 2026 года»;
13. «Развитие физической культуры и спорта на территории Волчанского городского округа до 2026 года».
14. «Обеспечение доступным жильем молодых семей на территории Волчанского городского округа до 2026 года» (предоставление социальной выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий);
15. «Управление муниципальными финансами Волчанского городского округа до 2026 года»;
16. «Совершенствование социально-экономической политики на территории Волчанского городского округа до 2024 года» (в том числе - поддержка малого и среднего предпринимательства);
17. «Обеспечение общественной безопасности на территории Волчанского городского округа до 2026 года» (в том числе - осуществление первичного воинского учета);
18. «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Волчанского городского округа на 2019-2024 годы» (текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог);
19. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 2027 года» (строительство и реконструкция жилых домов, благоустройство, модернизация инженерных сетей);
20. «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Волчанского городского округа до 2026 года»;
21. «Профилактика правонарушений на территории Волчанского городского округа до 2024 года».

Торговая сеть Волчанского городского округа представлена 116 объектом, из них 73 объекта торговли, в том числе 68 магазинов, 5 нестационарных торговых объектов; 13 объектов общественного питания, 25 объектов бытового обслуживания, 5 аптек.

Торговая площадь объектов по состоянию на 31.12.2022 года составляет 5868,65 кв. метров, из них 5844,1 кв. метров – площадь магазинов; 24,55 кв. метров – площадь нестационарных торговых объектов.

Приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 07.09.2022 года № 471 установлены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по Волчанскому городскому округу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Норматив** | **Факт на 31.12.2022 г.** |
| **Стационарные торговые объекты**  **(кв. м на 1000 чел.)** | 391,4 | 681,8 |
| **Нестационарные торговые объекты**  **(кв. м на 10000 чел.)** | 6,27 | 28,64 |

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей Волчанского городского округа – 684,71 кв. м., что составляет 102,7 % к 2021 году.

Объем оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов за    2022    год    составил    600,077 млн. рублей. Темп роста к уровню прошлого года составил 120,3 %. Оборот розничной торговли на душу населения 70 тыс. рублей.

В целях обеспечения населения товарами повседневного спроса по доступным ценам на территории Волчанского городского округа организовано 2 площадки для проведения ярмарок. В 2022 году проведено 11 универсальных ярмарок, что составляет 110 % к аналогичному периоду прошлого года, их них 10 регулярных ярмарок и 1 разовая (праздничная) ярмарка.

По состоянию на 01.01.2023 года на территории Волчанского городского округа зарегистрировано 201 субъект малого и среднего предпринимательства (104 % к предыдущему году) из них: 61 организация и 140 индивидуальных предпринимателей.

Численность занятых в сфере малого предпринимательства составляет 308 человек – 102 % к аналогичному периоду 2021 года. Доля работников, занятых в малом и среднем бизнесе, в общей численности занятого населения Волчанского городского округа по состоянию на 31.12.2022 года составила 16,1 % .

Количество плательщиков на профессиональный доход (самозанятых), зарегистрированных на территории Волчанского городского округа – 299 человек, что составляет 162,5 % к 2021 году.

На тысячу жителей Волчанского городского округа приходится 23 субъекта малого предпринимательства (105% к уровню 2021 года ).

Реализуется подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волчанском городском округе» муниципальной программы Волчанского городского округа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Волчанского городского округа до 2024 года», утвержденная постановлением главы Волчанского городского округа от 27.01.2014 года № 50. Фактический объем финансирования по настоящей подпрограмме на 2022 год составил 450,0 тыс. рублей (100% от плановых значений на 2022 год).

В целях оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом «Волчанский фонд поддержки предпринимательства» в 2022 году предоставлено:

80 информационно - консультационных услуг по инструментам поддержки предпринимательства;

626 бухгалтерских услуг по заполнению налоговых деклараций, подготовке документов, отправке отчетов;

10 услуг по регистрации граждан в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

20 субъектов МСП получили образовательную поддержку в рамках договора об оказании комплексных услуг «Повышение конкурентоспособности СМСП» между муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства г. Краснотурьинска и Фондом «Волчанский фонд поддержки предпринимательства».

8 сентября 2022 года представители предпринимательского сообщества Волчанского городского округа приняли участие в Форуме по вопросу развития социального предпринимательства. Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятии – 4.

Состоялось 4 заседания Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Волчанском городском округе с участием представителей органов местного самоуправления Волчанского городского округа, общественных организаций, муниципального фонда поддержки предпринимательства и субъектов МСП, на которых рассмотрены вопросы в соответствии с Планом работы Координационного совета на 2022 год.

Разработана и утверждена Решением Волчанской городской Думы от 14.12.2018 года № 77 Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа. Постановлением главы Волчанского городского округа от 30.01.2020 года № 46 утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Волчанского городского округа.

«Майские» Указы Президента «переросли» в национальные проекты, на основании которых разработаны региональные составляющие. Для муниципальных образований определены муниципальные компоненты в региональных составляющих, которые в 2022 году по Волчанскому городскому округу все выполнены.

Бюджет Волчанского городского округа формируется программно-целевым методом, но 100 процентов в этом показателе достичь невозможно, потому что непрограммными остаются расходы по Волчанской городской Думе и Контрольно-счетному органу Волчанского городского округа.

Отношение объема недополученных доходов от предоставления налоговых преференций, к объему налоговых и неналоговых доходов в 2022 году составило 0,1%. или 16,7 % от плана в связи с ростом увеличением доходной части бюджета.

В соответствии с Соглашением между редакцией газеты «Карпинский рабочий» и администрацией Волчанского городского округа редакция общественно-политической газеты «Волчанские вести» предоставляют ежеквартальную отчетность о достижении значений показателей результативности по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа, за исключением нормативно-правовых актов.

Тираж газеты составляет 1000 экземпляров в год, организована подписка: 400 экземпляров для работников предприятий и учреждений города, 100 экземпляров для льготных категорий (пенсионеров), 500экземпляров продается в розницу.

В 2022 году редакцией газеты «Волчанские вести» реализованы следующие социально значимые проекты:

1. Информационный проект «Здоровый город» (профилактика социально значимых заболеваний, совместно с межведомственным советом; освещение вопросов развития здравоохранения, повышения доступности медицинской помощи в Волчанском городском округе).

2. Информационный проект «Спортивная арена Волчанска» (пропаганда здорового образа жизни; информационная поддержка реализации проектов, направленных на создание условий для занятий спортом).

3.  Конкурс на лучшее стихотворение о борьбе с коронавирусом (2021 – 2022 год). В 2022-м году работы были опубликованы, состоялось награждение участников (профилактика коронавируса, привлечение внимания общественности к важному вопросу противодействия распространению COVID-19).

4. Проект «Тематическая страница «Литературная гостиная»» (создание условий для творческого самовыражения жителей Волчанского городского округа, интересующихся литературным творчеством; совместно с Библиотечно-музейным центром).

5. Проект «Край родной, навек любимый» (совместно с городским музеем) – краеведческий информационный проект, направленный на сохранение истории родного города.

Финансирование Программы выполнено на 100 процентов, в том числе:

Подпрограмма 1:

- приобретение ЭЦП органа власти (администрация ВГО) для работы в Реестре государственных услуг и в Системе межведомственного электронного взаимодействия.

Подпрограмма 2:

- городские баннеры к праздничным мероприятиям.

Подпрограмма 3:

- предоставление субсидии Волчанскому Фонду поддержки предпринимательства.

Подпрограмма 4:

- содержание главы и администрации ВГО;

- по прочим мероприятиям проведены оплаты: приобретение канцелярских и хоз. товаров; юбилейные, праздничные и праздничные даты с грамотами главы ВГО; организация городских мероприятий.

Вывод по реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Волчанского городского округа до 2024 года»:

Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.