ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА» ЗА 2022 ГОД

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА»

ЗА 2022 ГОД

| № п/п | Цели,  задачи и целевые   показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | Процент исполнения | Причина отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» | | | | | | |
| 2 | Цель 1. «Обеспечение условий для подготовки обучающихся к получению профессионального образования по рабочим профессиям и инженерно-техническим специальностям в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные потребности экономики, развития ее промышленного сектора, обеспечения импортозамещения и возвращения отечественным предприятиям технологического лидерства | | | | | | |
| 3 | Задача 1. «Создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям» | | | | | | |
| 4 | Целевой показатель 1. Количество обучающихся - участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности | человек | не менее  17 | | 25 | 147,1 |  |
| 5 | Целевой показатель 2. Количество модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла (нарастающим итогом) | единиц | 1 | | 3 | 300,0 |  |
| 6 | Целевой показатель 3. Количество образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования технической и естественно-научной направленности на условиях сетевого взаимодействия с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением Свердловской области «Дворец молодежи» | единиц | 1 | | 1 | 100,0 |  |
| 7 | Задача 2. «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенций, необходимых для осознанного выбора профессии» | | | | | | |
| 8 | Целевой показатель 4.  Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации, в общей численности граждан - участников профориентационных мероприятий (ежегодно) | процент | 25,0 | 25,9 | | 103,6 |  |
| 9 | Задача 3. «Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей» | | | | | | |
| 10 | Целевой показатель 5. Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности | человек | 40 | 77 | | 192,5 |  |
| 11 | Подпрограмма 2. «Качество образования как основа благополучия» | | | | | | |
| 12 | Цель 2. «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» | | | | | | |
| 13 | Задача 4. «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования» | | | | | | |
| 14 | Целевой показатель 6.  Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | процент | 100,0 | | 94,2 | 94,2 |  |
| 15 | Целевой показатель 7.  Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену | процент | 100,0 | | 68,5 | 68,5 |  |
| 16 | Целевой показатель 8.  Доля образовательных организаций, реализующих образовательный процесс применением дистанционных образовательных технологий | процент | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  |
| 17 | Целевой показатель 9.  Доля автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, приобретенных в текущем году, от общего количества автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, запланированных к приобретению в текущем году | процент | 0 | | 0 | 0 |  |
| 18 | Целевой показатель 10. Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | процент | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  |
| 19 | Целевой показатель 11.  Доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности | процент | 3,2 | | 15,3 | 478,1 |  |
| 20 | Целевой показатель 12.  Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | процент | 100,0 | | 100,0 | 100,00 |  |
| 21 | Целевой показатель 14.  Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций | процент | 100,0 | | 51,2 | 51,2 |  |
|  | Целевой показатель 15.  Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процент | 50,0 | | 50,0 | 100,0 |  |
| 22 | Задача 6. «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» | | | | | | |
| 23 | Целевой показатель 16.  Доля обучающихся льготных категорий, указанных в [статье 22](consultantplus://offline/ref=C365EA1DB7B7A5570BB3616EC8BA08B40327367F8D71243F86F25B21FFC724846C52C1AB13A9D7911110C96D47745D09B3FC4F77BC01A3qBeBL) Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий | процент | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  |
| 24 | Задача 7. «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций» | | | | | | |
| 25 | Целевой показатель 17. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | единиц | 0 | | 0 | 0 |  |
| 26 | Задача 8. «Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников» | | | | | | |
| 27 | Целевой показатель 18.  Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процент | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  |
| 28 | Цель 3. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей» | | | | | | |
| 29 | Задача 9. «Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей» | | | | | | |
| 30 | Целевой показатель 19.  Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время | процент | 19,0 | | 17,2 | 90,5 |  |
| 31 | Целевой показатель 20.  Охват подростков и молодежи временным трудоустройством в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждений города в возрасте от 14 до 18 лет | процент | 34,5 | | 32,5 | 94,2 |  |
| 32 | Задача 10. «Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность» | | | | | | |
| 33 | Целевой показатель 21.  Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых запланированы работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья | процент | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  |
| 34 | Подпрограмма 3. «Педагогические кадры XXI века» | | | | | | |
| 35 | Цель 4. «Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии» | | | | | | |
| 36 | Задача 11. «Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций» | | | | | | |
| 37 | Целевой показатель 22.  Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | процент | 55,0 | | 48,6 | 88,4 |  |
| 38 | Целевой показатель 23.  Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки, владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на уровне, превышающем пороговый, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки | процент | 33,0 | | 0 | 0 |  |
| 39 | Целевой показатель 24. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процент | 34,0 | | 33,8 | 99,4 |  |
| 40 | Целевой показатель 25. Количество информационных мероприятий по повышению общественного престижа педагогической деятельности, популяризации педагогической деятельности (ежегодно) | единиц | 3 | | 3 | 100,0 |  |
| 41 | Целевой показатель 26. Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации (нарастающим итогом) | человек | 4 | | 6 | 150,0 |  |
| 42 | Задача 12. «Обеспечение выплат почетным работникам за звание «Почетный работник системы образования Волчанского городского округа» | | | | | | |
| 43 | Целевой показатель 27. Количество работников, которым выплачиваются денежное выплаты за звание «Почетный работник системы образования Волчанского городского округа» | человек | 26 | | 19 | 73,1 | уход на пенсию, увольнение |
| 44 | Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Волчанском городском округе» | | | | | | |
| 45 | Цель 5. «Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную гражданскую позицию» | | | | | | |
| 46 | Задача 13. «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций по работе с молодежью, осуществляющих деятельность в сфере организации патриотического воспитания граждан» | | | | | | |
| 47 | Целевой показатель 28. Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Свердловской области, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 2 | | 3 | 150,0 |  |
| 48 | Задача 14. «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Свердловской области в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности» | | | | | | |
| 49 | Целевой показатель 29.  Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности | процент | 28,5 | | 57,1 | 200,4 |  |
| 50 | Задача 15. «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в Волчанском городском округе» | | | | | | |
| 51 | Целевой показатель 30.  Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения городского округа | процент | 32,0 | | 109,3 | 341,6 |  |
| 52 | Задача 16. «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» | | | | | | |
| 53 | Целевой показатель 31.  Доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах (нарастающим итогом) | процент | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  |
| 54 | Задача 17. «Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся» | | | | | | |
| 55 | Целевой показатель 32.  Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании | процент | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  |
| 56 | Подпрограмма 5. «Реализация молодежной политики в Волчанском городском округе» | | | | | | |
| 57 | Цель 6. «Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Свердловской области и Российской Федерации» | | | | | | |
| 58 | Задача 18. «Развитие и поддержка созидательной активности, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, формирование культуры здорового образа жизни в молодежной среде» | | | | | | |
| 59 | Целевой показатель 33.  Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | процент | 36,7 | | 6,5 | 17,7 |  |
| 60 | Целевой показатель 34.  Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи | процент | 45,0 | | 165,4 | 367,6 |  |
| 61 | Задача 19. «Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью» | | | | | | |
| 62 | Целевой показатель 35.  Количество муниципальных учреждений, работающих с молодежью, улучшили материально-техническую базу в рамках реализации муниципальной программы | процент | 25,0 | | 40,0 | 160,0 |  |
| 63 | Подпрограмма 6. «Реализация национального проекта «Образование» в Волчанском городском округе» | | | | | | |
| 64 | Цель 7. «Достижение целей и результатов национального проекта «Образование» на территории Волчанского городского округа» | | | | | | |
| 65 | Задача 20. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | | | | | | |
| 66 | Целевой показатель 36.  Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2019 году) | единиц | 2 | | 2 | 100,0 |  |
| 67 | Целевой показатель 37.  Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2019 году) | процент | 8,0 | | 15,3 | 191,3 |  |
| 68 | Задача 21. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | | | | | | |
| 69 | Целевой показатель 38.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | 77,0 | | 95,8 | 124,4 |  |
| 70 | Целевой показатель 39.  Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | человек | не менее 90 | | 1901 | 100,0 |  |
| 71 | Целевой показатель 40.  Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | человек | 7 | | 5 | 71,4 |  |
| 72 | Целевой показатель 41. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | единиц | 0 | | 0 | 0 |  |
| 73 | Целевой показатель 42. Количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | человек | 0 | | 0 | 0 |  |
| 74 | Задача 22. «Обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования, методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования» | | | | | | |
| 75 | Целевой показатель 43.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процент | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  |
| 76 | Целевой показатель 44.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | процент | 5,0 | | 5,1 | 102,0 |  |
| 77 | Задача 23. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» | | | | | | |
| 78 | Целевой показатель 45. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (нарастающим итогом с 2020 года) | единиц | 150 | | 150 | 100,0 |  |
| 79 | Целевой показатель 46.  Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | процент | 77,0 | | 77,0 | 100,0 |  |
| 80 | Целевой показатель 47. Уровень доступности дошкольного образования для детей раннего возраста  (с 2х месяцев до 1 года) | процент | 100,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 24. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | | | | | | |
| 81 | Целевой показатель 48. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (нарастающим итогом) | единиц | 2 | | 0 | 0 |  |
| 82 | Целевой показатель 49.  Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | процент | 100,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 83 | Целевой показатель 50.  Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | процент | 15,0 | | 1,4 | 6,7 |  |
| 84 | Задача 25. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | | | | | | |
| 85 | Целевой показатель 52.  Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | процент | 10,0 | | 29,7 | 297,0 |  |
| 86 | Целевой показатель 53.  Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | процент | 20,0 | | 44,0 | 220,0 |  |
| 87 | Целевой показатель 54.  Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | процент | 3,0 | | 29,7 | 100,0 |  |
| 88 | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года» | | | | | | |
| 89 | Цель 8. «Обеспечение исполнения полномочий в сфере образования и молодежной политики» | | | | | | |
| 90 | Задача 26. «Обеспечение исполнения полномочий МОУО – Отдела образования Волчанского городского округа» | | | | | | |
| 91 | Целевой показатель 55.  «Доля целевых показателей муниципальной программы значения которых достигли или превысили запланированные» | процент | 100,0 | | 65,5 | 65,5 |  |
| 92 | Целевой показатель 56.  «Доля проведённых общегородских мероприятий в сфере образования от общего количества запланированных мероприятий» | процент | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  |
| 93 | Задача 27. «Осуществление полномочий учредителя муниципальных образовательных учреждений в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами» | | | | | | |
| 94 | Целевой  показатель 57. «Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены плановые мероприятия ведомственного контроля» | процент | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  |
| 95 | Целевой показатель 58. «Обеспечение информационных и организационно-технологических условий для функционирования оценки качества образования, подготовки, проведения и анализа результатов государственной (итоговой) аттестации, диагностических, тренировочных и репетиционных работ и других мониторинговых и оценочных процедур. Организация методической работы. Электронный документооборот, муниципальные услуги» | да/нет | да | | да | 100,0 |  |
| 96 | Целевой показатель 59. «Формирование полной и достоверной информации о деятельности образовательных учреждений МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа и их имущественном положении» | да/нет | да | | да | 100,0 |  |
| 97 | Целевой показатель 60. «Обеспечение информацией, необходимой руководителям образовательных учреждений, инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности, для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организациями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, бюджетными сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности» | да/нет | да | | да | 100,0 |  |
| Итого 58 показателей | | | | | | 6546,4 |  |

|  |
| --- |
| ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА»  ЗА 2022 ГОД |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Срок исполнения (годы) | Финансирование, тыс. руб. | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 2022 | 417548,67160 | 381401,11710 | 91,34 |  |
| 2 | федеральный бюджет |  | 8685,30000 | 8152,78295 | 93,87 |  |
| 3 | областной бюджет |  | 124772,16260 | 116566,84571 | 93,42 |  |
| 4 | местный бюджет |  | 272636,17800 | 246031,52978 | 90,24 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  | 11455,03100 | 10649,95866 | 92,97 |  |
| 6 | Подпрограмма 2. «Качество образования как основа благополучия» | | | | | |
| 7 | Всего по подпрограмме 2., в том числе: | 2022 | 402629,12860 | 366596,92228 | 91,05 |  |
| 8 | федеральный бюджет |  | 8685,30000 | 8152,78295 | 93,87 |  |
| 9 | областной бюджет |  | 124693,26260 | 116487,94571 | 93,42 |  |
| 10 | местный бюджет |  | 257795,53500 | 231306,23496 | 89,72 |  |
| 11 | внебюджетные источники |  | 11455,03100 | 10649,95866 | 92,97 |  |
| 12 | Мероприятие 3. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, всего, в том числе: | 2022 | 37846,84294 | 36197,49845 | 95,64 |  |
| 13 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 14 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 15 | местный бюджет |  | 29507,64294 | 28632,47628 | 97,03 |  |
| 16 | внебюджетные источники |  | 8339,20000 | 7565,02217 | 90,72 |  |
| 17 | Мероприятие 4. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, всего, в том числе: | 2022 | 48885,50000 | 44207,34626 | 90,43 |  |
| 18 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 19 | областной бюджет |  | 48885,50000 | 44207,34626 | 90,43 |  |
| 20 | местный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 21 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 22 | Мероприятие 5. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, всего в том числе: | 2022 | 66015,90000 | 62637,61255 | 94,88 |  |
| 23 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 24 | областной бюджет |  | 66015,90000 | 62637,61255 | 94,88 |  |
| 25 | местный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 26 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 27 | Мероприятие 6. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, всего в том числе: | 2022 | 12179,23560 | 11870,46212 | 97,46 |  |
| 28 | федеральный бюджет |  | 3779,30000 | 3642,80673 | 96,39 |  |
| 29 | областной бюджет |  | 5725,23560 | 5583,84990 | 97,53 |  |
| 30 | местный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 31 | внебюджетные источники |  | 2674,70000 | 2643,80549 | 98,84 |  |
| 32 | Мероприятие 7. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, всего в том числе: | 2022 | 31666,03258 | 31170,01008 | 98,43 |  |
| 33 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 34 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 35 | местный бюджет |  | 31666,03258 | 31170,01008 | 98,43 |  |
| 36 | в том числе расходы по организации питания |  | 8892,00000 | 8892,00000 | 100,00 |  |
| 37 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 38 | Мероприятие 8. Организация предоставления дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования, всего в том числе: | 2022 | 27022,36248 | 25795,10017 | 95,46 |  |
| 39 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 40 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 41 | местный бюджет |  | 27022,36248 | 25795,10017 | 95,46 |  |
| 42 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 43 | Мероприятие 9. Организация отдыха и оздоровления детей, всего в том числе: | 2022 | 4384,24499 | 4376,91999 | 99,83 |  |
| 44 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 45 | областной бюджет |  | 3218,60000 | 3211,27500 | 99,77 |  |
| 46 | местный бюджет |  | 724,51399 | 724,51399 | 100,00 |  |
| 47 | внебюджетные источники |  | 441,13100 | 441,13100 | 100,00 |  |
| 48 | Мероприятие 10. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, всего в том числе: | 2022 | 346,57700 | 346,41200 | 99,95 |  |
| 49 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 50 | областной бюджет |  | 346,57700 | 346,41200 | 99,95 |  |
| 51 | местный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 52 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 53 | Мероприятие 11. Организация занятости детей и подростков в каникулярное время , всего в том числе: | 2022 | 200,00000 | 199,98422 | 99,99 |  |
| 54 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 55 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 56 | местный бюджет |  | 200,00000 | 199,98422 | 99,99 |  |
| 57 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 58 | Мероприятие 12. Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в том числе в муниципальном оздоровительном загородном лагере "Республика Грин", всего в том числе: | 2022 | 1968,85600 | 1735,18759 | 88,13 |  |
| 59 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 60 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 61 | местный бюджет |  | 1968,85600 | 1735,18759 | 88,13 |  |
| 62 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 63 | Мероприятие 13. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего в том числе: | 2022 | 4 906,00000 | 4 509,97622 | 91,93 |  |
| 64 | федеральный бюджет |  | 4 906,00000 | 4 509,97622 | 91,93 |  |
| 65 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 66 | местный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 67 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 68 | Мероприятие 15. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций, всего в том числе: | 2022 | 700,00000 | 690,90800 | 98,70 |  |
| 69 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 70 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 71 | местный бюджет |  | 700,00000 | 690,90800 | 98,70 |  |
| 72 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 73 | Мероприятие 18. Капитальный ремонт зданий и помещений образовательных учреждений, всего в том числе: | 2022 | 165 280,95600 | 141 633,37535 | 85,69 | Ремонтные работы не выполнены до конца года, работы не оплачены |
| 74 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 75 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 76 | местный бюджет |  | 165 280,95600 | 141 633,37535 | 85,69 |  |
| 77 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 78 | Мероприятие 21. Организация и проведение общегородских мероприятий в сфере образования, всего в том числе: | 2022 | 177,74501 | 177,25328 | 99,72 |  |
| 79 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 80 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 81 | местный бюджет |  | 177,74501 | 177,25328 | 99,72 |  |
| 82 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 83 | Мероприятие 22. Поддержка одаренных детей, всего, в том числе: | 2022 | 45,97600 | 45,97600 | 100,00 |  |
| 84 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 85 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 86 | местный бюджет |  | 45,97600 | 45,97600 | 100,00 |  |
| 87 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 88 | Мероприятие 26. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации питания, всего, в том числе: | 2022 | 1 002,90000 | 1 002,90000 | 100,00000 |  |
| 89 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 90 | областной бюджет |  | 501,45000 | 501,45000 | 100,00000 |  |
| 91 | местный бюджет |  | 501,45000 | 501,45000 | 100,00000 |  |
| 92 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 93 | Мероприятие 40. Установка ограждения территории образовательных учреждений, всего, в том числе: | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | #ДЕЛ/0! |  |
| 94 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 95 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 96 | местный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 97 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 98 | Подпрограмма 3. «Педагогические кадры XXI века» | | | | | |
| 99 | Всего по подпрограмме 3, в том числе |  | 227,10000 | 179,56209 | 79,07 |  |
| 100 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 101 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 102 | местный бюджет |  | 227,10000 | 179,56209 | 79,07 |  |
| 103 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 104 | Мероприятие 23. Выплаты почетным работникам за звание "Почетный работник системы образования Волчанского городского округа", всего, в том числе: | 2022 | 227,10000 | 179,56209 | 79,07 |  |
| 105 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 106 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 107 | местный бюджет |  | 227,10000 | 179,56209 | 79,07 |  |
| 108 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 109 | Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Волчанском городском округе» | | | | | |
| 110 | Всего по подпрограмме 4., в том числе |  | 185,47900 | 185,13000 | 99,81 |  |
| 111 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 112 | областной бюджет |  | 78,90000 | 78,90000 | 100,00 |  |
| 113 | местный бюджет |  | 106,57900 | 106,23000 | 99,67 |  |
| 114 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 115 | Мероприятие 25. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе, всего, в том числе: | 2022 | 81,31800 | 81,31800 | 100,00 |  |
| 116 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 117 | областной бюджет |  | 51,31800 | 51,31800 | 100,00 |  |
| 118 | местный бюджет |  | 30,00000 | 30,00000 | 100,00 |  |
| 119 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 120 | Мероприятие 27. Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в возрасте от 14 до 27 лет в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, в том числе: |  | 59,76100 | 59,76100 | 100,00 |  |
| 121 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 122 | областной бюджет |  | 27,58200 | 27,58200 | 100,00 |  |
| 123 | местный бюджет |  | 32,17900 | 32,17900 | 100,00 |  |
| 124 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 125 | Мероприятие 28. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Волчанского городского округа, всего, в том числе: | 2022 | 27,00000 | 26,89700 | 99,62 |  |
| 126 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 127 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 128 | местный бюджет |  | 27,00000 | 26,89700 | 99,62 |  |
| 129 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 130 | Мероприятие 29. Организация и проведение военно-спортивных игр, всего в том числе: | 2022 | 10,00000 | 9,75400 | 97,54 |  |
| 131 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 132 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 133 | местный бюджет |  | 10,00000 | 9,75400 | 97,54 |  |
| 134 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 135 | Мероприятие 30. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего в том числе: | 2022 | 7,40000 | 7,40000 | 100,00 |  |
| 136 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 137 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 138 | местный бюджет |  | 7,40000 | 7,40000 | 100,00 |  |
| 139 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 140 | Подпрограмма 5. «Реализация молодежной политики в Волчанском городском округе» | | | | | |
| 141 | Всего по подпрограмме 5., в том числе |  | 70,07900 | 70,07900 | 100,00 |  |
| 142 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 143 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 144 | местный бюджет |  | 70,07900 | 70,07900 | 100,00 |  |
| 145 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 146 | Мероприятие 31. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Волчанского городского округа, всего в том числе: | 2022 | 70,07900 | 70,07900 | 100,00 |  |
| 147 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 148 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 149 | местный бюджет |  | 70,07900 | 70,07900 | 100,00 |  |
| 150 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 151 | Подпрограмма 6. «Реализация национального проекта «Образование» в Волчанском городском округе» | | | | | |
| 152 | Всего по подпрограмме 6., в том числе |  | 838,20000 | 818,42220 | 97,64 |  |
| 153 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 154 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 155 | местный бюджет |  | 838,20000 | 818,42220 | 97,64 |  |
| 156 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 157 | Мероприятие 37. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2022 | 838,20000 | 818,42220 | 97,64 |  |
| 158 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 159 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 160 | местный бюджет |  | 838,20000 | 818,42220 | 97,64 |  |
| 161 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 162 | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года» | | | | | |
| 163 | Всего по подпрограмме 7., в том числе: |  | 13598,68500 | 13551,00153 | 99,65 |  |
| 164 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 165 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 166 | местный бюджет |  | 13598,68500 | 13551,00153 | 99,65 |  |
| 167 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 168 | Мероприятие 38. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) | 2022 | 2709,53000 | 2690,86853 | 99,31 |  |
| 169 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 170 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 171 | местный бюджет |  | 2709,53000 | 2690,86853 | 99,31 |  |
| 172 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 173 | Мероприятие 39. Обеспечение деятельности МКУ "Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений" | 2022 | 10889,15500 | 10860,13300 | 99,73 |  |
| 174 | федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 175 | областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |
| 176 | местный бюджет |  | 10889,15500 | 10860,13300 | 99,73 |  |
| 177 | внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА» ЗА 2022 ГОД

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 (0,913) | Оценка |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Неполное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение (1,128) | Оценка |
| 0,95 < = Q2 <=1,05 | Высокая результативность |

Оценка муниципальной программы – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или другие муниципальные программы.

Начальник МОУО – Отдела образования

Волчанского городского округа О.В.Адельфинская

Светлакова О.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА» ЗА 2022 ГОД

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**Подпрограмма 1. «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»**

**Целевой показатель 1.** «Количество обучающихся - участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности» - не менее 17 человек.

Учащиеся МАОУ СОШ № 26 в количестве 25 человек или 147,1 % от целевого показателя являются участниками сетевой формы взаимодействия с МАОУ СОШ № 26 по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ.

**Целевой показатель 2.** «Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом)» - 1 единица.

В отчетном году на базе МАОУ СОШ № 26 создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В рамках мероприятия было модернизировано 3 учебных кабинета естественно-научного цикла: физики, химии и биологии, что составило 300% от плана.

**Целевой показатель 3.** «Количество образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования технической и естественно-научной направленности на условиях сетевого взаимодействия с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением Свердловской области «Дворец молодежи»» - 1 единица.

В 2019 году заключено соглашение о совместной деятельности в сфере дополнительного образования детей между Государственным автономным учреждением дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи» и МБОУ ДО Дом детского творчества.

**Целевой показатель 4.** «Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации, в общей численности граждан - участников профориентационных мероприятий (ежегодно)» - 25%.

Все учащиеся 8-11 классов в возрасте от 14 до 17 лет охвачены различными формами профессиональной ориентации, согласно отчета ОО-1 за 2022 год их количество составляет 283 человека или 25,9 % от общего количества учащихся (1091 человек).

**Целевой показатель 5.** «Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности» - 77 человек.

В соответствии с отчетностью о реализации мероприятия по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 23 и МАОУ СОШ № 26 количество учащихся осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности составляет – 77 человек или 192,5 %.

**Подпрограмма 2. «Качество образования как основа благополучия»**

**Целевой показатель 6.** «Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования» - 100%.

В соответствии с данными федеральной статистической отчетности по форме ОО-1 списочный состав обучающихся 9 классов составляет 121 человек, из них 5 человек не допущены к ГИА (государственной итоговой аттестации) по причине неуспеваемости, 2 человека получили неудовлетворительные результаты. В результате 114 человек получили аттестат об основном общем образовании или 94,2% обучающихся, освоивших образовательные программы общего и среднего образования.

**Целевой показатель 7.** «Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену» - 100 %.

747 учащихся МАОУ СОШ № 23 в 2022 году учились в первую смену, 344 учащихся МАОУ СОШ № 23 учились во вторую смену в связи с капитальным ремонтом здания МАОУ СОШ № 23.

**Целевой показатель 8.** «Доля образовательных организаций, реализующих образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий» - 100%.

Во всех образовательных учреждениях городского округа созданы условия для реализации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий.

**Целевой показатель 9. «**Доля автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, приобретенных в текущем году, от общего количества автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, запланированных к приобретению в текущем году» - 0%.

В отчетном году не был приобретен автобус для подвоза учащихся в связи с изменениями к техническим требованиям к транспорту для подвоза учащихся, который находится в использовании.

**Целевой показатель 10.** «Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам» - 100%.

В 2022 году завершен поэтапный переход учащихся на федеральные государственные стандарты. Все учащиеся общеобразовательных учреждений обучаются по ФГОС.

**Целевой показатель 11.** «Доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности» - 3,2%.

В соответствии с отчетностью о выполнении мероприятий по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МАОУ СОШ № 23 и МАОУ СОШ № 26 количество учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности в модернизированных кабинетах составило 167 человек или 15,3% от общего количества обучающихся (1091 чел.).

**Целевой показатель 12. «**Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» - 100%.

В отчетном периоде проведены работы по капитальному ремонту здания МАОУ СОШ № 23 по ул. Мичурина, д.9.

**Целевой показатель 14.** «Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций» - 100%.

В соответствии с данными федеральной статистической отчетности по форме ОО-1 количество детей- инвалидов в общеобразовательных учреждениях 41 человек, из них 27 учащихся, обучающихся на дому. 21 учащийся посещает образовательное учреждение или 51,2 % от общего числа детей – инвалидов. В 2023 году планируется капитальный ремонт в МАОУ СОШ № 23 с реализацией мероприятий по беспрепятственному доступу к образовательному учреждению детей-инвалидов.

**Целевой показатель 15. «**Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций» - 50%.

В одном из двух дошкольных учреждений городского округа (в МБДОУ № 4) в 2020 году реализовано мероприятие по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы «Доступная среда». Приобретено специализированное оборудование для занятий с детьми-инвалидами, заменены двери входной группы здания, двери в туалетную комнату с расширением проемов, произведен ремонт туалетной комнаты с созданием условий для детей-инвалидов, установлены металлические поручни в здании.

**Целевой показатель 16.** «Доля обучающихся льготных категорий, указанных в [статье 22](consultantplus://offline/ref=C365EA1DB7B7A5570BB3616EC8BA08B40327367F8D71243F86F25B21FFC724846C52C1AB13A9D7911110C96D47745D09B3FC4F77BC01A3qBeBL) Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий» - 100%.

В общеобразовательных учреждениях созданы условия для 100%-го охвата обучающихся горячим питанием, в том числе для льготных категорий. Приобретение продуктов питания осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, содержание пищеблоков за счет средств местного бюджета.

**Целевой показатель 17. «**Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» - 0 единиц.

В 2022 году по настоящее время проводится капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 23, который включает мероприятия по оборудованию спортивной площадки.

**Целевой показатель 18.** «Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников» - 100%.

Все библиотеки общеобразовательных учреждений обеспечены учебниками, входящими в федеральные перечни.

**Целевой показатель 19.** «Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время» - 19,0%.

Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время составил 17,2% от общего количества оздоровленных детей (923 чел.). Оздоровлено детей в загородных лагерях – 102 человека, в санаторно-курортных организациях – 57 человек.

**Целевой показатель 20.** «Охват подростков и молодежи временным трудоустройством в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждений города в возрасте от 14 до 18 лет» - 34,5%.

Количество детей, охваченных временным трудоустройством составило 92 человека или 32,5 % от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в муниципальных общеобразовательных школах (283 чел.)

**Целевой показатель 21.** «Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых запланированы работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья» - 100%.

В отчетном периоде на территории городского округа работали дневные лагеря на базе общеобразовательных учреждений, в них были созданы все условия для оздоровления детей в каникулярное время.

**Подпрограмма 3. «Педагогические кадры XXI века»**

**Целевой показатель 22.** «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций» - 55%.

В соответствии с данными федеральной статистической отчетности по форме ОО-1 общее количество педагогических работников -74 человека, из них имеют первую (30 чел.) и высшую квалификационную категорию (6 чел.) 36 человек или 48,6%.

**Целевой показатель 23.**  «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки, владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на уровне, превышающем пороговый, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки» - 33%.

Педагогов такого уровня нет.

**Целевой показатель 24.** «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» -34%.

В соответствии с данными федеральной статистической отчетности по форме ОО-1 общее количество педагогических работников -74 человек, из них в возрасте до 35 лет – 25 человек или 33,8 %.

**Целевой показатель 25.** «Количество информационных мероприятий по повышению общественного престижа педагогической деятельности, популяризации педагогической деятельности (ежегодно)» - 3 мероприятия.

В отчетном периоде проведено 3 мероприятия по данному направлению: «День Учителя», «Педагогическая конференция», мероприятие, посвященное открытию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МАОУ СОШ № 26.

**Целевой показатель 26.** «Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации (нарастающим итогом)» - 6 человек (МАОУ СОШ № 23 – Коробинцева Л.П., Савко Н.Д., Широкова В.В., МАОУ СОШ № 26 – Вакарова Л.В., Иванькиина Ю.В., Тактаева К.А.).

**Целевой показатель 27.** «Количество работников, которым выплачиваются денежное выплаты за звание «Почетный работник системы образования Волчанского городского округа» - 26 человек по плану.

Фактическое значение – 19 человек или 73,1%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждение | Количество работников, которым выплачиваются денежное выплаты за звание «Почетный работник системы образования Волчанского городского округа, чел. |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | МАДОУ № 1 | 2 |
| 2 | МАДОУ № 4 | 1 |
| 3 | МАОУ СОШ № 23 | 3 |
| 4 | МАОУ СОШ № 26 | 4 |
| 5 | МАОУ ДО ДДТ | 1 |
| 6 | МБОУ ДО ВДМШ | 7 |
| 7 | МАОУ ДО «ДЮСШ» | 1 |
| Всего: | | 19 |

**Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Волчанском городском округе»**

**Целевой показатель 28.** «Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Свердловской области, улучшивших материально-техническую базу» - 2 единицы.

На территории городского округа осуществляют патриотическое воспитание граждан 2 общеобразовательные школы, МАОУ ДО Дом детского творчества, МАОУ ДО «ДЮСШ», МАУК «КДЦ». В отчетном периоде приобретена форма для юнармейцев общеобразовательных учреждений и оборудование для МАУК «КДЦ».

**Целевой показатель 29.** «Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности» - 28,5%.

Учреждения, реализующие программы патриотической направленности - 2 общеобразовательные школы, МАОУ ДО Дом детского творчества, МАОУ ДО «ДЮСШ» или 57,1% от общего количества образовательных учреждений (7 образовательных учреждений).

**Целевой показатель 30.** «Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения городского округа» - 32%.

Общее количество участников мероприятий – 9370 человека или 109,3% от общего количества населения в городе (8571 чел.).

**Целевой показатель 31.** «Доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах (нарастающим итогом)» - 100%.

Во всех образовательных учреждениях имеется учебно-материальная база для обучения детей безопасному поведению на дорогах.

**Целевой показатель 32.** «Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании» - 100%.

Во всех образовательных учреждениях систематически проводятся мероприятия по профилактике незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании.

**Подпрограмма 5. «Реализация молодежной политики в Волчанском городском округе»**

**Целевой показатель 33.** «Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет» - 36,7%.

На территории городского округа регулярно участвуют в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления 97 человек возрасте от 14 до 30 лет или 6,5% от общего количества молодых граждан в городском округе в возрасте от 14 до 30 лет (1495 чел.), в том числе:

- волонтеры – из школ и МАУК «КДЦ» - 34 человек,

- учащиеся из школьного самоуправления – 35 человек,

- юнармейцы – 28 человек.

**Целевой показатель 34.** «Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи» - 45%.

Количество участников мероприятий в отчетном периоде в возрасте от 14 до 30 лет – 2473 человека или 165,4% от общего количества населения в данном возрасте в городе (1495 чел.).

**Целевой показатель 35.** «Количество муниципальных учреждений, работающих с молодежью, улучшили материально-техническую базу в рамках реализации муниципальной программы» - 25%.

На территории городского округа осуществляют работу с молодежью 2 общеобразовательные школы, МАОУ ДО Дом детского творчества, МАОУ ДО «ДЮСШ», МАУК «КДЦ». В отчетном периоде в рамках подпрограммы «Реализация молодежной политики в Волчанском городском округе» были приобретены для МАОУ СОШ № 26 и МАДОУ ДС № 1 игровые коврики, футболки и кепки для ЮИД.

**Подпрограмма 6. «Реализация национального проекта «Образование» в Волчанском городском округе»**

**Целевой показатель 36.** «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2019 году)» - 2 единицы.

В отчетном году на базе МАОУ СОШ № 26 создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Было модернизировано 3 учебных кабинета (химия, физика, информатика): проведен текущий ремонт, приобретено учебно-лабораторное оборудование, оргтехника, учебная мебель.

**Целевой показатель 37.** «Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2019 году)» - 8%.

В соответствии с отчетностью о выполнении мероприятий по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МАОУ СОШ № 23 и МАОУ СОШ № 26 количество учащихся осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности в модернизированных кабинетах составило 167 человек или 15,3% от общего количества обучающихся (1091 чел.).

**Целевой показатель 38. «**Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» - 77%.

В соответствии с федеральной статистической отчетностью 1-ДОД за 2022 год общее количество детей получающих дополнительное образование составляет 1405 человек или 95,8 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет в городе (1467 чел.), в том числе: МАОУ СОШ № 23 – 153 чел., МАОУ СОШ № 26 – 302 чел., МАДОУ ДС № 1 – 68 чел., МАОУ ДО ДДТ – 401 чел, МАОУ ДО «ДЮСШ» - 378 чел, МБОУ ДО ВДМШ – 103 чел.

**Целевой показатель 39.** «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию» - не менее 90 человек.

По данным общеобразовательных школ количество участников данных мероприятий в отчетном году составило 1901 человек.

**Целевой показатель 40.** «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» - 5 человек из МАОУ СОШ № 23 и МАОУ СОШ № 26.

**Целевой показатель 41.** «Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом» - 0 единиц.

В 2022 году по настоящее время в МАОУ СОШ № 23 проводится капитальный ремонт здания, который включает себя мероприятие по оборудованию спортивной площадки.

**Целевой показатель 42.** «Количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом».

В отчетном году в МАОУ СОШ № 23 началось мероприятие по оснащению спортивной площадки.

**Целевой показатель 43.** «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств» - 100%.

Количество детей, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования – 75 человек на базе МАОУ ДО Дом детского творчества. Все дети получают дополнительное образование за счет средств местного бюджета.

**Целевой показатель 44.** «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования» - 5%.

Количество детей в городском округе в возрасте от 5 до 18 лет – 1467 человек. Количество детей, использующих сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования – 75 человек или 5,1%.

**Целевой показатель 45.** «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (нарастающим итогом с 2020 года)» - 150 единиц.

Психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей осуществляется на базе дошкольного образовательного учреждения МАДОУ № 4, Кроме того, консультативная психологическая помощь осуществляется в МАОУ СОШ № 23 и МАОУ СОШ № 26. В отчетном периоде было оказано 150 услуг или 100% от плана.

**Целевой показатель 46.** «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги» - 77%.

По данным отчетности доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи – 77%.

**Целевой показатель 47.** «Уровень доступности дошкольного образования для детей раннего возраста (с 2х месяцев до 1 года)» - 100%.

В городском округе не созданы условия для принятия детей в возрасте с 2х месяцев до 1 года, так как потребности нет.

**Целевой показатель 48.** «Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (нарастающим итогом)» - 2 единицы.

В отчетном периоде данное мероприятие не реализовано.

**Целевой показатель 49.** «Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам» - 100%.

Таких учащихся нет.

**Целевой показатель 50.** «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» - 15%.

Прошли курсы повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») – 1 учитель (Коробач Н.В.) или 1,4% от общего числа педагогических работников (74 человека).

**Целевой показатель 52.** «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников» - 10%.

22 педагога или 29,7% от общего количества педагогических работников (74 чел.), в том числе: 17 из МАОУ СОШ № 23, 5 из МАОУ СОШ № 26.

**Целевой показатель 53. «**Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы» - 20%.

11 педагогов или 44% от общего количества педагогов до 35 лет (25 чел.): Павлюченко Т.А., Галламетдинова И.С., Калугина А.С., Коротков Д.А., Короткова Н.А., Тактаева К.А., Быков А.С., Комухина Е.К., Христолюбова К.А., Миллер Е.П., Эйрих А.А.

**Целевой показатель 54.** «Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации» - 3%.

22 педагога или 29,7% от общего количества педагогических работников (74 чел.), в том числе: 17 из МАОУ СОШ № 23, 5 из МАОУ СОШ № 26.

**Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года»**

**Целевой показатель 55.** «Доля целевых показателей муниципальной программы, значения которых достигли или превысили запланированные» - 100%.

Количество показателей муниципальной программы, значения которых достигли или превысили запланированные – 38 единиц или 65,5% от общего количества показателей (58 ед.).

**Целевой показатель 56.** «Доля проведённых общегородских мероприятий в сфере образования от общего количества запланированных мероприятий» - 100%.

Все запланированные мероприятия были проведены в отчетном периоде (прилагаются).

**Целевой показатель 57.** «Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены плановые мероприятия ведомственного контроля» - 100%.

В отчетном периоде была проведена плановая инвентаризация основных средств и материальных запасов в МОУО – Отделе образования и образовательных учреждениях Волчанского городского округа.

**Целевой показатель 58.** «Обеспечение информационных и организационно-технологических условий для функционирования оценки качества образования, подготовки, проведения и анализа результатов государственной (итоговой) аттестации, диагностических, тренировочных и репетиционных работ и других мониторинговых и оценочных процедур. Организация методической работы. Электронный документооборот, муниципальные услуги» - да.

**Целевой показатель 59.** «Формирование полной и достоверной информации о деятельности образовательных учреждений МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа и их имущественном положении» - да.

**Целевой показатель 60.** «Обеспечение информацией, необходимой руководителям образовательных учреждений, инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности, для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организациями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, бюджетными сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности» - да.

Светлакова О.А.