**Отчет о реализации Инвестиционной стратегии Волчанского городского округа на период до 2020 года за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Взаимо­связь с целями Стратегии** | **Сроки реали­зации** | **Критерии успеха применения мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Выполнение за 2015 год** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Организация и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях по продвижению инвестиционных проектов в Свердловской области | Строка 1 и строка 9 системы целей | постоянно | Участие в крупных инвестиционных мероприятиях | Экономический отдел | Участие в совещании с главами муниципальных образований по вопросу «Об улучшении состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Свердловской области» (апрель 2015 год)  Участие в семинаре Министерства инвестиций и развития Свердловской области по разработке плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта в Свердловской области (май 2015 год)  Участие в выездной встрече в Южном управленческом округе по вопросам средств размещения Свердловской области и вопросам формирования муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства и условий софинансирования из областного бюджета в 2016 году (сентябрь 2015 год)  Участие во всероссийском Конкурсе лучших муниципальных практик (ноябрь 2015 год) |
| **2** | Участие в формировании единой базы данных о территориях для размещения промышленных объектов по всем муниципальным образованиям в Свердловской области | Строка 1 системы целей | ежегодно | Инвестиционный паспорт ВГО размещен на Инвестиционном портале Свердловской области | Экономический отдел | Формирование Инвестиционного паспорта |
| **3** | Разработка проекта нормативного правового акта об оценке регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | Строки 2-5 системы целей | 2013 год, далее - постоянно | Критерии успеха соответствуют критериям Плана мероприятий | Администрация ВГО | Действие [План](#Par33)а мероприятий («дорожной карты») «Повышение инвестиционной привлекательности и создание благоприятных условий для развития бизнеса в Волчанском городском округе на 2013-2018 годы»;  Постановление главы ВГО от 29.09.2015 года № 712 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Волчанского городского округа»;  Постановление главы ВГО от 16.09.2015 года № 671 «О внедрении системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в Волчанском городском округе» |
| **4** | 1. 1.Участие в комплексной программе СО «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года (ПП СО от 03.06.2014 № 471-ПП) | Строка 3 системы целей | 2014-2020 годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам комплексной программы Свердловской области | ОАО «Волчанское» | За 2015 год на реализацию программы «Уральская деревня» из федерального и областного бюджета было направлено 10,147 тыс. рублей. |
| **5** | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в ВГО» муниципальной программы ВГО «Совершенствование социально-экономической политики на территории ВГО до 2018 года» от 02.02.2015 года № 42 | Строка 5 системы целей | 2014-2018 годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | Отдел потребительского рынка и услуг администрации ВГО | Запланированный на 2015 год объем расходов на выполнение Программы освоен в полном объеме: 110,0 т.р. – средства местного бюджета; 73,9 т.р. – средства областного бюджета, в том числе:  - создание и обеспечение информационной страницы в сети Интернет по поддержке и развитию малого предпринимательства было направлено 17,4 тыс. рублей (областной бюджет – 7,4 тыс. рублей; местный бюджет – 10,0 тыс. рублей.). Освоение 100%;  - обеспечение деятельности и содействие устойчивому развитию организации инфраструктуры в целях предоставления бесплатных услуг для субъектов малого предпринимательства; оказание консультационных услуг (за 2015 год оказано 730 консультаций (73,9%) для 70 субъектов малого предпринимательства); поддержка субъектов малого предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, организацию и проведение обучение начинающих и действующих предпринимателей освоено 139,1 тыс. рублей (областной бюджет – 59,1 тыс. рублей, местный бюджет – 80,0 тыс. рублей);  - компенсация затрат по изготовлению информационных справочников – 17,4 тыс. рублей (областной бюджет – 7,4 тыс. рублей; местный бюджет – 10,0 тыс. рублей);  - организация и проведение профессиональных праздничных мероприятий – 10,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.  6 декабря 2015 года прошло обучение субъектов малого и среднего предпринимательства по теме «Технология достижения цели». Обучено 15 субъектов малого и среднего предпринимательства Волчанского городского округа. |
| **6** | МП ВГО «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории ВГО на 2014-2020 годы» от 19.12.2013 года № 1038 | Строка 6 системы целей | 2014-2020  годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | МКУ «УГХ» | Освоение программных денежных средств составило 530,4 тысячи рублей за счет местного бюджета. За 2015 год выявлено и ликвидировано 13 несанкционированных свалок.  На территории Волчанского городского округа имеется всего 163 контейнерных площадки, установлено в 2015 году – 5. |
| **7** | МП ВГО «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории ВГО на 2015-2020 года» от 17.06.2014 года № 454 | Строка 7 системы целей | 2015-2020  годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации ВГО | Выполнены мероприятия по планировке территории на сумму 360,0 тысяч рублей (средства областного бюджета - 144,0 тысячи рублей, средства местного бюджета – 216,0 тысяч рублей) |
| **8** | МП ВГО «Развитие системы образования в ВГО до 2018 года» от 21.04.2014 года № 318 | Строка 8 системы целей | 2014-2018 годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | Отдел образования ВГО | В отчетном периоде между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Волчанским городским округом подписано Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт пожарной сигнализации общеобразовательных учреждений в сумме 198,4 тыс. руб. Из местного бюджета, в рамках МП «Развитие системы образования в Волчанском городском округе до 2018 года» на софинансирование данных расходов выделено из местного бюджета 232,8 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме, проведены работы по капитальному ремонту пожарной сигнализации.  В конце октября 2015 года с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Волчанским городским округом подписано Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий по распространению современных моделей успешной социализации детей в муниципальных образовательных организациях на сумму 3750,0 тыс. руб. В рамках данного соглашения выделено из местного бюджета 500,0 тыс. рублей. Средства были выделены на приобретение оборудования на сумму 2894,787 тыс. рублей и капитальный ремонт учебных кабинетов на сумму 1355,213 тыс. руб. На конец года исполнение составило 49,8% от плана, неисполненные назначения областного и местного бюджета будут направлены на те же цели в 2016 году.  Дошкольные образовательные учреждения оснащены учебно-нагладными пособиями за счет средств областного бюджета на сумму 602,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме на приобретение компьютерного оборудования 13 ед. на сумму 234,0 тыс. руб., игрушки 137 ед. на сумму 136,0 тыс. руб., пособия для занятий с детьми 325 ед. на сумму 232,0 тыс. руб.  Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделено 250,0 тыс. рублей МКОУ ДОД ДДТ на приобретение оконных конструкций из ПВХ, все средства освоены в полном объеме. В здании образовательного учреждения установлено 16 оконных блоков. |
| **9** | МП ВГО «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий ВГО до 2018 года» от 30.12.2014 года № 1126 | Строка 7 системы целей | 2014-2018 годы | Критерии успеха соответствуют целевым показателям и индикаторам муниципальной программы ВГО | МКУ «УГХ» | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения (включая улично-дорожную сеть) 79 км, в том числе включено в реестр муниципальной собственности – 79 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям – 18 км. (22,8% от общей протяженности автомобильных дорог местного значения).  За 2015 год на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано из местного бюджета 4513,71 тыс. рублей, в т.ч.:  - текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них (ямочный ремонт) – 3508,0 тыс. рублей, отремонтировано 5847 кв.м.  - комплекс работ по содержанию дорог – 1005,71 тыс. рублей.  Волчанский городской округ прошел отбор на получение областных субсидий на капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Станционная в 2016 году. Длина дорожного полотна улицы Станционная - 1119 м, стоимость проекта 18986,5 тысяч рублей (18000,0 тысяч рублей – средства областного бюджета). Проект был подготовлен в 2014 году.  В 2015 году разработана программа «Повышение безопасности дорожного движения» в целях проведения мероприятий по приведению в соответствие обустройство пешеходных переходов с новыми национальными стандартами. |