ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014–2020 ГОДЫ

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ КРУГЕ НА 2014–2020 ГОДЫ»

ЗА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от  планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель – Развитие системы патриотического воспитания детей, подростков и молодых граждан Волчанского городского округа, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодёжи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодёжной среде. | | | | | |
| 1.1.1. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности. | проценты | 50,1 | 50,0 | 99,8 |  |
| 1.2. | Задача 2. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодых граждан Волчанского городского округа на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной службы, верности конституционному и воинскому долгу. | | | | | |
| 1.2.1. | Доля молодых граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях. | проценты | 2,8 | 2,8 | 100 |  |
| 1.2.2. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях. | проценты | 13 | 13,1 | 100,7 |  |
| 1.3. | Задача 3. Историко-культурное воспитание молодых граждан формирование знаний о культурно-исторических традициях Урала и города. | | | | | |
| 1.3.1. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан. | проценты | 5 | 5 | 100 |  |
| 1.4. | Задача 4. Развитие инфраструктуры муниципальных организаций для организации патриотического воспитания детей и подростков в Волчанском городском округе | | | | | |
| 1.4.1. | Доля муниципальных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | Проценты | 28,6 | 28,6 | 100 |  |
| 1.5. | Задача 5. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения детей и подростков в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности | | | | | |
| 1.5.1. | Доля муниципальных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов | проценты | 14,3 | 14,3 | 100 |  |

И.о. директора МАУК «КДЦ» ВГО Р.Р. Гараева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2014–2020 ГОДЫ» ЗА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (годы) | Финансирование тыс. рублей | | | Причины отклонения от планового показателя |
| план | факт | процент выполнения |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2014-2020 | 80,85 | 80,848 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 16,6 | 16,6 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 64,25 | 64,248 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |  |  |
|  | Мероприятий 1. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе. | 2014-2020 | 43,8 | 43,8 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 12,1 | 12,1 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 31,7 | 31,7 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной подготовке для допризывной молодежи. | 2014-2020 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | - |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в возрасте от 14 до 27 лет в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области | 2014-2020 | 8,4 | 8,4 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | *-* |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 1,4 | 1,4 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 7,0 | 7,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Волчанского городского округа. | 2014-2020 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Организация и проведение военно-спортивных игр |  | 28,65 | 28,648 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 3,1 | 3,1 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 25,55 | 25,548 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |

И.о. директора МАУК «КДЦ» ВГО Р.Р. Гараева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014–2020 ГОДЫ

ЗА 2016 ГОД

Таблица 1. ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| 1 | Полное финансирование |

Таблица 2. ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| 1 | Высокая результативность |

Результирующая оценка – 5. Высокая эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014–2020 ГОДЫ

Финансирование муниципальной программы в 2016 году составило 80848,0 рублей (из них 34748,0 отдел образования ДЮСШ, и 46100 руб. МАУК «КДЦ» ВГО), в том числе:

- областной бюджет 16600 рублей; (в т.ч. 12100 руб. МАУК «КДЦ» ВГО, 4500 руб. отдел образования)

- местный бюджет – 64,248 рублей, (в т.ч. 34000 руб. МАУК «КДЦ» ВГО, 30248,0 руб. отдел образования).

Выделенные средства денежные средства израсходованы в полном объеме.

По данной программе было приобретено оборудование и инвентарь для клубного объединения по туризму «Поиск» и военно-патриотического клуба «Застава»:

1. Палатка туристическая Nova Tour Битл 3 (2 шт.)

2. Тент костровой Век 3х4 (1 шт.)

3. Спальное одеяло Век Сн-3 кмф. (1 шт.)

4. Самостраховка Vento двойная (5 шт.)

5. Карабин Vertical алюминиевый (10 шт.)

6. Макет автомата Калашникова.

Организованны военно-спортивные игры для 150 подростков и молодёжи:

* военизированная эстафета «Зарница»;
* военизированная игра «Орлёнок» среди образовательных учреждений города.

Впервые ребята из клубного формирования по туризму «Поиск» совершили водный поход 2 категории сложности по реке Ахтуба в Астраханской области.

Отчет о сплаве в Горной Шории который ребята совершили еще в 2015 году участвовал во Всероссийском конкурсе отчетов и вошел в число призеров конкурса. По результатам этого конкурса ребятам были выделены пять путевок в лагерь Артек республика Крым.

Продолжает свою работу военно-патриотический клуб «Застава» под руководством Мурзина И.Б.

Цель данного клуба: содействовать личному развитию подростков и укреплению физического и психологического здоровья, совершенствовать военно-патриотическое воспитание детей и молодёжи, оказать помощь юношам в подготовке к службе в рядах Российской армии.

Ребята в течение года отрабатывают навыки разборки и сборки Автомата Калашникова; совершенствования навыков стрельбы;

Участвуют в торжественных ритуалах в дни воинской славы России. Проводят полевые походы.

Для достижения цели в 2016 году был реализован комплекс мероприятий, который предусматривает охват патриотическим воспитанием детей, подростков и молодёжи Волчанского городского округа. Организованны и проведены следующие мероприятия:

1. Городская военизированная эстафета "Зарница".
2. Городская военизированная игра «Орлёнок».
3. Патрульная гонка «Север».
4. Городские осенние соревнования по пешеходному туризму среди молодёжи города.
5. Проведение городских соревнований по военно-прикладному многоборью среди работающей молодёжи города.
6. Митинг, посвященный Дню памяти воинов интернационалистов;
7. Акция «Бессмертный полк»;
8. Акция «Георгиевская ленточка»;
9. Акция «Военный котелок»;
10. Городской фестиваль «Фронтовые письма!».