ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ НА 2014 – 2020 ГОДЫ»

ЗА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Цель – Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах социально-экономического развития Волчанского городского округа | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой активности молодежи | | | | | |
| 1.1.1. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | проценты | 14 | 14 | 100 |  |
| 1.1.2. | Количество муниципальных учреждений улучшивших материально-техническую базу в рамках реализации муниципальной программы | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.2. | Задача 2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими качествами | | | | | |
| 1.2.1. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающейся различными видами творчества, секциях и кружках | проценты | 14 | 14 | 100 |  |
| 1.2.2. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующей в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления. | проценты | 10,4 | 10,3 | 99 |  |
| 1.3. | Задача 3. Формирование культуры здорового образа жизни | | | | | |
| 1.3.1. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний. | проценты | 33 | 33,2 | 100,6 |  |

И.о. директора МАУК «КДЦ» ВГО Р.Р. Гараева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ»

ЗА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (годы) | Финансирование тыс. рублей | | | Причины отклонения от планового показателя |
| план | факт | процент выполнения |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2014-2020 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 1. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Волчанского городского округа | 2014-2020 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Волчанского городского округа | 2014-2020 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |  |

И.о. директора МАУК «КДЦ» ВГО Р.Р. Гараева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ»

ЗА 2016 ГОД

Таблица 1. ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| 1 | Полное финансирование |

Таблица 2. ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| 0,99 | Высокая результативность |

Результирующая оценка – 5. Высокая эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие потенциала молодежи на 2014-2020 годы» были запланированы и проведены следующие мероприятия по работе с детьми и молодежью:

* Фестиваль творческой молодёжи.
* Городская молодёжная спартакиада
* Деловая игра «Выборы в ученическое самоуправление».
* Городской фестиваль по профилактике наркомании, ВИЧ инфекции и других форм зависимости «Мир должен быть лучше».

В рамках Фестиваля прошли:

* Городской конкурс проектов баннеров по профилактике распространения ВИЧ - инфекции «СПИД не спит».
* Городской конкурс видеороликов «Мы живем здОрОво!»
* Городской конкурс по профилактике табакокурения «Мы выступаем за…»
* Городская акция «Дыши свободно!»
* городская акция «Красная ленточка».

Итоговое мероприятие:

* Городской конкурс школьных агитбригад «Быть здоровым это модно»

На реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие потенциала молодежи на 2014-2020 годы» на 2016 год выделены денежные средства в следующих объемах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование мероприятия* | *Областной бюджет (руб.)* | *Местный бюджет (руб.)* |
|  | Городской фестиваль по профилактике наркомании, ВИЧ инфекции и других форм зависимости «Мир должен быть лучше» |  | 2 102,50 |
|  | Городская молодежная Спартакиада |  | 1 450,00 |
|  | Форум молодежного самоуправления |  | 1490,00 |
|  | День молодежи |  | 19 957,50 |
|  | Итого: |  | 25 000,00 |

Данные денежные средства израсходованы в полном объеме.