ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**"**Профилактика правонарушений на территории Волчанского городского округа на 2014-2018 годы "

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи и  целевые  показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
|  | ПОДПРОГРАММА 1**«Профилактика правонарушений на территории****Волчанского городского округа»** |
| 1. | **Цель:**Совершенствование системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории ВГО |
| 1.2. | **Задача 1:**Развитие системы социальной профилактики правонарушений и совершенствование координации деятельности всех субъектов системы профилактики |
| 1.2.1 | **Целевой показатель 1**Количество преступлений зарегистрированных преступлений на территории ВГО | единиц | не более 110 | 95 | 100% |  |
| 1.2.3 | **Целевой показатель 2**Количество рецидивной преступности среди граждан | единиц | не более 23 | 60 | 260% |  |
| 1.3. | **Задача 2:**Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и населения |
| 1.3.1. | **Целевой показатель 3**Число участников в добровольных формированиях населения по охране общественного порядка  | человек | 11 | 2 | 20% | нет желающих работать, не отработан механизм финансирования поощрения добровольцев, данная общественная организация не является юридическим лицом.  |
| 1.3.2. | **Целевой показатель 4**Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия | человек | не менее 1 220 | 1220 | 100% |  |
| 1.3.3. | **Целевой показатель 5**Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями по разъяснению действующего законодательства | человек | не менее 400 | 400 | 100% |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2**«Гармонизация межнациональных и этно – конфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Волчанского городского округа»** |
|  | **Цель:**Профилактика проявлений экстремизма, поддержание стабильной общественно - политической обстановки, общественных инициатив, направленных на профилактику проявлений экстремизма и гармонизацию межнациональных и этно – конфессиональных отношений на территории Волчанского городского округа |
|  | **Задача 1:**Развитие организационных условий для взаимодействия администрации города с политическими партиями, национальными, религиозными, профсоюзными, ветеранскими и иными общественными объединениями, действующими на территории Волчанского городского округа |
|  | **Целевой показатель 6**Количество заседаний Координационного совета по межнациональным и этно - конфессиональным отношениям (КС), Общественного Совета (ОС), встреч с различными обществами и объединениями (ОО).  | единиц | 4/4/4 | 4/4/4 | 100% |  |
|  | **Задача 2:**Формирование толерантного поведения и культуры межэтнического диалога. |
|  | **Целевой показатель 7**Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и этно – конфессиональных отношений. | процент | 100% | 100% | 100% |  |
|  | **Задача 3:**Сохранение и преумножение культурно-исторического наследия, дальнейшее развитие национально-культурной самобытности народов. |
|  | **Целевой показатель 8**Количество подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование толерантного поведения. | единиц | не менее 360 | 360 | 100% |  |
|  | **Задача 4:**Содействие укреплению гражданского единства, распространение идей духовного единства, межнационального согласия и российского патриотизма. |
|  | **Целевой показатель 9**Отсутствие фактов экстремистской деятельности на территории ВГО | единиц | 0 | 0 | 0% |  |
|  | **Задача 5:**Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики экстремизма |
|  | **Целевой показатель 10**Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике экстремизма (КЭ) | единиц | 4 | 4 | 100% |  |
|  | **Задача 6:**Организация взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений не зависимо от форм собственности в Волчанском городском округе, направленного на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. |
|  | **Целевой показатель 11**Количество работающего населения, участвующего в антиэкстремистских мероприятиях. | человек | не менее 360 | 360 | 100% |  |
|  | **Задача 7:**Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма в сферах образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодежной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного порядка. |
|  | **Целевой показатель 12**Удельный вес (доля) проведенных мероприятий от общего количества мероприятий Подпрограммы | процент | не менее 90% | 100% | 111% |  |
|  | **Целевой показатель 13**Охват населения, участвующих в мероприятиях по профилактике экстремизма | человек | не менее 630 | 630 | 100% |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3:**«Профилактика наркомании на территории Волчанского городского округа»** |
|  | **Цель:**Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Волчанского городского округа |
|  | **Задача 1:** Осуществление мер по профилактике асоциальных явлений (наркомании, токсикомании, пьянства и алкоголизма) на территории Волчанского городского округа |
|  | **Целевой показатель14** Количество правонарушений и преступлений, совершенных в алкогольном и (или) наркотическом состоянии | единиц | не более 33 | 47 | 142% |  |
|  | **Целевой** **показатель 15**Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия | человек | не менее 400 | 400 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Q2 = 1**

Заместитель главы администрации И.В. Бородулина

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Профилактика правонарушений на территории Волчанского городского округа

на 2014-2018 годы"

за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды | Цель, задачи,  программные  мероприятия | Срок выполнения 2016  | Финансирование  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе:  |  | 100.0 | 87.063 | 87,1 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 100,0 | 87,063 | 87,1 | Экономия финансовых средств |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 **«Профилактика правонарушений на территории** **Волчанского городского округа»** |
|  |  **Мероприятие 1.**Анализ состояния правопорядка на территории ВГО, рассмотрение результатов деятельности по вопросам повышения профилактики правонарушений на заседаниях межведомственной комиссии, других совещаниях |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 2.**Формирование банка данных об обучающихся девиантного поведения и их семьях, не посещающих длительное время образовательную организацию |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 3.**Выпуск и распространение информационных материалов по вопросам профилактики правонарушений. Приобретение орг.техники, канцелярских товавров  |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 12,690 | 12,690 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 4.**Организация взаимодействия участковых уполномоченных полиции с председателями жилищных советов, населением по решению вопросов профилактики. |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | ***Целевые показатели к мероприятиям 1, 2, 3, 4:****Снижение количества преступлений. Снижение рецидивной преступности среди граждан.*  |
|  | **Мероприятие 5.** Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | ***Целевой показатель к мероприятию 5:****Увеличение числа участников в добровольных формированиях населения по охране общественного порядка.* |
|  | **Мероприятие 6.**Организация и проведение профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 8,416 | 8,416 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | ***Целевой показатель к мероприятию 6:****Увеличение количества подростков и молодежи, охваченных мероприятиями по разъяснению действующего законодательства.* |
|  | **Мероприятие 7.** Организация и проведение родительского всеобуча, встреч субъектов системы профилактики по теме «Мой ребенок в современном мире». |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 8.**Организация кружков юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 4,0 | 2,8725 | 72% | Сумма ниже, чем в смете расходов(экономия финансовых средств) |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 9.** Организация и проведение мероприятий (лекций, бесед, конкурсов и других мероприятий), направленных на правовую культуру участников образовательного процесса. |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 10.** Размещение информационных материалов в печатных и электронных СМИ, на информационных стендах предприятий, организаций и учреждений, направленных на правовую культуру населения |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ***Целевой показатель к мероприятиям7, 8, 9 и 10:****Увеличение количества подростков и молодежи, охваченных мероприятиями п разъяснению действующего законодательства* |
|  | **По подпрограмме 1:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 25,106 | 23,9785 | 95,51% |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | ***Целевой показатель к мероприятию 1:****Количество заседаний Координационного совета по межнациональным и этно - конфессиональным отношениям (КС), Общественного Совета (ОС),* *встреч с различными обществами и объединениями (ОО).* |
|  | **Мероприятие 2.** Проведение анкетирования, формализованных и неформализованных опросов. |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | ***Целевой показатель к мероприятию 2:****Увеличение количества граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и этно – конфессиональных отношений.* |
|  | **Мероприятие 3.**Организация и проведение национальных, государственных праздников, социально-значимых мероприятий по вопросам содействия гражданского единства |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 8,0 | 8,0 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 4.**Организация и проведение информационного проекта «Город в лицах» |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 5.**Организация и проведение акции, посвященной международному дню толерантности |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 6.**Организация и проведение мероприятия «Форум национальных культур «Ожерелье Волчанска» |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 56,894 | 45,095 | 79,26% | Сумма ниже, чем в смете расходов(экономия финансовых средств) |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | ***Целевой показатель к мероприятиям 3,4,5,6:****Увеличение количества подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование толерантного поведения. Увеличение охвата населения, участвующих в мероприятиях по профилактике экстремизма.* |
|  | **Мероприятие 7.**Осуществление мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов. Анализ оперативной обстановки в сфере противодействия экстремизму, терроризму |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 8.**Публикация в СМИ информации, призванной формировать в обществе отношения взаимоуважения и толерантности, снижения социального напряжения в целях профилактики экстремизма  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 9.**Проведение в образовательных организациях лекций, бесед по вопросам профилактики экстремизма, действующего законодательства |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 10.**Организация и цикла выставок антиэкстремистской направленности.Распространение информационных материалов антиэкстремистской направленности на предприятиях ВГО |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 11.**Проведение оперативно-профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ***Целевые показатели к мероприятиям 7,8, 9, 10 и 11:****Отсутствие фактов экстремисткой деятельности на территории ВГО.* *Увеличение количества подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование толерантного поведения.* |
|  | ***Целевой показатель к подпрограмме:****Удельный вес (процент) выполнения мероприятий подпрограммы.* |
|  | **По подпрограмме 2:** |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 64,894 | 53,095 | 81,82% |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 **«Профилактика наркомании на территории** **Волчанского городского округа»** |
|  | **Мероприятие 1.**Проведение социологического опроса населения по изучению причин и условий злоупотребления гражданами алкогольных напитков; размещение результатов в СМИ |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 2.** Организация и проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей, соревнований и других мероприятий) по формированию здорового образа жизни среди подростков и молодежи |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 10,0 | 9,990 | 99,90% | Сумма затрат ниже, чем в смете (экономия финансовых средств) |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ***Целевые показатели к мероприятиям 1 и 2:****Снижение количества правонарушений и преступлений, совершенных в алкогольном и (или) наркотическом состоянии.* *Увеличение количества подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия.* |
|  | **По подпрограмме 3:** |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 10,0 | 9,990 | 99,90% |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

дата 13.03.2017 год

Заместитель главы администрации И.В. Бородулина

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

**"Профилактика правонарушений на территории Волчанского городского округа**

**на 2014-2018 годы"**

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **Значение Q1 (0,87)** | **Оценка** |
| 0,5<= Q1 <=0,98 | Неполное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| **Значение Q2 (1)** | **Оценка** |
| 0,95 <= Q2 < 1,05 | Высокая результативность |

**Оценка муниципальной программы – 4.** Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы

**Дальнейшие действия в отношении муниципальной программы:** Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.