## Лист1
Информация о реализации инвестиционных проектов и их финансировании на 01.10.2016 года
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Инициатор проекта | Срок реализации проекта | Общая сметная стоимость проекта, млн. руб. | Наличие ПСД | Финансирование проекта, млн.руб. | [16 empty] | всего по проекту за весь период |  |  | Количество создаваемых рабочих мест, ед. |  |  | Количество модернизированных рабочих мест, ед.
[6 empty] | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | частные инвестиции
[6 empty] | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт
[7 empty] | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период | год/факт |  | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период | год/факт |  | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период | год/факт |  | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период | год/факт | оценка |  | факт | % выполнения |  | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период |  | с нчала реализации проекта нарастающим итогом | в том числе за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 16 | 13 | 14 | 15 | 21 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Проекты, включенные в комплексный инвестиционный план
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Станционная в г. Волчанске СО | ОАО "Волчанское" | 2016 | 18.986 | [5 empty] | 18 | 17.994 | 17.994 |  | 0.987 | 0.986 | 0.986 | [6 empty] | 18.986 | 18.98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Создание завода по производству подвижного состава малых серий | Волчанский механический завод - филиал ОАО "НПК"Уралвагонзавод" | 2014-2016 | 1338.8 | [13 empty] | 1338.8 | 95.021 | 73.306 |  |  | 1339 | 95.021 | 7.1 |  |  |  | 8 | 0 | 0
3 | Развитие объектов коммунальной инфраструктуры (модернизация объектов ЖКХ, в том числе газификация) | администрация ВГО | 2011-2016 | 87.86 | [5 empty] | 55.247 | 12.766 | 0 |  | 32.613 | 59.475 | 4.957 | [6 empty] | 87.86 | 72.241 | 82.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Строительство и капитальный ремонт жилищного фонда городского округа (в том числе приобретение готовых жилых помещений) | администрация ВГО | 2010-2015 | 208.495 |  | 0.488 | 0.44 | 0.115 |  | 173.04 | 156.442 | 17.12 |  | 35.129 | 33.672 | 4.589 |  |  | 0.831 |  |  |  | 208.495 | 191.381 | 91.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | МЦП "Поддержка малого предпринимательства" | администрация ВГО | 2010-2015 | 19.659 |  | 0 |  |  |  | 1.097 | 1.02 | 0.6 |  | 0.531 | 1.147 | 0.3 |  | 18.63 | 48 | 0 |  |  | 19.659 | 50.167 | 255.2 | 44 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1673.8 | 0 | 0.488 | 0.44 | 0.115 | 0 | 247.384 | 188.222 | 35.714 | 0 | 69.26 | 95.28 | 10.832 | 0 | 1357.43 | 143.852 | 73.306 | 0 | 0 | 1674 | 427.79 | 536.3 | 44 | 75 | 3 | 8 | 0 | 0
Проекты, дополнительно включенные в комплексный инвестиционный план, или планируемые к включению
1 | Реконструкция здания МБОУ ДОД ДЮСШ (пристрой зала боска) | Отдел образования ВГО | 2014-2016 | 35.301 | да |  |  |  |  | 28.635 | 27.253 | 12.253 |  | 4.865 | 4.809 | 1.459 | [6 empty] | 35.301 | 32.062 | 90.8
2 | Строительство коровника на 140 голов КРС беспривязного содержания с роботодоением в поселке Вьюжный ВГО | ОАО "Волчанское" | 2015-2017 | 53.785 | [13 empty] | 53.785 | 14.62 | 14.115 |  |  | 53.785 | 14.62 | 27.2 | 3
|  |  |  | 89.086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.635 | 27.253 | 12.253 | 0 | 4.865 | 4.809 | 1.459 | 0 | 53.785 | 14.62 | 14.115 | 0 | 0 | 89.086 | 46.682 | 118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1762.886 | 0 | 0.488 | 0.44 | 0.115 | 0 | 276.019 | 215.475 | 47.967 | 0 | 74.125 | 100.089 | 12.291 | 0 | 1411.215 | 158.472 | 87.421 | 0 | 0 | 1763.086 | 474.472 | 26.9114 | 47 | 75 | 3 | 8 | 0 | 0