**Отчет по выполнению Плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по повышению инвестиционной привлекательности Волчанского городского округа до 2022 года»**

**за 2020 год**

| № | Мероприятия, обеспечивающие достижение целевого показателя | Результат, достигаемый при реализации мероприятий | Ключевой показатель эффективности | Значение целевого показателя | | | Ответственный за реализацию мероприятия и достижение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год  план | 2020 год  факт | % выполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте Волчанского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Наличие актуальной информации об инвестиционных возможностях в муниципальном образовании, наличии сформированных инвестиционных площадок, мерах поддержки инвестиционных проектов | Наличие раздела на официальном сайте Волчанского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с актуальной информацией *(http://volchansk-adm.ru/economy/invest/)* | Да | Да | 100 | Феттер Е.В. – начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа, [e.fetter@list.ru](mailto:e.fetter@list.ru),  тел. 8 (34383) 5-21-34 |
| 2. | Утверждение должностного лица, ответственного за реализацию инвестиционной политики в Волчанском городском округе (инвестиционного уполномоченного) | Общедоступность и удобство взаимодействия инвестора и администрации Волчанского городского округа в части реализации инвестиционных проектов | Размещенная на официальном сайте Волчанского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальная информация об инвестиционном уполномоченном с указанием контактов  *(http://volchansk-adm.ru/economy/invest/)* | Да | Да | 100 | Феттер Е.В. – начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа, [e.fetter@list.ru](mailto:e.fetter@list.ru),  тел. 8 (34383) 5-21-34 |
| 3. | Размещение ежегодного отчета о деятельности инвестиционного уполномоченного на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Волчанского городского округа и инвесторов | Размещенный ежегодный отчет о деятельности инвестиционного уполномоченного *(http://volchansk-adm.ru/economy/invest/)* | Да | Да | 100 | Феттер Е.В. – начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа, [e.fetter@list.ru](mailto:e.fetter@list.ru),  тел. 8 (34383) 5-21-34 |
| 4. | Проведение заседаний координационного органа, рассматривающего вопросы привлечения инвестиций и (или) развития малого и среднего предпринимательства | Рассмотрение вопросов осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Волчанского городского округа | Количество проведенных заседаний координационного органа  (единиц) | 4 | 1 | 25  (введение режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции) | Феттер Е.В. – начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа, [e.fetter@list.ru](mailto:e.fetter@list.ru),  тел. 8 (34383) 5-21-34 |
| 5. | Повышение эффективности процедур регистрации предприятий | Сокращение среднего времени регистрации юридических лиц | Осуществление мониторинга актуальности внесенных данных об адресах в Федеральную информационную адресную систему | постоянно | постоянно | - | Клементьева Ю.П. – начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа,  [u.klementieva@yandex.ru](mailto:u.klementieva@yandex.ru),  тел. 8 (34383) 5-21-36 |
| 6. | Формирование инвестиционных площадок, обеспеченных инженерными сетями, в соответствии с отраслевыми и стратегическими приоритетами Волчанского городского округа | Наличие доступной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Количество сформированных инвестиционных площадок  (единиц) | 1 | 2 | 200  (под строительство МКД) | Клементьева Ю.П. – начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа,  [u.klementieva@yandex.ru](mailto:u.klementieva@yandex.ru),  [тел. 8 (34383) 5-21-36](mailto:u.klementieva@yandex.ru) |
| 7. | Формирование перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве | Открытость объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | Сформированный перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | Да | Да | 100 | Сандуляк Н.М. – и.о. председателя Комитета по управлению имуществом Волчанского городского округа,  [komim01@yandex.ru](mailto:komim01@yandex.ru),  тел. 8 (34383) 5-92-29 |
| 8. | Повышение эффективности процедур постановки земельного участка на кадастровый учет | Удовлетворенность процедурой постановки на кадастровый учет, уменьшение времени прохождения процедуры постановки на кадастровый учет | Информирование заявителей о способах получения услуг, мониторинг ответов по системе межведомственного электронного взаимодействия, организация предоставления документов для осуществления учетно-регистрационных действий в электронном виде | Да | Да | 100 | Сандуляк Н.М. – и.о. председателя Комитета по управлению имуществом Волчанского городского округа,  [komim01@yandex.ru](mailto:komim01@yandex.ru),  тел. 8 (34383) 5-92-29 |
| 9. | Заключение соглашений о взаимодействии администраций муниципальных образований и крупнейших специализированных электросетевых организаций по вопросам повышения доступности технологического присоединения к инженерной инфраструктуре | Сокращение сроков оказания муниципальных услуг:  1) по согласованию схем размещения электросетевых объектов на кадастровом плане территории;  2) по подготовке и утверждению постановления о выдаче разрешения на использование земельного участка для размещения объектов | Количество заключенных соглашений  (единиц) | не менее 1 | 1 | 100 | Клементьева Ю.П. – начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа,  [u.klementieva@yandex.ru](mailto:u.klementieva@yandex.ru),  тел. 8 (34383) 5-21-36 |
| 10. | Размещение на официальном сайте Волчанского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, оказываемых в рамках подключения (технологического подключения) к сетям инженерно-технического обеспечения, с указанием сроков предоставления муниципальных услуг и реквизитов соответствующих нормативных актов (далее – Перечень) | Обеспечение прозрачности муниципальных услуг | Сформированный и размещенный на официальном сайте Волчанского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Перечень | Да | Да | 100 | Гаскарова А.С. – начальник организационного отдела администрации Волчанского городского округа,  kadrovik-volchansk@list.ru,  тел. 8 (34383) 5-21-43 |
| 11. | Обеспечение оперативного доступа к сведениям из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | Определен порядок, сроки и условия предоставления оперативного доступа к сведениям из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности для сетевых и инфраструктурных организаций | Наличие порядка предоставления оперативного доступа к сведениям из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности для сетевых и инфраструктурных организаций  (Да/Нет) | Да | Да | 100 | Клементьева Ю.П. – начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа,  [u.klementieva@yandex.ru](mailto:u.klementieva@yandex.ru),  тел. 8 (34383) 5-21-36 |
| 12. | Повышение эффективности процедур по подключению электроэнергии | Снижение среднего времени подключения | Предоставление исходно-разрешительной документации, сопутствующей технологическому присоединению | Да | Да | 100 | Клементьева Ю.П. – начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа,  [u.klementieva@yandex.ru](mailto:u.klementieva@yandex.ru),  тел. 8 (34383) 5-21-36 |
| 13. | Повышение эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство | Сокращение сроков получения разрешения на строительство | Срок получения разрешения на строительство  (дней) | не  более 10 | 4 | - (выдача улучшена) | Клементьева Ю.П. – начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа,  [u.klementieva@yandex.ru](mailto:u.klementieva@yandex.ru),  тел. 8 (34383) 5-21-36 |
| 14. | Осуществление мероприятий  по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных правовыми актами Волчанского городского округа, в соответствии  с утверждаемыми ими муниципальными программами профилактики нарушений | Сокращение нарушений обязательных требований, требований, установленных правовыми актами Волчанского городского округа | Проведенные мероприятия  по профилактике нарушений обязательных требований (единиц) | 4 | 4 | 100 | Бородулина И.В. – заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам,  [i.v.borodulina@mail.ru](mailto:i.v.borodulina@mail.ru),  8 (34383) 5-21-37 |
| 15. | Повышение уровня развития малого предпринимательства | Поддержка малого предпринимательства | Предусматривать в бюджете Волчанского городского округа расходы на осуществление мероприятий муниципальной программы, направленных на развитие МСП и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП | постоянно | да | 100 | Симонова Т.В. - начальник финансового отдела администрации Волчанского городского округа, fin-volchansk@mail.ru , 8 (34383) 5-20-33 |
| 16. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Волчанского городского округа | Заключение муниципальных контрактов с субъектами малого предпринимательства | Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов в Волчанском городском округе (процентов) | не менее  25,53 | 20,5 | 80,3 | Барабанова Н.В. – и.о. директора муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»,  [ugh-volchansk@mail.r](mailto:ugh-volchansk@mail.ru)u,  тел. 8 (34383) 5-21-06 |