ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

ЗА 2015 Г.

| №п/п | Цели, задачи и  целевые  показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План2015  | Факт2015 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение мероприятий по защите населения и территории Волчанского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
|  1.  | Цель1. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в Волчанском городском округе |
|  1.1.  | Задача. Реализация системы мер по защите и обучению населения в области гражданской обороны. |
| 1.1.1.  | Оснащенность учебно-консультационных пунктов учебно-методическими пособиями. | процентов | 60 | 50 | 100 |  |
| 1.1.2. | Количество отремонтированных сооружений гражданской обороны. | процентов | 60 | 40 | 100 |  |
| 1.1.3. | Количество разработанных паспортов безопасности | процентов | 60 | 60 | 100 |  |
|  1.2.  | Цель 2. Обеспечение мероприятий по защите населения и территории Волчанского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропуска весеннего половодья, проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения в мирное и военное время, развитие системы оповещения и информирования населения Волчанского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций. |
|  | Задача. Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств Волчанского городского звена областной подсистемы РСЧС |
| 1.2.1.  | Доля обеспеченных средствами защиты работников потенциально-опасных объектов и населения в целях гражданской обороны в общем количестве работников потенциально-опасных объектов и населения | процентов | 60 | 60 | 100 |  |
|  | Доля населения Волчанского городского округа, обученного безопасности жизнедеятельности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля обученных специалистов единой дежурно-диспетчерской службы ВГО от ежегодных показателей | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Уровень готовности к использованию действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе систем оповещения населения об опасностях при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | процентов | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Волчанского городского округа |
|  | Цель 3. Повышение уровня защиты населения и территории Волчанского городского округа от пожаров. |
|  | Задача. Реализация системы мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Волчанского городского округа, обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны. |
|  | Уменьшение неисправных пожарных гидрантов. | процентов | 3 | 8,6 |  |  |
|  | Снижение количества пожаров по отношению к предыдущему году | случаев | 10 | 11 | 110 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3. Профилактика терроризма в Волчанском городском округе. |
|  | Цель 4. Обеспечение антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и массовым пребыванием людей. |
|  | Задача. Развитие системы мер профилактики терроризма. |
|  | Доля объектов, находящихся на территории Волчанского городского округа с нарушениями антитеррористических требований | процентов | 65 | 65 | 100 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 4. Обеспечение осуществления первичного воинского учета на территории Волчанского городского округа. |
|  | Цель 5. Обеспечение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территории Волчанского городского округа |
|  | Задача. Обеспечение осуществления первичного воинского учета на территории Волчанского городского округа. |
|  | Выполнение переданных Российской Федерацией полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территории Волчанского городского округа | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Специалист 1 категории отдела ГО и ЧС администрации Волчанского городского округа Карелина Т.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

ЗА 2015 ГОД

| № п/п | Цель, задачи,  программные  мероприятия | Срок выполнения (годы) | Финансирование  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План2015 | Факт2015 | процент выполнения |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе | 2014-2020 | 2552,734 | 2112,59 | 82,8 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 434,9 | 395,053 | 90,8 |
|  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 2117,834 | 1717,537 | 81,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |
|  1.  | ПОДПРОГРАММА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. |
|  | ВСЕГО по подпрограмме, в том числе | 2014-2020 | 1804,834 | 1515,425 | 84,0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 1804,834 | 1515,425 | 84,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне учебно-методическими пособиями (литературы, листовок, наружной рекламы). |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 13,0 | 5,95 | 45,8 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 13,0 | 5,95 | 45,8 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2: Ремонт защитных сооружений гражданской обороны. |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 21,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 21,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3: Разработка паспортов безопасности и планов ликвидации аварий на потенциально-опасных объектах, переработка плана по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов. |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 48,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 48,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4: Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе: материально-технический резерв, ГСМ для тушения пожаров и весеннего половодья |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 46,0 | 10,056 | 21,9 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 46,0 | 10,056 | 21,9 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 5: Приобретение средств индивидуальной защиты |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 31,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 31,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 6: Проведение учений, тренировок, конкурсов, соревнований (приобретение призов, грамот, канцтоваров) |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 6,0 | 24,116 | - |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 6,0 | 24,116 | - |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Волчанского городского округа |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 1639,834 | 1475,303 | 90,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 1639,834 | 1475,303 | 90,0 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 | ПОДПРОГРАММА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА*.* |
|  | ВСЕГО по подпрограмме, в том числе | 2014-2020 | 204,0 | 202,112 | 99,1 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 204,0 | 202,112 | 99,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 8: Приобретение средств наглядной агитации в целях противопожарной пропаганды |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 9,5 | 8,868 | 93,3 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 9,5 | 8,868 | 93,3 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 8: Приобретение пожарного оборудования, пожарных рукавов, рукавного оборудования, ГСМ, огнетушителей для обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны. |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 70,0 | 39,744 | 56,8 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 70,0 | 39,744 | 56,8 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 9: Приобретение пожарных гидрантов |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 124,5 | 153,5 | 123,3 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 124,5 | 153,5 | 123,3 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 10: Предоставление субсидий добровольным пожарным ДПО |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 11: Установка средств обеспечения пожарной безопасности в бюджетных учреждениях |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА № 3. ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ |
|  | Мероприятие 12: Установка ограждения территорий потенциально-опасных объектов |
|  | Всего по мероприятию, в том числе | 2014-2020 | 109,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 109,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА № 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. |
|  | Мероприятие 13: Осуществление первичного воинского учета |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 434,9 | 395,053 | 90,8 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 434,9 | 395,053 | 90,8 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |

Специалист 1 категории отдела ГО и ЧС администрации Волчанского городского округа Карелина Т.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение Q1 (0,83) |  Оценка  |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Неполное финансирование  |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение (0,82) |  Оценка  |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | Средняя результативность (недовыполнение плана)  |

Оценка муниципальной программы – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ»

В 2015 году не проводились оснащенность учебно-консультационных пунктов учебно-методическими пособиями и ремонт сооружений гражданской обороны, поэтому показатели остались на уровне 2014 года.

Были разработаны два паспорта безопасности на потенциально опасные объекты МУП «Водоканал»: участки очистных сооружений бытовых стоков северной и южной частей.

В целях обучения населения безопасности жизнедеятельности были проведены следующие мероприятия:

- месячник по обучению населения мерам пожарной безопасности обучено - 2100 человек;

- открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» – 918 человек;

- месячник по подготовке населения Волчанского городского округа к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации – обучено 1950 человек;

- месячник гражданской обороны – обучено 980 человек.

Работники ЕДДС МКУ «УГХ» проходили обучение в соответствии с графиком.

По состоянию на 01.01.2015 года числилось 28 неисправных пожарных гидрантов, в течение 2015 года проведена замена 15 неисправных гидрантов, на 01.01.2016 года количество неисправных гидрантов – 13 единиц.

На территории Волчанского городского округа за 2015 год зарегистрирован 41 пожар (на 21 пожар или 33,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года), в том числе подлежащих государственному статистическому учету – 11 (уровень прошлого года).

В результате пожаров повреждено 7 строений, уничтожено 3 строения.

Пострадавших и погибших при пожарах за 2015 год не зарегистрировано. Спасено – 2 человека.

 Проводится разъяснительная работа среди населения по предупреждению пожаров. С вручением памяток обучено с начала года мерам пожарной безопасности 7263 человека:

- работниками пожарных подразделений – 4311 человек;

- добровольными пожарными – 650 человек;

- работниками жилищных организаций – 1400 человек;

- работниками социальной защиты – 600 человек;

- в учебно-консультационных пунктах – 302 человека.

В целях профилактики терроризма проведены мероприятия:

- распечатано и распространено среди населения 2000 памяток и 500 листовок по антитеррористической безопасности;

- проведен соцопрос: приняло участие 200 человек;

- проведен День солидарности в борьбе с терроризмом, принимало участие 810 человек, распространено 810 памяток.

В течение 2015 года поставлено на учет: призывников – 9 человек, офицеров – 3 человека, солдатов (сержантов, матросов, старшин) – 71 человек. В течении 2015 года призвано на военную службу 22 молодых человека, что составляет 122,2 процента от плановой численности призывников.

Финансирование Программы выполнено на 82,8 процентов, в том числе:

приобретен баннер к юбилейной дате службы МЧС;

создан резерв ГСМ для тушения пожаров и весеннего половодья;

приобреталась сувенирная и наградная продукция к памятным датам;

приобретен баннер по пожарной безопасности и памятки в количестве 1000 штук;

создан резерв ГСМ для обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны;

приобретено 15 пожарных гидрантов.

Финансирование мероприятий по профилактике терроризма не производилось ввиду отсутствия денежных средств в бюджете ВГО.

За счет средств федерального бюджета обеспечено текущее содержание военно-учетного стола администрации ВГО.

Дальнейшие действия в отношении муниципальной программы: Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.