ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2015 г.

| №   п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от  планового  значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2015 | Факт  2015 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1.Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Волчанского городского округа до 2020 года | | | | | |
| 1. | Цель 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. | | | | | |
| 1.1. | Задача 1 Приведение технического состояния многоквартирных домов на территории Волчанского городского округа в соответствии с установленными правилами и нормами инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, кровли. | | | | | |
| 1.1.1. | Количество граждан, для которых создаются безопасные и благоприятные условия для проживания | чел. | 38 | 38 | 100% |  |
| 1.1.2 | Доля граждан, улучшивших условия проживания по отношению к общему числу жителей городского округа | % | 0,4 | 0,4 | 100% |  |
| 1.1.3 | Количество семей, для которых создаются безопасные и благоприятные условия для проживания | семей | 24 | 24 | 100% |  |
| 1.1.4 | Общая площадь многоквартирных жилых домов, отремонтированных в капитальном ремонте | тыс. м2 | 1,12 | 1,12 | 100% |  |
| 1.1.5 | Количество многоквартирных жилых домов в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | ед. | 2 | 2 | 100% |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. Содержание жилищного хозяйства на территории Волчанского городского округа до 2020 года | | | | | |
| 2.1. | Задача 2. Сохранение жилого фонда Волчанского городского округа и улучшение условий проживания в жилых помещениях для населения | | | | | |
| 2.1.1. | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | квартир | 3 | 3 | 100% |  |
| 2.1.2 | Количество нераспределенных жилых помещений. | ед. | 76 | 76 | 100% |  |

Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Сидорук А.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

| Коды | Цель, задачи,   программные   мероприятия | Срок  выполнения  (годы) | Финансирование   тыс. рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2015 | Факт  2015 | процент  выполнения |
|  | Всего  по муниципальной  программе,  в том числе: | 2015 | 2936,5 | 1016,455 | 34,6 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 2936,5 | 1016,455 | 34,6 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1.Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Волчанского городского округа до 2020 года | | | | | |
|  | Всего  по муниципальной  подпрограмме,  в том числе: |  | 1916,0 | 43,0 | 2,24 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1916,0 | 43,0 | 2,24 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  | 1873,0 | 0 | 0 | Расходы не выполнены в связи с отсутствием средств в местном бюджете |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 1873,0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Предоставление субсидий из бюджета Волчанского городского округа на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Волчанского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Выполнение работ по разработке проектно- сметной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Волчанского городского округа |  | 43,0 | 43,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 43,0 | 43,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4. Ремонт и усиление наружних стен жилого дома по адресу: г.Волчанск, ул. Карпинского,19 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. Содержание жилищного хозяйства на территории Волчанского городского округа до 2020 года | | | | | |
|  | Всего  по муниципальной  подпрограмме,  в том числе: | 2015 | 1020,5 | 973,4545 | 95,39 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1020,5 | 973,4545 | 95,39 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 5. Содержание нераспределенных жилых помещений на территории Волчанского городского округа |  | 736,5 | 736,0035 | 99,93 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 736,5 | 736,0035 | 99,93 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 6. Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда |  | 275,0 | 228,451 | 83,07 | Расходы не выполнены в связи с отсутствием средств в местном бюджете |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 275,0 | 228,451 | 83,07 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 7. Выполнение инвентаризационно-технических работ в целях уточнения технических и качественных характеристик муниципальных жилых помещений, оформление технической документации в отношении следующих муниципальных жилых помещений |  | 9,0 | 9,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 9,0 | 9,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |

Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Сидорук А.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 (0,35) | Оценка |
| Q1 < 0,5 | Существенное недофинансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение (1,0) | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | Высокая результативность |

Оценка муниципальной программы – 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

Постановлением главы Волчанского городского округа от 04.08.2014 года № 608 утвержден краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы. В этот период в нем участвуют 36 многоквартирных домов. В 2015 году планировалось капитально отремонтировать 8 многоквартирных домов, но в связи с тем, что программа новая и в процессе производства работ появлялось множество проблем, связанных как с внесением изменений в проектно-сметную документацию, так и другие немаловажные проблемы, сроки начала работ были существенно сдвинуты. Работы в зимний период не проводятся и перенесены на 2016 год. В 2015 году по акту приемки выполненных работ были приняты кровли двух многоквартирных домов. Стоимость работ в 2015 году составила 1620,82 тысяч рублей – средства жителей данных домов (улица Первомайская, 1 и Советская, 6), оплаченные в Региональный Фонд капитального ремонта Свердловской области. Площадь кровли на двух домах – 940 кв. м., количество квартир – 20, количество жителей – 38 человек. Фасады двух домов не были выполнены в связи с наступлением холодов.

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов (Советская, 19);

- содержание нераспределенных жилых помещений на территории Волчанского городского округа;

- ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда (Советская, 20-14,9,13) для предоставления малоимущим гражданам.