ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА»

ЗА 2022 ГОД

| №   п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от  планового  значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2022 | Факт  2022 | |
|  | **Цель:** Сохранение и укрепление здоровья населения Волчанского городского округа, улучшение качества жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью | | | | | | |
|  | **Задача 1:** Реализация мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни, профилактику хронических неинфекционных заболеваний на территории Волчанского городского округа | | | | | | |
| 1 | **Целевой показатель 1:**  1.1.Доля населения, охваченного  Профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей Волчанского городского округа | проценты | 58 | 65 | 100 | |  |
|  | **Задача 2:** Реализация мероприятий для привлечения населения к прохождению диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и осмотров в Центрах здоровья | | | | | | |
| 2 | **Целевой показатель 2:**  2.1. Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет | на 100 тыс. населения | 600/  300 | 145/  16,9 | | 100 |  |
| 3 | **Целевой показатель 3:**  2.2. Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет | на 100 тыс. населения | 100 |  |
| 4 | **Целевой показатель 4:**  2.3. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | человек | 400 | 650 | | 100 | Справки здоровья для участия в соревнованиях |
| 5 | **Целевой показатель 5:**  2.4. Снижение числа граждан с первично выявленными заболеваниями на поздних стадиях их развития, снижение инвалидности и смертности от хронических и неинфекционных заболеваний среди граждан, прошедших диспансеризацию | % | 14 | 20 | | 70 |  |
|  | **Задача 3:** Реализация комплекса мер по профилактике зависимостей | | | | | | |
| 5 | **Целевой показатель 6:**  3.1. Снижение объемов розничной продажи алкогольной продукции на душу населения | в литрах | 6,7 | 7,0 | | 100 |  |
| 6 | **Целевой показатель 7:**  3.2. Снижение общей заболеваемости алкоголизмом | на 100 тыс. населения | 850,0 | 880 | | 0 |  |
| 7 | **Целевой показатель 8:**  3.3. Снижение общей заболеваемости наркоманией | на 100 тыс. населения | 120,0 | 120 | | 100 |  |
| 8 | **Целевой показатель 9:**  3.4. Участие в работе Школ здоровья для желающих бросить курить | человек | 20 | 0 | | 0 |  |
| 9 | **Задача 4:** Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности населения Волчанского городского округа | | | | | | |
| 10 | **Целевой показатель 10:**  4.1. Увеличение доли населения, постоянно занимающегося физической культурой и спортом | % | 54,0 | 55,2 | | 100 |  |
| **Задача 5:** Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информированности граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья населения | | | | | | | |
| 11 | **Целевой показатель 11:**  5.1. Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях, - не менее 10 процентов от общего населения Волчанского городского округа | Чел. | 2000 | 4300 | | 100 |  |
| 12 | **Целевой показатель 12:**  5.2. Доля лиц, приверженных здоровому питанию. | % | не менее  15, 0 | 15 | | 100 |  |
| **Задача 6:** проведение мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни | | | | | | | |
| 13 | **Целевой показатель 13:**  6.1. Количество проведенных мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни | Ед. в год. | 30 | 42 | | 100 |  |
| **Задача 7:** Создание системы мониторинга эффективности Программы | | | | | | | |
| 16 | **Целевой показатель 14:**  7.1. Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках  деятельности муниципальной программы | Число организаций | 10 | 12 | | 78,6 |  |

01.03.2023

Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам Бородулина И.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ДО 2024 ГОДА**

За 2022 год

| Коды | Цель, задачи,   программные   мероприятия | Срок  выполнения | Финансирование   тыс. рублей | | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2022 | Факт  2022 | | процент  выполнения |
|  | Всего  по муниципальной  программе,  в том числе: | 2022 | 100 | 100 | | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | |  |
|  | местный бюджет |  | 100 | 100 | | 100 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  |
|  | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ** | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1.  Рассмотрение вопросов по реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Волчанского городского округа» на заседаниях комиссий Волчанского городского округа | 2022 |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.  Мероприятия, проводимые некоммерчес­кими организациями и общественными объединениями по укреплению общественного здоровья в Волчанском городском округе | 2022 |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  |  | |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 20,0 | | 20,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| *Целевые показатели:* 6.1., 7.1. | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.3.  Подготовка специалистов по программам формирования здорового образа жизни в молодежной среде, в том числе развития волонтерского движения | 2022 |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| *Целевые показатели:*  2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.4.  Проведение санитарно-просветительной работы среди населения по укреплению общественного здоровья населения Волчанского городского округа (проведение лекций и бесед) | 2022 |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| *Целевые показатели*: 1.1*.*, 2.3. | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.5.  Разработка мероприятий и информационных материалов по гигиеническому воспитанию населения и формированию здорового образа жизни (статьи в СМИ, разработка памяток, брошюр) |  |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| *Целевые показатели*: 2.3. | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.6.  Проведение диспансеризации взрослого населения |  |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| *Целевые показатели:* 2.1., 2.2., 2.4. | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.7.  Оформление уголков здоровья и стендов по укреплению общественного здоровья |  |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  |  | |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| *Целевые показатели:* 1.1. | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.8.  Проведение профилактического флюорографического осмотра населения |  |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| *Целевые показатели:*  2.4. | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.9.  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| *Целевые показатели:*  2.1., 2.2., 2.3., 2.4. | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.10.  Организация работы школ здоровья среди населения по проблемам артериальной гипертонии и её осложнений (разработка информационных материалов) |  |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| *Целевые показатели:*  2.4. | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.11.  Организация маммографического обследования женщин старше 40 лет с помощью передвижного маммографа |  |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| *Целевые показатели:*  2.2., 2.4. | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.12.  Проведение бесед и лекций среди населения по вопросам профилактики злокачественных новообразований и ранней диагностики рака визуальных локализаций |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| *Целевые показатели:*  2.3., 2.4. | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.13.  Ведение диспансерного наблюдения за пациентами со злокачественными заболеваниями |  |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| *Целевые показатели:*  2.1., 2.2., 2.4., 3.1. | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.14.  Проведение профилактики острых кишечных инфекций |  |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| *Целевые показатели:* 1.1. | | | | | | | |
| **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2: РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ, ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ** | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.1.  Проведение массовых тематических профилактических акций, в том числе с учетом международных и всемирных дат  «Всемирный день отказа от курения» 31 мая,  Всероссийского дня трезвости – 11 сентября  «Мы против наркотиков» - 26 июня, посвященный Всемирному дню борьбы с наркоманией;  Борьба с алкогольной зависимостью и другие. |  |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 4,84 | | 4,84 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 4,84 | | 4,84 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| *Целевые показатели:*  3.1., 4.1. | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.2.  Реализация мероприятий, связанных с популяризацией здорового образа жизни, а также создания положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни, в том числе проект «Будь здоров» (популяризация здорового образа жизни среди детского населения). |  |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 5,786 | | 5,786 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 5,786 | | 5,786 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| *Целевые показатели:*  1.1., 6.1., 4.1. | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.3.  Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди организаций города |  |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 26,414 | | 26,414 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 26,414 | | 26,414 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| *Целевые показатели:*  1.1, 6.1 | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.4.  Проведение массовых культурно-оздоровительных мероприятий, пропагандирующие здоровое питание, увеличение периода активного долголетия. |  |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 42,96 | | 42,96 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 42,96 | | 42,96 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| *Целевые показатели:*  1.1., 5.2., 6.1. | | | | | | | |
|  | Мероприятие 2.5.  Проведение в культурно-досуговых учреждениях просветительских мероприятий (часы здоровья, книжные выставки, обзоры литературы, познавательные часы, диспуты, беседы) |  |  | |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | | 0,0 |  |  |
| *Целевые показатели:*  1.1., 6.1. | | | | | | | |

01.03.2023

Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам Бородулина И.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ДО 2024 ГОДА**

За 2022 год

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| 0,98< Q1=1 <1,02 | Полное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| 0,7 < Q2=0,78,5 <= 0,95 | Средняя результативность (недовыполнение плана) |

Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы

Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

В 2022 ГОДУ

1. **Демографические показатели**

**(рождаемость, смертность, заболеваемость)**

* 1. **Динамика численности населения муниципального образования**

По данным Росстата

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контингенты населения** | **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| в тыс. | в % | в тыс. | в % | в тыс. | в % | в тыс. | в % | в тыс. | в % | **в тыс.** | **в %** |
| Численность населения, в т.ч. | 9,606 | 100 | 9,304 | 100 | 8,802 | 100 | 8,767 | 100 | 8,696 | 100 | **8571** | **100** |
| дети 0-14 лет | 1,821 | 18,9 | 1,780 | 19,1 | 1,696 | 19,2 | 1,685 | 19,2 | 1,667 | 19,2 | **1605** | **18,7** |
| подростки 15-17 лет | 321 | 3,3 | 307 | 3,3 | 0,283 | 3,2 | 0,293 | 3,3 | 0,300 | 3,4 | **302** | **3,5** |
| взрослые | 7,464 | 77,7 | 7,217 | 77,6 | 6,823 | 77,5 | 6,789 | 77,4 | 6,729 | 77,4 | **6,664** | **77,8** |

**Прикрепленное население на 10.03.2023 ( по данным ТФОМС) - 8494 чел., в том числе дети, подростки 0-17 лет – 1888 чел., трудоспособный возраст – 3999 чел., старше трудоспособного – 2607 чел.**

**1.2**. **Динамика** **основных** **медико-демографических показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Единицы измерения** | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| Рождаемость | кол-во человек/ на 1000 населения | 83 | 9,4 | 74 | 8,5 | 61 | 7,1 |
| Общая смертность | кол-во человек/ на 1000 населения | 162 | 18,5 | 184 | 21,16 | 145 | 16,9 |
| сердечно-сосудистых заболеваний | кол-во человек/ на 100 000 населения | 54 | 615,0 | 56 | 643,9 | 49 | 571,7 |
| в.т.ч. от инфаркта миокарда | кол-во человек/ на 100 000 населения | 7 | 79,8 | 3 | 34,5 | 5 | 58,3 |
| от ОНМК | кол-во человек/ на 100 000 населения | 7 | 79,8 | 7 | 80,5 | 9 | 105,0 |
| онкологических заболеваний | кол-во человек/ на 100 000 населения | 19 | 216,7 | 21 | 241,5 | 27 | 315 |

* 1. **Заболеваемость населения (на 1000 населения)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019**  **(на 1000 населения)** | **2020**  **(на 1000 населения)** | **2021**  **(на 1000 населения)** | **2021 (случаев)** | **2022**  **(на 1000 населения)** | **2022**  **(случаев)** |
| ***Общая заболеваемость всего населения*, в т. ч.:** | 1924,1 | 2168,8 | **2058,3** | **17899** | **1930,2** | **16544** |
| детей 0-14 лет | 2154,6 | 2145 | **2490,1** | **4151** | **2484,1** | **3987** |
| подростков 15-17 лет | 1501,7 | 2215 | **2333,3** | **700** | **2155,6** | **651** |
| взрослых | 1612,7 | 2172 | **1939,1** | **13048** | **1786,6** | **11906** |
| ***Первичная заболеваемость всего населения*, в т. ч.:** | 901,3 | 802,4 | **1032,0** | **8974** | **1061,8** | **9101** |
| детей 0-14 лет | 1511,3 | 1869 | **2167,9** | **3614** | **2224,9** | **3571** |
| подростков 15-17 лет | 906,5 | 1180 | **1763,3** | **529** | **1817,9** | **549** |
| взрослых | 574,6 | 521 | **717,9** | **4831** | **747,4** | **4981** |

**1.4. Первичная заболеваемость социально значимыми болезнями**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заболеваемость на 100 тыс. населения** | **2019**  **(на 100тыс населения)** | **2020**  **(на 100тыс населения)** | **2021**  **(на 100тыс населения)** | **2022**  **(на 100тыс населения)** |
| Новообразования | 345 | 479,1 | **620,9** | **595,0** |
| Психические расстройства | - | - | **-** |  |
| Наркологические заболевания | - | - | **-** |  |
| Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 1064,4 | 216,7 | **459,9** | **326,7** |
| Сахарный диабет | 322,5 | 216,7 | **344,9** | **379,4** |

Цель Программы:

Сохранение и укрепление здоровья населения Волчанского городского округа, улучшение качества жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

В рамках определенных задач Программы: реализованы мероприятия, направленных на укрепление общественного здоровья (72 массовых мероприятия): спартакиады, Дни здоровья (Лыжня России, День бега), соревнования, физкультурно-оздоровительные праздники, акции, Фестивали «Будь здоров», «Должен быть мир лучше», проведение бесед, встреч с несовершеннолетними, людьми с ОВЗ, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику хронических неинфекционных заболеваний, улучшение качества питания различных групп населения на территории Волчанского городского округа;

Реализация мероприятий для привлечения населения к прохождению диспансеризации (64%), профилактических медицинских осмотров (80%).

Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности населения Волчанского городского округа – проведение конкурса на лучшую работу по физической культуре среди организаций города (в течение полугодия), с целью повышения мотивации к ведению здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья населения.

Проведены мероприятия с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни.

В городе неблагоприятная демографическая ситуация, которую усугубляют факторы социального характера: низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, неудовлетворительный уровень здоровья населения в фертильных возрастах.

Приоритеты по сохранению и укреплению здоровья населения Волчанского городского округа в сфере здравоохранения: увеличение роли профилактики и ранней диагностики заболеваний, своевременное выявление на ранних стадиях и лечение онкологических, сердечнососудистых, инфекционных заболеваний, заболеваний дыхательных путей, которые дают высокий процент смертности среди населения и особенно трудоспособного населения.

Большую роль по сохранению и укреплению здоровья населения Волчанского городского округа играют учреждения спорта.

В межведомственном взаимодействии по сохранению и укреплению здоровья населения Волчанского городского округа активно принимают участие учреждения социального обслуживания.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям: Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы

**Дальнейшие действия в отношении муниципальной программы:** будетпроведена корректировка муниципальной программы в части корректировки целевых показателей.