**Отчет по выполнению Плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по повышению инвестиционной привлекательности Волчанского городского округа на 2019-2021 годы»**

**за 2019 год**

| № | Мероприятия, обеспечивающие достижение целевого показателя | Результат, достигаемый при реализации мероприятий | Ключевой показатель эффективности | Значение целевого показателя | Ответственный за реализацию мероприятия и достижение целевого показателя  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 годплан | 2019 годфакт | % выполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте Волчанского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Наличие актуальной информации об инвестиционных возможностях в муниципальном образовании, наличии сформированных инвестиционных площадок, мерах поддержки инвестиционных проектов | Наличие раздела на официальном сайте Волчанского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с актуальной информацией*(http://volchansk-adm.ru/economy/invest/)* | Да | Да | 100 | Феттер Е.В. – начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа, e.fetter@list.ru,тел. 8 (34383) 5-21-34 |
| 2. | Утверждение должностного лица, ответственного за реализацию инвестиционной политики в Волчанском городском округе(инвестиционного уполномоченного) | Общедоступность и удобство взаимодействия инвестора и администрации Волчанского городского округа в части реализации инвестиционных проектов | Размещенная на официальном сайте Волчанского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальная информация об инвестиционном уполномоченном с указанием контактов*(http://volchansk-adm.ru/economy/invest/)* | Да | Да | 100 | Феттер Е.В. – начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа, e.fetter@list.ru,тел. 8 (34383) 5-21-34 |
| 3. | Размещение ежегодного отчета о деятельности инвестиционного уполномоченного на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Волчанского городского округа и инвесторов | Размещенный ежегодный отчет о деятельности инвестиционного уполномоченного *(http://volchansk-adm.ru/economy/invest/)* | Да | Да | 100 | Феттер Е.В. – начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа, e.fetter@list.ru,тел. 8 (34383) 5-21-34 |
| 4. | Проведение заседаний координационного органа, рассматривающего вопросы привлечения инвестиций и (или) развития малого и среднего предпринимательства | Рассмотрение вопросов осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Волчанского городского округа | Количество проведенных заседаний координационного органа(единиц) | 4 | 4 | 100 | Ройд Ю.А. – ведущий специалист отдела потребительского рынка и услуг администрации Волчанского городского округа, u.royd@list.ru,тел. 8 (34383) 5-21-41 |
| 5. | Формирование инвестиционных площадок, обеспеченных инженерными сетями, в соответствии с отраслевыми и стратегическими приоритетами Волчанского городского округа | Наличие доступной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Количество сформированных инвестиционных площадок(единиц) | 1 | 0 | - (нет необходимости) | Клементьева Ю.П. – начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа,u.klementieva@yandex.ru,тел. 8 (34383) 5-21-36 |
| 6. | Формирование перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве | Открытость объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | Сформированный перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | Да | Да | 100 | Сандуляк Н.М. – и.о. председателя Комитета по управлению имуществом Волчанского городского округа,komim01@yandex.ru,тел. 8 (34383) 5-92-29 |
| 7. | Ведение реестров, позволяющих предоставлять заинтересованным лицам информацию, необходимую для принятия решения и реализации проекта, в том числе о свободных земельных участках, промышленных площадках, ресурсоснабжающих организациях | Получение информации о наличии необходимой для ведения бизнеса недвижимости | Сформированный реестр, актуализированный не реже 1 раза в квартал | Да | Да | 100 | Сандуляк Н.М. – и.о. председателя Комитета по управлению имуществом Волчанского городского округа,komim01@yandex.ru,тел. 8 (34383) 5-92-29 |
| 8. | Заключение соглашений о взаимодействии администраций муниципальных образований и крупнейших специализированных электросетевых организаций по вопросам повышения доступности технологического присоединения к инженерной инфраструктуре | Сокращение сроков оказания муниципальных услуг:1) по согласованию схем размещения электросетевых объектов на кадастровом плане территории;2) по подготовке и утверждению постановления о выдаче разрешения на использование земельного участка для размещения объектов | Количество заключенных соглашений(единиц) | не менее 1 | 1 | 100 | Клементьева Ю.П. – начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа,u.klementieva@yandex.ru,тел. 8 (34383) 5-21-36 |
| 9. | Размещение на официальном сайте Волчанского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, оказываемых в рамках подключения (технологического подключения) к сетям инженерно-технического обеспечения, с указанием сроков предоставления муниципальных услуг и реквизитов соответствующих нормативных актов (далее – Перечень) | Обеспечение прозрачности муниципальных услуг | Сформированный и размещенный на официальном сайте Волчанского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Перечень | Да | Да | 100 | Михайлова А.В. – старший инспектор организационного отдела администрации Волчанского городского округа,orgotdel-volchansk@list.ru,тел. 8 (34383) 5-21-44 |
| 10. | Обеспечение оперативного доступа к сведениям из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | Определен порядок, сроки и условия предоставления оперативного доступа к сведениям из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности для сетевых и инфраструктурных организаций | Наличие порядка предоставления оперативного доступа к сведениям из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности для сетевых и инфраструктурных организаций(Да/Нет) | Да | Да | 100 | Клементьева Ю.П. – начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа,u.klementieva@yandex.ru,тел. 8 (34383) 5-21-36 |
| 11. | Разработка и синхронизация документов территориального планирования, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения Волчанского городского округа с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций | Документы территориального планирования, схемы тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения Волчанского городского округа синхронизированы с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций в текущем году | Синхронизированные с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций в текущем году документы территориального планирования, схемы тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения Волчанского городского округа | Да | Да | 100 | Клементьева Ю.П. – начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа,u.klementieva@yandex.ru,тел. 8 (34383) 5-21-36 |
| 12. | Реализация «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной в Волчанском городском округе | Сокращение сроков получения разрешения на строительство | Срок получения разрешения на строительство(дней) | не более 10 | 5 | - (выдача улучшена) | Клементьева Ю.П. – начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа,u.klementieva@yandex.ru,тел. 8 (34383) 5-21-36 |
| 13. | Осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных правовыми актами Волчанского городского округа, в соответствии с утверждаемыми ими муниципальными программами профилактики нарушений | Сокращение нарушений обязательных требований, требований, установленных правовыми актами Волчанского городского округа | Проведенные мероприятияпо профилактике нарушений обязательных требований (единиц) | 4 | 4 | 100 | Бородулина И.В. – заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам, i.v.borodulina@mail.ru,8 (34383) 5-21-37 |
| 14. | Применение проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении плановых проверок при осуществлении отдельных видов муниципального контроля | Снижение административного давления на бизнес, повышение прозрачности проведения проверок | При проведении плановых проверок должностными лицами органов муниципального контроля используются проверочные листы | - | - | - | Ройд Ю.А. – ведущий специалист отдела потребительского рынка и услуг администрации Волчанского городского округа, u.royd@list.ru,тел. 8 (34383) 5-21-41 |
| 15. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Волчанского городского округа | Заключение муниципальных контрактов с субъектами малого предпринимательства | Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов в Волчанском городском округе(процентов) | не менее20,85 | 17,6 | 84,4 | Захаров Е.К. – и.о. директора муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»,ugh-volchansk@mail.ru,тел. 8 (34383) 5-21-06 |