ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ  ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДО 2020 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ  ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2016 Г.

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя (год) | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Волчанском городском округе» |
| 1 | Цель 1. «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Волчанского городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» |
| 1.1 | Задача 1. «Привлечение населения Волчанского городского округа к здоровому образу жизни» |
| 1.1.1 | Целевой показатель 1. «Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | процент | 32,5 | 43,6 | 134,2 |  |
| 1.1.2 | Целевой показатель 2. «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов» | процент | 75,0 | 68,2 | 90,9 | Уменьшение количества занимающихся в связи с реконструкцией здания МБОУ ДО ДЮСШ |
| 1.1.3 | Целевой показатель 3. «Количество спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий» | единиц | 110,0 | 90,0 | 81,8 |  |
| 1.2 | Задача 2. «Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья» |
| 1.2.1 | Целевой показатель 4. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» | процент | 1,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Цель 2. «Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Волчанского городского округа на международных и всероссийских соревнованиях» |
| 2.1 | Задача 3. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» |
| 2.1.1 | Целевой показатель 5. «Количество спортсменов Волчанского городского округа, включенных в сборные команды Свердловской области и Российской Федерации» | человек | 6,0 | 7,0 | 116,7 |  |
| 2.1.2 | Целевой показатель 6. «Количество медалей, завоеванных спортсменами Волчанского городского округа на официальных международных, всероссийских, региональных и областных соревнованиях по видам спорта» | единиц | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |  |  |
| 3 | Цель 3. «Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва для сборных команд Свердловской области и Российской Федерации» |  |  |
| 3.1 | Задача 4. «Развитие материально-технической базы и модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Волчанском городском округе» |  |  |
| 3.1.1 | Целевой показатель 7. «Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (МБОУ ДОД ДЮСШ)» | процент | 30,0 | 15,0 | 50,0 | Уменьшение количества занимающихся в связи с реконструкцией здания МБОУ ДО ДЮСШ |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры объектов спорта Волчанского городского округа» |  |  |
| 4 | Цель 4. «Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Волчанского городского округа» |  |  |
| 4.1 | Задача 5. «Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |
| 4.1.1 | Целевой показатель 8. «Обеспеченность спортивными сооружениями»: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плоскостные сооружения | процент | 53,7 | 52,6 | 97,9 |  |  |  |
|  | спортивные залы | процент | 35,3 | 36,5 | 103,4 |  |  |  |
|  | плавательные бассейны | процент | 42,4 | 41,7 | 98,3 |  |  |  |
| 4.1.2 | Целевой показатель 9. Ввод в эксплуатацию пристроя зала бокса к зданию детско-юношеской спортивной школы | да/нет | да | да | 100,0 |  |  |  |

Начальник МОУО - Отдела образования   Волчанского городского округа  О.В.Адельфинская ____________________

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ  ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2016 Г.

| № п/п | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Срок исполнения (годы) | Финансирование, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе |  | 17 001,636 | 16 057,337 | 94,4 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 13 687,200 | 12 751,054 | 93,5 |  |
|  | местный бюджет |  | 3 314,436 | 3 254,083 | 98,2 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Волчанском городском округе» |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 1 851,636 | 1 791,283 | 96,7 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 52,200 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 1 799,436 | 1 739,083 | 96,6 | недостаточное финансирования |
|  | внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
| 3 | Мероприятие 1. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта | 2014-2020 | 1 564,436 | 1 510,466 | 96,6 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 1 564,436 | 1 510,466 | 96,6 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
| 4 | Мероприятие 2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в сфере физической культуры и спорта | 2014-2020 | 200,000 | 193,617 | 96,8 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 200,000 | 193,617 | 96,8 | недостаточное финансирования |
|  | внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
| 5 | Мероприятие 3. Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ | 2014-2020 | 87,200 | 87,200 | 100,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 52,200 | 52,200 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 35,000 | 35,000 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
| 6 | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры объектов спорта Волчанского городского округа» |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 15 150,000 | 14 266,054 | 94,2 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 13 635,000 | 12 751,054 | 93,5 |  |
|  | местный бюджет |  | 1 515,000 | 1 515,000 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
| 7 | Мероприятие 5. Реконструкция здания МБОУ ДОД ДЮСШ | 2014-2015 | 15 150,000 | 14 266,054 | 94,2 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 13 635,000 | 12 751,054 | 93,5 | Погодные условия, низкий температурный режим и обильные осадки |
|  | местный бюджет |  | 1 515,000 | 1 515,000 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,0 |  |

Начальник МОУО - Отдела образования   Волчанского городского округа  О.В.Адельфинская ____________________

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ  ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2016 Г.

## ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Значение Q1 (0,94) | Оценка |
| --- | --- |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Неполное финансирование |

## ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Значение (0,89) | Оценка |
| --- | --- |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | Средняя результативность (недовыполнение плана) |

Оценка муниципальной программы – 4.  Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ  ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДО 2020 ГОДА»

В отчетном году проведена работа по заключению соглашения с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на предоставление из областного бюджета субсидий в сумме 13635,0 тыс. рублей на завершение реконструкции здания МБОУ ДО ДЮСШ. Из местного бюджета выделены средства в сумме 1515,0 тыс. руб. для софинансирования данных субсидий. В отчетном периоде освоено 12751,1  тыс. руб. из областного бюджета и 1515,0 тыс. рублей из местного бюджета, в целом освоение средств составляет 95,6%. Остаток средств областного бюджета в сумме 658,3 тыс. рублей был возвращен в областной бюджет.

26 декабря 2016 года состоялось торжественное открытие здания МБОУ ДОД ДЮСШ после реконструкции (пристрой зала бокса).

В отчетном периоде жители городского округа стали участниками мероприятий в области физической культуры и спорта:

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Кол-во участников | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рождественский турнир ГО Карпинска по волейболу среди женских команд | 05 - 07 января | 7 |  |
| 2 | Региональный турнир по боксу "Зимние каникулы" 13-14 лет | 03 - 08 января | 9 | 2 м.- Лемисов Д. 3 м. – Келлер Д., Гиясов А., Ворожеин Д. |
| 3 | Первенство Свердловской области по боксу 15-16 | 03 - 08 января | 5 | 1 м. – Коробинцев Н. 2м – Шнайдер Я. 3 м. – Гимальский А. |
| 4 | III тур Первенства Северного Управленческого округа по мини - футболу, п. Черемухово | 05 января | 14 |  |
| 5 | Первенство Свердловской области по боксу 13-14 лет | 18 - 23 января | 3 | 3м. – Келлер Д., Гиясов А. |
| 6 | Первенство Североуральского городского округа по лыжным гонкам "Вечерний Североуральск" | 16 января | 9 |  |
| 7 | Физкультурно-оздоровительное мероприятие по «Скандинавской ходьбе» | январь | 155 |  |
| 8 | Декада лыжного спорта | 5-12 февраля | 1000 |  |
| 9 | Лыжня России | 13 февраля | 173 |  |
| 10 | Президентские спортивные игры (пулевая стрельба) | 26 февраля | 20 |  |
| 11 | Волейбол, в рамках Дня Защитника Отечества | 22 февраля | 20 |  |
| 12 | 13-й областной турнир по боксу, посвященный Дню защитника Отечества | февраль | 7 | 1м. – Гимальский А., Коробинцев Н., Васютин М. 2 м. – Булах И., Мисюрин Е, Лязин Я. 3м. – Войтукевич А. |
| 13 | Шахматы, в рамках Дня Защитника Отечества | 21 февраля | 21 |  |
| 14 | Картинг, в рамках Дня Защитника Отечества | 22 февраля | 10 |  |
| 15 | Первенство Свердловской области по хоккею | 7 февраля | 30 |  |
| 16 | Физкультурно-оздоровительное мероприятие по «Скандинавской ходьбе» | февраль | 80 |  |
| 17 | Зимний фестиваль ГТО (лыжные гонки, закрытие сезона) | 16-18 марта | 211 |  |
| 18 | Спортивный блок на празднике "Широкая Масленица" | март | 60 |  |
| 19 | Биатлон Волчанского механического завода | март | 20 |  |
| 20 | Матчевая встреча по хоккею г. Волчанск - п. Воронцовка | март | 30 |  |
| 21 | Матчевая встреча по хоккею южная часть г. Волчанска - северная часть г. Волчанска | март | 25 |  |
| 22 | Физкультурно-оздоровительное мероприятие по «Скандинавской ходьбе» | март | 50 |  |
| 23 | 5этап Кубка Северных городов по лыжным гонкам «Закрыте лыжного сезона» Г.О.Североуральск | 3.04. | 9 |  |
| 24 | Первенство Г.О. Волчанск по плаванию среди школ | 05-07.04. | 69 |  |
| 25 | Областной турнир по боксу Г.О.. Североуральск | 08-09.04. | 5 |  |
| 26 | Соревнования, посвященные Дню органов местного самоуправления | 19.04. | 26 |  |
| 27 | Чемпионат Г.О. Волчанск по плаванию среди предприятий | 22.04. | 25 |  |
| 28 | Областной турнир по боксу Г.О.Серов | 06-07. | 5 |  |
| 29 | Традиционная 31-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й годовщине Победы в Великой отечественной войне | 09.05. | 99 |  |
| 30 | Чемпионат Свердловской обл. по боксу г.Н-Тагил | 20-22.05 | 2 |  |
| 31 | Спартакиада Свердловской обл. среди сотрудников М.О.С.У.О. по стрельбе | 22.05 | 4 |  |
| 32 | Первенство Северного федерального округа по футболу 2004-2005г.р. | 22.05 | 10 |  |
| 33 | Летний фестиваль ГТО | 24-25.05. | 179 |  |
| 34 | Всероссийский велопарад | 26-28.05. | 105 |  |
| 35 | «День защиты детей» | 01.06. | 67 |  |
| 36 | Спортивный блок во время праздника «Сабантуй», посвящённому «Олимпийскому дню» | 17-18.06. | 182 |  |
| 37 | Кроссфит г.Лесной | 19.06. | 4 | 4 командное место |
| 38 | Международный турнир по боксу памяти Жукова | 22-25.05 | 4 |  |
| 39 | Спортивный блок во время праздника «День молодёжи» | 25.06. | 115 |  |
| 40 | 5этап Кубка Северных городов по лыжным гонкам «Закрыте лыжного сезона» Г.О.Североуральск | 3.04. | 9 |  |
| 41 | Первенство Г.О. Волчанск по плаванию среди школ | 05-07.04. | 69 |  |
| 42 | Областной турнир по боксу Г.О.. Североуральск | 08-09.04. | 5 |  |
| 43 | Соревнования, посвященные Дню органов местного самоуправления | 19.04. | 26 |  |
| 44 | Чемпионат Г.О. Волчанск по плаванию среди предприятий | 22.04. | 25 |  |
| 45 | Областной турнир по боксу Г.О.Серов | 06-07. | 5 |  |

Соревнования окружного, областного и всероссийского уровня, в которых участвовали жители Волчанского городского округа в 4 квартале 2016 года:

1 . Соревнования по легкой атлетике «Открытый легкоатлетический кросс» в рамках этапа кубков Северных городов г. Карпинск.

2 . Окружные соревнования по мини-футболу в рамках ХХ спартакиады среди сотрудников администраций муниципальных образований Свердловской обл. г. Лесной. 1-е командное место.

3. Окружные соревнования по мини-футболу (финальная встреча) в рамках ХХ спартакиады среди сотрудников администраций муниципальных образований Свердловской обл. г. Ирбит. 2-е командное место.

4. Турнир по боксу «Кубок Кости Цзю» г. Серов. 1-е место - Лемесев

5 . Региональный турнир по боксу памяти В.Литке.(1-е место – Коробинцев Н.; 2-е место – Келлер Д. 3-е место – Светлов)

6. Первенство СО среди юниоров по боксу (3-е место – Ладейщиков)

7. Соревнования по патрульной эстафете в рамках ХХ спартакиады среди сотрудников администраций муниципальных образований Свердловской обл. г. Североуральск. 1-е место.

8. Соревнования по мини-футболу «Северный мяч» среди детских команд 1 тур г. Краснотурьинск.

9. Соревнования по патрульной эстафете (финальная встреча) в рамках ХХ спартакиады среди сотрудников администраций муниципальных образований Свердловской обл. г. Невьянск. 2-е место.

10. Открытое первенство по лыжным гонкам  «Открытие зимнего сезона».  г. Краснотурьинск.

11. Открытые областные соревнования по лыжным гонкам памяти Табризова.  г. Краснотурьинск. 1-е место – Фазлиахметова.

12. Соревнования по мини-футболу «Северный мяч» среди детских команд 2 тур г. Краснотурьинск.

13. Открытое первенство по лыжным гонкам г. Карпинск. 1-е место – Макаров Д.

14. Новогодняя лыжная гонка  - 2-е место – Зубарев П.