ОТЧЕТ

о плане мероприятий оп реализации Стратегии социально-экономического развития

Волчанского городского округа

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Факт 2018 | Факт 2019 | % | Выполненные мероприятия |
| 1 | Стратегическое направление 1. Развитие человеческого потенциала  Цель 1. Сохранение численности постоянного населения Волчанского городского округа | | | | | |
| 2 | Задача 1. Снижение уровня смертности населения, увеличение рождаемости  Стратегическая программа 1. Обеспечение бюджетной сферы квалифицированными специалистами | | | | | |
| 3 | Численность постоянного населения на начало года | человек | 8802 | 8768 | 99,6 | Проводились ФЛГ-обследования, диспансеризация взрослого населения, углубленная диспансеризация подростков в возрасте до 14 лет.  На территории Волчанского городского округа работала муниципальная программа Волчанского городского округа: «Профилактика социально-значимых заболеваний на территории Волчанского городского округа до 2024 года». По программе «Профилактика туберкулеза» прошли флюорографические обследования 6980 человек (93,7 %), из группы риска – 416 чел. За 2019 год предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья двум молодым семьям в сумме 2179,392 тыс. рублей. Предоставлено жилое помещение врачу-терапевту, изъявившему желание жить и работать на территории ВГО. |
| 4 | Средняя продолжительность жизни | лет | 68 | 67 | 98,5 |
| 5 | Численность трудоспособного населения на начало года | человек | 4585 | 4436 | 96,8 |
| 6 | Коэффициент смертности | промилле | 17,3 | 14,37 | 83,1 |
| 7 | Коэффициент рождаемости | промилле | 10,9 | 9,92 | 91,0 |
| 8 | Коэффициент неустойчивости браков | разводов/браков | 1,02 | 0,72 | 70,6 |
| 9 | Цель 2. Создание условий для освоения жителями Волчанского городского округа основных и дополнительных компетенций для выстраивания осознанного движения к будущему | | | | | |
| 10 | Задача 1. Координация и реализация дополнительных и основных образовательных программ, проектов и мероприятий в сфере образования  Стратегическая программа 2. Создание современной доступной образовательной и культурной среды | | | | | |
| 11 | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения | процентов | 100 | 100 | 100 | В городе функционирует три учреждения дополнительного образования детей. Количество учащихся на конец отчетного периода составляет – 782 человек, в том числе ДМШ – 101 чел., ДЮСШ – 236 чел., ДДТ – 446 чел. Развивается направление по предоставлению платных услуг. Из общего количества детей, 148 человек получают платные услуги.  Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 51,3 чел., в том числе основных педагогических работников – 20,9 человек (40,7%). Средняя заработная плата работников списочного состава за отчетный период составила – 25347,63 рублей, в том числе основных педагогических работников – 35617,62 рублей.  Ведутся работы по реконструкции ограждения территории МБОУ ДО ДЮСШ, в текущем периоде расходы составили 1074,6 тыс. рублей.  За счет средств резервного фонда администрации Волчанского городского округа:  - проведены работы по капитальному ремонту актового зала МБОУ ДО ДДТ в сумме 85,7 тыс. руб.  Заменены деревянные окна в здании на конструкции из ПВХ в количестве 9 штук на сумму 133,0 тыс. руб.;  - приобретен ноутбук в МБОУ ДО ВДМШ на сумму 32,5 тыс. руб;  - оплачены расходы МБОУ ДО ДЮСШ в сумме 40000 руб. на организацию поездки на тренировочные мероприятия среди спортсменов и Всероссийские соревнования «Олимпийские надежды» среди юниорок 17-18 лет и девушек 15-16 лет. Заключено два Соглашения с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о предоставлении и использовании субсидий их областного бюджета Свердловской области местному бюджету на оздоровление детей в каникулярное и учебное время в сумме 3035,3 тыс. рублей. (2707,8 + 327,5).  Фактическое выполнение целевых показателей по видам оздоровления:  - санаторно-курортное – 97человек (в 2018 году – 64), в том числе:   * 40 детей в санатории г. Руш (7 дней) с 25.03 по 31.03; * 11 человек санаторий «Солнышко» г. Лесной с 26.03 по 15.04; * 10 детей - поезд «Здоровье» на побережье Черного моря, с 03.06 по 23.06; * 22 человека санаторий «Солнышко» г. Лесной на осенние каникулы в кол-ве 7 дней; * дополнительно 14 детей за счет внебюджетных источников оздоровления.   - лагеря дневного пребывания при общеобразовательных школах и Доме детского творчества – **500** детей**,**  1 смена в весенние каникулы (5 дней с 25 по 29.03) - 210 детей и 1 смена в летние каникулы (15 дней с 03 по 22.06) 290 детей;  **-** загородные оздоровительные лагеря – **50 детей,** из них:  5 человек - оборонно-спортивный лагерь «Витязь» с 03 по 23.06.;  30 человек - загородный лагерь «Восход» (г. Краснотурьинск) в две смены: 1 смена 20 чел. с 02.07. по 22.07. и 10 человек с 24.07 по 13.08.  15 человек - загородный лагерь им. В.Дубинина (г. Североуральск) с 29.07.18 по 18.08.18г.;  - другие формы оздоровления (туристические, палаточные, спортивные, многодневные походы, иные формы**) – 253** человека.  Всего оздоровлено 900 человек, в том числе 11 человек в учебное время.  Трудоустройством подростков охвачено - **92** человека, расходы составили 287,5 тыс. руб. или 100% от плана.  Общие расходы по оздоровлению детей за отчетный период составили – 3176,5 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 2707,8 тыс. руб., местный бюджет – 154,7 тыс. руб., родительская плата - 314 тыс. руб.  В двух общеобразовательных учреждениях обучается 1107 учащихся. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за отчетный период составила 157,5 человек, в том числе основных педагогических работников 73,7 человек (46,8%). Средняя заработная плата работников составила 27387,72 руб., в том числе основных педагогических работников – 34760,18 руб.  В рамках средств, выделенных на антитеррористические мероприятия, ведется строительство ограждения у школы № 23 (Мичурина,9), в текущем периоде расходы составили 1973,2 тыс. рублей. Во всех зданиях общеобразовательных учреждений установлены тревожные кнопки, расходы на установку и обслуживание составили 118,5 тыс. рублей. Произведен монтаж системы контроля доступом в здания школ на сумму 1595,0 тыс. рублей. Заключены договоры на физическую охрану на сумму 619,2 тыс. рублей.  За счет средств областного бюджета на сумму 2351,8 тыс. рублей:  - произведена оплата за 4900 учебников на сумму 1873,1 тыс. руб., приобретено 14 ноутбуков в СОШ № 26 на сумму 252,5 тыс. руб., 2 принтера, МФУ, 2 проектора, информационные стенды на общую сумму 176,6 тыс. руб. В СОШ № 23: приобретена школьная мебель на сумму 243,8 тыс. руб., приобретен лингафонный кабинет на сумму 117,2 тыс. руб., радиосистема на сумму 54,2 тыс. руб., оргтехника на суму 152,8 тыс. руб., в оба учреждения приобретены бланки аттестатов на сумму 21,8 тыс. рублей, бумага на сумму 21,7 тыс. руб., картридж на сумму 2,1 тыс. руб., другие расходные материалы (видеокарта, кабель, тонер, накопитель, лампа для проектора) на сумму 17,3 тыс. руб. |
| 12 | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в одну смену | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями | процентов | 1,45 | 1,45 | 100 |
| 14 | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | процентов | 78,02 | 75,3 | 96,5 |
| 15 | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | процентов | 1,0 | 1,0 | 100 |
| 16 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Средний балл выпускников |  |  |  |  |
| по русскому языку | баллов | 65,74 | 66,05 | 100,5 |
| по математике | баллов | 4,43 | 4,5 | 101,6 |
| 19 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 89,0 | 90,0 | 101,1 |
| 20 | Удовлетворение спроса на услуги дополнительного образования для детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 90 | 90 | 100 |
| 21 | Цель 3. Формирование культурного имиджа и соответствующей среды Волчанского городского округа | | | | | |
| 22 | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры  Стратегическая программа 2. Создание современной доступной образовательной и культурной среды | | | | | |
| 23 | Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 68 | 76 | 111,8 | Динамика количества посетителей постоянных экспозиций и временных выставок по сравнению с предыдущим годом на 107 человек - выполнен на 100%.  Количество посетителей постоянных экспозиций в 2018 году – 6540, в 2019 году 6647 человека.  Число посетителей 6647 единиц – выполнен на 100%.  Количество выставок 76 единиц – выполнен на 100%.  Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях 311,9% - выполнен 100%.  Численность населения 8802 человека, участников мероприятий 27452 человек.  Количество участников мероприятий 27452 человека – выполнен 100%.  Количество мероприятий 221 единиц – выполнен на 100%. |
| 24 | Посещаемость культурно-массовых мероприятий | человек | 26800 | 27452 | 102,4 |
| 25 | Цель 4. Формирование здорового образа жизни населения | | | | | |
| 26 | Задача 1. Формирование и модернизация объектов рекреационно-оздоровительной инфраструктуры  Стратегическая программа 3. Формирование здорового образа жизни | | | | | |
| 27 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | процентов | 57,5 | 58,1 | 101,0 | В отчетном периоде расходы на организацию мероприятий в области физической культуры и спорта направлено 363,1 тыс. руб. Проведено 57 спортивно-массовых мероприятий и спортивных праздников. Заключено соглашение с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области на предоставление средств из областного бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в сумме 113,6 тыс. рублей. Из местного бюджета предусмотрено софинансирование на сумму 48,7 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме на следующие цели:  - приобретение компьютерного оборудования и множительной техники (ноутбук, МФУ) – 53,997 тыс. руб.;  - приобретение спортивного инвентаря (лыжи, ботинки лыжные, крепления, майки с номером) – 99,115 тыс. рублей;  - приобретение ГСМ для снегохода – 9,188 тыс. рублей. |
| 28 | Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | процентов | 26,0 | 26,0 | 100 |
| 29 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процентов | 80,0 | 80,0 | 100 |
| 30 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 41,0 | 41,0 | 100 |
| 31 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 43,5 | 43,5 | 100 |
| 32 | Стратегическое направление 2. Развитие экономического потенциала (реальный сектор экономики, торговля и услуги) | | | | | |
| 33 | Цель 1. Перевод предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, на современные технологии | | | | | |
| 34 | Задача 1. Развитие существующих производств  Стратегическая программа 1. Промышленное и инновационное развитие | | | | | |
| 35 | Оборот промышленных организаций в действующих ценах | млн. рублей | 3059,726 | 2991,043 | 97,7 | По состоянию на 01 января 2020 года численность безработных граждан, состоящих на учете в Государственном казенном учреждении «Карпинский Центр занятости», составила 92 человека, что на 10 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  На предприятиях Волчанского городского округа в 2019 году работало 1,995 тыс. человек,в том числе по видам деятельности:   * промышленное производство - 1054 человека (2018 г. - 1106 человек); * торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 67 человек (2018 г. - 73 человека); * государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 75 человек (2018 г. - 77 человек); * образование – 384 человека (2018 г. - 377 человек); * деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 264 человека (2018 г. – 270 человек).   Объем инвестиций на душу населения – 41 рубль, привлеченных на территорию округа за 2019 год.  В число крупных и средних промышленных предприятий, действующих на территории и имеющих определяющее значение для местной экономики, входят:  - Волчанский механический завод – филиал АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - обрабатывающее производство;  - АО «Волчанское» - сельское хозяйство;  - ООО «ЛСА Групп», ООО «Сосьва-ЛЕС» - лесное хозяйство;  - ИП Шаманаева (ООО «Спецрегион») - легкая промышленность.  Уровень экономического развития, в том числе, объем отгруженных товаров собственного производства по полному кругу организаций в 2019 году на душу населения 65,1 тыс. руб. (в 2018 году 49,2 тыс. руб.).  Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год составил 592,664 млн. рублей, увеличение к уровню 2018 года в два раза (2018 год – 303,072 млн. руб.), в том числе:  - средства областного бюджета – 383,654 тыс. рублей (193,9 %);  - средства местного бюджета – 208,296 (2,6 раза) тыс. рублей.  Инвестиции были направлены на:   * строительство многоквартирных жилых домов по ул. Парковая, 16 и по ул. Пионерская, 2; * капитальный ремонт автомобильных дорог Горняков, Садовая; * благоустройство городского парка. 3 этап; * текущий ремонт автомобильных дорог по ул. Кооперативная, ул. Мичурина, ул. Угольная; * капитальный ремонт и модернизация инженерных сетей коммунальной инфраструктуры; * строительство станции биологической очистки хозяйственно-сточных бытовых сточных вод; * модернизация уличного освещения; * благоустройство дворовой территории;   строительство здания пищеблока в МОЗЛ «Республика ГРИН». |
| 36 | Оборот организаций по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | млн. рублей | 2895,522 | 2830,069 | 97,7 |
| 37 | Оборот организаций по видам экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»;  «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» | млн. рублей | 90,088 | 86,373 | 95,9 |
| 38 | Оборот организаций по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» | млн. рублей | 74,116 | 74,601 | 100,6 |
| 39 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (среднегодовой за период) | процентов | 125,0 | 129,8 | 103,8 |
| 40 | Среднегодовая численность работников по полному кругу организаций | человек | 2014 | 1995 | 99,1 |
| 41 | Число зарегистрированных безработных | человек | 102 | 92 | 90,2 |
| 42 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 303,072 | 592,664 | 195,5 |
| 43 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (по кругу крупных и средних организаций) | рублей | 30398,1 | 32211,3 | 106,0 |
| 44 | Задача 2. Улучшение инвестиционного потенциала | | | | | |
| 45 | Формирование инвестиционных площадок | единиц | 0 | 0 | 100 |  |
| 46 | Срок предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плаза земельного участка (ГПЗУ) | рабочих дней | 7 | 7 | 100 |  |
| 47 | Срок получения разрешения на строительство | рабочих дней | 1 | 1 | 100 |  |
| 48 | Предельный срок утверждения схемы расположения ЗУ на кадастровом плане территории | рабочих дней | 1 | 1 | 100 |  |
| 49 | Предельный срок присвоения адреса ЗУ и объекту недвижимости и внесения его в ФИАС | рабочих дней | 5 | 5 | 100 |  |
| 50 | Предельный срок предоставления ордера при проведении земляных работ | рабочих дней | 1 | 1 | 100 |  |
| 51 | Доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг | процентов | 15 | 15 | 100 |  |
| 52 | Доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных по принципу «одного окна» в ГБУ СО «МФЦ», в общем количестве предоставленных услуг | процентов | 15 | 15 | 100 |  |
| 53 | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг | процентов | 15 | 15 | 100 |  |
| 54 | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в ГБУ СО «МФЦ», в общем количестве предоставленных услуг | процентов | 15 | 15 | 100 |  |
| 55 | Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 56 | Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | процентов | 18 | 18 | 100 |  |
| 57 | Положение Волчанского городского округа в Рейтинге содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата в Свердловской области | место | 41 | 41 | 100 |  |
| 58 | Цель 2. Участие представителей малого и среднего предпринимательства в процессах развития Волчанского городского округа | | | | | |
| 59 | Задача 1. Поддержка развития малого и среднего предпринимательства с целью обеспечения стабильной занятости населения  Стратегическая программа 2. Малый бизнес и поддержка предпринимательских инициатив, в том числе молодежи | | | | | |
| 60 | Создание новых рабочих мест в сфере МСП (нарастающим итогом) | единиц | 53 | 39 | 73,6 | Количество субъектов МСП в 2018 году – 206, в 2019 – 202 единицы. Доля среднесписочной численности работников указанной категории предприятий 8,4 процентов. Показатель рассчитан после проведенной в 2015 году экономической переписи и по результатам сплошного наблюдения показатель был пересмотрен с 2010 года. Проведение следующей экономической переписи предполагается в 2020 году. В 2019 году субсидии Волчанскому Фонду поддержки малого предпринимательства и бюджета Волчанского городского округа не выделялись, в связи с чем организация мероприятий с учащимися общеобразовательных учреждений и молодежью до 30 лет не проводилась. |
| 61 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 774,4 | 780,0 | 100,7 |
| 62 | Количество СМП в расчете на 1 тысячу населения | единиц | 23,19 | 22,99 | 99,1 |
| 63 | Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых, включая микропредприятия, средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | процентов | 8,4 | 8,4 | 100 |
| 64 | Количество участников образовательных программ из числа учащихся общеобразовательных учреждений и студентов | единиц | 36 | 0 | - |
| 65 | Количество физических лиц в возрасте до 30 лет, включенных в реализацию мероприятий по предпринимательству | единиц | 30 | 0 | - |
| 66 | Стратегическое направление 3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| 67 | Цель 1. Устойчивое функционирование и развитие систем инженерной инфраструктуры | | | | | |
| 68 | Задача 1. Создание условий для привлечения инвестиций в инженерную инфраструктуру Волчанского городского округа  Стратегическая программа 1. Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг через развитие данной сферы | | | | | |
| 69 | Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | единиц | 62 | 58 | 93,5 | Проведен капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения и ГВС по улице М. Горького, ХВС и водоотведения по ул. М. Горького, Молодежная, Садовая, на участке от НС № 3 до камеры № 42, капитальный ремонт сетей ХВС по ул. Первомайская и пр-т Комсомольский |
| 70 | Ввод дополнительных мощностей сетей коммунальной инфраструктуры (за весь период) – газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение | километров | 13,073 | 10 | 76,5 |
| 71 | Цель 2. Повышение качества и безопасности условий проживания населения Волчанского городского округа | | | | | |
| 72 | Задача 1. Реконструкция муниципального жилого фонда, отвечающего современным требованиям строительства и энергосбережения | | | | | |
| 73 | Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт (фасад, кровля) | единиц | 5 | 15 | 300 | Капитальный ремонт МКД проводится за счет средств Фонда капремонта, ведется замена кровель и ремонт фасада керамогранитом. На снос аварийных домов по адресу: ул. Станционная 21, 22б, 57,59 за счет средств местного бюджета израсходовано 743,46 тыс. рублей. Признаны аварийными дома по адресам: ул. М. горького, 33; Новая, 24. |
| 74 | Площадь ветхого и аварийного жилого фонда | тысяч м² | 40,979 | 41,06 | 100,2 |
| 75 | Стратегическое направление 4. Развитие транспортной инфраструктуры | | | | | |
| 76 | Цель 1. Модернизация транспортной системы с учетом перспективных потребностей | | | | | |
| 77 | Задача 1. Приведение в надлежащее состояние покрытия улично-дорожной сети, создание парковочной инфраструктуры  Стратегическая программа 1. Безопасные и качественные дороги | | | | | |
| 78 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт (текущий, капитальный, реконструкция) | процентов | 5,01 | 4,865 | 97,1 | Согласно утвержденному перечню и проведенной технической инвентаризации общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на 01.01.2020 года составляет 82,6135 км. Проводится определенная работа по постановке на учет всех автомобильных дорог общего пользования на территории Волчанского городского округа. В 2019 году протяженность автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям составила 10,1582 км или 12,3, % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Разработана программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Волчанского городского округа. Произведен капитальный ремонт а/м дорог по ул. М. Горького, Садовая, текущий ремонт по ул. Угольная, Кооперативная, Мичурина, Социалистическая, Молодежная. |
| 79 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 16,61 | 12,3 | 73,6 |
| 80 | Задача 2. Обеспечение непрерывного и безопасного движения, сохранение муниципального вида транспорта | | | | | |
| 81 | Объем перевозок пассажиров муниципальным трамваем | единиц | 23033 | 12884 | 55,9 | Произведена замена трамвайного полотна на участке, протяженностью 400 м, в связи с чем, было отменено трамвайное движение. |
| 82 | Стратегическое направление 5. Улучшение качества городской среды и рекреационное развитие | | | | | |
| 83 | Цель 1. Формирование экологически-дружественной среды обитания горожан | | | | | |
| 84 | Задача 1. Модернизация жилого фонда и коммунальной инфраструктуры с использованием технологий энерго- и ресурсосбережения  Стратегическая программа 1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду | | | | | |
| 85 | Формирование, реконструкция общедоступных пространств, отвечающих требованиям | пространств | 2 | 2 | 100 | Завершен третий этап благоустройства городского парка по ул. Карпинского, 18. Начато комплексное благоустройство дворовой территории квартала № 8. |
| 86 | Задача 2. Повышение экокультуры жителей Волчанского городского округа | | | | | |
| 87 | Доля населения, охваченного пропагандой экологических ценностей | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 88 | Задача 3. Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления | | | | | |
| 89 | Ликвидированные несанкционированные свалки | единиц | 15 | 23 | 153,3 | Вывезено мусора с несанкционированных свалок – 5500 куб.м. на сумму 1964,26 тысяч рублей. |
| 90 | Цель 2. Формирование и модернизация объектов туристской и рекреационно-оздоровительной инфраструктуры | | | | | |
| 91 | Задача 1. Проведение территориального зонирования природно-климатических, ландшафтных, историко-культурных и других ресурсов Волчанского городского округа для повышения возможности  Стратегическая программа 2. Формирование комфортной городской среды | | | | | |
| 92 | Формирование, реконструкция публичных пространств | пространств | 2 | 2 | 100 | Городской парк, дворовая территория квартала № 8 |
| 93 | Количество оздоровившихся детей в муниципальном загородном оздоровительном лагере «Республика Грин» | человек | 0 | 0 | - | МОЗЛ «Республика ГРИН» временно закрыт, так как ведется строительство пищеблока. |
| 94 | Стратегическое направление 6. Безопасность (гражданская и общественная) | | | | | |
| 95 | Цель 1. Разработка и реализация мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | | | | | |
| 96 | Задача 1. Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств Волчанского городского звена  Стратегическая программа 1. Волчанск – безопасный город | | | | | |
| 97 | Доля населения Волчанского городского округа, обеспеченного доступом к «Системе 112» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 98 | Доступность ГИС ЖКХ для граждан | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 99 | Цель 2. Ликвидация причин и условий, способствующих совершению преступлений | | | | | |
| 100 | Задача 1. Стабилизация уровня состояния преступности на территории Волчанского городского округа с последующим снижением | | | | | |
| 101 | Уровень преступности | ед/на тысячу населения | 10,36 | 11,38 | 109,8 | На территории Волчанского городского округа за 2019 год совершено 100 преступлений, что на 8 преступлений (на 8,7 %) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них раскрыто – 98. Процент раскрываемости – 98 %.  Общий уровень преступности, из расчета на 10 тысяч населения составляет 114 преступлений.  ***Тяжких, особо тяжких*** – 20, что на 5 преступлений или на 20 % меньше, чем за 2018 год;  ***Изнасилования*** – 3 (увеличение на 100%);  ***Преступления против собственности - 54 (2018 год – 43), в т.ч.***:  *- кражи – 41*,увеличение на 13 преступлений (на 46,4 %);  *- грабежи, разбои – 2* (снижение на 66,6 %);  ***Преступления против общественной безопасности и общественного порядка – 8*** (уровень).  ***Преступления по линии незаконного оборота наркотиков*** – 2 (2018 год – 5).  ***Уличные преступления*** – 25, увеличение на 4,2%;  ***Совершены:***  – ***в состоянии опьянения –*** 46 преступлений, увеличение на 17,9 %;  - ***в группах*** – 25 преступлений, увеличение на 212,5 %;  – ***ранее совершавшими –*** 76, увеличение на 61,7 %.  ***– в общественных местах –*** 29,снижение на 19,4 %.  Выявлено 34 преступления превентивной направленности (121,4 %).  За 2019 год несовершеннолетними совершено 11 преступлений (2018 год - 7), рост на 57, 14%.  Преступления совершили 9 несовершеннолетних (2018 год – 10), снижение на 10,0 %, в отношении несовершеннолетних совершено 5 преступлений (2018 год – 1).  Количество преступлений на 1 тысячу несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет – 29. |
| 102 | Уровень преступности несовершеннолетних | ед/на тысячу населения | 0,79 | 1,25 | 158,2 |
| 103 | Задача 2. Координация деятельности субъектов системы профилактики в предупреждении правонарушений | | | | | |
| 104 | Доля подростков, охваченных соответствующими образовательными программами | процентов | 72 | 72 | 100 |  |
| 105 | Рост количества подростков, вовлеченных в мероприятия по профилактике правонарушений (к предыдущему году) | процентов | 8 | 8 | 100 |  |
| 106 | Стратегическое направление 7. Развитие местного самоуправления и гражданского общества | | | | | |
| 107 | Цель 1. Активизация и сорганизация действия местных сообществ, некоммерческих и общественных организаций в интересах развития Волчанского городского округа | | | | | |
| 108 | Задача 1. Способствовать самоорганизации городских сообществ и задействовать местные сообщества, некоммерческие и общественные организации в территориальном общественном и местном самоуправлении для реализации Стратегии  Стратегическая программа 1. Общественное согласие, реализация общественных инициатив | | | | | |
| 109 | Количество городских сообществ на территории Волчанского городского округа | единиц | 12 | 12 | 100 |  |
| 110 | Задача 2. Обеспечение информационно-коммуникационного сопровождения взаимодействия активных жителей и городских сообществ по вопросам участия в стратегическом развитии Волчанского городского округа и деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа  Стратегическая программа 2. Волчанск – город активных граждан  Стратегическая программа 3. Развитие информационного общества | | | | | |
| 111 | Доля НПА по решению стратегических задач, по которым проведены общественные обсуждения и информационное освещение | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 112 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 56,52 | 64,4 | 113,9 | Количество граждан, получивших  доступ к услугам в электронном виде в 2019 году – 3202 человека.  На территории Волчанского городского округа действует один филиал МФЦ в северной части.  Среднее время ожидания очереди при предоставлении муниципальных услуг 4 минуты. При обращении в соответствующий орган за муниципальной услугой очередь чаще всего очередь отсутствует. Возникает в таких отделах как субсидии и компенсации, жилищный отдел. |
| 113 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | процентов | 90,0 | 90,0 | 100 |
| 114 | Доля муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Волчанского городского округа, подключенных к единой информационно-коммуникационной инфраструктуре | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 115 | Доля молодежи, участвующей в процессах развития города, от общей численности молодых граждан | процентов | 25 | 25 | 100 |  |
| 116 | Стратегическое направление 8. Градостроительство и землепользование | | | | | |
| 117 | Цель 1. Реконструкция публичных пространств | | | | | |
| 118 | Задача 1. Ведение малоэтажного жилищного строительства | | | | | |
| 119 | Объем ввода в эксплуатацию жилья на одного жителя на конец отчетного периода | кв.м/человека | 0 | 0,24 | - | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2019 году составила 32,39 кв.м., по сравнению с 2018 годом она увеличилась на 0,1 кв. м. В 2019 году введено 2037 квадратных метров жилья, в том числе 140 квадратных метров – индивидуальное жилищное строительство. |
| 120 | Уровень обеспеченности населения жильем на конец периода | кв.м/человека | 32,29 | 32,39 | 100,3 |
| 121 | Задача 2. Удовлетворение потребностей в земельных участках | | | | | |
| 122 | Количество граждан, состоящих на учете для получения земельных участков | граждан | 7 | 6 | 85,7 |  |
| 123 | Количество оформленных земельных участков | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 124 | Задача 3. Обеспечение формирования рынка доступного наемного жилья и развития некоммерческого жилищного фонда | | | | | |
| 125 | Объемы жилищного строительства, в том числе эконом класса | кв.м | 0 | 2037 | - | Завершено строительство многоквартирного жилого дома на 43 квартиры по ул. Школьная, 2а, в целях переселения из ветхого и аварийного жилого фонда и квартиры для детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 126 | Задача 4. Перевод документов в цифровой (векторный) вид для создания пространственной базы данных | | | | | |
| 127 | Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования | процентов | 70 | 70 | 100 |  |
| 128 | Площадь территорий, обеспеченных утвержденной документацией по планировке территории | Га | 6 | 6 | 100 |  |
| 129 | Ведение автоматизированной ИСОГД (в электронном виде) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |