ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2018 ГОДЫ»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2018 ГОДЫ»

ЗА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи и  целевые  показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | ПОДПРОГРАММА 1«Профилактика правонарушений на территорииВолчанского городского округа» |
| 1.1 | Цель:Совершенствование системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории ВГО |
| 1.1.1 | Задача 1:Развитие системы социальной профилактики правонарушений и совершенствование координации деятельности всех субъектов системы профилактики |
| 1.1.1.1 | Целевой показатель 1Количество преступлений зарегистрированных преступлений на территории ВГО | единиц | не более 110 | 95 | 100% |  |
| 1.1.1.2 | Целевой показатель 2Количество рецидивной преступности среди граждан | единиц | не более 23 | 60 | 260% |  |
| 1.1.2. | Задача 2:Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и населения |
| 1.1.2.1. | Целевой показатель 3Число участников в добровольных формированиях населения по охране общественного порядка  | человек | 11 | 2 | 20% | нет желающих работать, не отработан механизм финансирования поощрения добровольцев, данная общественная организация не является юридическим лицом. |
| 1.1.2.2 | Целевой показатель 4Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия | человек | не менее 1 220 | 1220 | 100% |  |
| 1.1.2.3 | Целевой показатель 5Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями по разъяснению действующего законодательства | человек | не менее 400 | 400 | 100% |  |
| 2 | ПОДПРОГРАММА 2«Гармонизация межнациональных и этно – конфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Волчанского городского округа» |
| 2.1 | Цель:Профилактика проявлений экстремизма, поддержание стабильной общественно - политической обстановки, общественных инициатив, направленных на профилактику проявлений экстремизма и гармонизацию межнациональных и этно – конфессиональных отношений на территории Волчанского городского округа |
| 2.1.1 | Задача 1:Развитие организационных условий для взаимодействия администрации города с политическими партиями, национальными, религиозными, профсоюзными, ветеранскими и иными общественными объединениями, действующими на территории Волчанского городского округа |
| 2.1.1.1 | Целевой показатель 6Количество заседаний Координационного совета по межнациональным и этно - конфессиональным отношениям (КС), Общественного Совета (ОС), встреч с различными обществами и объединениями (ОО).  | единиц | 4/4/4 | 4/4/4 | 100% |  |
| 2.1.2 | Задача 2:Формирование толерантного поведения и культуры межэтнического диалога. |
| 2.1.2.1 | Целевой показатель 7Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и этно – конфессиональных отношений. | процент | 100% | 100% | 100% |  |
| 2.1.3 | Задача 3:Сохранение и преумножение культурно-исторического наследия, дальнейшее развитие национально-культурной самобытности народов. |
| 2.1.3.1 | Целевой показатель 8Количество подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование толерантного поведения. | единиц | не менее 360 | 360 | 100% |  |
| 2.1.4 | Задача 4:Содействие укреплению гражданского единства, распространение идей духовного единства, межнационального согласия и российского патриотизма. |
| 2.1.4.1 | Целевой показатель 9Отсутствие фактов экстремистской деятельности на территории ВГО | единиц | 0 | 0 | 0% |  |
| 2.1.5 | Задача 5:Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики экстремизма |
| 2.1.5.1 | Целевой показатель 10Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике экстремизма (КЭ) | единиц | 4 | 4 | 100% |  |
| 2.1.6 | Задача 6:Организация взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений не зависимо от форм собственности в Волчанском городском округе, направленного на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. |
| 2.1.6.1 | Целевой показатель 11Количество работающего населения, участвующего в антиэкстремистских мероприятиях. | человек | не менее 360 | 360 | 100% |  |
| 2.1.7 | Задача 7:Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма в сферах образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодежной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного порядка. |
| 2.1.7.1 | Целевой показатель 12Удельный вес (доля) проведенных мероприятий от общего количества мероприятий Подпрограммы | процент | не менее 90% | 100% | 111% |  |
| 2.1.7.2 | Целевой показатель 13Охват населения, участвующих в мероприятиях по профилактике экстремизма | человек | не менее 630 | 630 | 100% |  |
| 3 | ПОДПРОГРАММА 3:«Профилактика наркомании на территории Волчанского городского округа» |
| 3.1 | Цель:Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Волчанского городского округа |
| 3.1.1 | Задача 1:Осуществление мер по профилактике асоциальных явлений (наркомании, токсикомании, пьянства и алкоголизма) на территории Волчанского городского округа |
| 3.1.1.1 | Целевой показатель14Количество правонарушений и преступлений, совершенных в алкогольном и (или) наркотическом состоянии | единиц | не более 33 | 47 | 142% |  |
| 3.1.1.2 | Целевой показатель 15Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия | человек | не менее 400 | 400 | 100% |  |

Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам И.В. Бородулина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2014-2018 ГОДЫ»

ЗА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды | Цель, задачи,  программные  мероприятия | Срок выполнения 2016 | Финансирование  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе:  |  | 100,0 | 87,063 | 87,1 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 100,0 | 87,063 | 87,1 | Экономия финансовых средств |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 | ПОДПРОГРАММА 1«Профилактика правонарушений на территорииВолчанского городского округа» |
| 2.1. | Мероприятие 1.Анализ состояния правопорядка на территории ВГО, рассмотрение результатов деятельности по вопросам повышения профилактики правонарушений на заседаниях межведомственной комиссии, других совещаниях |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.Формирование банка данных об обучающихся девиантного поведения и их семьях, не посещающих длительное время образовательную организацию |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3.Выпуск и распространение информационных материалов по вопросам профилактики правонарушений. Приобретение орг.техники, канцелярских товавров |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 12,690 | 12,690 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 12,690 | 12,690 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 4.Организация взаимодействия участковых уполномоченных полиции с председателями жилищных советов, населением по решению вопросов профилактики. |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | *Целевые показатели к мероприятиям 1, 2, 3, 4:**Снижение количества преступлений. Снижение рецидивной преступности среди граждан.* |
| 2.5. | Мероприятие 5.Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | *Целевой показатель к мероприятию 5:**Увеличение числа участников в добровольных формированиях населения по охране общественного порядка.* |
| 2.6. | Мероприятие 6.Организация и проведение профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 8,416 | 8,416 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 8,416 | 8,416 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | *Целевой показатель к мероприятию 6:**Увеличение количества подростков и молодежи, охваченных мероприятиями по разъяснению действующего законодательства.* |
| 2.7. | Мероприятие 7.Организация и проведение родительского всеобуча, встреч субъектов системы профилактики по теме «Мой ребенок в современном мире». |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.8. | Мероприятие 8.Организация кружков юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 4,0 | 2,8725 | 72 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 4,0 | 2,8725 | 72 | Сумма ниже, чем в смете расходов(экономия финансовых средств) |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.9. | Мероприятие 9. Организация и проведение мероприятий (лекций, бесед, конкурсов и других мероприятий), направленных на правовую культуру участников образовательного процесса. |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.10. | Мероприятие 10.Размещение информационных материалов в печатных и электронных СМИ, на информационных стендах предприятий, организаций и учреждений, направленных на правовую культуру населения |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | *Целевой показатель к мероприятиям7, 8, 9 и 10:**Увеличение количества подростков и молодежи, охваченных мероприятиями п разъяснению действующего законодательства* |
|  | По подпрограмме 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме,в том числе |  | 25,106 | 23,978 | 95,51 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 25,106 | 23,978 | 95,51 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 3 | ПОДПРОГРАММА 2«Гармонизация межнациональных и этно – конфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Волчанского городского округа» | *ОО).* |
| 3.1. | Мероприятие 1.Организация работы Координационных советов, межведомственных комиссий, других совещаний по вопросам профилактики экстремизма и формированию толерантного воспитания по отношению к другим культурам, верам. Взаимодействие с НКО и политическими объединениями (по отдельному плану) |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | *Целевой показатель к мероприятию 1:**Количество заседаний Координационного совета по межнациональным и этно - конфессиональным отношениям (КС), Общественного Совета (ОС),**встреч с различными обществами и объединениями (ОО).* |  |
| 3.2. | Мероприятие 2. Проведение анкетирования, формализованных и неформализованных опросов. |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | *Целевой показатель к мероприятию 2:**Увеличение количества граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и этно – конфессиональных отношений.* |
| 3.3. | Мероприятие 3.Организация и проведение национальных, государственных праздников, социально-значимых мероприятий по вопросам содействия гражданского единства |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 8,0 | 8,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 8,0 | 8,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.4. | Мероприятие 4.Организация и проведение информационного проекта «Город в лицах» |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.5. | Мероприятие 5.Организация и проведение акции, посвященной международному дню толерантности |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.6. | Мероприятие 6.Организация и проведение мероприятия «Форум национальных культур «Ожерелье Волчанска» |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 56,894 | 45,095 | 79,26 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 56,894 | 45,095 | 79,26 | Сумма ниже, чем в смете расходов(экономия финансовых средств) |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | *Целевой показатель к мероприятиям 3,4,5,6:**Увеличение количества подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование толерантного поведения. Увеличение охвата населения, участвующих в мероприятиях по профилактике экстремизма.* |
| 3.7. | Мероприятие 7.Осуществление мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов. Анализ оперативной обстановки в сфере противодействия экстремизму, терроризму |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.8. | Мероприятие 8.Публикация в СМИ информации, призванной формировать в обществе отношения взаимоуважения и толерантности, снижения социального напряжения в целях профилактики экстремизма  |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.9. | Мероприятие 9.Проведение в образовательных организациях лекций, бесед по вопросам профилактики экстремизма, действующего законодательства |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.10. | Мероприятие 10.Организация и цикла выставок антиэкстремистской направленности.Распространение информационных материалов антиэкстремистской направленности на предприятиях ВГО |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.11. | Мероприятие 11.Проведение оперативно-профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию,в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | *Целевые показатели к мероприятиям 7,8, 9, 10 и 11:**Отсутствие фактов экстремисткой деятельности на территории ВГО.**Увеличение количества подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование толерантного поведения.* |
|  | По подпрограмме 2: |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 64,894 | 53,095 | 81,82 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 64,894 | 53,095 | 81,82 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 4. | ПОДПРОГРАММА 3«Профилактика наркомании на территорииВолчанского городского округа» |
| 4.1. | Мероприятие 1.Проведение социологического опроса населения по изучению причин и условий злоупотребления гражданами алкогольных напитков; размещение результатов в СМИ |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2.Организация и проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей, соревнований и других мероприятий) по формированию здорового образа жизни среди подростков и молодежи |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 10,0 | 9,990 | 99,90 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 10,0 | 9,990 | 99,90% | Сумма затрат ниже, чем в смете (экономия финансовых средств) |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | *Целевые показатели к мероприятиям 1 и 2:**Снижение количества правонарушений и преступлений, совершенных в алкогольном и (или) наркотическом состоянии.**Увеличение количества подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия.* |
|  | По подпрограмме 3: |  |  |  |  |  |
|  | всего по подпрограмме, в том числе |  | 10,0 | 9,990 | 99,90 |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 10,0 | 9,990 | 99,90 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |

Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам И.В. Бородулина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2014-2018 ГОДЫ»

ЗА 2016 ГОД

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 (0,87) | Оценка |
| 0,5<= Q1 <=0,98 | Неполное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 (1) | Оценка |
| 0,95 <= Q2 < 1,05 | Высокая результативность |

Оценка муниципальной программы – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

Дальнейшие действия в отношении муниципальной программы: Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2014-2018 ГОДЫ»

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

1. «Профилактика правонарушений на территории Волчанского городского округа»;
2. «Гармонизация межнациональных и этно – конфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Волчанского городского округа»;
3. «Профилактика наркомании на территории Волчанского городского округа».

Запланированные мероприятия, соревнования, рейды, фестивали, анкетирования, направленные на правовую культуру, здоровый образ жизни, снижения социального напряжения и в целях профилактики экстремизма проведены в полном объеме.

Причины отклонения от планового значения целевого показателя «Число участников в добровольных формированиях населения по охране общественного порядка»: нет желающих работать, не отработан механизм финансирования поощрения добровольцев, данная общественная организация не является юридическим лицом.

Всего по муниципальной программе предусмотрено финансирование в размере 100,000 тысяч руб., фактически финансирование в 2016 году составило 87,063 тысяч руб., процент выполнения составил 87,06, т.к.:

1. При организации и проведении кружков юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, организация и проведение мероприятия «Форум национальных культур «Ожерелье Волчанска» и организация и проведение фестиваль по профилактике наркомании, ВИЧ инфекции и других форм зависимости "Мир должен быть лучше» затраты были произведены меньше предусмотренной сметы в целях экономии средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1. Оценка полноты финансирования по программе составило – увеличенное финансирование.
2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей – высокая результативность