ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2015-2020 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2015-2020 ГОДА»

ЗА 2016 Г.

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2016 | Факт 2016 |  |  |
| 1. | Цель: Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории Волчанского городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения, увеличение темпов роста строительства жилья, для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| 1.1. | Задача 1 Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под строительство объектов капитального строительства местного значения и индивидуального жилищного строительства |
| 1.1.1. | Целевой показатель 1 Площадь территории предназначенной для развития жилищного строительства, для которой разработана документация по планировке | га | 5,0 | 5,79 | 115,8 |  |
| 1.1.2 | Целевой показатель 2 Площадь земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, обусловленных коммунальной инфраструктурой | га | 1,0 | 0,6 | 60 |  |
| 1.2. | Задача 2: Обеспечение органов местного самоуправления всей необходимой информацией для целей управления развитием территорий. Успешное осуществление полномочий органов местного самоуправления по регулированию градостроительной деятельности. |
| 1.2.1. | Целевой показатель 3 Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | да | да | 100 |  |
| 1.2.2 | Целевой показатель 4 Функционирование в муниципальном образовании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, базы данных которой содержат систематизированные сведения о территории, объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, иные необходимые для управления развитием территории сведения | процент | 100 | 65 | 65 | Невозможно обновить программу вручную, финансирование на автоматизированное обновление отсутствует |
| 1.2.3. | Целевой показатель 5 Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования | количество | 1 | 0,5 | 50 | Ввиду отсутствия финансирования. На данный момент своими силами разрабатывается отделом ЖКХ, строительства и архитектуры. Выполнены на половину. |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа Клементьева Ю.П. ___________

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2015-2020 ГОДА»

ЗА 2016 Г.

| Коды | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (годы) | Финансирование тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2016 | Факт 2016 | процент выполнения |  |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под строительство объектов капитального строительства местного значения и индивидуального жилищного строительства | 2016 | 356,8 | 284,0 | 79,6 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 186,4 | 113,6 | 60,9 |  |
|  | местный бюджет |  | 170,4 | 170,4 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Мероприятие 1. Подготовка документации по планировке территории |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятияю, в том числе: |  | 356,8 | 284,0 | 79,6 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 186,4 | 113,6 | 60,9 |  |
|  | местный бюджет |  | 170,4 | 170,4 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятие 2. Внесение изменений в генеральный план округа на основании Программы социально-экономического развития, утвержденной документации по планировке территорий, комплексного инвестиционного плана ВГО на период до 2020 года |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятияю, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятие 3. Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения, оборудования и обучением специалистов |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятияю, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятие 4. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятияю, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа Клементьева Ю.П. ___________

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2015-2020 ГОДА»

## ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Значение Q1 (0,8) | Оценка |
| --- | --- |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Неполное финансирование |

## ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Значение (0,7) | Оценка |
| --- | --- |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | Средняя результативность (недовыполнение плана) |

Оценка муниципальной программы – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2015-2020 ГОДА»

Подготовлена документация по планировке территории жилого квартала, ограниченного улицами Карпинского - Парковая – Восточная – пер. Малый  Волчанского городского округа на сумму 284,0 тыс. рублей:

- областной бюджет – 113,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 170,4 тыс. рублей. В результате разработки установлены параметры планируемого развития элементов планировочной структуры.

Финансирование выполнено на 79,6 процентов, освоение средств областного бюджета составило 60,9 процентов, местного – 100 процентов.

Дальнейшее предложение по реализации муниципальной программы: Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.