ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Обеспечение доступным жильем молодых семей И Малоимущих граждан на территории Волчанского городского округа до 2020 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным жильем молодых семей И Малоимущих граждан на территории Волчанского городского округа до 2020 года»

ЗА 2015г.

| №  п/п | Цели, задачи и  целевые  показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План2015 | Факт2015 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. Обеспечение жильем молодых семей на территории Волчанского городского округа |
|  1.  | Цель. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
|  1.1.  | Задача 1.Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома |
| 1.1.1.  | Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от численности молодых семей, стоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 01.01.2015 года  | % | 12,5 | 12,5 | 100 |  |
| 1.1.2 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 1 | 1 | 100 | Молодой семье в ноябре 2015 года выдано свидетельство, срок реализации свидетельства 7 месяцев до июня 2016 года |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда Волчанского городского округа |
|  2.  | Цель 1. Предоставление малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма исходя из нормы предоставления площади жилого помещения |
|  2.1.  | Задача 1.Обеспечение условий для осуществления гражданами права на жилище на территории Волчанского городского округа |
| 2.1.1.  | Доля граждан, которым предоставлены жилые помещения по отношению к численности граждан, состоящих на учете и нуждающихся в жилых помещениях | % | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Задача 2. Создание условий для улучшения демографической ситуации, снижения социальной напряженности в обществе |
| 2.2.1. | Количество семей, для которых планируется улучшение условий для проживания  | семей | 5 | 0 | 0 |  |

Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Сидорук А.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным жильем молодых семей И Малоимущих граждан на территории Волчанского городского округа до 2020 года»

ЗА 2015 г.

| Коды | Цель, задачи,  программные  мероприятия | Срок выполнения (годы) | Финансирование  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План2015 | Факт2015 | процент выполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе:  |  | 722,669 | 30,0 | 4,15 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 115,3 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 201,7 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 405,669 | 30,0 | 7,4 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:  | 2015 | 684,0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 115,3 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 201,7 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 367,0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |  | 684,0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 115,3 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 201,7 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 367,0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе:  |  | 38,669 | 30,0 | 77,6 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 38,669 | 30,0 | 77,6 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 2. Приобретение и предоставление по договорам социального найма квартир малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий |  | 8,669 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 8,669 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 3 Обследование жилого дома по ул. Карпинского,14 |  | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 4 Разработка проектно-сметной документации по реконструкции жилого дома по ул. Карпинского,14 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |

Исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Сидорук А.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Обеспечение доступным жильем молодых семей И Малоимущих граждан на территории Волчанского городского округа до 2020 года»

Оценить муниципальную программу не представляется возможным, так как фактически молодая семья получила сертификат на улучшение жилищных условий с правом реализации данного сертификата в срок до 05.06.2016 года, семья не реализовала свое право в 2015 году, поэтому оплата социальной выплаты и право на улучшение жилищных условий для молодой семьи перешли на 2016 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Обеспечение доступным жильем молодых семей И Малоимущих граждан на территории Волчанского городского округа до 2020 года»

Одна молодая семья из 5 человек получила сертификат на социальную выплату для улучшения жилищных условий.

Для улучшения жилищных условий малоимущих граждан, проводится постоянная корректировка очередности и начата реализация проекта «Реконструкция жилого дома по адресу г. Волчанск, ул. Карпинского, 14» - здание бывшего общежития.