ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2014-2018 ГОДЫ»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2014-2018 ГОДЫ»

ЗА 2015 ГОД

| №  п/п | Цели, задачи и  целевые  показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План 2015 | Факт 2015 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1Профилактика правонарушений на территорииВолчанского городского округа |
| 1. | Цель:Совершенствование системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории ВГО |
| 1.2. | Задача 1:Развитие системы социальной профилактики правонарушений и совершенствование координации деятельности всех субъектов системы профилактики |
| 1.2.1 | **Целевой показатель 1**Количество преступлений зарегистрированных преступлений на территории ВГО | единиц | не более 112 | 120 | 107% |  |
| 1.2.3 | **Целевой показатель 2**Количество рецидивной преступности среди граждан | единиц | не более 25 | 52 | 208% |  |
| 1.3. | Задача 2:Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и населения |
| 1.3.1. | **Целевой показатель 3**Число участников в добровольных формированиях населения по охране общественного порядка  | человек | 10 | 0 | 0% |  |
| 1.3.2. | **Целевой показатель 4**Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия | человек | не менее 1 185 | 1185 | 100% |  |
| 1.3.3. | **Целевой показатель 5**Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями по разъяснению действующего законодательства | человек | не менее 360 | 360 | 100% |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2Гармонизация межнациональных и этно – конфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Волчанского городского округа |
|  | Цель:Профилактика проявлений экстремизма, поддержание стабильной общественно - политической обстановки, общественных инициатив, направленных на профилактику проявлений экстремизма и гармонизацию межнациональных и этно – конфессиональных отношений на территории Волчанского городского округа |
|  | Задача 1:Развитие организационных условий для взаимодействия администрации города с политическими партиями, национальными, религиозными, профсоюзными, ветеранскими и иными общественными объединениями, действующими на территории Волчанского городского округа |
|  | **Целевой показатель 6**Количество заседаний Координационного совета по межнациональным и этно - конфессиональным отношениям (КС), Общественного Совета (ОС), встреч с различными обществами и объединениями (ОО).  | единиц | 4/4/4 | 4/4/4 | 100% |  |
|  | Задача 2:Формирование толерантного поведения и культуры межэтнического диалога. |
|  | **Целевой показатель 7**Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и этно – конфессиональных отношений. | процент | 100% | 100% | 100% |  |
|  | Задача 3:Сохранение и преумножение культурно-исторического наследия, дальнейшее развитие национально-культурной самобытности народов. |
|  | **Целевой показатель 8**Количество подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование толерантного поведения. | единиц | не менее 330 | 330 | 100% |  |
|  | Задача 4:Содействие укреплению гражданского единства, распространение идей духовного единства, межнационального согласия и российского патриотизма. |
|  | **Целевой показатель 9**Отсутствие фактов экстремистской деятельности на территории ВГО | единиц | 0 | 0 | 100% |  |
|  | Задача 5:Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики экстремизма |
|  | **Целевой показатель 10**Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике экстремизма (КЭ) | единиц | 4 | 4 | 100% |  |
|  | Задача 6:Организация взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений не зависимо от форм собственности в Волчанском городском округе, направленного на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. |
|  | **Целевой показатель 11**Количество работающего населения, участвующего в антиэкстремистских мероприятиях. | человек | не менее 330 | 330 | 100% |  |
|  | Задача 7:Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма в сферах образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодежной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного порядка. |
|  | **Целевой показатель 12**Удельный вес (доля) проведенных мероприятий от общего количества мероприятий Подпрограммы | процент | не менее 85% | 100% | 100% |  |
|  | **Целевой показатель 13**Охват населения, участвующих в мероприятиях по профилактике экстремизма | человек | не менее 600 | 620 | 103% |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3:Профилактика наркомании на территории Волчанского городского округа |
|  | Цель:Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Волчанского городского округа |
|  | Задача 1: Осуществление мер по профилактике асоциальных явлений (наркомании, токсикомании, пьянства и алкоголизма) на территории Волчанского городского округа |
|  | **Целевой показатель14** Количество правонарушений и преступлений, совершенных в алкогольном и (или) наркотическом состоянии | единиц | не более 35 | 50 | 143% |  |
|  | **Целевой** **показатель 15**Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия | человек | не менее 360 | 390 | 108% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам Бородулина И.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2014-2018 ГОДЫ»

ЗА 2015 ГОД

| Коды | Цель, задачи,  программные  мероприятия | Срок выполнения 2015  | Финансирование  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План2015 | Факт2015 | процент выполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе:  |  | 104,0 | 86,871 | 83,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 104,0 | 86,871 | 83,5 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |
|  |  **Мероприятие 1.**Анализ состояния правопорядка на территории ВГО |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 2.**Регулярное рассмотрение результатов деятельности по проблемным вопросам повышения профилактики правонарушений, укрепления общественного порядка и безопасности на заседаниях комиссий по профилактикеправонарушений, Коллегии при главе ВГО, других совещаниях, касающихся вопросов профилактики правонарушений |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 3.**Формирование банка данных об обучающихся девиантного поведения и их семьях |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 4.**Выявление обучающихся, длительное время не получающих обязательное общее образование, принятие межведомственных мер по обеспечению их права на образование |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 5.** Выпуск и распространение информационный материалов по вопросам профилактики правонарушений  |  | 1,0 | 1,872 | 187,2 | в газете «Муниципальный вестник» опубликованы статьи по вопросам профилактики правонарушений, и информация о результатах заседания комиссии по профилактике правонарушений. |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 1,0 | 1,872 | 187,2 |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 6.**Организация взаимодействия участковых уполномоченных полиции с председателями жилищных советов на своих административных участках с целью вовлечения в решение вопросов профилактики |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 7.** Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  | 5,0 | 13,049 | 261 | пошив нарукавных повязок для добровольной народной дружины |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет  |  | 5,0 | 13,049 | 261 |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 8.**Организация и проведение профилактических мероприятий (соревнования, конкурсы, лекции, фестивали и другие мероприятия) среди населения, в том числе среди подростков и молодежи |  | 12,0 | 10,0 | 83,3 | мероприятия: «День трезвости», подписка на газету «Щит и меч», журнал «Участковый»,организованы рейды ОП №10 ММО МВД России «Краснотурьинский» |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 12,0 | 10,0 | 83,3 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 9.** Организация и проведение родительского всеобуча, встреч субъектов системы профилактики по теме «Мой ребенок в современном мире» |  | 3,0 | 0 | 0 | проведены классные часы, мероприятия на тему: «Безопасность нахождения детей вне дома», организованы рейды ОП №10 ММО МВД России «Краснотурьинский» |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 3,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 10.** Организация кружков юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения |  | 4,0 | 0 |  | проведены классные часы на тему: «Безопасность дорожного движения (правовое консультирование)» организованы рейды ОП №10 ММО МВД России «Краснотурьинский» |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 4,0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 11.** Организация и проведение мероприятий (лекций, бесед, конкурсов и других мероприятий), направленных на правовую культуру участников образовательного процесса |  | 4,0 | 0 |  | проведены спортивные мероприятия «А ну- ка парни!», «Зарница», проведены конкурсы рисунков на тему «70 – летия Победы в ВОВ» , организованы рейды ОП №10 ММО МВД России «Краснотурьинский» |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 4,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 12.** Размещение информационных материалов в печатных и электронных СМИ, на информационных стендах предприятий, организаций и учреждений, направленных на правовую культуру населения |  | 1,0 | 0 | 0 | опубликованы статьи, информационные материалы, информация о результатах заседания комиссии по профилактике правонарушений оплата производилась из средств СМИ,учреждений, организаций |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 1,0 | 0,0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 13.**Мероприятия по обеспечению муниципальных образований необходимым количеством инженерных и технических средств обеспечения безопасности и ограничения доступа в места проведения публичных слушаний |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2«ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И ЭТНО – КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |
|  | **Мероприятие 1.**Организация работы Координационного совета по межнациональным и этно - конфессиональным отношениям, Общественного Совета |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 2.** Организация взаимодействия политическими партиями, национальными, религиозными, профсоюзными, ветеранскими и иными общественными объединениями по отдельному плану организаций |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 3.**Проведение анонимного анкетирования, раскрывающего аспекты толерантного воспитания по отношению к восприятию других культур, иной веры. |  | 1,0 | 0 |  | Мероприятия проведены без финансирования |  | **0,0** |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 1,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 4.**Организация и проведение «круглых столов», брифингов, подиумных дискуссий, Родительских всеобучей по вопросам:1.«Формирование толерантного отношения у подростков и молодежи»,2.«Взаимодействие власти и общественных организаций по вопросам содействия гражданского единства  |  | 2,0 | 0 |  | Мероприятия проведены без финансирования |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 2,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 5.**Публикации в СМИ информации, призванной формировать в обществе отношения взаимоуважения и толерантности, снижения социального напряжения в целях профилактики экстремизма |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 6.**Организация и проведение информационного проекта «Город в лицах», посвященного национальным традициям |  | 2,0 | 29,4 |  | «Ожерелье Волчанска» |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 2,0 | 29,4 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 7.**Организация и проведение акции, посвящённой международному дню толерантности – 16 ноября |  | 2,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 2,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 8.**Подготовка и проведение социально-значимых мероприятий1.День памяти воинов – интернационалистов (15.02.);2.День памяти и скорби (22.06.)3.День памяти жертв политических репрессий (30.10.)4.День памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября), направленных напрофилактику экстремизма, формирование в обществе отношений взаимоуважения и толерантности, воспитание патриотизма.  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 9.**Содействие в проведении национальных праздников:1.Сабантуй;2.Дни немецкой культуры;другие национальныепраздники. |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 10.**Организация и проведение мероприятия «Большой Фестиваль народных культур» |  | 54,0 | 32,55 | 60,3 |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 54,0 | 32,55 | 60,3 |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 11.**Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных:1.Дню Победы (09.05);2.Дню России (12.06.);3.Дню Государственного флага РФ (22.08.);4.Дню народов Среднего Урала (сентябрь);5.Дню народного единства (04.11.);6.Дню Конституции РФ (12.12.). |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 12.**Осуществление мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 13.**Мониторинг СМИ ВГО с целью выявления негативных социально-экономических ситуаций в муниципальном образовании, создающих благоприятную почву для экстремистских проявлений и актов терроризма |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 14.**Анализ оперативной обстановки в сфере противодействия экстремизму и направление материалов в межведомственную комиссию по профилактике экстремизма ВГО |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 15.**Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в ВГО. |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 16.**Выработка мер по профилактике экстремизма на территории ВГО в рамках деятельности Антитеррористической комиссии и Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 17.**Выявление и пресечение противоправных действий, направленных на создание кризисных ситуаций и создающих угрозу экстремистских проявлений на предприятиях ВГО |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 18.**Распространение информационных материалов антиэкстремистской направленности на предприятиях ВГО. |  | 1,0 | 0 |  | Информационные материалы распространялись, но без финансирования  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет  |  | 1,0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 19.** Организация работы по разъяснению действующего законодательства, устанавливающего юридическую ответственность за совершение экстремистских действий |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 20.** Проведение в образовательных учреждениях лекций и бесед по вопросам профилактики экстремизма. |  | 1,0 | 0 |  | Мероприятия проведены без финансирования |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 1,0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 21.**Повышение квалификации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам обеспечения безопасности образовательного процесса и профилактики экстремизма |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 22.** Организация цикла выставок антиэкстремистской направленности |  | 1,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 23.**Организация работы психологических служб учреждений социального обслуживания семей и детей, направленной на профилактику причин, порождающих детское и семейное неблагополучие, в том числе профилактику домашнего насилия, агрессии и жестокости в отношении детей, химических зависимостей (алкоголизма, токсикомании, наркомании), виртуальных форм зависимости (Интернет), деструктивных форм решения межличностных конфликтов (агрессии, насилия, бродяжничества, экстремистских действий, суицидов) |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 24.**Участие молодых граждан ВГО в деятельности общественных объединений, органов молодёжного самоуправления, в том числе1.Школьное самоуправление;2.Совет работающей молодежи;3.Молодежная Дума ВГО. |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 25.**Организация мероприятия антиэкстремистской тематики для молодёжи. |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 26.**Организация в СМИ ВГО распространения материалов, отражающих социальную опасность экстремизма и освещающих деятельности правоохранительных органов по профилактике проявлений экстремизма |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 27.**Информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, социальной политики и культуры, направленных на профилактику экстремизма и формирование отношений толерантности |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 28.**Выявление и привлечение к установленной законом ответственности лиц, распространяющих печатную, кино-, фото-, аудио- и видеопродукцию, направленную на пропаганду фашизма, возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 29.**Обеспечение охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 30.**Проведение оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант» |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 31.**Выявление и пресечение деятельности на территории ВГО общественных и религиозных объединений, в отношении которых вступило в силу судебное решение о признании их действий экстремистскими |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 32.**Проведение разъяснительной работы с национальными диаспорами по недопущению противоправных действий экстремистской направленности |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 33.**Обеспечение участия образовательных учреждений в оперативно-профилактических мероприятиях «Неформал» и «Школьник», проводимых органами внутренних дел в целях профилактики экстремизма |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 34.**Поддержание в готовности к оказанию экстренной медицинской помощи |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 35.**Проведение инструктажей антиэкстремистского характера с охраной и обслуживающим персоналом на объектах муниципальных учреждений образования, культуры и социального обслуживания |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3«ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ НА ТЕРРИТОРИИВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |
|  | **Мероприятие 1.**Проведение социологического опроса населения по изучению причин и условий злоупотребления гражданами алкогольных напитков; размещение результатов в СМИ |  |  |  |  |  |
|  | всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятие 2.** Организация и проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей, соревнований и других мероприятий) по формированию здорового образа жизни среди подростков и молодежи |  | 10,0 | 0 |  | Проведены соревнования по туризму среди образовательных учреждений города,концерт "Зажигаем звезды", фестиваль по профилактике наркомании, ВИЧ инфекции и других форм зависимости "Мир должен быть лучше", городской фестиваль семьи. |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 10,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |

Заместитель главы администрации Волчанского городского округа по социальным вопросам Бородулина И.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2014-2018 ГОДЫ»

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение Q1 (0,84) |  Оценка  |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Неполное финансирование  |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение (0,9) |  Оценка  |
| 0,7 <= Q2 < 0,95  | Средняя результативность (недовыполнение плана)  |

Оценка муниципальной программы – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.