ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЧИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЧИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА»

ЗА 2016 Г.

| № п/п | Цели, задачи и   целевые   показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от  планового  значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2016 | Факт  2016 |
| 1. | Цель. Совершенствование деятельности администрации Волчанского городского округа по вопросам местного значения и исполнения отдельных полномочий | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение исполнения муниципальным архивом государственных полномочий Свердловской области по хранению, учету и использованию архивных документов | | | | | |
| 1.1.1. | Доля принятых на постоянное хранение архивных документов от общего количества документов, подлежащих приему в установленные законодательством сроки | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение дополнительных гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы Волчанского городского округа | | | | | |
| 1.2.1. | Количество лиц, получающих дополнительные муниципальные гарантии | человек | 0 | 0 | - |  |
| 1.3. | Задача 3. Обеспечение деятельности Административной комиссии Волчанского городского округа | | | | | |
| 1.3.1. | Увеличение количества составленных протоколов об административных правонарушениях лицами, уполномоченными на их составление | единиц | 80 | -19 | - |  |
| 1.4. | Задача 4. Сохранение и развитие муниципального банного хозяйства как социально значимой сферы городского хозяйства Волчанского городского округа | | | | | |
| 1.4.1. | Увеличение посещаемости муниципальных бань | процентов | не менее 2 | - 8,9 | - |  |

Начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа Феттер Е.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЧИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА»

ЗА 2016 ГОД

| № п/п | Цель, задачи,   программные   мероприятия | Срок  выполнения  (годы) | Финансирование   тыс. рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2016 | Факт  2016 | процент  выполнения |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе | 2014-2020 | 1689,4 | 1688,539 | 99,9 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 160,4 | 160,4 | 100 |
|  | Местный бюджет |  | 1529,0 | 1528,139 | 99,9 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 91,0 | 90,139 | 99,1 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 62,0 | 62,0 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 29,0 | 28,139 | 97,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |
|  | * 1. Осуществление муниципальных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов |  | 29,0 | 28,139 | 97,0 |  |
|  | * 1. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области |  | 62,0 | 62,0 | 100 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Выплата дополнительных гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Волчанского городского округа | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Обеспечение деятельности административной комиссии | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 98,4 | 98,4 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 98,4 | 98,4 | 100 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 3.1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области |  | 0,1 | 0,1 | 100 |  |
|  | 3.2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий |  | 98,3 | 98,3 | 100 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Предоставление субсидий на возмещение расходов, связанных с оказанием бытовых услуг населению (услуги бань) на территории Волчанского городского округа | | | | | |
|  | Всего по мероприятию, в том числе |  | 1500,0 | 1500,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1500,0 | 1500,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |

Начальник экономического отдела администрации Волчанского городского округа Феттер Е.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЧИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА»

ЗА 2016 ГОД

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 (1,0) | Оценка |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | Полное финансирование |

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Значение (0,2) | Оценка |
| Q2 < 0,7 | Низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |

Оценка муниципальной программы – 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЧИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА»

Финансирование программы составило 99,9 процентов.

На 01.01.2017 года на учете в архиве Волчанского городского округа состоит 6696 единицы хранения (640 – областной государственной формы собственности, 6056 – муниципальной формы собственности). За 2016 год принято на учет 204 единицы хранения, снято с учета в связи с истечением срока хранения – 312 единиц. Средства областного бюджета были направлены на оцифровку архивных документов и покупку канцелярских товаров. Средства местного бюджета направлены на текущее содержание архива Волчанского городского округа.

В 2016 году дополнительные муниципальные гарантии не выплачивались, данный вид гарантии отменен Решением Волчанской городской Думы от 24.09.2015 года № 66.

За 2016 год проведено 41 заседание административной комиссии ВГО по рассмотрению протоколов об административных правонарушениях. Рассмотрено дел (по числу лиц) 190, из них назначены административные наказания в виде предупреждения – 47, в виде штрафа – 125. Штрафы назначены на общую сумму 123,8 тысяч рублей, взыскано добровольно – 106,219 тысяч рублей (38,013 – областной, 68,206 – местный). За счет средств областного бюджета: подавались статьи в газету о работе административной комиссии ВГО, приобретались канцелярские товары, орг.техника, проведена оплата почтовых расходов и бланков протоколов об административных правонарушениях.

На территории ВГО действуют две муниципальные бани в северной (МУП «ВТЭК») и южной (МУП «ВАЭТ») частях. Количество посещений в 2016 году уменьшилось к уровню 2015 года на 8,9 процентов или 844 посещения и составило 8593 (4199 – север, 4394 – юг). В 2016 году бани получали субсидии из бюджета ВГО на текущее содержание: север – 930,0 тысячи рублей, юг – 570,0 тысяч рублей.

Дальнейшие действия в отношении муниципальной программы: Необходима существенная корректировка муниципальной   
программы в части пересмотра значений целевых показателей,   
увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления.