

## Свердловская область

## ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# постановление

от 20.03.2020 года № 113

г. Волчанск

***Об утверждении муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года»***

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», Уставом Волчанского городского округа, постановлением главы Волчанского городского округа от 20.11.2013 года № 921 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Волчанского городского округа» (с изменениями от 24.09.2015 года № 691), Решением Волчанской городской Думы от 14.12.2018 года № 77 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Волчанского городского округа», постановлением главы Волчанского городского округа от 30.01.2020 года № 46 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Волчанского городского округа»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:

1) постановление главы Волчанского городского округа от 12.03. 2014 год № 167 «Об утверждении муниципальной программы Волчанского городского округа «Патриотическое воспитание граждан в Волчанском городском округе на 2014-2024 годы»;

2) постановление главы Волчанского городского округа от 21.04.2014 года № 318 «Об утверждении муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие системы образования в Волчанском городском округе до 2020 года»;

3)постановление главы Волчанского городского округа от 24.04.2014 год № 328 «Об утверждении муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие потенциала молодежи до 2024 года».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2021 года.

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет (<http://volchansk-adm.ru>), сайте Муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования – Отдела образования Волчанского городского округа в сети Интернет (http://oovgo.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам И.В.Бородулину.

Глава городского округа А.В.Вервейн

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы

Волчанского городского округа

от 20 марта 2020 года № 113

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

 **«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА»**

«ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ДО 2026 ГОДА»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования – Отдел образования Волчанского городского округа (далее – МОУО – Отдел образования Волчанского городского округа);- Администрация Волчанского городского округа |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2021-2026 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы  | Цели:1) обеспечение условий для подготовки обучающихся к получению профессионального образования по рабочим профессиям и инженерно-техническим специальностям в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные потребности экономики, развития ее промышленного сектора, обеспечения импортозамещения и возвращения отечественным предприятиям технологического лидерства;2) обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития;3) создание условий для сохранения здоровья и развития детей;4) обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии;5) комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную гражданскую позицию;6) создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Свердловской области и Российской Федерации;7) достижение целей и результатов национального проекта «Образование»;8) обеспечение исполнения полномочий в сфере образования и молодежной политики.Задачи:1) создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям;2) создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенций, необходимых для осознанного выбора профессии;3) модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организации, осуществляющих реализацию программ цифрового, естественно-научного профилей;4) создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования;5) создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;6) осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;7) сохранение и развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций;8) организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников;9) совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;10) сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления;11) повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций;12) обеспечение выплат почетным работникам за звание «Почетный работник системы образования Волчанского городского округа»;13) развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций по работе с молодежью, осуществляющих деятельность в сфере организации патриотического воспитания граждан;14) модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической и военно-патриотической направленности;15) пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации;16) формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах;17) формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся;18) развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, формирование культуры здорового образа жизни в молодежной среде;19) развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью;20) обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;21) обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;22) обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования, методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования;23) обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»;24) обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»;25) обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»;26) Обеспечение исполнения полномочий МОУО – Отдела образования Волчанского городского округа;27) осуществление полномочий учредителя муниципальных образовательных учреждений в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»;Подпрограмма 2. «Качество образования как основа благополучия»;Подпрограмма 3. «Педагогические кадры XXI века»;Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Волчанском городском округе»;Подпрограмма 5. «Реализация молодежной политики в Волчанском городском округе»;Подпрограмма 6. «Реализация национального проекта «Образование» в Волчанском городском округе»;Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года». |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы  | 1) количество обучающихся - участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности;2) количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом);3) количество образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования технической и естественно-научной направленности на условиях сетевого взаимодействия с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением Свердловской области «Дворец молодежи»;4) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации, в общей численности граждан - участников профориентационных мероприятий (ежегодно);5) численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности;6) доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования;7) доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену;8) доля образовательных организаций, реализующих образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий;9) доля автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, приобретенных в текущем году, от общего количества автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, запланированных к приобретению в текущем году;10) удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам;11) доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности;12) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;13) доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;14) доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций;15) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;16) доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий;17) количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»;18) доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников;19) доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время;20) Охват подростков и молодежи временным трудоустройством в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждений города в возрасте от 14 до 18 лет;21) доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых запланированы работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья;22) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций;23) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки, владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на уровне, превышающем пороговый, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки;24) удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;25) количество информационных мероприятий по повышению общественного престижа педагогической деятельности, популяризации педагогической деятельности (ежегодно);26) численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации (нарастающим итогом);27) количество работников, которым выплачиваются денежное выплаты за звание «Почетный работник системы образования Волчанского городского округа»;28) количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Свердловской области, улучшивших материально-техническую базу;29) доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности;30) доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения городского округа;31) доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах (нарастающим итогом);32) доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании;33) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет;34) доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи;35) количество муниципальных учреждений, работающих с молодежью, улучшили материально-техническую базу в рамках реализации муниципальной программы; 36) число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2019 году);37) доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2019 году);38) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;39) число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;40) число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;41) количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом;42) количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом;43) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;44) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;45) количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (нарастающим итогом с 2020 года);46) доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги;47) уровень доступности дошкольного образования для детей раннего возраста (с 2х месяцев до 1 года);48) количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (нарастающим итогом);49) доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам;50) доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования;51) количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды (нарастающим итогом);52) доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников;53) доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы;54) доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации;55) доля целевых показателей муниципальной программы значения которых достигли или превысили запланированные;56) доля проведённых общегородских мероприятий в сфере образования от общего количества запланированных мероприятий;57) количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены плановые мероприятия ведомственного контроля;58) обеспечение информационных и организационно-технологических условий для функционирования оценки качества образования, подготовки, проведения и анализа результатов государственной (итоговой) аттестации, диагностических, тренировочных и репетиционных работ и других мониторинговых и оценочных процедур. Организация методической работы. Электронный документооборот, муниципальные услуги;59) формирование полной и достоверной информации о деятельности образовательных учреждений МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа и их имущественном положении;60) обеспечение информацией, необходимой руководителям образовательных учреждений, инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности, для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организациями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, бюджетными сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей  | ВСЕГО – 1638353,53198 тысяч рублей,в том числе:2021 год – 243805,91000 тысяч рублей,2022 год – 254785,93180 тысяч рублей,2023 год – 266259,00223 тысяч рублей,2024 год – 278304,29556 тысяч рублей,2025 год - 290952,41297 тысяч рублей,2026 год – 304245,97942 тысяч рублей;из них:федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.в том числе:2021 год – 0,0 тысяч рублей,2022 год – 0,0 тысяч рублей,2023 год – 0,0 тысяч рублей,2024 год – 0,0 тысяч рублей,2025 год - 0,0 тысяч рублей,2026 год - 0,0 тысяч рублей;областной бюджет – 880434,93245 тысяч рублей,в том числе: 2021 год – 126802,30000 тысяч рублей,2022 год – 134209,40000 тысяч рублей,2023 год – 141997,59600 тысяч рублей,2024 год – 150242,50904 тысяч рублей,2025 год - 158971,11915 тысяч рублей,2026 год – 168212,00826 тысяч рублей,местный бюджет – 664432,74475 тысяч рублей;в том числе:2021 год – 102573,61000 тысяч рублей,2022 год – 105705,53180 тысяч рублей,2023 год – 108935,21623 тысяч рублей,2024 год – 112265,75242 тысяч рублей,2025 год - 115700,28196 тысяч рублей,2026 год - 119252,35234 тысяч рублей; внебюджетные источники: 93485,85478 тыс. руб.в том числе:2021 год – 14430,00000 тысяч рублей,2022 год – 14871,00000 тысяч рублей,2023 год – 15326,19000 тысяч рублей,2024 год – 15796,03410 тысяч рублей,2025 год - 16281,01186 тысяч рублей,2026 год – 16781,61882 тысяч рублей. |
| Адрес размещения муниципальнойпрограммы в сети Интернет | <http://oovgo.ru>http:// volchansk-adm.ru  |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА»

Целью системы образования является обеспечение доступности для каждого человека, проживающего на территории Волчанского городского округа, качественного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и требованиями современной инновационной экономики.

Система образования ориентирована на обеспечение подготовки образованных, культурных, конкурентоспособных, социально адаптированных выпускников, способных к самоопределению и самореализации, готовых к осознанному выбору профессии, ориентированных на получение непрерывного образования в течение всей жизни.

Функционирование системы образования обеспечено стабильностью финансирования. Ежегодно в отрасль направляется не менее 40% консолидированного бюджета Волчанского городского округа, 95% которого составляют субсидии и субвенции бюджета Свердловской области.

Развитие системы образования определено государственной образовательной политикой и осуществляется в соответствии со стратегией социально-экономического развития Свердловской области и Волчанского городского округа.

Социально-экономическое развитие городского округа характеризуется следующими преобразованиями:

- преодолевается монопрофильность реального сектора экономики (действуют Волчанский механический завод – филиал АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», сельскохозяйственное предприятие АО «Волчанское», лесообрабатывающее производство ООО «ЛСА Групп»; предприятия легкой промышленности ИП Шаманаева и ООО «Спецрегион»; предприятия и индивидуальные предприниматели в сфере торговли и услуг);

- развивается инженерная и транспортная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство и система жизнеобеспечения города (действуют транспортное предприятие и 12 организаций жилищно-коммунального комплекса; вводятся в эксплуатацию многоквартирные и индивидуальные жилые дома; осуществляется модернизация неэффективных котельных, ветхих сетей теплоснабжения и уличного освещения, реконструируются сети водоснабжения; развивается внутримуниципальная сеть пассажирского транспорта; обустраиваются улично-дорожные сети, ведутся работы по благоустройству внутриквартальных, дворовых территорий и городского парка);

- функционируют 13 муниципальных и государственных организаций социальной сферы, в числе: 2 учреждения здравоохранения, Комплексный центр социального обслуживания населения, Культурно-досуговый центр, автошкола, филиал Карпинского машиностроительного техникума и 7 муниципальных образовательных учреждений: 2 дошкольных образовательных учреждения, 2 средние общеобразовательные школы, 3 учреждения дополнительного образования.

Из 7 муниципальных образовательных учреждений 5 являются бюджетными, 71% (42% в 2012 году) и 2 – автономными, 29% (29% в 2012 году).

Деятельность учреждений обеспечивает 371 человек: административно-управленческий персонал – 17 человек (5%), педагогические работники – 151 человек (41%), обслуживающий персонал – 203 человека (54%).

Число обучающихся и воспитанников составляет 1619 человек, из них 519 – дети раннего и дошкольного возраста и 1100 – ученики 1-11 классов.

**1. Развитие общего образования** характеризуется следующими достижениями.

1.1. Дошкольное образование. Численность детского населения в возрасте от рождения до 7 лет составляет более 760 человек.

Для обеспечения образования детей данного возраста действует сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, которая включает 2 юридических лица (7 зданий, 629 мест). В северной части города действует детский сад комбинированного вида № 4 (далее – МБДОУ № 4), в котором созданы специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, размещены в 4 зданиях на 397 места. В южной части города действует детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению № 1 (далее МБДОУ № 1), 3 здания на 232 места.

Материально-техническая база и режим работы дошкольных учреждений соответствуют требованиям противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Антитеррористическая защищенность обеспечивается посредством организации физической охраны в зданиях 3-ей категории и установки тревожных кнопок.

Детские сады полностью укомплектованы педагогическими работниками. Из 55 педагогов - 25% аттестованы на первую и высшую квалификационную категорию, 49% - на соответствие занимаемой должности, 17 человек, в связи с недавним трудоустройством, пройдут аттестацию в течение двух следующих лет.

В детских садах созданы все необходимые условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В обоих детских садах реализуются адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов. Ежегодно из средств местного бюджета для семей порядка 135 воспитанников из числа детей-инвалидов, опекаемых и детей из многодетных семей, предоставляются льготы по родительской плате в объеме более 1402 тыс. рублей.

В рамках подпроекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» в детских садах созданы и действуют службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям будущих воспитанников и родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Каждый год за счет бюджетных средств приобретаются игры и учебные пособия, осуществляется повышение квалификации не менее чем 40 педагогов, 70% от общего числа педагогических работников детских садов.

Функционирование дошкольных образовательных учреждений обеспечивают 162 работника, в том числе 56 педагогов. Средняя заработная плата в сфере дошкольного образования составляет 22270,29 руб. (20634 руб. в 2018 году). Средняя заработная плата педагогических работников детских садов, согласно указу Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 года, соответствует уровню средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области и составляет 32967 руб. (30065 руб. в 2018 году; 23406 руб. в 2013 году). Уровень заработной платы работников является одним из факторов обеспечения стабильности функционирования и повышения качества предоставляемых образовательных услуг.

О качестве работы образовательных учреждений свидетельствуют результаты независимой оценки деятельности детских садов. В 2019 году МБДОУ № 4 стал победителем Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад».

Важным достигнутым целевым показателем в отрасли является обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для всех детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Следующей задачей является создание условий для приема детей от 2 месяцев до 1 года. Выполнение задачи по обеспечению дошкольным образованием детей данной возрастной категории планируется завершить к 2022 году.

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2018 года № 351-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в Свердловской области на 2018 - 2020 годы» (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2018 года № 351-ПП) в городском округе планируется оборудование не менее 20 мест для детей от 2 месяцев до 1 года.

1.2. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование.

В 2020 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучаются 1100 человек МАОУ СОШ № 23 - 682 учащихся, в МАОУ СОШ № 26 – 418.

Существенным преимуществом обеих школ является наличие отдельно стоящих зданий начальной и старшей школы с достаточным для односменного режима работы количеством учебных помещений, столовыми полного производственного цикла, медицинскими кабинетами, игровыми и спортивными площадками.

В полной мере обеспечена санитарно-эпидемиологическая и противопожарная безопасность. Завершены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности. Произведен монтаж системы контроля управления доступом во все здания обеих школ, установлены тревожные кнопки, при входе оборудованы турникеты, введен пропускной режим.

Все учебные кабинеты в обеих школах укомплектованы интерактивным оборудованием (интерактивные доски, моноблоки, проекторы) и оснащены автоматизированными рабочими местами педагога. В учебных целях используются 200 единиц компьютерной техники: 130 компьютеров в МАУ СОШ № 23 и 67 компьютеров в МАОУ СОШ № 26, обеспеченность обучающихся компьютерной техникой составляет соответственно 5 чел. и 6 чел. на 1 ПК.

Все ученики обеих школ, как в образовательном учреждении, так и в домашних условиях обеспечены техническими средствами связи и (или) обучения и доступом к ТКС Интернет для освоения образовательных программ с использованием дистанционных технологий.

В рамках подпроекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» осуществлен переход на Интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/c, организовано использование информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов.

Кабинеты начальных классов, лингафонные и иные специализированные кабинеты оборудованы согласно методическим рекомендациям по оснащению общеобразовательных учреждений для реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Обеспечен современный дизайн учебных кабинетов и рекреаций.

Имеются помещения для занятий учебно-исследовательской, проектной и коррекционно-развивающей деятельностью, моделированием, техническим творчеством, ритмикой, музыкой и изобразительным искусством.

Осуществляются мероприятия подпроекта «Современная школа» по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, обновлению содержания учебного предмета «Технология», освоению эффективных методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ.

Обеспечен ежедневный подвоз учеников, проживающих в посёлке «Вьюжный» и на станции «Лесная Волчанка».

Организовано сбалансированной горячее питание. Ежегодно за счет средств областного бюджета бесплатные завтраки (обеды) получают все ученики 1-4-х классов, 524 ученика 5-11 классов из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатное двухразовое питание предоставляется детям-инвалидам и детям с ОВЗ, осуществляется выплата денежной компенсации за питание родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому.

В двух классах компенсирующего обучения МАОУ СОШ № 23, инклюзивно, а также индивидуально на дому, в обеих школах обучаются 68 детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Обучение ведется по адаптированным образовательным программам (специальным индивидуальным программам развития), действуют психолого-медико-педагогические консилиумы, осуществляется социально-психологическое сопровождение обучающихся и информационно-методическая поддержка их родителей (законных представителей).

Обучение по дополнительным образовательным программам дети с ОВЗ и дети-инвалиды осуществляется в МБОУ ДО ДЮСШ (адаптивная физическая культура) и в МБОУ ДО ДДТ (студия шитья и моделирования). До 2024 года в соответствии с государственной программой «Доступная среда» планируется создание специальных условий во всех муниципальных образовательных учреждениях для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования и подготовке к выбору будущей профессии.

Деятельность муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечивают 158 работников, в числе которых 2 директора, 10 заместителей директора по хозяйственной, учебной и воспитательной работе, 74 педагога и 72 человека – вспомогательный и младший обслуживающий персонал.

Средняя заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений 27387,72 руб. (25625 руб. в 2018 году).

Во исполнение указов Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 года и № 761 от 01.06.2012 года средняя заработная плата педагогических работников соответствует уровню средней заработной платы в Свердловской области и составляет 34760 руб. (31750 руб. в 2018 году). Увеличение заработной платы обусловлено включением с 01.09.2019 года в объем учебной (педагогической) нагрузки учителей часов внеурочной деятельности. Уровень заработной платы педагогических работников является значимым фактором стабильности кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений.

Школы полностью укомплектованы учителями. В каждом педагогическом коллективе работают педагог-психолог, педагог-организатор и социальный педагог. Средний возраст педагогических работников МАОУ СОШ № 23 – 43 года, МАОУ СОШ № 26 – 45 лет, 25% - доля педагогов в возрасте до 30 лет. Из 88 педагогических работников 75% с высшим образованием, 51% аттестованы на первую или высшую квалификационную категорию.

Ежегодно не менее 60 педагогических работников обучаются по дополнительным профессиональным программам (68% от общего числа педагогов), более 40 человек – за счет средств областного бюджета. Все учителя подготовлены к организации инклюзивного обучения и реализации требований федерального государственного образовательного стандарта в области преподаваемого предмета и внеурочной деятельности. Все успешно применяют на практике различные электронно-цифровые образовательные ресурсы с использованием дистанционных образовательных технологий.

Реализуются, в части обеспечения деятельности молодых специалистов и профессиональных педагогических объединений, мероприятия подпроекта «Учитель будущего».

Кадровые условия в совокупности с созданными материально-техническими и социально-бытовыми условиями обеспечивают стабильное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений.

С 2011 года в штатном режиме реализуется ФГОС начального общего образования, с 2015 года – ФГОС основного общего образования, с 1 сентября 2020 года вводится ФГОС среднего общего образования. В 2021 году 100% учеников будут обучаться в соответствии с новыми образовательными стандартами.

В обеих школах организована внеурочная деятельность обучающихся по всем направлениям развития личности. Наиболее востребованными являются программы общеинтеллектуального направления: «Мир поиска и открытий», «Чтение с увлечением», «Юный филолог»; в общекультурном направлении: «Деловой английский», «Юный проектировщик» и «Творческая мастерская»; в социальном направлении: «Я - пешеход и пассажир», «Финансовая грамотность»; в духовно-нравственном: «Юнармия» и «Я-гражданин», в физкультурно-оздоровительном: «Здоровей-ка» и «Подвижные игры». Кроме тематических программ, активно действуют ученические сообщества: ПРЕСС-центр, Лидеры ученического самоуправления.

Для обеспечения внеурочной деятельности обучающихся организовано сетевое взаимодействие с МБОУ ДО ДДТ, МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДО ВДМШ, активно используются ресурсы Культурно-досугового центра.

В рамках подпроекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» развернуты проекты по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6 - 11 классов: «Билет в будущее» и «ПроеКТОриЯ».

В первом этапе проекта «Билет в будущее» (тестирование) в 2019 году приняли участие 455 обучающихся. В 2020 г. в школах и учреждениях дополнительного образования по аналогичной уровненной модели («Ознакомление», «Формат вовлеченного выбора» и «Формат углубленного выбора») планируются мероприятия второго этапа (профессиональные пробы). Для каждого участника, прошедшего трехуровневое тестирование и практическое мероприятие, будут составлены рекомендации по построению профессиональной траектории.

Для всех учеников 7-11 классов в школах организовано участие в серии открытых онлайн уроков на федеральном портале «ПроеКТОриЯ». В период с сентября 2019 года по февраль 2020 года в них приняли участие 399 обучающихся.

В рамках мероприятий проекта «Уральская инженерная школа» особое внимание уделяется обеспечению условий для реализации образовательных программ технической и естественнонаучной направленности. На основе сетевого взаимодействия с МБОУ ДО ДДТ для обучающихся ведутся дополнительные общеразвивающие программы по легоконструированию и образовательной робототехнике, программы внеурочной деятельности «Олимпиадная математика» и «Математика для всех», «Инфознайка», «Scratch как средство начального программирования» и «Интегративное проектирование», действуют Математический клуб и Инженерная школа. О росте мотивации детей к изучению технологических, естественнонаучных дисциплин и занятиям техническим творчеством свидетельствуют успешные результаты участия школьных команд в окружных соревнованиях по робототехнике, увеличение числа участников школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике, технологии, повышение экзаменационных оценок по информатике в 9-м классе, по профильной математике и физике – в 11-м классе.

Одним из наиболее значимых показателей системы общего образования, является качество подготовки обучающихся по результатам независимой оценки: результаты государственной итоговой аттестации выпускников (далее – ГИА) и результаты всероссийских проверочных работ (далее – ВПР).

В 2019 году все 96 учащихся 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании (100%2018, 100%2017), один выпускник окончил школу с отличием. Все 34 учащихся 11 классов получили аттестаты о среднем общем образовании, 1 выпускница – аттестат с отличием (62018, 22017, 22016).

Результаты ГИА выпускников свидетельствуют о повышении, по сравнению с прошлым учебным годом, качества подготовки выпускников 9-х и 11-х классов. Но, при положительной динамике качества образования, сохраняется проблема недостаточной объективности школьной оценки образовательных результатов в связи с их отставанием от аналогичных среднеобластных показателей.

Состояние качества подготовки выпускников подтверждается результатами всероссийских проверочных работ по различным учебным предметам в 4-7-х и 11-х классах (далее – ВПР). Они в достаточной степени соотносятся с данными промежуточной аттестации обучающихся только по математике в 4-х и 7-х классах и по русскому языку в 5-6-х классах. По ряду других предметов результаты выполнения ВПР существенно ниже.

По итогам ВПР-2019 доля неуспешных результатов возрастает от класса к классу, а качество выполнения заданий по ряду критериев ниже аналогичных средних областных и российских показателей.

В целях повышения качества образования на уровне МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа и в школах разработаны и реализуются соответствующие управленческие программы. Программа МАОУ СОШ № 26 по результатам конкурсного отбора позволила школе в 2020 году войти в число участников регионального проекта по повышению качества образования в рамках подпрограммы «Педагогические кадры XXI века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года». Опыт стажировки МАОУ СОШ № 26 в региональном проекте будет применяться и в процессе реализации МАОУ СОШ № 23 собственной программы повышения качества образования.

Приоритетными в сфере развития общего образования до 2026 года являются следующие направления деятельности:

1) внедрение и реализация с 1 сентября 2020 года ФГОС среднего общего образования;

2) обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов их освоения, внедрение современных образовательных технологий, эффективных методов обучения и воспитания;

3) создание системы обеспечения информационно-организационной, психолого-педагогической поддержки и сопровождения обучающихся в профильном и профессиональном самоопределении;

4) организация психологического просвещения и консультирования родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам обучения и воспитания детей;

5) совершенствование материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

6) обеспечение условий для функционирования современной цифровой образовательной среды, обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых, общедоступных информационных ресурсов и развитие информационно-коммуникационных компетенций педагогов, в том числе в области современных технологий электронного обучения;

7) организация повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования, обеспечение их мотивированного и добровольного участия в национальной системе профессионального роста.

Достижение выше перечисленных приоритетов развития общего образования в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» планируется в процессе реализации подпрограмм «Качество образования как основа благополучия» и «Педагогические кадры XXI века» муниципальной программы по развитию системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе.

**2. Развитие дополнительного образования, обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи.**

Численность детей, подростков и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет включительно составляет 1452 человека, от 18 до 30 лет - 978 человек.

В городском округе действуют 3 муниципальных учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа (МБОУ ДО ДЮСШ), Дом детского творчества (МБОУ ДО ДДТ) и Детская музыкальная школа (МБОУ ДО ВДМШ).

Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования составляет 665 человек: МБОУ ДО ДЮСШ – 236 чел., МБОУ ДО ДДТ – 325 чел., МБОУ ДО ВДМШ – 100 чел. С учетом 121 обучающегося по договорам на оказание платных образовательных услуг, охват дополнительным образованием составляет 782 человека, 54% от общего количества детей, подростков и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.

Число работников системы дополнительного образования - 51 человек, в том числе основных педагогических работников – 21 человек. 30% педагогов и тренеров-преподавателей с высшим образованием, 66,7% аттестованы на первую или высшую квалификационную категорию.

Средняя заработная плата работников составляет – 25347,63 рублей (21958,41 руб. в 2018 году). Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 года оплата труда педагогов дополнительного образования соответствует уровню средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области и составляет 35617 рублей (31764,58 руб. в 2018 году).

Набор реализуемых общеразвивающих и предпрофессиональных программ обеспечивают детям и их родителям (законным представителям) возможность выбора направления дополнительного образования.

Самым массовым является выбор программ физкультурно-спортивной и художественной направленности: 316 и 284 обучающихся, 48% и 43% соответственно. Диапазон реализуемых образовательных программ охватывает популярные виды спорта (футбол, баскетбол, волейбол, бокс, шахматы, лыжные гонки), «Детский фитнес»; предпрофессиональные образовательные программы в области музыкального искусства (фортепиано, струнные и народные инструменты); вокал «Ступени», «Современная хореография», художественное творчество («Скульптурная лепка», «Палитра», «Акварелька»).

Число обучающихся объединений технической и социально-педагогической направленности составляет 33 и 27 человек, 5% и 4% соответственно. В рамках дополнительных образовательных программ дети обучаются легоконструированию, основам робототехники, дизайну, моделированию изготовлению и презентации швейных изделий.

Соотношение реализуемых образовательных программ обусловлено спецификой деятельности и кадровым потенциалом учреждений дополнительного образования.

В связи с отсутствием в этих учреждениях условий, необходимых для реализации программ естественно-научной и туристско-краеведческой направленности, особенно актуальной является задача лицензирования права предоставления дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Мероприятия по подготовке к процедуре лицензирования планируется завершить до конца 2021 года.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» осуществляется переход на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования. Для 75 детей от 5 до 18 лет получены и активированы именные сертификаты бесплатного обучения по выбранным ими программам, сведения о которых, как и личные кабинеты обучающихся, размещаются на специальной платформе-навигаторе.

О качестве дополнительного образования свидетельствуют результаты разного уровня соревнований и конкурсов.

Воспитанники МБОУ ДО ДЮСШ становятся победителями и призерами Первенства России по боксу среди девушек (2018 год) и Первенства Уральского федерального округа по боксу среди юниорок и девушек (2020 год).

За период с 2019 года среди обучающихся МБОУ ДО ВДМШ – гран-при, лауреаты и дипломанты IX Открытого фестиваля-конкурса народного творчества «Эх, душа моя, русская», XI Открытого конкурса академических хоров и ансамблей «Возрождение», VI окружного открытого конкурса юных исполнителей на народных инструментах «Музыкальная шкатулка, VIII открытого областного конкурса «Юный пианист Северного Урала», международных фестивалей-конкурсов талантливых детей и молодежи «Московское созвездие», «Мы Вместе - 2019 – Москва», «Шоу мир дом солнца – Турция», «Волшебство звука».

Обучающиеся МБОУ ДО ДДТ стали обладателями дипломов и наград во всероссийском конкурсе любительского и профессионального детского и юношеского творчества «Серов – Москва транзит» «Роза ветров», в окружном этапе областного фестиваля творчества детей и молодежи «Урал – MIX», в Областном конкурсе «Танцевальная весна», в Открытых окружных соревнованиях по робототехнике «Робостарт-2019», в международном многожанровом конкурсе «КИТ», в XXI Открытом конкурсе современной хореографии «Класс-2019» и в IV Международном фестивале-конкурсе «Шоу мир дом солнца – Турция».

Учреждения дополнительного образования совместно со школами и Культурно-досуговым центром организуют фестивали и конкурсы для детей, подростков и молодежи, проводят более 100 традиционных городских спортивных, праздничных, культурно-массовых и торжественных мероприятий. В рамках подпроекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» участвуют в реализации социально-значимых проектов и волонтерских акций.

Мероприятия реализуются согласно основным направлениям воспитания, определенным Стратегией развития воспитания в Свердловской области до 2025 года (постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 года № 900-ПП), Планом мероприятий по реализации Стратегией развития воспитания в образовательных организациях Волчанского городского округа 2020 года (Приказ МОУО - Отдел образования ВГО от 11.04.2017 года № 75-д) и направлены на гражданское, патриотическое, трудовое, экологическое, духовно-нравственное воспитание: традиционные городские конкурсы «Живая классика», «Лучшая дружина юных пожарных», «Лучший отряд ЮИД», соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья», «Президентские спортивные игры», «Кросс наций», «Лыжня России», городские турниры по шахматам, мини-футболу, настольному теннису, соревнования по плаванию, по футболу «Кожаный мяч», по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» в зачет ВФСК «ГТО», состязания по многоборью ВФСК «ГТО», фестиваль семей «Вместе ярче!», «Рождественские чтения», «Юнармейцы вперед!», Областной проект «Будь здоров!», торжественные к профессиональным праздникам и выпускным.

Ежегодно в целях поддержки одаренных детей ученикам школ и творческим коллективам вручается грант главы Волчанского городского округа «За успехи в интеллектуальной и научной деятельности», «За высокие достижения в творческой деятельности», «За высокие достижения в спорте».

Отмечено качество профессиональной деятельности: в 2018 году педагог дополнительного образования МБОУ ДО ВДМШ Герлейн Е.И. стала победителем в конкурсе профессионального мастерства на грант Губернатора Свердловской области.

Неотъемлемой частью обеспечения образования и занятости детей, подростков и молодежи является система организации отдыха и оздоровления в каникулярное время.

Организация отдыха и оздоровления детей в городском округе обеспечивается в лагерях с дневным пребыванием детей на базе МАОУ СОШ № 23, 26, МБОУ ДО ДДТ и его структурного подразделения муниципального оздоровительного загородного лагеря «Республика Грин». В настоящее время деятельность загородного лагеря приостановлена в связи со строительством здания, отвечающего всем требованиям безопасности организации питания пищеблока вблизи спальных корпусов. Реализация строительства завершиться в 2020 году.

Кроме данных организаций, ежегодно организуется отдых и оздоровление детей в санаториях и санаторно-курортных лагерях круглогодичного действия на территории и за пределами Свердловской области. Ежегодно число детей, охваченных данным видом оздоровления составляет не менее 110 человек.

Ежегодно в детских лагерях с дневным пребыванием, загородных и санаторных лагерях оздоравливаются более 60% детей школьного возраста.

Количество детей по видам оздоровления:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Период  | Санаторно-курортное | Загородные оздоровительные лагеря | Лагеря дневного пребывания детей | Оборонно-спортивные | Всего: |
| 2017 год | 65 | 45 | 400 | 5 | 515 |
| 2018 год | 66 | 45 | 500 | 5 | 616 |
| 2019 год | 97 | 45 | 500 | 5 | 647 |

Ежегодно более 90 подростков 14-17 лет работают в летних трудовых отрядах.

В учреждениях образования накоплен значительный опыт реализации различных моделей дополнительного образования, организации отдыха, оздоровления и занятости. Тем не менее, необходимо решить ряд проблем, к числу которых относятся:

- недостаточное соответствие образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и ресурсов образовательных учреждений;

- отсутствие единой базы данных занятости детей в системе дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости;

- недостаточная координация деятельности учреждений общего, дополнительного образования, отдыха и оздоровления в обеспечении внеурочной занятости учащихся;

- отсутствие системы тьюторского сопровождения ребенка во внеурочное время;

- отсутствие интеграции содержания и средств реализации программ общего и дополнительного образования при реализации ФГОС;

- не достаточно эффективное использование имеющейся инфраструктуры.

В целях обеспечения формирования целостной системы организации дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи, гарантирующей каждому ребенку личностно ориентированное обучение, полноценный и безопасный отдых, оздоровление, способствовать развитию творческого потенциала, укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, необходимо решить следующие задачи:

1) укрепление и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей;

2) организация повышения квалификации руководителей и педагогических работников учреждений дополнительного образования, директоров (начальников), педагогов, воспитателей, вожатых лагерей в вопросах реализации ФГОС общего образования;

3) совершенствование нормативно-правовой базы реализации ФГОС общего образования в части взаимодействия общего и дополнительного образования;

4) повышение качества дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости, внедрение системы менеджмента качества, общественной экспертизы результатов и эффективности использования имеющейся инфраструктуры;

5) совершенствование системы информирования населения о предоставлении услуг дополнительного образования, оздоровления, отдыха и занятости детей;

6) сохранение инфраструктуры действующих учреждений дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей, развитие новых механизмов, процедур, технологий сетевого взаимодействия с детскими садами, школами, учреждениями культуры и спорта.

**3. Патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи в Волчанском городском округе.**

Муниципальной программой «Патриотическое воспитание молодых граждан в Волчанском городском округе на 2014-2024 годы» (постановление главы от 12.03.2014 года № 167) обеспечено развитие системы патриотического воспитания, направленного на укрепление духовно-нравственного единства, повышение гражданской ответственности и консолидации общества для устойчивого развития страны.

Патриотическое воспитание является приоритетным в работе муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, и осуществляется посредством военно-патриотического, художественного, экологического, туристско-краеведческого, физкультурно-спортивного, интеллектуально-познавательного и многих других направлений деятельности.

Ежегодно проводится не менее 50 мероприятий, большая часть которых традиционные: военно-спортивная игра «Юнармейцы, вперёд!» (муниципальный этап областной военно-спортивной игры «Зарница»), зимние соревнований по лыжному туризму «Север» (среди общеобразовательных учреждений города), городские осенние соревнования по пешеходному туризму (среди общеобразовательных учреждений города), городские туристические соревнования для предприятий, учреждений, организаций города, городская военизированная игра "Орлёнок" (среди общеобразовательных учреждений города), летние и зимние спортивные походы клубным формированием по туризму «Поиск», сплавы, мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России, митинги ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и Дню памяти воинам-интернационалистам, уроки мужества, краеведческие игры и конференции, встречи с допризывниками, тематические выставки, сборы военно-патриотического клуба «Застава» и другие мероприятия.

В школах созданы первичные отделения Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», организованы отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Патриотическое воспитание осуществляется в тесном сотрудничестве с Советом ветеранов.

Каждое мероприятие способствует проявлению участниками активной гражданской позиции и уважения к представителям различных национальностей и религиозных конфессий.

Более 50% от общего количества населения городского округа ежегодно становятся участниками мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России. Всего в патриотических мероприятиях принимают участие более 58% жителей Волчанска.

Анализ процессов, происходящих в системе образования в Волчанском городском округе, позволяет выделить проблемы, для решения которых целесообразно применение программного метода:

* недостаточный уровень ресурсного обеспечения программ и проектов, направленных на воспитание патриотизма и формирование межнационального согласия, развитие казачьего движения, реализуемых в муниципальных образовательных учреждениях;
* несоответствие современным требованиям учебно-материальной базы для организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;
* низкая динамика включения граждан в деятельность общественных объединений патриотической и этнокультурной направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических клубов, организаций казачества;
* необходимость получения специалистами, занимающимися вопросами организации патриотического воспитания, профилактики экстремизма и развития толерантности, специальных знаний, повышения их квалификации.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:

1) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ среднего общего в части организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, а также некачественная реализация программ дополнительного образования патриотической и этнокультурной направленности;

2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания и формирования толерантности граждан в городском округе;

3) усиление несоответствия современным требованиям материальной инфраструктуры подготовки граждан по основам военной службы;

4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся вопросами организации патриотического воспитания, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма.

Для дальнейшего развития системы патриотического воспитания и профилактики экстремизма необходимым является решение следующих задач:

1) повышение эффективности координации деятельности по обеспечению условий для осуществления патриотического воспитания и внедрению социальных норм толерантного поведения в социальную практику;

2) повышение качества ресурсного обеспечения программ и проектов, направленных на воспитание патриотизма и формирование межнационального согласия, развитие казачьего движения, реализуемых в государственных и муниципальных организациях, некоммерческих организациях;

3) укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений для организации обучения подростков и молодёжи начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

4) организация получения специальных знаний и повышения квалификации специалистов, занимающихся вопросами организации патриотического воспитания, профилактики экстремизма и развития толерантности.

Дальнейшая деятельность по организации патриотического воспитания будет направлена на профилактику экстремизма, поддержку казачества, дальнейшее формирование патриотического сознания детей, подростков и молодёжи как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.

**4. Молодежная политика в Волчанском городском округе.**

Согласно муниципальной программе «Развитие потенциала молодежи до 2024 года» (постановление Главы Волчанского ГО от 24.04.2014 года № 328) создаются условия для самореализации и успешной интеграции молодежи в общественно значимую созидательную деятельность.

Усилия направляются на повышение уровня гражданско-правовой культуры, культуры безопасности жизнедеятельности, поддержку семейных ценностей и осознанного родительства, как основу общественно-политической активности в развитии экономической и социальной сфер жизни и преодоление оттока молодежи в другие, более экономически развитые города.

Адресно осуществляется поддержка несовершеннолетних и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, молодежи с ограниченными физическими возможностями здоровья в социальной адаптации, реабилитации и интеграции в общественную жизнь.

Особое внимание уделяется волонтерскому добровольческому движению, молодежным проектам и акциям, спортивным мероприятиям, организации культурно-образовательного досуга и семейного отдыха.

Ежегодно проводятся не менее 50 мероприятий: творческие и пропагандирующие свободу от всех форм зависимости фестивали, интеллектуальные и деловые игры, парад, диспуты, конференции и конкурсы. Участниками творческих мероприятий и мероприятий, направленных на поддержку семейных ценностей, становятся более 23% от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участниками проектов и мероприятий, направленных на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – более 56%.

**5. Основные направления развития общего, дополнительного образования и патриотического воспитания в Волчанском городском округе.**

Основные направления развития системы образования определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в указах Президента Российской Федерации, государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года № 1642), Стратегии развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 года (Постановление Правительства Свердловской области от 18.09.2019 года № 588-ПП), государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (Постановление Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП) и Стратегии социально-экономического развития Волчанского городского округа до 2030 года (Решение Волчанской городской Думы от 14.12.2018 года № 77).

5.1. Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений реализации государственной политики в сфере образования. Целью государственной программы является обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики в Свердловской области.

Качественные изменения системы образования в Волчанском городском округе до 2025 года должны произойти на всех уровнях образования. Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и направления развития:

1) продолжение работы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;

2) продолжение работы по обеспечению доступности дошкольного образования, оборудование не менее 20 мест для детей от 2 месяцев до 1 года;

3) реализация государственной политики в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья - создание доступной среды в образовательных организациях;

4) продолжение работы по развитию муниципальной системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

5) продолжение работы по профессиональной ориентации обучающихся и учащейся молодежи на получение рабочих профессий и специальностей;

6) реализация комплекса мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и профилактику экстремизма;

7) реализация мероприятий проекта «Уральская инженерная школа»;

8) продолжение работы по обеспечению поддержки инноваций и инициатив педагогических работников, образовательных организаций;

9) реализация комплекса мероприятий по совершенствованию условий для повышения гражданской ответственности, уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию.

Реализация приоритетов, установленных национальным проектом «Образование», в Волчанском городского округе будет продолжена в рамках муниципальной составляющей региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда».

**6. Основные направления развития молодежной политики в Волчанском городском округе.**

6.1. Реализация молодежной политики предполагает развитие следующих направлений:

1. создание условий для формирования и раскрытия инновационного потенциала молодежи, направленного на потребности государства и общества;
2. развитие интеллектуального потенциала - организация мероприятий, направленных на развитие профессиональных компетенций, потенциала молодежи в науке, проектного мышления, поддержку и внедрение новых технологий во всех отраслях экономики;
3. развитие духовно-нравственного потенциала - организация мероприятий, направленных на развитие общекультурных компетенций, правовой культуры, гражданской ответственности, нравственной культуры, общественной морали;
4. добровольческое (волонтерское) движение - поддержка добровольческих (волонтерских) инициатив, организаций и содействие международным волонтерским инициативам;
5. поддержка молодежных движений и некоммерческих организаций - реализация механизмов грантовой поддержки по приоритетным направлениям молодежной политики;
6. содействие деятельности социально ориентированных молодежных организаций, расширение привлечения молодежи к участию в социально значимых программах и проектах;
7. молодежное предпринимательство - поддержка социально ориентированного бизнеса, предоставляющего социально востребованные молодежью услуги и товары, развитие молодежного семейного предпринимательства;
8. создание условий для повышения активности ветеранских организаций в работе с молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития преемственности поколений.

Данные направления будут реализованы посредством проведения крупных региональных мероприятий и предоставления грантов физическим лицам на реализацию инициатив.

Ключевым является проект «Молодежная перспектива региона», цели которого - выявление и поддержка инициативных, талантливых молодых граждан, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики Свердловской области, создание команды продвижения молодежных инициатив, условий формирования и раскрытия инновационного потенциала молодежи, направленного на потребности государства и общества.

В данный проект входят следующие мероприятия: конкурс «Лучший молодой работник в сфере государственной молодежной политики»; региональный этап премии «Студент года» с организацией этапов в муниципальных образованиях; формирование, подготовка и отправка участников на всероссийские и окружные форумы и в международные и всероссийские детские центры; организация обучения специалистов сферы молодежной политики по основным направлениям молодежной политики; обеспечение условий для аттестации специалистов сферы молодежной политики.

6.2. Молодежная политика предполагает формирование жизненного и профессионального самоопределения и самореализацию молодежи в трудовой, семейной, общественной и других видах деятельности на территории городского округа и области, развитие территориально распределенной инфраструктуры молодежной политики и патриотического воспитания, в том числе за счет институционализации и фиксации пространственного размещения молодежных представительных органов, объединений, инициативных проектов, коворкинг-центров.

Реализация молодежной политики включает в себя следующие направления:

1. трудоустройство и профориентация молодежи - создание и поддержка организаций, ведущих деятельность по профориентации и трудоустройству, внедрение новых практико-ориентированных технологий в профориентации;
2. формирование системы социального партнерства по решению задач поддержки работающей молодежи;
3. формирование программ поддержки молодых семей, в том числе по обеспечению жильем;
4. защита молодежи от негативных факторов, способствующих разрушению личностного потенциала и подрыву здоровья;
5. формирование системы профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, разработка комплекса мер по профилактике идей экстремизма и терроризма среди молодежи, социализации подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Данные направления будут реализованы посредством проведения региональных мероприятий, получения субсидий, создания и развития сети учреждений по работе с молодежью.

Развитие инфраструктуры молодежной политики, отвечающей современным стандартам, направлено на увеличение количества созданных элементов инфраструктуры молодежной политики, муниципальных учреждений по работе с молодежью, обеспеченных объектами инфраструктуры и действующих молодежных коворкинг-центров.

Данные направления будут реализованы посредством проведения крупных региональных проектов: «Безопасность жизни», «Молодежное творчество» и «Трудовая молодость Урала».

Мероприятия проекта «Безопасность жизни» направлены на формирование культуры безопасности жизнедеятельности молодых граждан. Целями данного проекта являются: формирование системы профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, разработка комплекса мер по профилактике идей экстремизма и терроризма среди молодежи, социализации подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Этот проект также включает реализацию мероприятий областного конкурса «ПРОФИлактика» среди молодежи профессиональных образовательных организаций Свердловской области и объединений старшеклассников.

Реализация мероприятий проекта «Молодежное творчество» направлена на создание условий для формирования и развития творческого потенциала молодежи. В рамках данного проекта осуществляются мероприятия регионального этапа программы «Российская студенческая весна», конкурса научно-исследовательских работ студентов Свердловской области «Научный Олимп», Всероссийского фестиваля песни «Знаменка», литературного art stand-up «СТИХИйная пора», областного фестиваля молодежной клубной культуры «Тинейджер-Лидер», Всероссийского проекта «Диалог на равных», а также по празднованию Дня молодежи, поддержке в проведении мероприятий «КВН» в Свердловской области.

Мероприятия по развитию потенциала работающей молодежи включают в себя реализацию проекта «Трудовая молодость Урала», организацию и проведение областного форума рабочей молодежи, взаимодействие с промышленными предприятиями Свердловской области, поддержку движения студенческих отрядов.

Особое внимание уделяется трудоустройству несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, посредством молодежных бирж труда.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ДО 2026 ГОДА»

Основные цели, достижение которых предусмотрено муниципальной программой Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года», а также показатели, характеризующие реализацию муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года», представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА»

Для достижения целей муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года» и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года». Перечень мероприятий муниципальной программы, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены мероприятия, приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА»

Расходы на реализацию муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года».

| № строки | Виды расходов | Всего | в том числе по годам, тыс. руб.: |
| --- | --- | --- | --- |
|   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего по муниципальной программе Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года», в том числе: | 1638353,53198 | 243805,91000 | 254785,93180 | 266259,00223 | 278304,29556 | 290952,41297 | 304245,97942 |
| 2 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Областной бюджет | 880434,93245 | 126802,30000 | 134209,40000 | 141997,59600 | 150242,50904 | 158971,11915 | 168212,00826 |
| 4 | Местный бюджет | 664432,74475 | 102573,61000 | 105705,53180 | 108935,21623 | 112265,75242 | 115700,28196 | 119252,35234 |
| 5 | Внебюджетные источники | 93485,85478 | 14430,00000 | 14871,00000 | 15326,19000 | 15796,03410 | 16281,01186 | 16781,61882 |
| 6 | Подпрограмма 1. «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»  |
| 7 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | Всего по подпрограмме 1. «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | Подпрограмма 2. «Качество образования как основа благополучия» |
| 13 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | Областной бюджет | 880434,93245 | 126802,30000 | 134209,40000 | 141997,59600 | 150242,50904 | 158971,11915 | 168212,00826 |
| 15 | Местный бюджет | 571678,56683 | 88441,46000 | 91069,36380 | 93775,53751 | 96562,34255 | 99432,21170 | 102397,65127 |
| 16 | Внебюджетные источники | 93485,85478 | 14430,00000 | 14871,00000 | 15326,19000 | 15796,03410 | 16281,01186 | 16781,61882 |
| 17 | Всего по подпрограмме 2. «Качество образования как основа благополучия» | 1545599,35406 | 229673,76000 | 240149,76380 | 251099,32351 | 262600,88569 | 274684,34271 | 287391,27835 |
| 18 | Подпрограмма 3. «Педагогические кадры XXI века» |
| 19 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | Местный бюджет | 1563,45000 | 215,65000 | 233,60000 | 251,60000 | 269,60000 | 287,50000 | 305,50000 |
| 22 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | Всего по подпрограмме 3. «Педагогические кадры XXI века» | 1563,45000 | 215,65000 | 233,60000 | 251,60000 | 269,60000 | 287,50000 | 305,50000 |
| 24 | Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Волчанском городском округе» |
| 25 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27 | Местный бюджет | 774,00000 | 129,00000 | 129,00000 | 129,00000 | 129,00000 | 129,00000 | 129,00000 |
| 28 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 29 | Всего по подпрограмме 4. «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнидеятельности обучающихся в Волчанском городском округе» | 774,00000 | 129,00000 | 129,00000 | 129,00000 | 129,00000 | 129,00000 | 129,00000 |
| 30 | Подпрограмма 5. «Реализация молодежной политики в Волчанском городском округе» |
| 31 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 32 | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 33 | Местный бюджет | 300,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 |
| 34 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35 | Всего по подпрограмме 5. «Реализация молодежной политики в Волчанском городском округе» | 300,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 |
| 36 | Подпрограмма 6. «Реализация национального проекта «Образование» в Волчанском городском округе» |
| 37 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 38 | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 39 | Местный бюджет | 9514,80000 | 1585,80000 | 1585,80000 | 1585,80000 | 1585,80000 | 1585,80000 | 1585,80000 |
| 40 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41 | Всего по подпрограмме 6. «Реализация национального проекта «Образование» в Волчанском городском округе» | 9514,80000 | 1585,80000 | 1585,80000 | 1585,80000 | 1585,80000 | 1585,80000 | 1585,80000 |
| 42 | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года» |
| 43 | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 44 | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 45 | Местный бюджет | 80601,92792 | 12151,70000 | 12637,76800 | 13143,27872 | 13669,00987 | 14215,77026 | 14784,40107 |
| 46 | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 47 | Всего по подпрограмме 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года» | 80601,92792 | 12151,70000 | 12637,76800 | 13143,27872 | 13669,00987 | 14215,77026 | 14784,40107 |

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА»

Описание системы управления реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года», приведено в приложение № 3 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА»**

| № п/п | Наименование  цели (целей) и  задач, целевых  показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | Источник значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год факт | текущий год оценка | очередной финансовый год и плановый периодплан |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» |
| 2 | Цель 1. «Обеспечение условий для подготовки обучающихся к получению профессионального образования по рабочим профессиям и инженерно-техническим специальностям в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные потребности экономики, развития ее промышленного сектора, обеспечения импортозамещения и возвращения отечественным предприятиям технологического лидерства |
| 3 | Задача 1. «Создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям» |
| 4 | Целевой показатель 1. Количество обучающихся - участников сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности | человек | 0 | 0 | не менее 15 | не менее 17 | не менее 19 | не менее 20 | не менее20 | не менее20 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 5 | Целевой показатель 2. Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 6 |  Целевой показатель 3. Количество образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования технической и естественно-научной направленности на условиях сетевого взаимодействия с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением Свердловской области «Дворец молодежи» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 7 | Задача 2. «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенций, необходимых для осознанного выбора профессии» |
| 8 | Целевой показатель 4. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации, в общей численности граждан - участников профориентационных мероприятий (ежегодно) | процентов | 8,0 | 8,0 | 16,0 | 25,0 | 30,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 9 | Задача 3. «Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей» |
| 10 | Целевой показатель 5. Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности | человек | 33 | 33 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 11 | Подпрограмма 2. «Качество образования как основа благополучия» |
| 12 | Цель 2. «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития» |
| 13 | Задача 4. «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования» |
| 14 | Целевой показатель 6. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа |
| 15 | Целевой показатель 7. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа |
| 16 | Целевой показатель 8. Доля образовательных организаций, реализующих образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий | процентов | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа |
| 17 | Целевой показатель 9. Доля автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, приобретенных в текущем году, от общего количества автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, запланированных к приобретению в текущем году | процентов | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа |
| 18 | Целевой показатель 10. Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | процентов | 92,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа |
| 19 | Целевой показатель 11. Доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности | процентов | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа |
| 20 | Целевой показатель 12. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 21 | Задача 5. «Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» |
| 22 | Целевой показатель 13. Доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | процентов | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа |
| 23 | Целевой показатель 14. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа |
| 24 | Целевой показатель 15. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процентов | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа |
| 25 | Задача 6. «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» |
| 26 | Целевой показатель 16. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 27 | Задача 7. «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций» |
| 28 | Целевой показатель 17. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 29 | Задача 8. «Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников» |
| 30 | Целевой показатель 18. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 31 | Цель 3. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей» |
| 32 | Задача 9. «Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей» |
| 33 | Целевой показатель 19. Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время | процентов | 12,8 | 5,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа |
| 34 | Целевой показатель 20.Охват подростков и молодежи временным трудоустройством в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждений города в возрасте от 14 до 18 лет | процентов | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа |
| 35 | Задача 10. «Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность» |
| 36 | Целевой показатель 21. Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых запланированы работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа |
| 37 | Подпрограмма 3. «Педагогические кадры XXI века» |
| 38 | Цель 4. «Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии» |
| 39 | Задача 11. «Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций» |
| 40 | Целевой показатель 22. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | процентов | 44,7 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа |
| 41 | Целевой показатель 23. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки, владеющих иностранным языком по европейской шкале знания иностранных языков на уровне, превышающем пороговый, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих иностранные языки | процентов | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 42 | Целевой показатель 24. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 43 | Целевой показатель 25. Количество информационных мероприятий по повышению общественного престижа педагогической деятельности, популяризации педагогической деятельности (ежегодно) | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 44 | Целевой показатель 26. Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации (нарастающим итогом) | человек | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 45 | Задача 12. «Обеспечение выплат почетным работникам за звание «Почетный работник системы образования Волчанского городского округа» |
| 46 | Целевой показатель 27. Количество работников, которым выплачиваются денежное выплаты за звание «Почетный работник системы образования Волчанского городского округа» | человек | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | постановление главы Волчанского городского округа от 19.08.2010 г. № 565 «Об утверждении звания «Почетный работник Волчанского городского округа и памятного знака «Почетный работник образования Волчанского ГО» |
| 47 | Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Волчанском городском округе» |
| 48 | Цель 5. «Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную гражданскую позицию» |
| 49 | Задача 13. «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций по работе с молодежью, осуществляющих деятельность в сфере организации патриотического воспитания граждан» |
| 50 | Целевой показатель 28. Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Свердловской области, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 51 | Задача 14. «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Свердловской области в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности» |
| 52 | Целевой показатель 29. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности | процентов | 0 | 0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 53 | Задача 15. «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в Волчанском городском округе» |
| 54 | Целевой показатель 30. Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения городского округа | процентов | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 55 | Задача 16. «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» |
| 56 | Целевой показатель 31. Доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах (нарастающим итогом) | процентов | 57,0 | 57,0 | 86,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 57 | Задача 17. «Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся» |
| 58 | Целевой показатель 32. Доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 59 | Подпрограмма 5. «Реализация молодежной политики в Волчанском городском округе» |
| 60 | Цель 6. «Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Свердловской области и Российской Федерации» |
| 61 | Задача 18. «Развитие и поддержка созидательной активности, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, формирование культуры здорового образа жизни в молодежной среде» |
| 62 | Целевой показатель 33. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | процентов | 25,0 | 30,0 | 36,0 | 36,7 | 37,7 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 63 | Целевой показатель 34. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи | процентов | 43,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 64 | Задача 19. «Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью» |
| 65 | Целевой показатель 35. Количество муниципальных учреждений, работающих с молодежью, улучшили материально-техническую базу в рамках реализации муниципальной программы  | процентов | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 66 | Подпрограмма 6. «Реализация национального проекта «Образование» в Волчанском городском округе» |
| 67 | Цель 7. «Достижение целей и результатов национального проекта «Образование» на территории Волчанского городского округа» |
| 68 | Задача 20. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» |
| 69 | Целевой показатель 36. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2019 году) | единиц | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 70 | Целевой показатель 37. Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2019 году) | процентов | 0 | 0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 71 | Задача 21. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| 72 | Целевой показатель 38. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Стратегия социально-экономического развития Волчанского городского округа |
| 73 | Целевой показатель 39. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | человек | 0 | 0 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 74 | Целевой показатель 40. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | человек | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 28 | 30 | 30 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 75 | Целевой показатель 41. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 76 | Целевой показатель 42. Количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | человек | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 77 | Задача 22. «Обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования, методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования» |
| 78 | Целевой показатель 43. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процентов | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2019 года № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области» |
| 79 | Целевой показатель 44. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | процентов | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2019 года № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области» |
| 80 | Задача 23. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»  |
| 81 | Целевой показатель 45. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (нарастающим итогом с 2020 года) | единиц | 0 | 30 | 90 | 150 | 210 | 270 | 330 | 390 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 82 | Целевой показатель 46. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | процентов | 70 | 71 | 74 | 77 | 80 | 85 | 85 | 85 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 83 | Целевой показатель 47. Уровень доступности дошкольного образования для детей раннего возраста (с 2х месяцев до 1 года) | процентов | 0 | 0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 84 | Задача 24. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» |
| 85 | Целевой показатель 48. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (нарастающим итогом)  | единиц | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 86 | Целевой показатель 49. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | процентов | 0 | 0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 87 | Целевой показатель 50. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | процентов | 0 | 0 | 5,0 | 15,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 88 | Целевой показатель 51. Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 89 | Задача 25. «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» |
| 90 | Целевой показатель 52. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | процентов | 0 | 0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 91 | Целевой показатель 53. Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | процентов | 0 | 0 | 10,0 | 20,0 | 35,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 92 | Целевой показатель 54. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | процентов | 0 | 0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 93 | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года» |
| 94 | Цель 8. «Обеспечение исполнения полномочий в сфере образования и молодежной политики» |
| 95 | Задача 26. «Обеспечение исполнения полномочий МОУО – Отдела образования Волчанского городского округа» |
| 96 | Целевой показатель 55. «Доля целевых показателей муниципальной программы значения которых достигли или превысили запланированные» | процент | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года |
| 97 | Целевой показатель 56. «Доля проведённых общегородских мероприятий в сфере образования от общего количества запланированных мероприятий» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Положение о МОУО - Отделе образования Волчанского городского округа |
| 98 | Задача 27. «Осуществление полномочий учредителя муниципальных образовательных учреждений в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами» |
| 99 | Целевой показатель 57. «Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены плановые мероприятия ведомственного контроля» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Положение о МОУО - Отделе образования Волчанского городского округа |
| 100 | Целевой показатель 58. «Обеспечение информационных и организационно-технологических условий для функционирования оценки качества образования, подготовки, проведения и анализа результатов государственной (итоговой) аттестации, диагностических, тренировочных и репетиционных работ и других мониторинговых и оценочных процедур. Организация методической работы. Электронный документооборот, муниципальные услуги» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | Положение о МОУО - Отделе образования Волчанского городского округа |
| 101 | Целевой показатель 59. «Формирование полной и достоверной информации о деятельности образовательных учреждений МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа и их имущественном положении»  | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | Устав Муниципального казенного учреждения«Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений» |
| 102 | Целевой показатель 60. «Обеспечение информацией, необходимой руководителям образовательных учреждений, инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности, для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организациями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, бюджетными сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | Устав Муниципального казенного учреждения«Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений» |

Приложение № 2

к муниципальной программе Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА»**

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей  | Номер целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия  |
| --- | --- | --- | --- |
|
|
|
| Всего | в том числе по годам: |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 1 638 353,53198 | 243 805,91000 | 254 785,93180 | 266 259,00223 | 278 304,29556 | 290 952,41297 | 304 245,97942 |   |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 3 | областной бюджет | 880 434,93245 | 126 802,30000 | 134 209,40000 | 141 997,59600 | 150 242,50904 | 158 971,11915 | 168 212,00826 |   |
| 4 | местный бюджет | 664 432,74475 | 102 573,61000 | 105 705,53180 | 108 935,21623 | 112 265,75242 | 115 700,28196 | 119 252,35234 |   |
| 5 | внебюджетные источники | 93 485,85478 | 14 430,00000 | 14 871,00000 | 15 326,19000 | 15 796,03410 | 16 281,01186 | 16 781,61882 |   |
| 6 | Подпрограмма 1. «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» |
| 7 | Всего по подпрограмме 1., в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 8 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 9 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 10 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 11 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 12 | Мероприятие 1. Организация и проведение общегородских мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта "Уральская инженерная школа", всего в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,2 |
| 13 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 14 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 15 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 16 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 17 | Мероприятие 2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей, в том числе в форме сетевого взаимодействия, всего в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,3 |
| 18 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 19 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 20 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 21 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 22 | Подпрограмма 2. «Качество образования как основа благополучия» |
| 23 | Всего по подпрограмме 2., в том числе: | 1 545 599,35406 | 229 673,76000 | 240 149,76380 | 251 099,32351 | 262 600,88569 | 274 684,34271 | 287 391,27835 |   |
| 24 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 25 | областной бюджет | 880 434,93245 | 126 802,30000 | 134 209,40000 | 141 997,59600 | 150 242,50904 | 158 971,11915 | 168 212,00826 |   |
| 26 | местный бюджет | 571 678,56683 | 88 441,46000 | 91 069,36380 | 93 775,53751 | 96 562,34255 | 99 432,21170 | 102 397,65127 |   |
| 27 | внебюджетные источники | 93 485,85478 | 14 430,00000 | 14 871,00000 | 15 326,19000 | 15 796,03410 | 16 281,01186 | 16 781,61882 |   |
| 28 | Мероприятие 3. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, всего, в том числе: | 261 174,72716 | 40 376,96000 | 41 588,26880 | 42 835,91686 | 44 120,99437 | 45 444,62420 | 46 807,96293 | 6 |
| 29 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 30 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 31 | местный бюджет | 186 788,01349 | 28 876,96000 | 29 743,26880 | 30 635,56686 | 31 554,63387 | 32 501,27289 | 33 476,31107 |   |
| 32 | внебюджетные источники | 74 386,71367 | 11 500,00000 | 11 845,00000 | 12 200,35000 | 12 566,36050 | 12 943,35132 | 13 331,65185 |   |
| 33 | Мероприятие 4. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, всего, в том числе: | 342 419,85799 | 49 105,00000 | 52 033,00000 | 55 154,98000 | 58 464,27880 | 61 972,13553 | 65 690,46366 | 6 |
| 34 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 35 | областной бюджет | 342 419,85799 | 49 105,00000 | 52 033,00000 | 55 154,98000 | 58 464,27880 | 61 972,13553 | 65 690,46366 |   |
| 36 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 37 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 38 | Мероприятие 5. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, всего в том числе: | 453 709,65634 | 64 987,00000 | 68 958,00000 | 73 095,48000 | 77 481,20880 | 82 130,08133 | 87 057,88621 | 4,5,6,8,10,11,18,22,23,24,25,26,27,30,38,39,51,52,53 |
| 39 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 40 | областной бюджет | 453 709,65634 | 64 987,00000 | 68 958,00000 | 73 095,48000 | 77 481,20880 | 82 130,08133 | 87 057,88621 |   |
| 41 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 42 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 43 | Мероприятие 6. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, всего в том числе: | 78 148,20033 | 11 782,00000 | 12 253,00000 | 12 743,12000 | 13 252,84480 | 13 782,95859 | 14 334,27694 | 16 |
| 44 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 45 | областной бюджет | 62 229,05922 | 9 382,00000 | 9 757,00000 | 10 147,28000 | 10 553,17120 | 10 975,29805 | 11 414,30997 |   |
| 46 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 47 | внебюджетные источники | 15 919,14111 | 2 400,00000 | 2 496,00000 | 2 595,84000 | 2 699,67360 | 2 807,66054 | 2 919,96697 |   |
| 48 | Мероприятие 7. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, всего в том числе: | 197 447,56488 | 30 524,90000 | 31 440,64700 | 32 383,86641 | 33 355,38240 | 34 356,04387 | 35 386,72519 | 7,12,13,14,15 |
| 49 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 50 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 51 | местный бюджет | 197 447,56488 | 30 524,90000 | 31 440,64700 | 32 383,86641 | 33 355,38240 | 34 356,04387 | 35 386,72519 |   |
| 52 | в том числе расходы по организации питания | 55 837,90149 | 8 632,40000 | 8 891,37200 | 9 158,11316 | 9 432,85655 | 9 715,84225 | 10 007,31752 |   |
| 53 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 54 | Мероприятие 8. Организация предоставления дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования, всего в том числе: | 168 732,35288 | 26 085,60000 | 26 868,16800 | 27 674,21304 | 28 504,43943 | 29 359,57261 | 30 240,35979 | 38 |
| 55 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 56 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 57 | местный бюджет | 168 732,35288 | 26 085,60000 | 26 868,16800 | 27 674,21304 | 28 504,43943 | 29 359,57261 | 30 240,35979 |   |
| 58 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 59 | Мероприятие 9. Организация отдыха и оздоровления детей, всего в том числе: | 27 659,92369 | 4 220,90000 | 4 369,40000 | 4 522,57600 | 4 680,67904 | 4 843,90620 | 5 022,46245 | 19 |
| 60 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 61 | областной бюджет | 19 639,92369 | 2 960,90000 | 3 079,40000 | 3 202,57600 | 3 330,67904 | 3 463,90620 | 3 602,46245 |   |
| 62 | местный бюджет | 4 840,00000 | 730,00000 | 760,00000 | 790,00000 | 820,00000 | 850,00000 | 890,00000 |   |
| 63 | внебюджетные источники | 3 180,00000 | 530,00000 | 530,00000 | 530,00000 | 530,00000 | 530,00000 | 530,00000 |   |
| 64 | Мероприятие 10. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, всего в том числе: | 2 436,43522 | 367,40000 | 382,00000 | 397,28000 | 413,17120 | 429,69805 | 446,88597 | 19 |
| 65 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 66 | областной бюджет | 2 436,43522 | 367,40000 | 382,00000 | 397,28000 | 413,17120 | 429,69805 | 446,88597 |   |
| 67 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 68 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 69 | Мероприятие 11.Организация занятости детей и подростков в каникулярное время , всего в том числе: | 1 152,00000 | 192,00000 | 192,00000 | 192,00000 | 192,00000 | 192,00000 | 192,00000 | 20 |
| 70 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 71 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 72 | местный бюджет | 1 152,00000 | 192,00000 | 192,00000 | 192,00000 | 192,00000 | 192,00000 | 192,00000 |   |
| 73 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 74 | Мероприятие 12. Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в том числе в муниципальном оздоровительном загородном лагере "Республика Грин", всего в том числе: | 5 518,63558 | 832,00000 | 865,28000 | 899,89120 | 935,88685 | 973,32232 | 1 012,25521 | 19,21 |
| 75 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 76 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 77 | местный бюджет | 5 518,63558 | 832,00000 | 865,28000 | 899,89120 | 935,88685 | 973,32232 | 1 012,25521 |   |
| 78 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 79 | Мероприятие 13. Разработка проектно-сметной документации на объект: «Двухэтажный корпус вместимостью 125 мест в Муниципальном оздоровительном загородном лагере «Республика Грин», всего в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 |
| 80 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 81 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 82 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 83 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 84 | Мероприятие 14. Строительство двухэтажного корпуса вместимостью 125 мест в Муниципальном оздоровительном загородном лагере «Республика Грин», всего в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19,21 |
| 85 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 86 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 87 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 88 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 89 | Мероприятие 15. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций, всего в том числе: | 6 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 35 |
| 90 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 91 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 92 | местный бюджет | 6 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |   |
| 93 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 94 | Мероприятие 16. Капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей , всего в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 |
| 95 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 96 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 97 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 98 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 99 | Мероприятие 17. Приобретение и (или) замена школьных автобусов, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автотранспортных средств для образовательных организаций , всего в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 |
| 100 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 101 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 102 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 103 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 104 | Мероприятие 18. Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, всего в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 |
| 105 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 106 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 107 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 108 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 109 | Мероприятие 19. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях , всего в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 |
| 110 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 111 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 112 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 113 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 114 | Мероприятие 20. Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, всего в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13,14,15 |
| 115 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 116 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 117 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 118 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 119 | Мероприятие 21. Организация и проведение общегородских мероприятий в сфере образования, всего в том числе: | 900,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 25 |
| 120 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 121 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 122 | местный бюджет | 900,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |   |
| 123 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 124 | Мероприятие 22. Поддержка одаренных детей, всего, в том числе: | 300,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 38 |
| 125 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 126 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 127 | местный бюджет | 300,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 |   |
| 128 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 129 | Подпрограмма 3. «Педагогические кадры XXI века» |
| 130 | Всего по подпрограмме 3, в том числе | 1 563,45000 | 215,65000 | 233,60000 | 251,60000 | 269,60000 | 287,50000 | 305,50000 |   |
| 131 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 132 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 133 | местный бюджет | 1 563,45000 | 215,65000 | 233,60000 | 251,60000 | 269,60000 | 287,50000 | 305,50000 |   |
| 134 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 135 | Мероприятие 23. Выплаты почетным работникам за звание "Почетный работник системы образования Волчанского городского округа", всего, в том числе: | 1 563,45000 | 215,65000 | 233,60000 | 251,60000 | 269,60000 | 287,50000 | 305,50000 | 27 |
| 136 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 137 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 138 | местный бюджет | 1 563,45000 | 215,65000 | 233,60000 | 251,60000 | 269,60000 | 287,50000 | 305,50000 |   |
| 139 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 140 | Мероприятие 24. Повышение квалификации педагогических работников, всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22,26 |
| 141 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 142 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 143 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 144 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 145 | Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Волчанском городском округе» |
| 146 | Всего по подпрограмме 4., в том числе | 774,00000 | 129,00000 | 129,00000 | 129,00000 | 129,00000 | 129,00000 | 129,00000 |   |
| 147 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 148 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 149 | местный бюджет | 774,00000 | 129,00000 | 129,00000 | 129,00000 | 129,00000 | 129,00000 | 129,00000 |   |
| 150 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 151 | Мероприятие 25. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе, всего, в том числе: | 90,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 28,31 |
| 152 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 153 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 154 | местный бюджет | 90,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 |   |
| 155 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 156 | Мероприятие 26. Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной подготовке для допризывной молодежи, всего в том числе | 60,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 29 |
| 157 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 158 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 159 | местный бюджет | 60,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |   |
| 160 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 161 | Мероприятие 27. Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в возрасте от 14 до 27 лет в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, в том числе: | 210,00000 | 35,00000 | 35,00000 | 35,00000 | 35,00000 | 35,00000 | 35,00000 | 30 |
| 162 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 163 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 164 | местный бюджет | 210,00000 | 35,00000 | 35,00000 | 35,00000 | 35,00000 | 35,00000 | 35,00000 |   |
| 165 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 166 | Мероприятие 28. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Волчанского городского округа, всего, в том числе: | 60,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 30 |
| 167 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 168 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 169 | местный бюджет | 60,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |   |
| 170 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 171 | Мероприятие 29. Организация и проведение военно-спортивных игр, всего в том числе: | 138,00000 | 23,00000 | 23,00000 | 23,00000 | 23,00000 | 23,00000 | 23,00000 | 30 |
| 172 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 173 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 174 | местный бюджет | 138,00000 | 23,00000 | 23,00000 | 23,00000 | 23,00000 | 23,00000 | 23,00000 |   |
| 175 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 176 | Мероприятие 30. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего в том числе: | 216,00000 | 36,00000 | 36,00000 | 36,00000 | 36,00000 | 36,00000 | 36,00000 | 30,32 |
| 177 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 178 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 179 | местный бюджет | 216,00000 | 36,00000 | 36,00000 | 36,00000 | 36,00000 | 36,00000 | 36,00000 |   |
| 180 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 181 | Подпрограмма 5. «Реализация молодежной политики в Волчанском городском округе» |
| 182 | Всего по подпрограмме 5., в том числе | 300,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 |   |
| 183 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 184 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 185 | местный бюджет | 300,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 |   |
| 186 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 187 | Мероприятие 31. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Волчанского городского округа, всего в том числе: | 300,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 33,34 |
| 188 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 189 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 190 | местный бюджет | 300,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 |   |
| 191 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 192 | Подпрограмма 6. «Реализация национального проекта «Образование» в Волчанском городском округе» |
| 193 | Всего по подпрограмме 6., в том числе | 9 514,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 |   |
| 194 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 195 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 196 | местный бюджет | 9 514,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 |   |
| 197 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 198 | Мероприятие 32. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, всего в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36,37 |
| 199 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 200 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 201 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 202 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 203 | Мероприятие 33. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, всего в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41,42 |
| 204 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 205 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 206 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 207 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 208 | Мероприятие 34. Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, всего в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45,46 |
| 209 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 210 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 211 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 212 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 213 | Мероприятие 35. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, всего в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48,49,50,51 |
| 214 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 215 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 216 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 217 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 218 | Мероприятие 36. Создание в дошкольных образовательных организациях условий для приема детей раннего возраста с 2 месяцев до 1 года, всего в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 47 |
| 219 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 220 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 221 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 222 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 223 | Мероприятие 37. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 9 514,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 | 43,44 |
| 224 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 225 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 226 | местный бюджет | 9 514,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 | 1 585,80000 |   |
| 227 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 228 | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года» |
| 229 | Всего по подпрограмме 7., в том числе: | 80 601,92792 | 12 151,70000 | 12 637,76800 | 13 143,27872 | 13 669,00987 | 14 215,77026 | 14 784,40107 |   |
| 230 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 231 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 232 | местный бюджет | 80 601,92792 | 12 151,70000 | 12 637,76800 | 13 143,27872 | 13 669,00987 | 14 215,77026 | 14 784,40107 |   |
| 233 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 234 | Мероприятие 38. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) | 14 944,09371 | 2 253,00000 | 2 343,12000 | 2 436,84480 | 2 534,31859 | 2 635,69133 | 2 741,11899 | 55,56,57 |
| 235 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 236 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 237 | местный бюджет | 14 944,09371 | 2 253,00000 | 2 343,12000 | 2 436,84480 | 2 534,31859 | 2 635,69133 | 2 741,11899 |   |
| 238 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 239 | Мероприятие 39. Обеспечение деятельности МКУ "Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений" | 65 657,83421 | 9 898,70000 | 10 294,64800 | 10 706,43392 | 11 134,69128 | 11 580,07893 | 12 043,28208 | 57,58,59,60 |
| 240 | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 241 | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 242 | местный бюджет | 65 657,83421 | 9 898,70000 | 10 294,64800 | 10 706,43392 | 11 134,69128 | 11 580,07893 | 12 043,28208 |   |
| 243 | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |

Приложение № 3

к муниципальной программе Волчанского городского округа

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Волчанском городском округе до 2026 года»

**ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию муниципальной программы в целом (наименование главного распорядителя бюджетных средств, Ф.И.О. и должность ответственного лица)  | Ответственный исполнитель программы –Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования (далее - МОУО - Отдел образования Волчанского городского округа (О.В. Адельфинская);Администрация Волчанского городского округа (И.В. Бородулина – заместитель главы ВГО по социальным вопросам); |
| Краткое описание порядка организации работы по реализации муниципальной программы | В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением главы Волчанского городского округа от 20 ноября 2013 года № 921 (с изменениями). |
| Ответственный за мониторинг реализации муниципальной программы и составление форм отчетности о реализации муниципальной программы (Ф.И.О. и должность сотрудника)  | О.В.Адельфинская, начальник МОУО - Отдела образования Волчанского городского округа |